## Arkusz1
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
stan na 30.11.2013 r.
Lp | Lokalizacja |  |  | Monitoring rzeczowy wycinki | [5 empty] | Monitoring postępowań administracyjnych | [5 empty] | Koszt [tys. zł] | Źródło finansowania | Uwagi
| Nazwa cieku | Km biegu rzeki | Miejscowość | Planowany zakres rzeczowy |  | Zrealizowany zakres wycinki |  | Termin pracy |  | Wniosek | Data wniosku | Uzgodnienie z RDOŚ | Decyzja | Data decyzji | Organ wydający
|  |  |  | ha | szt. | ha | szt. | Rozpoczęcie | Zakończenie
1 | Mała Wisła | 96+450-96+700 | Wisła | 0.01 | 66 | 0.01 | 66 |  |  | NW Wisła Czarne | 08.08.2013 |  | RGŚ.6131.88.2013.KK | 22.08.2013 | BM Wisła
8 | Mała Wisła | 73+777-74+127 | Harbutowice | 10.6 |  | 10.6 | [11 empty] | drzewa do 10 lat
21 | Chrobaczy | 0+000-2+700 | Brenna | 2.86 | 58 |  |  |  |  | NZM Pszczyna | 10.09.2008 |  | Oś.R.7635/107/08 | 17.09.2008 | WG Brenna
22 | Biała | 5+300-5+600 | Czechowice-Dziedzice | 0.1 |  | 0.1 | [11 empty] | drzewa do 10 lat
| Suma |  |  | 13.57 | 124 | 10.71 | 66