## Arkusz1
Lp. | Kod produktu | Nazwa | Nowa | Modyfikacja (*) | Kryteria (sposób odbioru) | Opis | Odniesienie do OPZ
1 |  | System ISOK w wersji produkcyjnej |  | X | Testy regresji na bazie zmodyfikowanych: planu i scenariuszy testów z wersji pilotażowej systemu ISOK (Etap 4 Umowy z z QUMAK) Scenariusze testowe dla obszaru optymalizowanego raz testów wydajności. Odbiór zgodnie z procedurą z załącznika 7 | System zgodny z wymaganiami opisanymi w OPZ obejmujący produkcyjne zasilenie danymi oraz uruchomione integracje | Rozdział 7
2 |  | Licencje systemu ISOK wraz z wymaganymi do działania systemu ISOK licencjami firm trzecich. | X |  | Odbiór ilościowy i jakościowy (zgodność wersji z wersją testowaną oraz wymaganiem na zaakcentowaną najnowszą wersję oprogramowania w chwili wdrożenia - patrz rozdział 17. OPZ) |  | Rozdział 3 Umowa paragraf 2
3 |  | Szkolenia na platformę e-Learning posiadaną przez Zamawiającego. |  | X | Odbiór szkoleń co do liczby i zakresu zgodnego z OPZ dla obszaru opisującego funkcjonalność systemu ISOK (pełen zakres funkcjonalności wymaganej w OPZ). Weryfikacja poprawności paczek scorm, a w tym poprawności ładowania paczek na platformę szkoleniową Zamawiającego. | Obejmuje przygotowanie szkoleń dotyczących obsługi i eksploatacji Systemu ISOK | Rozdział 12.2.2.
4 |  | Środowisko Testowe | X |  | Odbiór ilościowy (co do zakresu dostępnych licencji oraz wymaganych komponentów zgodnie z OPZ) Odbiór jakościowych weryfikacja wymaganych wersji bibliotek i komponentów zgodnie z wymaganiami dla środowiska produkcyjnego. Skalowanie wydajności środowiska w odniesieniu do środowiska produkcyjnego - na potrzeby weryfikacji testów wydajnościowych | Obejmuje przygotowanie (aktualizację) oraz utrzymanie środowiska testowe dla Systemu ISOK. Środowisko testowe musi być identyczne co do struktury oraz komponentów (z dokładnością do wersji bibliotek oraz zainstalowanych aktualizacji) ze środowiskiem produkcyjnym. Środowiska będzie utrzymywane w centrum zapasowym | Rozdział 19.1
5 |  | Repozytorium kodu źródłowego | X |  | istnienie repozytorium po stronie Zamawiającego realizacja wdrożeń z kodu umieszczonego w repozytorium. | Przygotowane i utrzymywane u Zamawiającego w narzędziu do wersjonowania i zarządzania kodem źródłowym repozytorium kodu źródłowego obejmującego źródła wszystkich komponentów modyfikowanych lub dostosowywanych w ramach realizacji Systemu ISOK. Repozytorium obejmuje skrypty i źródła dla wszystkich warstw aplikacji, a w tym skrypty konfiguracyjne, skrypty DML i DDL dla baz danych, źródła komponentów dostosowywanych w zakresie dotyczącym modyfikacji, źródła oprogramowania budowanego na potrzeby Systemu ISOK wymagane do przygotowania materiału (paczek) wdrożeniowych Systemu SIOK. Wdrożenia każdej wersji Systemu, na każde środowisko Wykonawca będzie realizował tylko z repozytorium kodu utrzymywanego u Zamawiającego. Repozytorium musi być oparte o narzędzia typu svn, git. | rozdział 3 (UWAGA - produkt wymaga rozbudowy istniejących zapisów w OPZ) Umowa par. 13
6 |  | Narzędzie do zarządzania zgłoszeniami i testami | X |  | Dostępność narzędzia (zainstalowane) narzędzie w infrastrukturze zamawiającego Skonfigurowany projekt oraz workflow obsługi zgłoszeń; Założone loginy dla wszystkich wymaganych po stronie Zamawiającego użytkowników Zweryfikowane uprawnienia użytkowników |  | Rozdział 19.1 OPZ
7 |  | Raport otwarcia | X |  | Dostarczony i odebrany zgodnie z procedurą z załącznika 7 (w części dotyczącej dokumentacji) raport |  | Rozdział 3
8 |  | Dokumentacja Analityczna Systemu |  | X | Dostarczona i odebrana zgodnie z procedurą z załącznika 7 (w części dotyczącej dokumentacji) zaktualizowana dokumentacja |  | Pierwotny OPZ rozdział 10.3 oraz OPZ rozdział 3 i 7
9 |  | Dokumentacja techniczna systemu |  | X | Dostarczona i odebrana zgodnie z procedurą z załącznika 7 (w części dotyczącej dokumentacji) zaktualizowana dokumentacja | W tym dokumentacja administracyjna wraz z instrukcją kompilacji i wdrożenia Systemu ISOK. | Pierwotny OPZ rozdział 10.3 oraz OPZ rozdział 3 i 7
10 |  | Dokumentacja powykonawcza | X |  | Dostarczona i odebrana zgodnie z procedurą z załącznika 7 (w części dotyczącej dokumentacji) zaktualizowana dokumentacja |  | Pierwotny OPZ rozdział 10.3
11 |  | Procedura obsługi i klasyfikacji zgłoszeń serwisowych | X |  | Dostarczona i odebrana zgodnie z procedurą z załącznika 7 (w części dotyczącej dokumentacji) dokumentacja |  | OPZ rozdział 17.2.2.
12 |  | Plan wdrożenia produkcyjnego systemu ISOK wraz z planem rollback | X |  | Dostarczona i odebrana zgodnie z procedurą z załącznika 7 (w części dotyczącej dokumentacji) zaktualizowana dokumentacja |  | OPZ rozdział 17.2.2.
13 |  | Wdrożenie produkcyjne Systemu ISOK | X |  |  |  | Rozdział 3
14 |  | Plan testów systemowych Wykonawcy |  | X | Dostarczona i odebrana zgodnie z procedurą z załącznika 7 (w części dotyczącej dokumentacji) zaktualizowana dokumentacja |  | Rozdział 19 i pierwotny OPZ 10.7.2.
15 |  | Raport z testów systemowych Wykonawcy |  | X | Dostarczona i odebrana zgodnie z procedurą z załącznika 7 (w części dotyczącej dokumentacji) zaktualizowana dokumentacja |  | Rozdział 19 i pierwotny OPZ 10.7.2.
16 |  | ISOK-IMGW - Krajowy Portal ISOK (wraz z systemami współpracującymi) |  | X | Testy regresji na bazie zmodyfikowanych: planu i scenariuszy testów z wersji pilotażowej systemu ISOK (Etap 4 Umowy z z QUMAK) Scenariusze testowe dla obszaru optymalizowanego raz testów wydajności. Odbiór zgodnie z procedurą z załącznika 7 |  | Rozdział 7.2.1
17 |  | ISOK-IMGW - Krajowy Portal ISOK Wewnętrzny (wraz z systemami współpracującymi) |  | X | Testy regresji na bazie zmodyfikowanych: planu i scenariuszy testów z wersji pilotażowej systemu ISOK (Etap 4 Umowy z z QUMAK) Scenariusze testowe dla obszaru optymalizowanego raz testów wydajności. Odbiór zgodnie z procedurą z załącznika 7 |  | Rozdział 7.2.1
18 |  | ISOK-KZGW - Hydroportal (wraz z systemami współpracującymi) |  | X | Testy regresji na bazie zmodyfikowanych: planu i scenariuszy testów z wersji pilotażowej systemu ISOK (Etap 4 Umowy z z QUMAK) Scenariusze testowe dla obszaru optymalizowanego raz testów wydajności. Odbiór zgodnie z procedurą z załącznika 7 |  | Rozdział 7.4.1
19 |  | ISOK-KZGW - Portal Katastru Wodnego (wraz z systemami współpracującymi) |  | X | Testy regresji na bazie zmodyfikowanych: planu i scenariuszy testów z wersji pilotażowej systemu ISOK (Etap 4 Umowy z z QUMAK) Scenariusze testowe dla obszaru optymalizowanego raz testów wydajności. Odbiór zgodnie z procedurą z załącznika 7 |  | Rozdział 7.4.2
20 |  | ISOK-KZGW - Portale regionalne RZGW (wraz z systemami współpracującymi) |  | X | Testy regresji na bazie zmodyfikowanych: planu i scenariuszy testów z wersji pilotażowej systemu ISOK (Etap 4 Umowy z z QUMAK) Scenariusze testowe dla obszaru optymalizowanego raz testów wydajności. Odbiór zgodnie z procedurą z załącznika 7 |  | Rozdział 7.4.3
21 |  | ISOK-KZGW - Portale katastru wodnego RZGW (wraz z systemami współpracującymi) |  | X | Testy regresji na bazie zmodyfikowanych: planu i scenariuszy testów z wersji pilotażowej systemu ISOK (Etap 4 Umowy z z QUMAK) Scenariusze testowe dla obszaru optymalizowanego raz testów wydajności. Odbiór zgodnie z procedurą z załącznika 7 |  | Rozdział 7.4.4
22 |  | Integracje z systemami zewnętrznymi: 1. GeoPortal2 (PZGiK), 2. ZSIN, 3. C2.6, 4. IT GIS-OKI, 5. SEKOP, 6. SIKPOŚK, 7. ePUAP, 8. MPHP 10K, 9. OST112, 10. Co najmniej dwóch operatów SMS na potrzeby modułu MOP, 11. Co najmniej dwóch operatorów masowego wysyłania e-mail na potrzeby modułu MOP, 12. Trzech Operatorów Chmur Obliczeniowych dla Push Notification (Google, Apple, Microsoft) na potrzeby modułu MOP, | X |  | Testy regresji na bazie zmodyfikowanych: planu i scenariuszy testów z wersji pilotażowej systemu ISOK (Etap 4 Umowy z z QUMAK) Scenariusze testowe dla obszaru optymalizowanego raz testów wydajności. Odbiór zgodnie z procedurą z załącznika 7 |  | Rozdział 8
23 |  | Narzędzia ETL oraz skrypty migracji danych | X |  | Testy regresji na bazie zmodyfikowanych: planu i scenariuszy testów z wersji pilotażowej systemu ISOK (Etap 4 Umowy z z QUMAK) Scenariusze testowe dla obszaru optymalizowanego raz testów wydajności. Odbiór zgodnie z procedurą z załącznika 7 |  | Rozdział 7.1.1 Rozdział 7.1.5 Rozdział 7.3.5
24 |  | Zbudowane procesy w Workflow |  | X | Testy regresji na bazie zmodyfikowanych: planu i scenariuszy testów z wersji pilotażowej systemu ISOK (Etap 4 Umowy z z QUMAK) Scenariusze testowe dla obszaru optymalizowanego raz testów wydajności. Odbiór zgodnie z procedurą z załącznika 7 |  | Rozdział 7.1.1.3 Rozdział 7.1.1.5 Rozdział 7.3.1.3
25 |  | ISOK-IMGW - Zasilone repozytorium systemu na potrzeby wdrożenia produkcyjnego | X |  | Weryfikacja ilościowa - testy zgodności liczby elementów i obiektów źródłowych z wczytanymi do systemu |  | Rozdział 7.2.5 Rozdział 11
26 |  | ISOK-IMGW - Zasilone repozytorium systemu na potrzeby wdrożenia testowego | X |  | Weryfikacja ilościowa - testy zgodności liczby elementów i obiektów źródłowych z wczytanymi do systemu |  | Rozdział 7.2.5 Rozdział 11
27 |  | ISOK-KZGW - Zasilone repozytorium systemu na potrzeby wdrożenia produkcyjnego | X |  | Weryfikacja ilościowa - testy zgodności liczby elementów i obiektów źródłowych z wczytanymi do systemu |  | Rozdział 7.3.2 Rozdział 11
28 |  | ISOK-KZGW - Zasilone repozytorium systemu na potrzeby wdrożenia testowego | X |  | Weryfikacja ilościowa - testy zgodności liczby elementów i obiektów źródłowych z wczytanymi do systemu |  | Rozdział 7.3.2 Rozdział 11
29 |  | Konspekt oraz materiały szkoleniowe dotyczące testów odbiorowych |  | X | Dostarczona i odebrana zgodnie z procedurą z załącznika 7 (w części dotyczącej dokumentacji) dokumentacja |  | Rozdział 12.2.2.
30 |  | ISOK-IMGW - Szkolenia dotyczące testów odbiorowych |  | X | Odbiór realizacji szkolenia zgodnie z procedurą z załącznika 7 |  | Pierwotny OPZ rozdział 10.4.
31 |  | ISOK-KZGW - Szkolenia dotyczące testów odbiorowych |  | X | Odbiór realizacji szkolenia zgodnie z procedurą z załącznika 7 |  | Pierwotny OPZ rozdział 10.4.
32 |  | Konspekt oraz materiały szkoleniowe użytkowników |  | X | Dostarczona i odebrana zgodnie z procedurą z załącznika 7 (w części dotyczącej dokumentacji) dokumentacja |  | Rozdział 12.2.2.
33 |  | ISOK-IMGW - Szkolenia użytkowników | X |  | Odbiór realizacji szkolenia zgodnie z procedurą z załącznika 7 |  | Rozdział 12.2.2.
34 |  | ISOK-KZGW - Szkolenia użytkowników | X |  | Odbiór realizacji szkolenia zgodnie z procedurą z załącznika 7 |  | Rozdział 12.2.2.
35 |  | ISOK-RZGW - Szkolenia użytkowników | X |  | Odbiór realizacji szkolenia zgodnie z procedurą z załącznika 7 |  | Rozdział 12.2.2.
36 |  | Konspekt oraz materiały szkoleniowe administratorów | X |  | Dostarczona i odebrana zgodnie z procedurą z załącznika 7 (w części dotyczącej dokumentacji) dokumentacja |  | Rozdział 12.2.2.
37 |  | ISOK-IMGW - Szkolenia administratorów | X |  | Odbiór realizacji szkolenia zgodnie z procedurą z załącznika 7 |  | Rozdział 12.2.2.
38 |  | ISOK-KZGW - Szkolenia administratorów | X |  | Odbiór realizacji szkolenia zgodnie z procedurą z załącznika 7 |  | Rozdział 12.2.2.
39 |  | ISOK-IMGW - Plan testów integracyjnych |  | X | Dostarczona i odebrana zgodnie z procedurą z załącznika 7 (w części dotyczącej dokumentacji) dokumentacja |  | Pierwotny OPZ rozdział 10.6, 10.7 oraz OPZ rozdział 19
40 |  | ISOK-KZGW - Plan testów integracyjnych |  | X | Dostarczona i odebrana zgodnie z procedurą z załącznika 7 (w części dotyczącej dokumentacji) dokumentacja |  | Pierwotny OPZ rozdział 10.6, 10.7 oraz OPZ rozdział 19
41 |  | ISOK-IMGW - Raport z testów integracyjnych | X |  | Dostarczona i odebrana zgodnie z procedurą z załącznika 7 (w części dotyczącej dokumentacji) dokumentacja |  | Pierwotny OPZ rozdział 10.6, 10.7 oraz OPZ rozdział 19
42 |  | ISOK-KZGW - Raport z testów integracyjnych | X |  | Dostarczona i odebrana zgodnie z procedurą z załącznika 7 (w części dotyczącej dokumentacji) dokumentacja |  | Pierwotny OPZ rozdział 10.6, 10.7 oraz OPZ rozdział 19
43 |  | ISOK-IMGW - Plan testów wydajnościowych | X |  | Dostarczona i odebrana zgodnie z procedurą z załącznika 7 (w części dotyczącej dokumentacji) dokumentacja |  | Pierwotny OPZ rozdział 10.6, 10.7 oraz OPZ rozdział 19
44 |  | ISOK-KZGW - Plan testów wydajnościowych | X |  | Dostarczona i odebrana zgodnie z procedurą z załącznika 7 (w części dotyczącej dokumentacji) dokumentacja |  | Pierwotny OPZ rozdział 10.6, 10.7 oraz OPZ rozdział 19
45 |  | ISOK-IMGW - Raport z testów wydajnościowych | X |  | Dostarczona i odebrana zgodnie z procedurą z załącznika 7 (w części dotyczącej dokumentacji) dokumentacja |  | Pierwotny OPZ rozdział 10.6, 10.7 oraz OPZ rozdział 19
46 |  | ISOK-KZGW - Raport z testów wydajnościowych | X |  | Dostarczona i odebrana zgodnie z procedurą z załącznika 7 (w części dotyczącej dokumentacji) dokumentacja |  | Pierwotny OPZ rozdział 10.6, 10.7 oraz OPZ rozdział 19
47 |  | ISOK-IMGW - Plan testów akceptacyjnych użytkownika |  | X | Dostarczona i odebrana zgodnie z procedurą z załącznika 7 (w części dotyczącej dokumentacji) dokumentacja |  | Pierwotny OPZ rozdział 10.6, 10.7 oraz OPZ rozdział 19
48 |  | ISOK-KZGW - Plan testów akceptacyjnych użytkownika |  | X | Dostarczona i odebrana zgodnie z procedurą z załącznika 7 (w części dotyczącej dokumentacji) dokumentacja |  | Pierwotny OPZ rozdział 10.6, 10.7 oraz OPZ rozdział 19
49 |  | ISOK-IMGW - Raport z testów akceptacyjnych użytkownika | X |  | Dostarczona i odebrana zgodnie z procedurą z załącznika 7 (w części dotyczącej dokumentacji) dokumentacja |  | Pierwotny OPZ rozdział 10.6, 10.7 oraz OPZ rozdział 19
50 |  | ISOK-KZGW - Raport z testów akceptacyjnych użytkownika | X |  | Dostarczona i odebrana zgodnie z procedurą z załącznika 7 (w części dotyczącej dokumentacji) dokumentacja |  | Pierwotny OPZ rozdział 10.6, 10.7 oraz OPZ rozdział 19
51 |  | Plan testów migracji danych |  |  | Dostarczona i odebrana zgodnie z procedurą z załącznika 7 (w części dotyczącej dokumentacji) dokumentacja |  | Pierwotny OPZ rozdział 10.6, 10.7 oraz OPZ rozdział 19
52 |  | Raport z weryfikacji migracji danych |  |  | Dostarczona i odebrana zgodnie z procedurą z załącznika 7 (w części dotyczącej dokumentacji) dokumentacja |  | Pierwotny OPZ rozdział 10.6, 10.7 oraz OPZ rozdział 19
53 |  | Plan testów bezpieczeństwa (w tym testy penetracyjne) | X |  | Dostarczona i odebrana zgodnie z procedurą z załącznika 7 (w części dotyczącej dokumentacji) dokumentacja |  | Pierwotny OPZ rozdział 10.6, 10.7 oraz OPZ rozdział 19
54 |  | Dokumentacja użytkownika |  | X | Dostarczona i odebrana zgodnie z procedurą z załącznika 7 (w części dotyczącej dokumentacji) dokumentacja |  | Pierwotny OPZ rozdział 10.3
55 |  | Dokumentacja administratora |  | X | Dostarczona i odebrana zgodnie z procedurą z załącznika 7 (w części dotyczącej dokumentacji) dokumentacja |  | Pierwotny OPZ rozdział 10.3
56 |  | ISOK-IMGW - Kody źródłowe |  | X | Weryfikacja kompletności sprawdzana poprzez wykonanie każdego wdrożenia z repozytorium kodu u Zamawiającego. Kompilacja i wdrożenie (deployment) przez Wykonawcę w obecności i pod nadzorem Zamawiającego przed każdą turą testową zgodnie z dostarczonymi przez Wykonawcę instrukcjami kompilacji i wdrożenia. |  | Umowa par 13
57 |  | ISOK-KZGW - Kody źródłowe |  | X | Weryfikacja kompletności sprawdzana poprzez wykonanie każdego wdrożenia z repozytorium kodu u Zamawiającego. Kompilacja i wdrożenie (deployment) przez Wykonawcę w obecności i pod nadzorem Zamawiającego przed każdą turą testową zgodnie z dostarczonymi przez Wykonawcę instrukcjami kompilacji i wdrożenia. |  | Umowa par 13
(*)Wykonawca może oprzeć się na istniejącym materiale