- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA WYKONANIE USŁUGI

PRZEGLĄD I AKTUALIZACJA MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO 
I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO

- Zatwierdzam

Prezes

Krajowego Zarządu

Gospodarki Wodnej

Marzec 2017 r.

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Adres strony internetowej: www.kzgw.gov.pl

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), oznaczone jest przez Zamawiającego numerem referencyjnym: KZGW/DPiZW-ops/7/2017. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na powyższe oznaczenie.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 i art. 39 Ustawy.

- Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi pt. Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest prowadzone w ramach projektu realizowanego w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w latach 2016 – 2020 o tym samym tytule „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”, współfinansowanego ze środków europejskich, pochodzących z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II osi priorytetowej - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1 - Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

W ramach całego projektu przewiduje się realizację 5 zadań głównych:

- Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego;

- Opracowanie MZP i MRP dla innych typów powodzi (innych niż rzeczne i od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych);

- Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji Projektu;

- Zarządzanie Projektem;

- Zapewnienie promocji i informacji.

Powyższe zadania będą realizowane w ramach oddzielnych zamówień publicznych, za wyjątkiem zadań 4 i 5, które stanowią przedmiot jednego zamówienia. Wykonawca zadania 3 będzie wsparciem Zamawiającego w kontroli i zapewnieniu jakości produktów zadań: 1, 2 i 5.

Wykonawcą zadań 3 i 4 nie może być Wykonawca/podwykonawca/konsorcjant zadania 1, z uwagi na realizację, przez Wykonawców zadań 3 i 4, działań kontrolnych wyników prac Wykonawcy zadania 1.

Wykonawcy/konsorcjanci/podwykonawcy, którzy złożą ofertę na realizację zadania 1 nie mogą złożyć oferty na realizację zadania 4.

Wykonawcy, którzy złożą ofertę na realizację zadania 1 mogą jednocześnie złożyć ofertę na realizację zadania 3, pod warunkiem oświadczenia w formularzu ofertowym, które zadanie będą realizować w przypadku wyboru ofert jako najkorzystniejszych w obydwu zadaniach. Będzie to oznaczać automatyczną rezygnację z realizacji drugiego zamówienia, bez żadnych konsekwencji finansowych (wadium na drugie zamówienie zostanie zwrócone).

Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że w realizacji niniejszej umowy biorą udział osoby, związane z Wykonawcą zadania 3: Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu, Zamawiający ma prawo zerwać umowę, z winy Wykonawcy z naliczeniem kar umownych.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

- Wspólny Słownik Zamówień – kod CPV:

71313000-5 Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

71340000-3 Zintegrowane usługi inżynieryjne

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zamówień ani podpisania umowy ramowej.

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ i polegających na powtórzeniu podobnych zamówień. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia podobnych zamówień do wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia podobne dotyczyć będą usług wymienionych w zamówieniu podstawowym. Zamówienia na powyższe usługi będą realizowane na warunkach wynikających z Umowy na zamówienie podstawowe.

- Zamawiający zastrzega, że wartość zamówienia podstawowego nie może przekroczyć kwoty 30 081 300,81 PLN netto (słownie: trzydzieści milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych 81/100), tj. 37 000 000,00 PLN brutto (słownie: trzydzieści siedem milionów złotych 00/100).

- Przewiduje się, że realizacja zamówienia zostanie powierzona Konsorcjum ze wskazanym liderem, odpowiedzialnym za spójność opracowania w skali kraju lub jednemu Wykonawcy, który spełni wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, z zastrzeżeniem wskazanym w pkt 3.10. Powyższe wymaganie podyktowane jest bardzo dużym zakresem rzeczowym i obszarowym zamówienia, a z drugiej strony koniecznością zapewnienia jednolitego produktu w skali kraju i koordynacji prac pomiędzy wszystkimi regionami wodnymi.

W przypadku Konsorcjum i Podwykonawców – przedmiot zamówienia może zostać podzielony obszarowo, zgodnie z obszarem działania poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW), jednakże prace w zakresie zadań 1.3.6.1 i 1.3.6.2 na obszarze działania jednego RZGW powinny być wykonywane przez jednego Konsorcjanta. Dopuszczalne będzie wykonywanie prac przez jednego Konsorcjanta w więcej niż jednym RZGW, o ile wykaże się właściwymi zasobami.

- Konsorcjum lub Wykonawca może powierzyć Podwykonawcy wykonanie jedynie zadania 1.3.2.3, wskazanego w SOPZ, dotyczącego pomiarów geodezyjnych.

- Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę, w części II sekcja D JEDZ ), członków Konsorcjum (o ile dotyczy) oraz firm Podwykonawców, którzy będą odpowiedzialni za wykonywanie poszczególnych zadań.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej jednej osoby, skierowanej do realizacji zamówienia, na jednym ze stanowisk wskazanym w pkt 5.1. ppkt 1) lit. b) SIWZ przez cały okres obowiązywania Umowy.

- W przypadku zlecenia w części lub w całości przez Wykonawcę realizacji Umowy Podwykonawcom, ust. 12 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienia musi zatrudnić przy wykonywaniu zamówienia, najpóźniej w ciągu 30 dni od podpisania Umowy, co najmniej 1 osobę bezrobotną, co oznacza osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) lub co najmniej 1 osobę niepełnosprawną, co oznacza osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.) lub co najmniej 1 uchodźcę realizującego indywidualny program integracji w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.). Zatrudnienie powinno obejmować czas realizacji zamówienia i może dotyczyć osób niewymienionych jako członków Zespołu w Wykazie osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę bezrobotną/niepełnosprawną/uchodźcę lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia, w ciągu 45 dni licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, na to miejsce innej osoby bezrobotnej /niepełnosprawnej/uchodźcy. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osoby bezrobotnej/niepełnosprawnej/uchodźcy lub potwierdzającej czynności zmierzające do zatrudnienia takiej osoby (przy uwzględnieniu określonych powyżej terminów), natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 7 dni licząc od dnia wystąpienia Zamawiającego.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin rozpoczęcia: niezwłocznie po podpisaniu umowy

Termin zakończenia:  31 marca 2020 r., z zastrzeżeniem obwiązujących Wykonawcę terminów dotyczących wykonania poszczególnych zadań.

W ramach zamówienia „Przegląd i aktualizacja MZP i MRP” należy wykonać następujące zadania w podanych terminach:

| Nr zad. | Nazwa zadania | Termin zakończenia realizacji zadania |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Weryfikacja i aktualizacja metodyki opracowania MZP i MRP | 3 miesiące od dnia podpisania umowy |
| 1.3.2 | Identyfikacja, pozyskanie i opracowanie danych na potrzeby przeglądu i aktualizacji MZP i MRP | III kwartał 2019 r.* |
| 1.3.2.1 | Opracowanie danych hydrologicznych i meteorologicznych | II kwartał 2019 r.* |
| 1.3.2.2 | Inwentaryzacja inwestycji mających wpływ na zasięg obszarów zagrożenia powodziowego | 4 miesiące od dnia podpisania umowy |
| 1.3.2.3 | Pomiary przekrojów poprzecznych, parametrów obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych | 30 czerwca 2018 r.* |
| 1.3.2.4 | Pozyskanie i przygotowanie danych wejściowych do MRP | III kwartał 2019 r.* |
| 1.3.3 | Przegląd MZP i MRP | 8 miesięcy od dnia podpisania umowy |
| 1.3.3.1 | Wykonanie przeglądu MZP i MRP | 6 miesięcy od dnia podpisania umowy |
| 1.3.3.2 | Konsultacje przeglądu MZP i MRP z właściwymi organami | 2 miesiące po wykonaniu przeglądu |
| 1.3.4 | Harmonogram opracowania MZP i MRP | 6 miesięcy od dnia podpisania umowy |
| 1.3.5 | Aktualizacja MZP i MRP z I cyklu planistycznego - część I | 9 miesięcy od dnia podpisania umowy |
| 1.3.6 | Opracowanie map zagrożenia powodziowego, w tym: | 30 września 2019 r. |
|  | I etap | 28 września 2018 r. |
|  | II etap | 29 marca 2019 r. |
|  | III etap | 30 września 2019 r. |
| 1.3.7 | Opracowanie map ryzyka powodziowego | 30 września 2019 r. |
| 1.3.8 | Opracowanie bazy danych przestrzennych MZP i MRP | 22 listopada 2019 r. |
| 1.3.9 | Opracowanie wersji kartograficznych MZP i MRP | 22 listopada 2019 r. |
| 1.3.10 | Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP | 6 grudnia 2019 r. |
| 1.3.10.1 | Analiza zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego | 21 lutego 2020 r. |
| 1.3.11 | Przygotowanie publikacji MZP i MRP | 6 grudnia 2019 r. |
| 1.3.12 | Przygotowanie zestawów danych MZP i MRP dla organów administracji | 13 grudnia 2019 r. |
| 1.3.13 | Przygotowanie raportów dla Komisji Europejskiej z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP | 21 lutego 2020 r. |

* 	Podana data końcowa zadania. Pozyskanie i opracowanie danych na potrzeby realizacji innych zadań musi nastąpić w terminach umożliwiających ich realizację zgodnie z harmonogramem.

Podane wyżej daty oznaczają końcowe terminy realizacji zadań. Wykonawca powinien tak rozplanować prace, aby zapewnić sobie możliwość realizacji poszczególnych zadań w terminach, zwłaszcza w odniesieniu do przygotowania danych wejściowych i uwzględnieniu ich przy opracowaniu MZP i MRP.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, że:

    - wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum następujące zamówienia:

Warunek 1

Dwie usługi w zakresie wyznaczania obszarów zagrożenia powodziowego z wykorzystaniem jednowymiarowego lub dwuwymiarowego modelu hydraulicznego, o wartości nie mniejszej niż 
500 000 PLN brutto (słownie: 500 000,00 złotych 00/100) każda;

Warunek 2

Dwie usługi w zakresie tworzenia lub rozwijania Systemów Informacji Przestrzennej (GIS), 
o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) każda.

Warunek 3

Dwie usługi polegające na wykonaniu pomiarów geodezyjnych o wartości nie mniejszej niż 
500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) każda.

Wyżej wymienione usługi mogą być wykonane w ramach jednego lub odrębnych zamówień. W przypadku, gdy w ramach wykazanych zamówień realizowany był szerszy zakres prac, należy bezwzględnie podać wartość całego zamówienia wraz z wyszczególnieniem wartości prac potwierdzających spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku w przypadku żądania dokumentów Wykonawca będzie zobowiązany załączyć dokument potwierdzający, że zostały one wykonane należycie oraz podać dane teleadresowe do firmy/instytucji/jednostki, która wystawiła dokument, w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania weryfikacji podanych informacji.

UWAGA: Dowodami, o których mowa powyżej są:

- poświadczenia,

- oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

W celu porównania spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia wartości podanych w walucie innej niż polski złoty (PLN) po kursie średnim NBP obowiązującym na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE. Jeśli publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE nastąpi w dniu, w którym Narodowy Bank Polski nie publikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE.

b) 	dysponują osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

Wykonawca musi wykazać, że w trakcie realizacji zamówienia dysponować będzie zespołem, w skład którego wchodzić będą co najmniej osoby o następujących kwalifikacjach:

| L.p. | Stanowisko w projekcie (minimalna wymagana liczba osób) | Wymagania Zamawiającego - Doświadczenie | Zakres informacji, jaką powinien przedstawić Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kierownik Zadania (1) | a) wykształcenie wyższe | a) oświadczenie potwierdzające wykształcenie wyższe |
|  |  | b) posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prac naukowo-badawczych lub studialno-projektowych związanych z gospodarką wodną lub ochroną przeciwpowodziową | b) dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy u którego/których zdobył doświadczenie zawodowe2 |
|  |  | c) doświadczenie w zarządzaniu projektami podczas realizacji 3 prac odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia o wartości zamówienia co najmniej 500 000 brutto PLN każdy | c) informacja o projektach, w których brał udział (nazwa projektu, okres realizacji projektu, wartość projektu, szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z projektów) |
|  |  | d) posiada znajomość metodyki zarządzania projektami potwierdzoną aktualnym certyfikatem PRINCE2®Practitioner lub Project Management Professional (PMP) lub innym równoważnym | d) oświadczenie o posiadanych certyfikatach (nazwa certyfikatu, nr certyfikatu, wystawca, data wystawienia i ważność) |
| 2. | Kierownicy zespołów w poszczególnych RZGW (7) | a) wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii/ochrony środowiska, gospodarki wodnej lub geografii | a) oświadczenie potwierdzające wykształcenie wyższe |
|  |  | b) posiada co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe2 w zakresie gospodarki wodnej lub ochrony przeciwpowodziowej | b) dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy u którego/których zdobył doświadczenie zawodowe2 |
|  |  | c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu projektami podczas realizacji 2 prac odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, objętych problematyką dotyczącą ochrony przeciwpowodziowej, hydrologii lub modelowania hydraulicznego cieków naturalnych i kanałów | c) informacja o projektach, w których brał udział (nazwa projektu, okres realizacji projektu, wartość projektu, szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z projektów) |
| 3. | Specjalista ds. modelowania (21) | a) wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii/ochrony środowiska, gospodarki wodnej lub geografii | a) oświadczenie potwierdzające wykształcenie wyższe |
|  |  | b) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe2 w zakresie modelowania hydraulicznego | b) dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy u którego/których zdobył doświadczenie zawodowe2 |
|  |  | c) uczestniczył w realizacji przynajmniej 3 prac odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, objętych problematyką modelowania hydraulicznego cieków naturalnych i kanałów | c) informacja o pracach, w których brał udział (nazwa, okres realizacji, szczegółowy opis zakresu obowiązków) |
| 4. | Specjalista ds. modelowania w ujściowych odcinkach rzek (1) | a) wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii/ochrony środowiska, gospodarki wodnej lub geografii | a) oświadczenie potwierdzające wykształcenie wyższe |
|  |  | b) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe2 w zakresie modelowania hydraulicznego | b) dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy u którego/których zdobył doświadczenie zawodowe2 |
|  |  | c) uczestniczył w realizacji co najmniej 2 prac odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, objętych problematyką modelowania hydraulicznego w ujściowych odcinkach rzek, będących pod wpływem morza | c) informacja o projektach, w których brał udział (nazwa projektu, okres realizacji projektu, szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z projektów) |
| 5. | Specjalista ds. GIS (21) | a) wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii/ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geodezji i kartografii, geografii, geoinformacji lub geoinformatyki | a) oświadczenie potwierdzające wykształcenie wyższe |
|  |  | b) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe2 w zakresie projektowania, tworzenia i edycji baz danych przestrzennych, metadanych, wykonywania analiz przestrzennych, opracowania i redakcji kartograficznej map | b) dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy u którego/których zdobył doświadczenie zawodowe2 |
|  |  | c) uczestniczył w realizacji przynajmniej 3 prac, potwierdzających powyżej wskazane doświadczenie zawodowe | c) informacja o pracach, w których brał udział (szczegółowy opis zakresu obowiązków) |
| 6. | Specjalista ds. baz danych przestrzennych (1) | a) wykształcenie wyższe | a) oświadczenie potwierdzające wykształcenie wyższe |
|  |  | b) posiada znajomość zagadnień z zakresu projektowania, konfiguracji i zarządzania bazami danych przestrzennych | b) oświadczenie o znajomości zagadnień z zakresu projektowania, konfiguracji i zarządzania baz danych przestrzennych, w tym oświadczenie o posiadanych certyfikatach z zakresu baz danych przestrzennych |
|  |  | c) posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe2 w projektowania, konfiguracji i zarządzania bazami danych przestrzennych | c) dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy u którego/których zdobył doświadczenie zawodowe2 |
|  |  | d) uczestniczył w realizacji przynajmniej 2 prac, potwierdzających powyżej wskazane doświadczenie zawodowe | d) informacja o projektach, w których brał udział (nazwa projektu, okres realizacji projektu, szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z projektów) |
| 7. | Specjalista ds. usług sieciowych i portali mapowych (1) | a) wykształcenie wyższe | a) oświadczenie potwierdzające wykształcenie wyższe |
|  |  | b) posiada znajomość zagadnień z zakresu usług sieciowych danych przestrzennych oraz tworzenia i zarządzania portalami mapowymi | b) oświadczenie o znajomości zagadnień z zakresu usług sieciowych danych przestrzennych oraz tworzenia i zarządzania portalami mapowymi |
|  |  | c) posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe2 w zakresie tworzenia i zarządzania usługami sieciowymi danych przestrzennych oraz portalami mapowymi | c) dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy u którego/których zdobył doświadczenie zawodowe2 |
|  |  | d) uczestniczył w realizacji przynajmniej 2 prac, potwierdzających powyżej wskazane doświadczenie zawodowe | d) informacja o projektach, w których brał udział (nazwa projektu, okres realizacji projektu, szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z projektów) |
| 8. | Kierownik zespołu ds. geodezji (7) | a) wykształcenie wyższe z zakresu geodezji | a) oświadczenie potwierdzające wykształcenie wyższe |
|  |  | b) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe2 w zakresie wykonywania i opracowywania terenowych pomiarów geodezyjnych | b) dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy u którego/których zdobył doświadczenie zawodowe2; |
|  |  | c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu projektami geodezyjnymi | c) informacja o pracach, w których brał udział (nazwa, okres wykonywania, szczegółowy opis zakresu obowiązków ) |
|  |  | c) uczestniczył w realizacji co najmniej jednego projektu związanego z pomiarem koryt rzecznych | d) informacja o pracach, w których brał udział (nazwa, okres wykonywania, szczegółowy opis zakresu obowiązków) |
| 9. | Kierownik zadania ds. hydrologii (1) | a) wykształcenie wyższe w zakresie hydrologii, inżynierii/ kształtowania/ochrony środowiska, gospodarki wodnej lub geografii | a) oświadczenie potwierdzające wykształcenie wyższe |
|  |  | b) posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe2 w zakresie hydrologii i gospodarki wodnej, w tym obliczania przepływów i opadów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia dla zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych oraz identyfikacji modeli transformacji opadu w odpływ | b) dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy u którego/których zdobył doświadczenie zawodowe2 |
|  |  | c) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu projektami przy realizacji 3 prac, potwierdzających powyżej wskazane doświadczenie zawodowe | c) informacja o projektach, w których brał udział (nazwa projektu, okres realizacji projektu, szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z projektów) |
| 10. | Konsultant ds. hydrologii (1) | a) wykształcenie wyższe posiadający co najmniej tytuł doktora habilitowanego w zakresie hydrologii, inżynierii/kształtowania/ochrony środowiska, gospodarki wodnej lub geografii | a) oświadczenie potwierdzające wykształcenie |
|  |  | b) posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe2 w zakresie hydrologii i gospodarki wodnej, w tym obliczania przepływów i opadów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia dla zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych oraz identyfikacji modeli transformacji opadu w odpływ | b) dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy u którego/których zdobył doświadczenie zawodowe2 |
|  |  | c) uczestniczył w realizacji co najmniej 5 prac, potwierdzających powyżej wskazane doświadczenie zawodowe | c) informacja o projektach, pracach w których brał udział (nazwa projektu, okres realizacji projektu, szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z projektów) |
| 11. | Specjalista ds. hydrologii (14) | a) wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii/ochrony środowiska, gospodarki wodnej lub geografii | a) oświadczenie potwierdzające wykształcenie wyższe |
|  |  | b) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe2 w zakresie hydrologii i gospodarki wodnej, w tym obliczania przepływów i opadów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia dla zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych oraz identyfikacji modeli transformacji opadu w odpływ | b) dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy u którego/których zdobył doświadczenie zawodowe2 |
|  |  | c) uczestniczył w realizacji przynajmniej 3 prac, potwierdzających powyżej wskazane doświadczenie zawodowe | c) informacja o projektach, w których brał udział (nazwa projektu, okres realizacji projektu, szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z projektów) |
| 12. | Specjalista ds. wyceny strat (1) | a) wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii/ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geografii, gospodarki przestrzennej lub ekonomii | a) oświadczenie potwierdzające wykształcenie wyższe |
|  |  | b) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe2 w zakresie prowadzenia analiz dotyczących ryzyka, wyceny nieruchomości i szacowania strat w majątku i środowisku | b) dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy u którego/których zdobył doświadczenie zawodowe2 |
|  |  | c) uczestniczył w realizacji przynajmniej 2 prac, potwierdzających powyżej wskazane doświadczenie zawodowe | c) informacja o projektach, w których brał udział (nazwa projektu, okres realizacji projektu, szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z projektów) |
| 13. | Specjalista ds. ochrony przeciwpowo-dziowej (7) | a) wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii/ochrony środowiska, gospodarki wodnej lub geografii | a) oświadczenie potwierdzające wykształcenie wyższe |
|  |  | b) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe2 w realizacji prac naukowo-badawczych lub studialnych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej lub gospodarki wodnej | b) dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy u którego/których zdobył doświadczenie zawodowe2 |
|  |  | c) uczestniczył w realizacji przynajmniej 3 prac odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, objętych problematyką dotyczącą ochrony przeciwpowodziowej i wyznaczania obszarów zagrożenia powodziowego | c) informacja o projektach, w których brał udział (nazwa projektu, okres realizacji projektu, wartość projektu, szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z projektów) |

Wskazana liczba specjalistów wynika z faktu, że projekt obejmuje bardzo duży zakresem rzeczowy i obszarowy zamówienia, a z drugiej strony konieczności zapewnienia jednolitego produktu w skali kraju i koordynacji prac pomiędzy wszystkimi regionami wodnymi, dla których opracowywane są mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. W powyższej tabeli wskazano minimalną liczbę osób do realizacji zamówienia. Jeśli Wykonawca stwierdzi potrzebę, zatrudni większą liczbę poszczególnych specjalistów przy realizacji zamówienia, mając na uwadze harmonogram i zakres prac. Wykonawca zobowiązany będzie podać Zamawiającemu wykaz wszystkich osób realizujących prace w ramach projektu na etapie oferty.

Zamówienie będzie realizowane w języku polskim. Wykonawca musi zapewnić możliwość komunikowania się Wykonawcy i osób wykonujących zamówienie z Zamawiającym w języku polskim oraz sporządzania dokumentacji w języku polskim, w tym zapewnić tłumaczenie symultaniczne w przypadku konieczności komunikacji bezpośredniej oraz tłumaczenie w przypadku sporządzenia dokumentów w języku obcym. Wykonawca informacyjnie w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskaże sposób komunikowania się danej osoby z Zamawiającym (np.: za pośrednictwem tłumacza).

Żadna z osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie może pełnić więcej niż jednej z ról, zdefiniowanych przez Zamawiającego stanowiskiem w projekcie.

Wszelkie zmiany w składzie osobowym Zespołu wykonującego zamówienie w stosunku do wykazanego w ofercie są możliwe jedynie pod warunkiem zachowania wymogów dotyczących potencjału kadrowego Wykonawcy określonych w SIWZ oraz po wcześniejszym, pisemnym poinformowaniu Zamawiającego o konieczności zmiany w składzie osobowym Zespołu wykonującego zamówienie, wraz z przekazaniem kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia wskazane w SIWZ, nowo wskazanych osób. Każdorazowo Zamawiający musi wyrazić pisemną akceptację dokonanych zmian personalnych.

      - spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. wykażą, że:

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, to jest posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100);

  - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 
10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100).

- W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż polska (PLN) Zamawiający dla celów przeliczeniowych przyjmie średni kurs tej waluty ogłoszony przez NBP i obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE. Jeśli publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE nastąpi w dniu, w którym Narodowy Bank Polski nie publikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE.

- W związku z jawnością postępowania (art. 8 ust. 1 Ustawy) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione przez Zamawiającego, muszą być nie później niż w terminie składania ofert zastrzeżone przez Wykonawcę wraz z uzasadnieniem, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, przy czym Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.

- Poleganie na zasobach innych podmiotów:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 4 Ustawy.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotów udostępniających Wykonawcy swoje zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, w zakresie, w którym powoływał się na zasób podmiotu trzeciego.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. Konsorcjum) muszą wykazać, że warunki określone w pkt 5.1. SIWZ spełniają łącznie.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- ocena spełniania warunków dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia,

- niespełnienie co najmniej jednego z warunków udziału w postępowaniu wskazanych w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

- Przesłanki wykluczenia Wykonawców:

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 pkt 1 i 4 w związku z art. 24 ust. 7 i 8 Ustawy.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 i ust. 5 pkt 1 i 4 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 2 powyżej.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. Konsorcjum) muszą wykazać, że żaden z nich z osobna (odrębnie) nie podlega wykluczeniu.

- Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeśli w odniesieniu do któregokolwiek z podwykonawców zostaną stwierdzone przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 4 Ustawy.

- OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY

- Wraz z Formularzem ofertowym (wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

  - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. U. UE L z dnia 28.03.2014 r.).

  - Pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) i do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, jeśli umocowanie do podpisania dokumentów i oświadczeń nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może informacje w przedmiotowym zakresie uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to w JEDZ.

  - Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

  - Dowód wniesienia wadium zgodnie z pkt 8 SIWZ.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć dowody, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1. ppkt 1) SIWZ – JEDZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenie, o którym mowa w art. 25a) ust. 1 Ustawy, dotyczące tych podmiotów, w formie JEDZ.

  - Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wypełnić w tym zakresie JEDZ, wskazując części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy firm podwykonawców. Brak informacji będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę.

  - Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa dokumenty JEDZ dotyczące podwykonawców.

- Wykonawca w terminie 3 (trzech) dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.kzgw.gov.pl informacji dotyczących:

- kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,

przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).

- Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

  - w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

    - wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wykaz ma potwierdzać spełnianie warunków wskazanych w pkt 5.1. SIWZ, wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ);

    - dowodów określających, czy usługi opisane w pkt 5.1. SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku usług o charakterze ciągłym lub okresowym są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku oświadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert;

    - wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz ma potwierdzać spełnianie warunków wskazanych w pkt 5.1. SIWZ, wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ);

    - dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 5.1. SIWZ (dokumenty mają potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu wskazanego w pkt 5.1. SIWZ);

    - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej przez Zamawiającego w pkt 5.1. SIWZ (dokumenty mają potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu wskazanego w pkt 5.1. SIWZ).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych dokumentów wskazanych w pkt 6.3. ppkt 1) lit. d) – e) SIWZ wówczas dopuszczalne jest złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca składa dokumenty wskazane w ppkt 1) lit. a) i c) zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie, w formie pisemnej oraz dodatkowo na załączonym nośniku optycznym (CD lub DVD) w formacie PDF i MS Word (lub równoważnym).

Wykonawca składa dokumenty wskazane w ppkt 1) lit. b) i d) zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie, w formie pisemnej oraz dodatkowo na załączonym nośniku optycznym (CD lub DVD) w formacie PDF.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią dokumentów w formie pisemnej, a treścią dokumentów na nośniku optycznym decydująca jest treść dokumentów w formie pisemnej.

  - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

    - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

    - oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy;

    - oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składanek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

Uwaga!

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. ppkt 2) SIWZ.

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest przedstawić dokumenty wskazane w pkt 6.3. ppkt 2) SIWZ.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

    - pkt 6.3. ppkt 2) lit. a) oraz 6.3. ppkt 2) lit. b) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy;

    - pkt 6.3. ppkt 2) lit. c) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

  - Dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. ppkt 3), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3. ppkt 3), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 6.3. ppkt 4) zdanie pierwsze powyżej stosuje się odpowiednio.

  - Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.3. ppkt 2) lit. a) oraz lit. b). SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.3. ppkt 3) lit. a) SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 6.3. ppkt 4) stosuje się odpowiednio.

- Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę.

- Dokument sporządzony w języku obcym musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku, gdy Wykonawca przekaże kopię jakiegoś dokumentu, musi ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę podpisującą ofertę.

- W przypadku, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez Strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:

- pisemnie na adres:

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

- faksem na numer: +48 22 37 20 290

- drogą elektroniczną na adres: Ryszard.Wojciechowski@kzgw.gov.pl

Do kontaktowania się z Wykonawcami ubiegającymi się o zamówienie jest uprawniony ze strony Zamawiającego pan Ryszard Wojciechowski, Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych, Biuro Administracyjno-Prawne, tel. +48 22 37 20 273, fax +48 22 37 20 290, e-mail: Ryszard.Wojciechowski@kzgw.gov.pl.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

8.1.  	Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

8.2.  	Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP 30 1010 1010 0033 8813 9120 0000. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać:

Wadium – przetarg nieograniczony:

Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna, należy złożyć w oryginale jako odrębny załącznik do oferty, umożliwiający łatwe oddzielenie od pozostałych dokumentów ofertowych. Do oferty powinna być dołączona kopia tego dokumentu.

8.3. 	Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

8.4.  	Niewniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

8.5.  	Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8.10.

8.6.  	Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8.7.  	Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.8. 	Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.9.  	Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8.10.  	Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

8.11.  	Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1)	odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2)	nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)	przyczynił się do sytuacji gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 Ustawy).

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w walucie polskiej (PLN).

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie 
w formie pisemnej oraz dodatkowo na załączonym nośniku optycznym (CD lub DVD) w formacie PDF i MS Word (lub równoważnym). Format MS Word (lub równoważny) dotyczy Formularza ofertowego, koncepcji wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP, opisu sposobu realizacji prac. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią oferty w formie pisemnej, a treścią oferty na nośniku optycznym decydująca jest treść oferty w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Propozycje rozwiązań częściowych lub wariantowych zostaną uznane za niezgodność z treścią SIWZ.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem przypadków określonych w Ustawie.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Formularz ofertowy powinien zostać przygotowany przez Wykonawcę na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ w formie wydruku komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionego ręcznie dokumentu. Wykonawca nie ma obowiązku korzystania ze wzorów dokumentów zawartych w SIWZ, jednak zobowiązany jest – w przypadku nie korzystania ze wzorów – złożyć oświadczenia i przekazać informacje w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

- Zaleca się, aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

- Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony były ponumerowane, parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy uprawnione/upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub dołączonego do oferty pełnomocnictwa.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany, muszą być parafowane przez Wykonawcę.

- W celu zapewnienia poufności i zapobieżeniu przedwczesnemu otwarciu ofertę wraz z załącznikami należy opakować w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią bez naruszenia opakowania. Zamawiający proponuje umieszczenie oferty wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie opisanej:

Nazwa i adres Wykonawcy Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa piętro VI, pok. 636 Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego Numer postępowania: KZGW/DPiZW-ops/7/2017 Nie otwierać przed dniem ……………..… godz. …….,

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie oferty nie oznaczonej zgodnie z SIWZ.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 Ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.), jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone w ofercie, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” lub spięte, zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta. Informację o wprowadzeniu zmian należy oznaczyć jak ofertę oraz dodatkowo oznaczyć „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

- Informacja o wycofaniu bądź zmianie powinna być podpisana przez osobę upoważnioną w dokumentach rejestracyjnych firmy lub osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo.

- W przypadkach opisanych powyżej (w pkt 11.13-11.15 SIWZ), do pisma z informacją o wycofaniu bądź zmianie, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny dokument, z którego wynikają zasady reprezentacji i określone są osoby umocowane do działania w imieniu Wykonawcy lub stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- W przypadku gdy wymagania opisane powyżej (w pkt 11.13-11.16 SIWZ) nie zostaną spełnione, Zamawiający będzie uprawniony do uznania wycofania lub zmiany za nieskuteczne.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy na bieżąco monitorowali zmiany dotyczące prowadzonego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego http://www.kzgw.gov.pl [miejsce: zamówienia publiczne/ ogłoszenia o zamówieniach publicznych].

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2017 r., do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Grzybowska 80/82 w Warszawie, VI piętro, pok. 636 (Kancelaria).

- Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.05.2017 r., o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. Informacje te nie mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

- Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

| Lp. | Nazwa kryterium | Znaczenie kryterium (w %) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty brutto | 30% |
| 2. | Cena brutto za opracowanie map dla 1 km rzeki w przypadku zamówienia podobnego | 10% |
| 3. | Koncepcja wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP | 30% |
| 4. | Opis sposobu realizacji prac | 30% |

- Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta, na którą składają się punkty uzyskane z oceny poszczególnych kryteriów, wynosi 100 pkt.

- Punkty za kryterium „Cena oferty brutto” zostaną obliczone według wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej

x 30 = liczba punktów

Cena brutto oferty ocenianej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

- Punkty za kryterium „Cena brutto za opracowanie map dla 1 km rzeki w przypadku zamówienia podobnego” (w skrócie: „Cena brutto za 1 km”) zostaną obliczone według wzoru:

Cena brutto za 1 km oferty najtańszej

x 10 = liczba punktów

Cena brutto za 1 km oferty ocenianej

gdzie: „Cena brutto za opracowanie map dla 1 km rzeki w przypadku zamówienia podobnego” jest średnią z:

- kwoty za opracowanie map zagrożenia powodziowego (MZP) dla 1 km rzeki w przypadku aktualizacji MZP (w tym modyfikacja modelu hydraulicznego);

- kwoty za opracowanie map zagrożenia powodziowego (MZP) dla 1 km rzeki w przypadku opracowania nowych MZP (w tym budowa modelu hydraulicznego od podstaw);

- kwoty za opracowanie map ryzyka powodziowego (MRP) dla 1 km rzeki.

- Punkty za kryterium „Koncepcja wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP” zostaną obliczone w wyniku oceny następujących elementów:

    - Proponowane rozwiązania metodyczne w zakresie sposobu wyznaczania obszarów zagrożenia powodziowego, mające na celu uzyskanie produktu najwyższej jakości, przy zachowaniu terminów wskazanych w SIWZ (0-6 pkt);

    - Koncepcja założeń metodycznych i sposobu wykonania przeglądu map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego opracowanych w I cyklu planistycznym (0-6 pkt);

    - Koncepcja narzędzia do wsadowego generowania wersji kartograficznych MZP i MRP, mając na celu optymalizację procesu (0-6 pkt);

    - Koncepcja organizacji i parametrów repozytorium służącego udostępnianiu produktów i wyników prac do kontroli Zamawiającemu, 7 regionalnym zarządom gospodarki wodnej oraz Wykonawcy zadania 3: Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu (0-6 pkt);

    - Koncepcja sposobu zapewnienia koordynacji z dyrektywą 2000/60/WE oraz wymiany informacji z krajami sąsiadującymi (UE i poza UE) w zakresie przygotowania MZP i MRP (0-6 pkt).

Za to kryterium można dostać maksymalnie 30 punktów.

Kryterium będzie oceniane zgodnie z poniższą tabelą:

| Stopień wypełnienia przez Wykonawcę poszczególnych elementów kryterium | Liczba punktów |
| --- | --- |
| Słabo - Wykonawca w sposób niewystarczający, skrótowo, bez dogłębnej analizy, w sposób niejasny opisał lub przygotował element kryterium. Nie zostały spełnione wszystkie wymagania wynikające z dokumentacji przetargowej. | 0 |
| Dobrze - Wykonawca w sposób zadowalający, jasny, rzetelny opisał lub przygotował element kryterium. Zostały spełnione wszystkie wymagania wynikające z dokumentacji przetargowej. | 3 |
| Bardzo dobrze - Wykonawca w sposób wyczerpujący, szczegółowo, przejrzyście, spójnie, zrozumiale, wykazując dogłębną analizę i znajomość zagadnień opisał lub przygotował element kryterium. Zostały spełnione wszystkie wymagania wynikające z dokumentacji przetargowej, a dodatkowo element kryterium zawiera wartości dodane, innowacyjne, wykraczające poza zakres dokumentacji przetargowej, które mają istotny wpływ na jakość i realizację przedmiotu zamówienia. | 6 |

- W ramach kryterium „Opis sposobu realizacji prac” ocenie podlegać będzie przedstawienie następujących elementów:

    - Struktura organizacyjna zespołu, w tym: proponowana struktura organizacyjna i sposób komunikacji między członkami zespołu (w tym całego Konsorcjum i Podwykonawców, jeśli dotyczy) zapewniający terminową realizację zadań; podział ról i zakres odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu; doświadczenie i kompetencje merytoryczne poszczególnych członków zespołu, zapewniające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia (0-6 pkt);

    - Sposób komunikacji z Zamawiającym i regionalnymi zarządami gospodarki wodnej, w tym proponowane przez Wykonawcę kanały komunikacji oraz rozwiązania, których celem jest zapewnienie skutecznej wymiany informacji oraz możliwości monitorowania postępu realizacji poszczególnych zadań (0-6 pkt);

    - Sposób komunikacji z Wykonawcami innych zadań w projekcie w tym: proponowane przez Wykonawcę kanały komunikacji oraz rozwiązania, których celem jest zapewnienie skutecznej wymiany informacji oraz możliwości monitorowania postępu realizacji poszczególnych zadań (0-6 pkt);

    - Sposób organizacji i przebiegu procesu kontroli jakości wewnętrznej produktów i wyników prac po stronie Wykonawcy (0-6 pkt);

    - Wstępna identyfikacja czynników ryzyka i zagrożeń projektu oraz propozycja przeciwdziałania im (0-6 pkt).

Za kryterium można dostać maksymalnie 30 punktów.

Kryterium będzie oceniane zgodnie z poniższą tabelą:

| Stopień wypełnienia przez Wykonawcę poszczególnych elementów kryterium | Liczba punktów |
| --- | --- |
| Słabo - Wykonawca w sposób niewystarczający, skrótowo, bez dogłębnej analizy, w sposób niejasny opisał lub przygotował element kryterium. Nie zostały spełnione wszystkie wymagania wynikające z dokumentacji przetargowej. | 0 |
| Dobrze - Wykonawca w sposób zadowalający, jasny, rzetelny opisał lub przygotował element kryterium. Zostały spełnione wszystkie wymagania wynikające z dokumentacji przetargowej. | 3 |
| Bardzo dobrze - Wykonawca w sposób wyczerpujący, szczegółowo, przejrzyście, spójnie, zrozumiale, wykazując dogłębną analizę i znajomość zagadnień opisał lub przygotował element kryterium. Zostały spełnione wszystkie wymagania wynikające z dokumentacji przetargowej, a dodatkowo element kryterium zawiera wartości dodane, innowacyjne, wykraczające poza zakres dokumentacji przetargowej, które mają istotny wpływ na jakość i realizację przedmiotu zamówienia. | 6 |

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów przyznaną w ramach kryteriów oceny ofert.

- SPOSÓB OBLICZANIA CENY

- Cena oferty uwzględniać musi koszty wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszej SIWZ oraz wszelkie inne koszty składające się na realizację zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków oraz ewentualnych rabatów i upustów.

- Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich, z dokładnością do pełnych groszy, przy czym grosze podać należy w postaci ułamkowej złotego, np. 01/100.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w pieniądzu (walucie) Rzeczpospolitej Polskiej (PLN).

- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Osoby podpisujące umowę w imieniu Wykonawcy zobowiązane są wykazać umocowanie do zawarcia Umowy w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

  - Postanowienia ustalone w SIWZ nie podlegają negocjacjom.

  - Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, o terminie podpisania Umowy, na warunkach zgodnych z SIWZ.

  - Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w pkt 6.3. SIWZ, w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii zawieranej Umowy.

  - Przed zawarciem Umowy Wykonawcy występujący wspólnie przedstawią Zamawiającemu, na jego żądanie, sporządzoną w formie pisemnej umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Zamawiający zaleca, aby w umowie wskazać co najmniej:

    - oznaczenie stron (nazwa firmy, adres, forma organizacyjno-prawna, wskazanie rejestrów lub ewidencji działalności gospodarczej),

    - cel gospodarczy,

    - zakresy zadań poszczególnych Wykonawców,

    - odpowiedzialność solidarną Wykonawców za realizację zamówienia i jako wierzycieli Zamawiającego,

    - zasady partycypacji w zyskach oraz kosztach związanych z realizacją wspólnego celu gospodarczego,

    - okres obowiązywania Umowy,

    - określenie sposobu reprezentacji Wykonawców wobec Zamawiającego,

    - zakaz dokonywania zmian Umowy bez zgody Zamawiającego.

  - Przed zawarciem Umowy Wykonawcy prowadzący wspólnie działalność na podstawie Umowy spółki cywilnej na żądanie Zamawiającego zobowiązani są do przedstawienia Umowy spółki cywilnej.

  - Niezłożenie przez Wykonawcę wskazanych w niniejszym punkcie dokumentów Zamawiający będzie mógł potraktować jako uchylanie się Wykonawcy od podpisania Umowy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnie z art. 148 ust. 1 Ustawy:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP 30 1010 1010 0033 8813 9120 0000 z podaniem tytułu: Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego.

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej:

    - z jej treści winno wynikać, że Gwarant gwarantuje nieodwołalnie 
i bezwarunkowo zapłatę wszelkich należności w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym zapłatę należności z tytułu kar umownych, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego;

    - winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, poświadczone podpisanym przez Strony protokołem odbioru końcowego, potwierdzającym wykonanie całego przedmiotu Umowy.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione 
w pieniądzu, Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, poświadczone podpisanymi przez Strony protokołem odbioru końcowego, potwierdzającym wykonanie całego przedmiotu Umowy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Na podstawie art. 151 ust. 2 Ustawy, pozostałe 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci 30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- WZÓR UMOWY STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

  - Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian:

- w przypadku, gdy wprowadzenie zmian w sposobie realizacji usług jest uzasadnione i niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a zaistniała sytuacja była niemożliwa wcześniej do przewidzenia;

- w przypadku zmiany w innych, powiązanych z przedmiotem zamówienia przedsięwzięciach realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez Zamawiającego, których to zmian nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu zamówienia;

- w przypadku zmian w organizacji Zamawiającego, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji zamówienia;

- zmiany zakresu, sposobu lub terminu realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli taka zmiana wynika z nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz zmiana ta nie powoduje ograniczenia korzyści Zamawiającego;

- inne zmiany wynikające ze zmian/wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  - Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy:

- zmiana danych teleadresowych;

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, są określone w Dziale VI Ustawy.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem terminu.

  - Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

  - Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

  - Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.6 i w pkt 18.7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  - Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

  - W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania z ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

  - W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 3 - Wzór Umowy

Załącznik nr 4 - Wzór Wykazu wykonanych zamówień

Załącznik nr 5 - Wzór Wykazu osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia w sprawie przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEGLĄD I AKTUALIZACJA MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO 
I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO

(w oddzielnym pliku)

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

na realizację zamówienia pt.:

Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

……………………………….……….…

(pieczęć Wykonawcy)

      - Dane Zamawiającego

- Zamawiający:

KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ

ul. Grzybowska 80/82

  - Warszawa

      - Dane Wykonawcy/Wykonawców

Ja/My, niżej podpisany/podpisani (nazwa Wykonawcy/wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowany/reprezentowani przez …………………………………………………………………………………………

Adres ……………………………………………………….…………

tel. .……………….…………………………………………………...

e-mail ………………………………………………………………...

NIP………………………………………………………………………

odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu nr KZGW/DPiZW-ops/7/2017 prowadzonym 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pt. Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), z zastrzeżeniem art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), według następujących warunków cenowych:

UWAGA: CENY BRUTTO NALEŻY PODAĆ W PEŁNYCH ZŁOTYCH.

Cena netto całości zamówienia wynosi: ……………………………………………………………………………………….. PLN

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…. ).

Kwota podatku VAT całości zamówienia wynosi: …………………………………………………………………………. PLN

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…. ).

Stawka podatku VAT wynosi: …………… %.

Cena brutto całości zamówienia wynosi: ……………………………………………………………………………………. PLN.

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………. ).

Wyszczególnienie:

Uwaga: Wyszczególnienie obejmuje zadania podlegające odbiorom, skutkującymi płatnościami;

Koszty realizacji zadań 1.3.2.1, 1.3.2.3 powinny zostać wliczone w koszt zadania 1.3.6;

Koszt realizacji zadania 1.3.2.2 powinien zostać wliczony w koszt zadania 1.3.3;

Koszt realizacji zadania 1.3.2.4 powinien zostać wliczony w koszt zadania 1.3.7.

| Nr zad. | Nazwa zadania | Cena netto (PLN) | Kwota podatku VAT (PLN) | Stawka podatku VAT ( %) | Cena brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Weryfikacja i aktualizacja metodyki opracowania MZP i MRP |  |  |  | Max. 2 %* |
| 1.3.3 | Przegląd MZP i MRP, w tym: |  |  |  | Max. 13 %* |
| 1.3.3.1 | Wykonanie przeglądu MZP i MRP |  |  |  |  |
| 1.3.3.2 | Konsultacje przeglądu MZP i MRP z właściwymi organami |  |  |  | Max. 10 % kwoty zadania 1.3.3 |
| w koszt zadania 1.3.3 został wliczony koszt zadania 1.3.2.2: |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2 | Inwentaryzacja inwestycji mających wpływ na zasięg obszarów zagrożenia powodziowego |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Harmonogram opracowania MZP i MRP |  |  |  | Max. 2 %* |
| 1.3.5 | Aktualizacja MZP i MRP z I cyklu planistycznego - część I |  |  |  | Max. 4 %* |
| 1.3.6 | Opracowanie map zagrożenia powodziowego, w tym: |  |  |  | Max. 60 %* |
|  | I etap – obejmujący co najmniej 25% prac**; kwota powinna odpowiadać % udziałowi prac |  |  |  |  |
|  | II etap – obejmujący co najmniej 35% prac** kwota powinna odpowiadać % udziałowi prac |  |  |  |  |
|  | III etap – obejmujący pozostałą część prac** kwota powinna odpowiadać % udziałowi prac |  |  |  |  |
| w koszt zadania 1.3.6 zostały wliczone koszty zadań 1.3.2.1, 1.3.2.3, w tym: |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Opracowanie danych hydrologicznych i meteorologicznych |  |  |  |  |
| 1.3.2.3 | Pomiary przekrojów poprzecznych, parametrów obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Opracowanie map ryzyka powodziowego |  |  |  | Max. 30 %* |
| w koszt zadania 1.3.7 został wliczony koszt zadania 1.3.2.4: |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.4 | Pozyskanie i przygotowanie danych wejściowych do MRP |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Opracowanie bazy danych przestrzennych MZP i MRP |  |  |  | Max. 2 %* |
| 1.3.9 | Opracowanie wersji kartograficznych MZP i MRP |  |  |  | Max. 2 %* |
| 1.3.10 | Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP |  |  |  | Max. 2 %* |
| 1.3.10.1 | Analiza zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego |  |  |  | Max. 2 %* |
| 1.3.11 | Przygotowanie publikacji MZP i MRP |  |  |  | Max. 2 %* |
| 1.3.12 | Przygotowanie zestawów danych MZP i MRP dla organów administracji |  |  |  | Max. 2 %* |
| 1.3.13 | Przygotowanie raportów dla Komisji Europejskiej z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP |  |  |  | Max. 2 %* |

* płatność za realizację danego zadania nie może przekroczyć wskazanego w powyższym harmonogramie limitu procentowego całkowitej kwoty zamówienia brutto, przy czym całość kwot proponowanych w harmonogramie stanowi 100% wartości zamówienia

**Przez % prac – należy rozumieć udział procentowy liczby km rzek wykonanych w danym etapie zadania w stosunku do całkowitej liczby km rzek wskazanych w zadaniu 1.3.6

- Oświadczam/Oświadczamy, że w przypadku zamówienia podobnego kwota za opracowanie map zagrożenia powodziowego (MZP) dla 1 km rzeki wyniesie:

  - w przypadku aktualizacji MZP (w tym modyfikacja modelu hydraulicznego) - została oszacowana na kwotę: ……………………… zł brutto (słownie: ………………………. złotych brutto);

  - w przypadku opracowania nowych MZP (w tym budowa modelu hydraulicznego od podstaw) - została oszacowana na kwotę: ……………………… zł brutto (słownie: ………………………. złotych brutto);

- Oświadczam/Oświadczamy, że w przypadku zamówienia podobnego kwota za opracowanie map ryzyka powodziowego (MRP) dla 1 km rzeki wyniesie: ……………………… zł brutto (słownie: ………………………. złotych brutto).

- Oświadczam/Oświadczamy, że złożyłem/złożyliśmy również ofertę na realizację zadania 3: Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego; w przypadku wyboru naszych dwóch ofert jako najkorzystniejszych, rezygnujemy z realizacji:

- Zadania nr 1 - Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego*;

- Zadania nr 3 - Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego*.

* niepotrzebne skreślić

- Oświadczam/Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy się ze SIWZ do niniejszego postępowania i nie wnoszę/wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

- Zamówienie zobowiązuję/zobowiążemy się zrealizować w terminie do dnia ……………………..……… .

- Oświadczam/Oświadczamy, że jestem/jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Akceptuję/Akceptujemy zakres umowy, który znajduje się w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ i zobowiązuję/zobowiązujemy się, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego Postępowania należy kierować na adres:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
oraz adres e-mail: ……………………………………………………………………………….….. .

- Wadium w wysokości ……………………………………………………………………………….…… PLN (słownie: …………………………………………………………………………………………………..) zostało wniesione w formie ……………………………………………… .

Wnioskuję/Wnioskujemy o zwrot wadium na następujący rachunek (nazwa banku i numer rachunku)/adres*: ……………………………………………………………………………………………………………………… .

*Wykonawca wypełnia w zależności od formy wniesionego wadium.

- W przypadku wyboru mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, tj. …………………………………………………..………………………………………….. PLN (słownie: …………………………………………………………………………. ) w formie zgodnej z ustawą Pzp.

- Oświadczam/Oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania ofert.

- Oświadczam/Oświadczamy, iż - za wyjątkiem informacji zawartych w ofercie na stronach nr od ……… do ………., oraz w dokumentach złożonych wraz z ofertą, na stronach nr od ………. do ……… - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczam/Oświadczamy, że moja/nasza oferta spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ, w szczególności w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

- Do oferty załączono następujące dokumenty:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

| …………………………………………………… | ……………………….…………………………………………………… |
| --- | --- |
| Miejsce i data | Imię, nazwisko, podpis, pieczątka składającego ofertę w imieniu Wykonawcy/Wykonawców |

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wzór umowy

UMOWA

Nr KZGW/DPiZW-ops/7/2017

zawarta w Warszawie, w dniu ..........................................................................…. r. pomiędzy:

Skarbem Państwa – Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-844) przy ul. Grzybowskiej 80/82 (NIP: 701-002-18-98), reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................

- zwanym dalej Zamawiającym

a

…..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

numer identyfikacji podatkowej NIP: ……..................................................................................

adres: .........................................................................................................................

reprezentowanym przez:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- zwanym dalej Wykonawcą

Niniejsza umowa (dalej „Umowa”) zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z poźn. zm.), zwanej dalej Pzp.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego usługę pn. Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, w następujących terminach:

| Nr zad. | Nazwa zadania | Termin zakończenia realizacji zadania |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Weryfikacja i aktualizacja metodyki opracowania MZP i MRP | 3 miesiące od dnia podpisania umowy |
| 1.3.2 | Identyfikacja, pozyskanie i opracowanie danych na potrzeby przeglądu i aktualizacji MZP i MRP | III kwartał 2019 r.* |
| 1.3.2.1 | Opracowanie danych hydrologicznych i meteorologicznych | II kwartał 2019 r.* |
| 1.3.2.2 | Inwentaryzacja inwestycji mających wpływ na zasięg obszarów zagrożenia powodziowego | 4 miesiące od dnia podpisania umowy |
| 1.3.2.3 | Pomiary przekrojów poprzecznych, parametrów obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych | 30 czerwca 2018 r.* |
| 1.3.2.4 | Pozyskanie i przygotowanie danych wejściowych do MRP | III kwartał 2019 r.* |
| 1.3.3 | Przegląd MZP i MRP | 8 miesięcy od dnia podpisania umowy |
| 1.3.3.1 | Wykonanie przeglądu MZP i MRP | 6 miesięcy od dnia podpisania umowy |
| 1.3.3.2 | Konsultacje przeglądu MZP i MRP z właściwymi organami | 2 miesiące po wykonaniu przeglądu |
| 1.3.4 | Harmonogram opracowania MZP i MRP | 6 miesięcy od dnia podpisania umowy |
| 1.3.5 | Aktualizacja MZP i MRP z I cyklu planistycznego - część I | 9 miesięcy od dnia podpisania umowy |
| 1.3.6 | Opracowanie map zagrożenia powodziowego, w tym: | 30 września 2019 r. |
|  | I etap | 28 września 2018 r. |
|  | II etap | 29 marca 2019 r. |
|  | III etap | 30 września 2019 r. |
| 1.3.7 | Opracowanie map ryzyka powodziowego | 30 września 2019 r. |
| 1.3.8 | Opracowanie bazy danych przestrzennych MZP i MRP | 22 listopada 2019 r. |
| 1.3.9 | Opracowanie wersji kartograficznych MZP i MRP | 22 listopada 2019 r. |
| 1.3.10 | Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP | 6 grudnia 2019 r. |
| 1.3.10.1 | Analiza zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego | 21 lutego 2020 r. |
| 1.3.11 | Przygotowanie publikacji MZP i MRP | 6 grudnia 2019 r. |
| 1.3.12 | Przygotowanie zestawów danych MZP i MRP dla organów administracji | 13 grudnia 2019 r. |
| 1.3.13 | Przygotowanie raportów dla Komisji Europejskiej z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP | 21 lutego 2020 r. |

* 	Podana data końcowa zadania. Pozyskanie i opracowanie danych na potrzeby realizacji innych zadań musi nastąpić w terminach umożliwiających ich realizację zgodnie z harmonogramem.

- Strony zgodnie ustalają, że za terminy wykonania poszczególnych zadań, wynikające z ust. 1, przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru, co oznacza, że Wykonawca chcąc dotrzymać określonych terminów powinien przekazać Zamawiającemu produkty lub wyniki prac, w formie określonej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, uwzględniając czas niezbędny do przeprowadzenia procedury odbioru określonej w § 9.

- Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określają:

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1,

  - Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami - Załącznik nr 2, z zastrzeżeniem ust. 4,

  - Wyciąg z harmonogramu z opracowania MZP i MRP, zastrzeżeniem ust. 5,

które stanowią integralną część niniejszej Umowy.

- W przypadku opisu sposobu realizacji prac zaproponowanego przez Wykonawcę w koncepcji realizacji zadania na etapie składania oferty, Zamawiający zastrzega sobie, konieczność uzgodnienia z Zamawiającym, na etapie realizacji umowy, rozwiązań, które zostaną ostatecznie wdrożone.

- Wyciąg z harmonogramu z opracowania MZP i MRP, sporządzony w ramach zadania 1.3.4 staje się integralną częścią umowy po odbiorze zadania 1.3.4.

- Projekt „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” jest współfinansowany ze środków UE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi, w szczególności zasadami polityk unijnych dotyczących konkurencji, pomocy publicznej, ochrony środowiska, równych szans, wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz zgodnie z umową o dofinansowanie i jej załącznikami.

- Wykonawca zobowiązuje się do terminowej realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z SIWZ oraz niniejszą Umową.

- Jeżeli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że przedmiot Umowy nie zostanie wykonany w terminie określonym w ust. 1, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, wskazując prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. Powiadomienie nie uchyla terminu wykonania przedmiotu Umowy wskazanego w ust. 1 i nie wyłącza możliwości żądania przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa w § 6 i 7.

ZESPÓŁ WYKONAWCY

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się obowiązującymi wytycznymi w zakresie wdrażania projektów współfinansowanych z funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i środki materialne oraz urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu Zamówienia oraz zobowiązuje się do jego wykonania z zachowaniem należytej staranności wymaganej w stosunku do tego rodzaju usług.

- W celu wykonania Umowy Wykonawca wyznaczy zespół specjalistów z odpowiednim doświadczeniem, zgodnie z punktem 5.1. ppkt 1) lit. b) SIWZ.

- Wszelkie zmiany w składzie osobowym Zespołu wykonującego Zamówienie, o którym mowa w § 1, w stosunku do wykazanego w ofercie, możliwe są jedynie pod warunkiem zachowania wymogów dotyczących potencjału kadrowego Wykonawcy określonego w SIWZ oraz po wcześniejszym, pisemnym poinformowaniu Zamawiającego o konieczności zmiany w składzie osobowym Zespołu wykonującego zamówienie, wraz z przekazaniem kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia wskazane w SIWZ, nowo wskazanych osób.

- Każdorazowo Zamawiający musi wyrazić pisemną akceptację dokonanych zmian personalnych.

- Zmiana składu osobowego Zespołu nie stanowi zmiany Umowy.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę innym podmiotom wykonania Umowy 
w całości lub w części, Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania tych podmiotów, jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca nie może dokonać powierzenia pracy, o którym mowa w ust. 6 bez wiedzy 
i pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy informacji, o których mowa w § 12, przez podmioty, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca zobowiązuje się, aby w realizacji niniejszej Umowy nie mogły brać udziału (w jakikolwiek sposób) osoby związane z Wykonawcą zadania 3: Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego.

WSPÓŁPRACA MIĘDZY STRONAMI

§ 3

- Wykonawca będzie realizować zamówienie w ścisłej współpracy z Zamawiającym, regionalnymi zarządami gospodarki wodnej oraz Wykonawcami pozostałych zadań w projekcie pt.: „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”.

- Zamawiający ma prawo kontrolowania sposobu wykonywania przedmiotu umowy i w tym celu Wykonawca zapewni Zamawiającemu wgląd w realizację pracy na każdym jej etapie.

- Wykonawca, na każdorazowe żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do udzielenia – w formie pisemnej – pełnej informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu Umowy. Udzielenie informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania żądania Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest także do uwzględnienia ewentualnych uwag Zamawiającego dotyczących sposobu wykonywania przedmiotu Umowy. Uwagi te oraz wyznaczony termin na ich analizę i uwzględnienie przedstawione będą Wykonawcy w formie pisemnej.

- Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy, na jego wystąpienie, niezbędnych konsultacji i wyjaśnień, dotyczących realizacji pracy.

- Do obowiązków Zamawiającego należeć będzie dostarczenie Wykonawcy dokumentów i informacji źródłowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy, znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo zażądać osobistego spotkania z dowolną osobą wskazaną w ofercie Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, a Wykonawca ma obowiązek zorganizować spotkanie ze wskazaną osobą w siedzibie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego żądania.

- W szczególnych przypadkach, po przekazaniu przez Wykonawcę pisemnego uzasadnienia termin, o którym mowa w ust. 4 może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego do 14 (czternastu) dni kalendarzowych.

- Strony umowy wyznaczają po jednym swoim przedstawicielu do bezpośrednich kontaktów między nimi w osobach:

- ze strony Zamawiającego: ........................................................................................................

- ze strony Wykonawcy: .............................................................................................................

- Zmiana osób kontaktowych, wskazanych w ust. 6, nie wymaga zmiany Umowy.

WYNAGRODZENIE

§ 4

- Strony ustalają, że maksymalne całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, wynosi:

………………………………………………………………………………….………………………  zł netto,

…………………….……………………..………………………………….………………..………   zł brutto

(słownie:..................................................................................................................),

w tym:

| Nr zad. | Nazwa zadania | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Weryfikacja i aktualizacja metodyki opracowania MZP i MRP |  |  |
| 1.3.3 | Przegląd MZP i MRP, w tym: |  |  |
| 1.3.2.2 | Inwentaryzacja inwestycji mających wpływ na zasięg obszarów zagrożenia powodziowego |  |  |
| 1.3.3.1 | Wykonanie przeglądu MZP i MRP |  |  |
| 1.3.3.2 | Konsultacje przeglądu MZP i MRP z właściwymi organami |  |  |
| 1.3.4 | Harmonogram opracowania MZP i MRP |  |  |
| 1.3.5 | Aktualizacja MZP i MRP z I cyklu planistycznego - część I |  |  |
| 1.3.6 | Opracowanie map zagrożenia powodziowego, w tym: |  |  |
|  | I etap |  |  |
|  | II etap |  |  |
|  | III etap |  |  |
| 1.3.2.1 | Opracowanie danych hydrologicznych i meteorologicznych |  |  |
| 1.3.2.3 | Pomiary przekrojów poprzecznych, parametrów obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych |  |  |
| 1.3.7 | Opracowanie map ryzyka powodziowego |  |  |
| 1.3.2.4 | Pozyskanie i przygotowanie danych wejściowych do MRP |  |  |
| 1.3.8 | Opracowanie bazy danych przestrzennych MZP i MRP |  |  |
| 1.3.9 | Opracowanie wersji kartograficznych MZP i MRP |  |  |
| 1.3.10 | Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP |  |  |
| 1.3.10.1 | Analiza zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego |  |  |
| 1.3.11 | Przygotowanie publikacji MZP i MRP |  |  |
| 1.3.12 | Przygotowanie zestawów danych MZP i MRP dla organów administracji |  |  |
| 1.3.13 | Przygotowanie raportów dla Komisji Europejskiej z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP |  |  |

Koszty realizacji zadań 1.3.2.1, 1.3.2.3 zostały wliczone w koszt zadania 1.3.6;

Koszt realizacji zadania 1.3.2.2 został wliczony w koszt zadania 1.3.3;

Koszt realizacji zadania 1.3.2.4 został wliczony w koszt zadania 1.3.7.

- Wynagrodzenie całkowite obejmuje wszystkie koszty i opłaty poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym wszelkie opłaty i podatki, w tym podatek VAT, oraz wartość przeniesienia autorskich praw majątkowych na wszelkich polach eksploatacji do produktów dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu umowy i zostaje ustalone na cały okres obowiązywania umowy.

- Podatek od towarów i usług VAT naliczany będzie zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia Faktury VAT. W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto, określone w niniejszym paragrafie nie ulegnie zmianie. Jednocześnie w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu.

- Koszty i opłaty, o których mowa w ust. 2, zostaną poniesione zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

ZASADY PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA

§ 5

- Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 4, jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

- Strony akceptują fakt, iż wypłata kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1, nastąpi zgodnie z procedurami przyjętymi dla zadań współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

- Kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 1, zostaną wypłacone na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur w odniesieniu do poszczególnych zadań.

- Podstawę wystawienia faktur, o których mowa w ust. 3, stanowią podpisane protokoły odbioru stwierdzające odbiór danego zadania bez wad, zgodnie z procedurą określoną w § 9.

- Zamawiający dokona płatności kwoty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ………………………….………….…………………………….., w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Zamawiający ma prawo zakwestionowania prawidłowości przedstawionych dokumentów księgowych, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości, przekazanie środków na pokrycie zakwestionowanej faktury będzie wstrzymane, bez skutków finansowych dla Zamawiającego.

- W rozliczeniu będą uwzględniane jedynie wypłaty uzasadnione, tj. nie zawierające opłat z tytułu kar umownych za opóźnienie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu Umowy. Bez względu na wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury na pełną wartość pracy stanowiącej przedmiot odbioru.

- Za datę realizacji faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 7 następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez Wykonawcę i nie wymaga aneksu do Umowy.

- Wykonawca ponosi wszelkie wydatki związane z wykonaniem swoich zobowiązań w ramach niniejszej Umowy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 6

- W przypadku zakończenia Umowy z jakiejkolwiek przyczyny, na żądanie Zamawiającego Wykonawca wyda wszelkie dokumenty otrzymane od Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy lub zniszczy takie dokumenty. W przypadku zniszczenia dokumentów Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia ich zniszczenia. Powyższe nie dotyczy kopii dokumentów, których pozostawienie w aktach Wykonawcy jest konieczne dla udokumentowania wydanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego opinii, udzielonych porad oraz sporządzonych opracowań.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w części, Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji na dzień odstąpienia od Umowy. Wykonawca ma obowiązek przy podpisaniu Protokołu inwentaryzacji przekazać wykonaną część prac, przy czym z chwilą przekazania tych prac i ich protokolarnego odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów przekazanych Zamawiającemu w ramach wykonanej części Umowy oraz udziela zezwoleń, o których mowa w § 10, na wskazanych tam polach eksploatacji i we wskazanym tam zakresie.

- Odbiór prac o których mowa w ust. 2 powyżej, zostanie potwierdzony podpisaniem odpowiedniego protokołu odbioru. Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie obliczone w oparciu o stopień zaawansowania prac, określony w protokole inwentaryzacji w stosunku do wynagrodzenia całkowitego wynikającego z Umowy.

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części (wg własnego wyboru) po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania Umowy i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu, z zagrożeniem odstąpienia od Umowy po bezskutecznym upływie tego terminu, w następujących przypadkach:

- naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy, jeżeli naruszenie takie nie zostanie naprawione w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszenia,

- zwłoki Wykonawcy w stosunku do jakiegokolwiek terminu określonego zgodnie z Umową przekraczającą 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych,

- naruszenia przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy praw własności intelektualnej podmiotów trzecich,

- nie przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia na dalszy okres obowiązywania Umowy, na co najmniej 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych przed upływem okresu ważności zabezpieczenia.

- Odstąpienie od umowy z przyczyn opisanych w ust. 4 powyżej, może nastąpić w terminie 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od daty upływu czasu wyznaczonego Wykonawcy na usuniecie naruszeń Umowy.

- Niezależnie od powyższego Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

- zaistnienia sytuacji określonej w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- zmiany, rozwiązania, wypowiedzenia, wygaśnięcia umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”;

- naruszenia postanowień § 12 umowy.

- Oświadczenie Strony o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcy przysługuje, część wynagrodzenia wypłaconego do dnia zakończenia Umowy, po podpisaniu przez Strony protokołu dotyczącego wykonanej części Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zwrotu Wykonawcy wszystkiego, co Wykonawca świadczył na podstawie Umowy oraz do żądania zwrotu w całości kwot zapłaconych Wykonawcy w zakresie odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

- Wszelkie opóźnienia będą liczone w odniesieniu do terminów wskazanych w § 1 Umowy.

- Odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające z gwarancji i rękojmi, o których mowa w § 11 Umowy, w zakresie wykonanego do chwili odstąpienia przedmiotu Umowy.

KARY UMOWNE

§ 7

- W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę w całości lub w części, w szczególności jeżeli Wykonawca nie podjął lub przerwał realizację Umowy bez uzasadnionych przyczyn albo jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób naruszający postanowienia Umowy, w stosunku do terminów wskazanych w § 1 ust. 1 Zamawiający może:

- w przypadku opóźnienia po stronie Wykonawcy – żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% Wynagrodzenia całkowitego netto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, albo

- wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie części Umowy, której dotyczy opóźnienie, a w przypadku nie dotrzymania dodatkowego terminu, Zamawiający ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% Wynagrodzenia całkowitego netto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- Zamawiający ma prawo naliczyć kary za opóźnienia po stronie Wykonawcy w realizacji zakresu poszczególnych etapów zadania 1.3.6 i 1.3.7, wynikających z wyciągu z harmonogramu opracowania MZP i MRP, o którym mowa w § 1 ust. 5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% Wynagrodzenia całkowitego netto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- Za niedopełnienie obowiązku uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego, o której mowa w § 2 ust. 4 Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia całkowitego netto określonego w § 4 ust. 1.

- Za niedopełnienie obowiązku uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego, o której mowa w § 2 ust. 7, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2% Wynagrodzenia całkowitego netto określonego w § 4 ust. 1.

- Za niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt 3 ppkt 9) SIWZ Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% Wynagrodzenia całkowitego netto określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień okresu w ramach którego ów obowiązek nie był spełniony.

- W przypadku niezatrudnienia (w okresie i na warunkach, o których mowa w pkt 3 ppkt 11) SIWZ) przy realizacji Umowy, na stanowisku specjalisty lub pomocniczym, przez Wykonawcę 1 osoby bezrobotnej/niepełnosprawnej/uchodźcy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 70 000,00 zł, chyba że wykaże, że przedstawił zgłoszenie oferty pracy urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osoby bezrobotnej/niepełnosprawnej/uchodźcy nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy będzie uznawany brak osób bezrobotnych/niepełnosprawnych/uchodźców zdolnych do wykonywania zamówienia lub odmowa podjęcia pracy przez taką osobę bezrobotną/niepełnosprawną/uchodźcę.

- W razie opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu stosownego aneksu lub wniesienia dodatkowego zabezpieczenia, zgodnie z § 8 ust. 7 Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% Wynagrodzenia całkowitego netto określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- W przypadku naruszenia postanowień § 12 umowy Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 30.000,00 złotych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Kary umowne podlegają sumowaniu, tj. naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy.

- W przypadku, gdyby Zamawiający poniósł szkodę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, może on dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kwoty kar umownych.

- Strony postanawiają, że zastrzeżone kary umowne pozostają w mocy pomimo odstąpienia od Umowy i mogą być dochodzone na drodze postępowania sądowego.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 8

- Wykonawca oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (zwane dalej „zabezpieczeniem”) przed podpisaniem niniejszej Umowy w wysokości: ………...…................................................zł brutto, słownie:………………………………………………………… 
w formie ........................................................................... (dopuszczone są formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone w art. 148 ust. 1 pkt 1)-5) ustawy Prawo zamówień publicznych)

- Wartość zabezpieczenia stanowi 10% Wynagrodzenia całkowitego, określonego w § 4 ust. 1.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy i ewentualne potrącenia tytułem nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie nieodwołalna, bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- 70 % wartości zabezpieczenia podlega zwrotowi w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od zakończenia realizacji przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego, że przedmiot Umowy został należycie wykonany, przez co należy rozumieć podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego wykonania prac, o którym mowa w § 9 ust. 5. Zwrot ten zostanie dokonany, o ile zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego.

- Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, pozostałe 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Jeżeli zabezpieczenie, które nie zostało wniesione w pieniądzu, wygasłoby przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego wykonania prac, Wykonawca na 14 (czternaście) dni roboczych przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu stosowny aneks lub nowe zabezpieczenie spośród wymienionych w art. 148 ust. 1 pkt 2)-5) ustawy Prawo zamówień publicznych lub wpłacić odpowiednie zabezpieczenie w pieniądzu.

- W trakcie realizacji Umowy dopuszczalna jest zmiana formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 pkt 1)-5) ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 pkt 2)-5) ustawy Prawo zamówień publicznych, dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia powinien spełniać wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania, w wyniku którego zawarta została Umowa.

PROCEDURA AKCEPTACJI WYNIKÓW PRACY

§ 9

- Prace w ramach każdego z zadań lub ich etapów podlegać będą odbiorowi. Odbiorom podlegają produkty i wyniki prac.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać do Zamawiającego produkty i wyniki prac każdego z zadań lub ich etapów wraz z podpisanym przez Wykonawcę protokołem odbioru. Przystępując do przeprowadzenia odbioru produktów i wyników prac, Zamawiający sprawdza prawidłowość ich wykonania w terminie co najmniej 10 – 20 dni roboczych w zależności od objętości przekazywanych danych; w uzasadnionych przypadkach termin może być krótszy, po ustaleniu i uzgodnieniu przez Zamawiającego; terminy te zostaną uszczegółowione w odniesieniu do poszczególnych produktów na etapie sporządzania procedury odbiorowej, o której mowa w SOPZ. Zamawiający może podjąć następujące czynności:

  - przyjąć prace bez uwag i uznać je za wykonane zgodnie z umową; za datę odbioru uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru prac bez wad;

  - uznać, że przekazane prace nie spełniają postawionych przez niego wymagań; w takiej sytuacji Zamawiający zwróci przekazane prace Wykonawcy, wraz z pisemnymi uwagami, w celu wprowadzenia poprawek; Wykonawca dokona poprawek i przekaże prace w terminie ustalonym i uzgodnionym z Zamawiającym, wraz z tabelą opisującą sposób rozpatrzenia każdej zgłoszonej uwagi (tzw. tabela rozbieżności) oraz z nowym protokołem odbioru; odbiór nastąpi po zatwierdzeniu produktów przez Zamawiającego bez uwag;

- Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy, będzie podpisanie protokołu odbioru końcowego. Podstawę do odbioru końcowego stanowią protokoły odbioru wszystkich produktów i wyników prac z całego okresu realizacji projektu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania przedmiotu zamówienia do recenzji przez wskazanych przez Zamawiającego ekspertów, a Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego odniesienia się do uwag recenzentów i nieodpłatnego wprowadzenia stosownych uzupełnień, w ramach procedury odbiorowej, o której mowa w ust. 2.

PRAWA AUTORSKIE

§ 10

  - W przypadku, gdy w ramach realizacji przedmiotu Umowy powstanie wytwór działalności twórczej, który może stanowić przedmiot prawa autorskiego lub praw pokrewnych Wykonawca, z chwilą podpisania protokołu odbioru lub raportu miesięcznego, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) na następujących polach eksploatacji:

    - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu w całości lub części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

    - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

    - w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

  - Wykonawca wraz z przeniesieniem praw autorskich udziela zezwolenia Zamawiającemu na wykonywanie prawa zależnego oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.

  - Wynagrodzenie z tytułu przekazania autorskich praw majątkowych, o których mowa w Umowie, ujęte jest w wynagrodzeniu określonym w § 4 ust. 1 Umowy.

  - Wykonawca oświadcza, że osoby trzecie nie uzyskają autorskich praw majątkowych do prac powstałych w ramach Umowy, ani że nie naruszą one praw osób trzecich.

  - Wszelkie dokumenty oraz dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również dane zebrane lub opracowane przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszego zamówienia stanowią własność Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przetwarzania wyników pracy, jako swojej własności.

  - W przypadku otrzymania od Zamawiającego jakichkolwiek danych w wersji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich kopii otrzymanych danych z pamięci komputerów i innych nośników magnetycznych i optycznych oraz zwrotu otrzymanych kopii danych Zamawiającemu. W przypadku otrzymania danych w wersji papierowej Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu oryginałów Zamawiającemu oraz zniszczenia wszelkich kopii w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

  - Wykonawca nie ma prawa przekazywać lub udostępniać osobom trzecim otrzymanych od Zamawiającego dokumentów oraz danych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca zleca część pracy podmiotowi wskazanemu w ofercie. W razie niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wyrządzoną w tym zakresie szkodę w pełnej wysokości.

  - Zapisy ust. 1-5 powyżej, dotyczą również innych podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie Umowy w całości bądź w części.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

§ 11

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na produkty i wyniki prac na okres 4 lat liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 3.

      - Wykonawca w ramach gwarancji usunie ewentualne błędy ujawnione w tym okresie, podejmie się wykonania prac mających na celu zminimalizowanie konsekwencji tych błędów oraz w razie zaistnienia potrzeby, udzieli Zamawiającemu stosownych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia.

      - Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji ponosi Wykonawca.

      - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w okresie gwarancji, wad lub usterek udzielona gwarancja podlega przedłużeniu o czas niezbędny do usunięcia błędów.

      - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek, zgłoszonych w ramach gwarancji w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego wezwania.

      - W uzasadnionych przypadkach termin na usunięcie wad lub usterek może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego do 30 dni.

      - Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady fizyczne i prawne wykonanych usług w ramach przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 Umowy w okresie 24 miesięcy.

      - Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 3.

POUFNOŚĆ INFORMACJI

§ 12

      - Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych przez niego w związku z zawarciem i realizacją Umowy, w tym informacji o Zamawiającym oraz regionalnych zarządach gospodarki wodnej.

      - W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do:

1)	przestrzegania wytycznych Zamawiającego o ochronie udostępnianych informacji;

2)	przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

      - Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie. Zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy jest możliwe tylko za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

      - Wszystkie dokumenty, plany oraz ich nośniki oraz ich ewentualne kopie, jeśli były sporządzane, przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy pozostają własnością Zamawiającego i po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek zwrócić je Zamawiającemu za pokwitowaniem najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy.

      - Postanowienia o poufności, zawarte powyżej, nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana na piśmie przez Zamawiającego, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie znanych.

      - Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez swoich pracowników i podwykonawców.

      - Jeżeli w związku z realizacją prac będących przedmiotem umowy zaistnieje konieczność uzyskania przez Wykonawcę informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową Zamawiającego, pracownicy Wykonawcy oraz jego podwykonawców spełnią wszystkie wymagania, wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących i wprowadzonych na ich podstawie regulacji obowiązujących u Zamawiającego, niezbędne do uzyskania dostępu do tych informacji.

§ 13

- Zamawiający ma prawo podawać do publicznej wiadomości informacje o finansowanym przedsięwzięciu, jego Wykonawcy oraz o źródle dofinansowania.

- Wykonawca wyraża zgodę na udzielanie przez Zamawiającego informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, aprobując powszechną do nich dostępność.

- Zamawiający informuje, że dane osobowe przekazane Instytucji Wdrażającej przez Zamawiającego są przetwarzane przez Instytucję Wdrażającą w celu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dane mogą być przetwarzane także w celach archiwalnych i statystycznych. Dane osobowe, które dotyczą Wykonawcy, mogą być przetwarzane przez Instytucję Wdrażającą w określonym wyżej celu.

W związku z realizacją projektu Zamawiający może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, powierzone Zamawiającemu przez Instytucję Wdrażającą. Zakres danych osobowych, powierzonych do przetwarzania, nie może być szerszy niż zakres określony w umowie o dofinansowanie projektu.

- Zamawiający jest umocowany do powierzenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Zamawiający jest umocowany do wydawania, odwoływania imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

- Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu.

OZNAKOWANIE PROJEKTU

§ 14

- Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zasadami oznakowania projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

- W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zaprzestania naruszeń oraz podjęcia działań niezbędnych do usunięcia skutków tych naruszeń.

ZMIANY UMOWY

§ 15

- Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian:

- w przypadku, gdy wprowadzenie zmian w sposobie realizacji pracy jest uzasadnione i niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a zaistniała sytuacja była niemożliwa wcześniej do przewidzenia;

- w przypadku zmiany w innych, powiązanych z przedmiotem zamówienia przedsięwzięciach realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez Zamawiającego, których to zmian nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu zamówienia;

- w przypadku zmian w organizacji Zamawiającego, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji zamówienia;

- zmiany zakresu, sposobu lub terminu realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli taka zmiana wynika z nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz zmiana ta nie powoduje ograniczenia korzyści Zamawiającego;

- inne zmiany wynikające ze zmian/wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają wpływ na realizację Umowy i z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień Umowy, w szczególności dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

- Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- zmiana danych teleadresowych;

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

- zmiana w składzie osobowym zespołu, o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają do swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdej zmianie swego adresu lub siedziby.

- W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca wyraża zgodę na wysyłanie wszelkich pism na adres ostatnio przez Wykonawcę podany, ze skutkiem doręczenia.

§ 17

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380).

- W razie wystąpienia sporu związanego z realizacją Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać go w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spór zostanie skierowany na drogę postępowania sądowego.

- Sądem właściwym do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikłych z Umowy będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono i podpisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

| WYKONAWCA |  | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- | --- |

Załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami

- Harmonogram płatności

Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR WYKAZU WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

| (pieczęć Wykonawcy) | - WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ |
| --- | --- |

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie pracy pt. Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oświadczamy, że wykonaliśmy następujące zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia:

| przedmiot zamówienia | wartość zamówienia, budżet projektu | data wykonania, okres realizacji | odbiorcy (nazwa i adres zamawiającego) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Załączamy dowody potwierdzające należyte wykonanie ww. zamówień

Miejscowość………....……….....….dnia …....…………..

..............................................................

(podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5 do SIWZ

WZÓR WYKAZU OSÓB WSKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| (pieczęć Wykonawcy) | - WYKAZ OSÓB - KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie pracy pt. Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oświadczamy, że w celu wykonania zamówienia dysponujemy/będziemy dysponować następującymi osobami:

| L.p. | Imię, Nazwisko | Rola w zespole realizującym prace | Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe | Wykaz prac i projektów | Podstawa do dysponowania (w tym forma zatrudnienia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Miejscowość………....……….....….dnia …....…………..

…….................................................................

(podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6 do SIWZ

WZÓR OŚWIADCZENIA

w sprawie przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie pracy pt. Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

ZAMAWIAJĄCY:

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

Informuję, że:

- Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229)*

- Należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), do której należą podmioty wymienione w poniższej liście*

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (nazwa i adres podmiotu):

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

(…)

*	odpowiednie zaznaczyć

__________________________________

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania 
w obrocie prawnym
 lub posiadających pełnomocnictwo

Miejscowość………....……….....….dnia …....…………..

Liczba lat doświadczenia liczona jest jako suma okresów pracy/świadczenia usług w danej roli.

Poprzez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie, że Wykonawca dla każdej roli przedstawi certyfikat, który:

• jest analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy dla danej roli, co jest rozumiane jako:

-  	analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli której dotyczy certyfikat (np. zarządzanie bazami danych, kompetencje związane z zarządzaniem projektami, testowaniem, administracją bazami danych, programowaniem, etc.)

-  	analogiczny stopień poziomu kompetencji (np. podstawowy, zaawansowany, ekspert)

-  	analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego certyfikatu (np. konieczność wykazania się uczestnictwem w określonej liczbie projektów w danej roli, lub liczba lat pracy w danej roli, etc.)

• potwierdzony jest egzaminem (dotyczy tylko tych ról, których przykładowe certyfikaty muszą być potwierdzone egzaminem).

W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca informuje o tym Zamawiającego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jego wartość bez kwoty podatku (wartość netto).

Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy/Wykonawców lub we właściwym upoważnieniu.