## ankieta
Dane ankietowanego podmiotu
Nazwa podmiotu
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
Dane adresowe podmiotu (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość)
ul. Złota 43, 62-800 Kalisz
Imię i nazwisko osoby do kontaktu ws. ankiety
Michał Różański
Numer telefonu osoby do kontaktu ws. ankiety
62 59 85 210
Adres poczty elektronicznej osoby do kontaktu ws. ankiety
michal.rozanski@mzdik.kalisz.pl
Data wypełnienia ankiety
Tabela inwestycji realizowanych przez podmiot, które mają wpływ na zmianę poziomu zagrożenia powodziowego
Lp. | Nazwa inwestycji realizowanej przez podmiot | Krótki opis inwestycji | Status realizacji | Data rozpoczęcia inwestycji [rrrr.mm] | Data zakończenia inwestycji [rrrr.mm] | Lokalizacja inwestycji |  |  |  |  | Współrzędne geograficzne inwestycji (WGS 84) |  | Uwagi
[6 empty] | nazwa cieku/zbiornika wodnego | miejscowość | gmina | powiat | województwo | szerokość geograficzna [dd,dddddd] | długość geograficzna [dd,dddddd]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnią w ciągu ulicy Łódzkiej w Kaliszu | W ramach zadania wykonano - kładkę dla pieszych i rowerzystów o jednoprzęsłowej konstrukcji kablobetonowej o rozpiętości między podporami 36 m. Szerokość całkowita obiektu 5,40 m. - główny obiekt mostowy o jednoprzęsłowej kablobetonowej konstrukcji sprężanej. Obiekt wykonano dla nośności kl. A o szerokości całkowitej 10,80m i rozpiętości pomiędzy podporami 36m. Obiekty: mostu i kładki oparto na monolitycznych przyczółkach posadowionych na wielkośrednicowych palach wierconych - umocnienie dna koryta rzeki koszami gabionowymi w rejonie mostu. | zakończona | 2011.08 | 2012.11 | rzeka Swędrnia | Kalisz | - | Kalisz | Wielkopolska | 51.752861 | 18.124831
2. | Przebudowa ulicy Częstochowskiej na odcinku od ulicy Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem mostu na Kanale Rypinkowskim | Przebudową objęty został odcinek ul. Częstochowskiej o łącznej długości 707 m wraz z mostem na Kanale Rypinkowskim. Wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, obustronne chodniki, zjazdy na posesje i miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie, zamontowano separator podczyszczający ścieki opadowe i roztopowe na wylocie kanalizacji deszczowej do rzeki, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną, wzmocniono podpory i przyczółki obiektu mostowego, wykonano płytę pomostu oraz barierki | zakończona | 2012.07 | 2013.10 | Kanał Rypinkowski (odnoga rzeki Prosny) | Kalisz | - | Kalisz | Wielkopolska | 51.756534 | 18.093694
3. | Remont Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej | Przywrócenie remontowanemu obiektowi jego pierwotnych cech estetycznych i funkcjonalnych oraz powstrzymanie postępującej destrukcji obiektu zabytkowego i zapewnienie możliwości bezpiecznego korzystania z obiektu, zapewnienie trwałości obiektu | zakończona | 2013.06 | 2013.11 | rzeka Prosna | Kalisz | - | Kalisz | Wielkopolska | 51.761061 | 18.087018
4. | Dobudowa do mostu kolejowego na rzece Prośnie kładki pieszo-rowerowej | - | planowana – brak zapewnionego finansowania | b/d | b/d | rzeka Prosna | Kalisz | - | Kalisz | Wielkopolska | 51.733485 | 18.111664 | realizacja uzależniona od inwestycji PKP
5. | Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej | Przedsięwzięcie polegać ma na budowie nowego odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu od węzła w rejonie al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej o długość ok. 3,5 km. w ramach zadania zrealizowana ma być: - budowa infrastruktury drogowej odcinka projektowanej drogi: Projektowana droga jest drogą główną klasy GP o przekroju jednojezdniowym, dwukierunkowym z rezerwą terenu po prawej stronie dla drugiej jezdni. - Budowa estakady w ciągu drogi DK 25 przekraczająca dolinę rzeki Krępicy. - Budowa drogi klasy Z wraz z wiaduktem w ciągu drogi klasy Z. - Wykonanie infrastruktury dla obsługi projektowanego przedsięwzięcia - Budowę dróg dojazdowych zapewniających komunikację z terenami przyległymi do projektowanej inwestycji | planowana – zapewnione finansowanie | 2018.01 | 2019.12 | rzeka Krępica | Kalisz | - | Kalisz | Wielkopolska | 51.739514 51.768539 | 18.037691 18.046360
6. | Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką | Konstrukcję nośną mostu stanowi 3 przęsłowa płyta, ciągła. Szerokość całkowita (płyty) jest stała i wynosi 12,00m. Wysokość konstrukcyjna jest zmienna w granicach 0,68 – 0,75m, dostosowana do spadków poprzecznych jezdni. Beton ustroju nośnego B30 zbrojony stalą A-III, długość obiektu 35 m | zakończona | 2011.12 | 2012.08 | rzeka Swędrnia | Kalisz | - | Kalisz | Wielkopolska | 51.756629 51.758365 | 18.100574 18.103417
7. | Budowa mostu do 3,5t łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową | Aktualnie opracowywany jest projekt mostu mającego połączyć ul. Ciesielską z ul. Pontonową. Most projektowany jest na obciążenie klasy C. | planowana – brak zapewnionego finansowania | b/d | b/d | rzeka Swędrnia | Kalisz | - | Kalisz | Wielkopolska | 51.749589 | 18.113416
8. | Budowa kładki rowerowej nad rzeką Prosną przy moście Św. Wojciecha | - | planowana – brak zapewnionego finansowania | b/d | b/d | rzeka Prosna | Kalisz | - | Kalisz | Wielkopolska | 51.754907 | 18.102832
9. | Przebudowa ulicy Rajskowskiej wraz z remontem mostu nad rzeką Swędrnią. | - | planowana – brak zapewnionego finansowania | b/d | b/d | - | Kalisz | - | Kalisz | Wielkopolska | 51.753235 51.745466 | 18.121244 18.110249
10. | Budowa ul. Próżnej w Kaliszu wraz z kanalizacją deszczową i usunięciem kolizji | W ramach zadania powstała droga o przekroju ulicznym o nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej o szerokości 6 m z jednostronnym chodnikiem z kostki brukowej betonowej o szerokości 2 m z lokalnymi przewężeniami. Przedmiotowa inwestycja objęła odcinek o długości 0,589 km od ulicy Ciesielskiej do ul. Łęgowej. | zakończona | 2015.12 | 2016.05 | - | Kalisz | - | Kalisz | Wielkopolska | 51.751764 51.755670 | 18.116745 18.110997
11. | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego z ul. Złotą w Kaliszu | Zakres prac obejmował budowę dwupasowego ronda na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Złotą, przebudowę odcinka ul. Piłsudskiego od ronda do ul. Majkowskiej w zakresie wykonania dwóch jezdni dwupasowych, budowę chodników, zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej, budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej. | zakończona | 2015.04 | 2015.08 | - | Kalisz | - | Kalisz | Wielkopolska | 51.770604 | 18.071073
12. | Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej | W ramach inwestycji planowane jest frezowanie starej nawierzchni jezdni wzmocnienie oraz wykonanie nowej nawierzchni z masy mineralno bitumicznej przebudowa istniejących zjazdów na posesję przebudowa chodników oraz wykonanie ścieżki rowerowej. | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2018.03 | 2018.12 | - | Kalisz | - | Kalisz | Wielkopolska | 51.726601 51.726327 | 18.110315 18.132086
Komentarz do pól ankiety: Krótki opis inwestycji: informacje na temat charakteru przeprowadzonej inwestycji (w przypadku, gdy nie wynika to jednoznacznie z nazwy inwestycji), w szczególności pod kątem wpływu na zmianę poziomu zagrożenia powodziowego Status realizacji: zakończona, w trakcie realizacji, planowana – zapewnione finansowanie, planowana – brak zapewnionego finansowania Data rozpoczęcia inwestycji: w przypadku inwestycji nierozpoczętych planowana data rozpoczęcia Data zakończenia inwestycji: w przypadku inwestycji nierozpoczętych oraz trwających planowana data zakończenia Lokalizacja inwestycji: dla inwestycji, dla których nie da się jednoznacznie przyporządkować lokalizacji należy podać nazwę cieku, zbiornika, miejscowości itd. najlepiej opisującą lokalizację, tj. najbliższą lub obejmującą większą część inwestycji Nazwa cieku/zbiornika wodnego: do wypełnienia dla inwestycji związanych z wodami powierzchniowymi Współrzędne geograficzne: • dla inwestycji liniowych: współrzędne początku i końca obiektu; • dla inwestycji powierzchniowych o małej powierzchni: przybliżone współrzędne środka obiektu; • dla inwestycji powierzchniowych o dużej powierzchni współrzędne wierzchołków wielokąta przybliżonego zasięgu inwestycji. W przypadku braku współrzędnych geograficznych możliwe jest: • podanie współrzędnych w innym układzie odniesienia, wraz z informacją o nazwie układu w polu Uwagi; • podanie numeru działki ewidencyjnej i obrębu, na której znajduje się dana inwestycja (w przypadku budowli mostowych, które nie są zlokalizowane na wydzielonej działce, należy podać nr działki drogi dojazdowej. Możliwe jest przekazanie plików wektorowych z lokalizacją inwestycji. W takim przypadku w polu uwagi podać nazwę i format przekazywanej warstwy wektorowej.

## lista
zakończona
w trakcie realizacji
planowana – zapewnione finansowanie
planowana – brak zapewnionego finansowania