## ankieta
Dane ankietowanego podmiotu
Nazwa podmiotu
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
Dane adresowe podmiotu (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość)
Piekary 17, 61-823 Poznań
Imię i nazwisko osoby do kontaktu ws. ankiety
Weronika Fiksa
Numer telefonu osoby do kontaktu ws. ankiety
61 64 75 232
Adres poczty elektronicznej osoby do kontaktu ws. ankiety
weronika.fiksa@wzmiuw.pl
Data wypełnienia ankiety
2017-02-13
Tabela inwestycji realizowanych przez podmiot, które mogą mieć wpływ na zmianę poziomu zagrożenia powodziowego, obejmująca okres: 2011-2019 r.
Lp. | Nazwa inwestycji realizowanej przez podmiot | Typ inwestycji | Krótki opis inwestycji | Status realizacji | Data rozpoczęcia inwestycji [rrrr.mm] | Data zakończenia inwestycji [rrrr.mm] | Lokalizacja inwestycji |  |  |  |  | Współrzędne geograficzne inwestycji (WGS 84) |  | Uwagi
[7 empty] | nazwa cieku/zbiornika wodnego | miejscowość | gmina | powiat | województwo | szerokość geograficzna [dd,dddddd] | długość geograficzna [dd,dddddd]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Budowla upustowa górnej części zbiornika Stare Miasto, gm. Stare Miasto, pow. Konin | budowle upustowe z przelewami i spustami | przebudowa okna przelewowego w istniejącej przegrodzie zbiornika i wykonanie na jej miejscu budowli upustowej oraz przebudować istniejącą przegrodę - obniżenie przegrody do rzednej 63,20m n.p.m na odcinku o dł. 65m przy budowli upustowej. | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2017.09 | 2018.10 | Zbiornik Stare Miasto | Karsy,Modła Królewska | Stare Miasto | Konin | Wielkopolskie | - | - | dz.ewid. Nr421,420/1,425/1 ob.Modła Królewska, 235 i 226 Karsy
2. | Przepompownia Nizina Konińska - modernizacja m. Konin, pow. Koniński | pompownia, most | powiększenie istniejącego zbiornika wyrównawczego do powierzchni 5 ha, przebudowa mostu drogowego, modernizacja przepompowni, odmulenie Kanału Głównego | zakończona | 2014.05 | 2014.12 | Warta | Konin | Konin | Konin | Wielkopolskie | - | - | dz.ewid. 242/2,243,244,248,250,251,252,253,ad254/3,254/4,255/1,256/4,256/3,257,258/1,258/2 ob. Osada
3. | Remont przepompowni Powiercie, Krzykosy, Zagórów | pompownia, most | remont 3 pompowni oraz renowacja elementów betonowych na wlocie i wylocie. | zakończona | 2014.11 | 2014.12 | Tralalka, Kanał Krzykosy, Kanał B | Rzuchów, Powiercie, Oleśnica Folwark | Zagórów, Dąbie, Koło | Słupca, Koło | Wielkopolskie | - | - | 544/4,543/1 Rzuchów, 450/1,451/1 Powiercie Wieś,282/6,282/3282/9 Oleśnica Folwark
4. | Modernizacja lewobrzeżnego wału p.powodziowego na Polderze Rumin wraz z przepompownią Rumin | wał, pompownia | przedmiotem inwestycji jest modernizacja wału przeciwpowodziowego o długości 1820 m, polegająca na jego umocnieniu i uszczelnieniu oraz remoncie przepompowni Rumin, polegającej na wymianie pomp i ogólnym remoncie budynku. | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2018.09 | 2019.03 | Warta | Rumin | Stare Miasto | Konin | Wielkopolskie | początek N:52˚12̕ 31,699̕̕" koniec N:52˚12̕ 20,960̕̕ | początek E:18˚10̕ 42,582"̕ koniec E:18˚10̕ 23,577" | -
5. | Wał przeciwpowodziowy rzeki Warty - Polder Nizina Konińska, m. Konin, gm. Krzymów | wał p.powodziowy | modernizacja wału na długości 11,27 km | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2019.09 | 2020.12 | Warta | Konin | Konin | Konin | Wielkopolskie | początek N: 52˚12̍ 49.27̎ koniec N: 52˚ 12̍ 48.68 ̎ | początek: E: 18˚15̍ 29.61̎ koniec E:18˚25̍ 41.65̎ | -
6. | Wał przeciwpowodziowy rzeki Warty -Polder Krzymów, gm. Krzymów | wał p.powodziowy | modernizacja wału przeciwpowodziowego o długość 13,87 km | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2019.09 | 2020.12 | Warta | Drążno Holendry, Piersk,Tury, Waki, Trześniew, Gąsiorów, Nowy Krzymów, Krzymów, Borowo, Nowe paprockier Holendry,Paprotnia | Krzymów, Kościelec | Konin,Koło | Wielkopolskie | początek N: 52˚ 12̍48.68̎ koniec: N : 52 ˚ 11 ̍ 34 ̎ | początek: E: 18˚25̍ 41.65̎ koniec:E: 18˚ 32 ̍ 40 ̎ | -
7. | Wał przeciwpowodziowy rzeki Warty - Polder Gozdów, gm. Kościelec | wał p.powodziowy | modernizacja wału na długości 6,984 km. | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2019.09 | 2020.11 | Warta | Gąsiorów,Kościelec, Straszyków,Gozdów,m. Koło, Ruszków Drugi | Kościelec, Koło | Koło | Wielkopolskie | początek N: 52˚12̍ 6̎ koniec: N: 52˚ 10̍ 59̎ | poczatek:E: 18˚ 33̍ 31̎ koniec E: 18˚ 38̍ 39̎ | -
8. | Modernizacja wału prawostronnego w km 1+870 do 3+730 Czarnej Strugi Defet oraz wału prawostronnego Strugi Grabienickiej w km 0+000 do 0+650 na Polderze Tarszewo | wał p.powodziowy | modernizacja istniejącego wału prawostronnego Czarnej Strugi Defet na odcinku 380m oraz wału prawostronnego Strugi Grabienieckiej na odcinku 650m. Łączna długość wałów przewidziana do odbudowy wynosi 1056m. Inwestycja polega jedynie na modernizacji istniejących wałów przeciwpowodziowych, | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2018.09 | 2019.10 | Czarna Struga, Struga Grabienicka, Warta | Kopojno,Tarszewo | Zagórów | Słupca | Wielkopolskie | poczatek Czarnej Srtrugi : N: 52˚ 10̍ 11̎ , koniec Czarnej Strugi N: 52˚9̍ 23̎ ,Strugi Grabienickiej początek N: 52˚ 10̍ 4̎ koniec: N: 52˚10̍ 2̎ | Czarna Struga:poczatek E: 17˚59̍ 41̎ koniec:E: 18˚ 0̍ 12̎ , Strugi Grabienickiej poczatek:E: 18˚0̍ 33̎ koniec:E: 17˚ 59̍ 58̎ | -
9. | Modernizacja wału cofkowego w km 0+200 do 3+740 Czarnej Strugi Defet na Polderze Zagórów, gm. Zagórów | wał p.powodziowy | zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę wału na na długości 1715m. W ramach zadania przewiduje się podwyższenie i/lub poszerzenie korony wału, doszczelnienie i umocnienie korpusu wału oraz wykonanie ubezpieczeń skarpy odwodnej. | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2018.09 | 2019.10 | Czarna Struga, Warta | Kopojno, Tarszewo,Ratyń, | Zagórów, Lądek, | Słupca | Wielkopolskie | początek: N: 52˚ 11 ̍ 5 ̎ koniec:N: 52˚9 ̍ 24̎ | poczatek :E: 17˚59 ̍ 35 ̎ koniec:E: 18˚ 0̍ 14̎ | -
10. | Odprowadzenie wody z Polderu Barłogi do rzeki Warty, gm. Rzgów | przepompownia | budowa pompowni odwadniającej składającej się z komory ujęciowej, dwóch pomp zatapialnych o wydatku 500 l/s wraz z rurociągami tłocznymi i budowli wylotowej. | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2018.03 | 2018.12 | Warta | Barłogi, Dąbrowica | Rzgów | Konin | Wielkopolskie | - | - | 4/5,3/1,4/4 Barłogi,107/4,107/3,44,106/2,105/3,104/2 Dąbrowica
11. | Modernizacja prawostronne wałów rzeki Warty na odcinku Konin- Koło,gm. Kramsk, Krzymów, pow. Konin | wał p.powodziowy | podwyższenie i poszerzenie korony wału z dogęszczeniem korony wału z dogęszczeniem korpusu na poszczególnych odcinkach obwałowania z lokalnym poszerzeniem korony ławki oraz uszczelnieniem i wzmocnieniem poszczególnych odcinków podłoża i korpusu wału poprzez zastosowanie ścianki szczelnej i bentomaty oraz lokalnym umocnieniem skarp płytami betonowymi. Wykonanie nawierzchni na koronie wału. Przebudowa przepustu wałowego w km 0+958 oraz rozbiórke przepustu wałowego w km 9+610. | zakończona | 2011.11 | 2013.04 | Warta | Pogorzałki,Źrekie,Święte, Ksawerów, Patrzyków, Borki | Kramsk,Krzymów | Konin | Wielkopolskie | początek N: 52˚13̍47.3̎ koniec: N: 52˚ 12̍ 23̎ | poczatek:E: 18˚19̍55.19̎ koniec E:18˚ 18̍ 50.73̎ | -
12. | Modernizacja prawostronne wałów rzeki Warty na odcinku Konin- Koło,gm. Koło, Kościelec, pow. Koło | wał p.powodziowy | podwyższenie i poszerzenie korony wału z dogęszczeniem korony wału z dogęszczeniem korpusu na poszczególnych odcinkach obwałowania z lokalnym poszerzeniem korony ławki oraz uszczelnieniem i wzmocnieniem poszczególnych odcinków podłoża i korpusu wału poprzez zastosowanie ścianki szczelnej i bentomaty oraz lokalnym umocnieniem skarp płytami betonowymi. Wykonanie nawierzchni na koronie wału. Przebudowa przepustu wałowego w km 0+958 oraz rozbiórke przepustu wałowego w km 9+610. | zakończona | 2011.11 | 2013.04 | Warta | Waki,Gozdów,Ochle,Lubiny,Dzierawy,m.Koło | Koło, Kościelec, m. Koło | Koło | Wielkopolskie | początek N: 52˚ 12̍ 23̎ koniec: N: 52˚ 11̍ 46.51̎ | poczatek E:18˚ 18̍ 50.73̎ koniec E: 18˚38̍ 6.75̎ | -
13. | Remont przepompowni Warcica, Źrekie, Piersk i Izabelin, pow. Konin | przepompownia | remont 4 pompowni | zakończona | 2013.11 | 2013.12 | Warta | Piersk,Izabelin,Źrekie,Pogorzałki,Rumin | Stare Miasto, Kramsk, Krzymów | Konin | Wielkopolskie | - | - | dz.ewid.72 Piersk, dz.ewid. 784 Izabelin, dz.ewid.175/4 Źrekie, dz.ewid. 59/3 Pogorzałki, dz.ewid. 396 Rumin
14. | Przpompownia Wola Podłężna, gm.Kramsk, pow. koniński | przepompownia | remont przepompowni wraz ze zbiornikiem wyrównawczym i wymiana pomp | zakończona | 2013.04 | 2013.10 | Kanał Grójecki, Warta | Patrzyków | Kramsk | Konin | Wielkopolskie | - | - | 81/2,81/4,82,234/1 Patrzyków
15. | Remont przewału w m. Osiecza I , gm. Rzgów | przewał | remont przewału | zakończona | 2011.12 | 2012.04 | Warta | Osiecza I | Rzgów | Konin | Wielkopolskie | - | - | 11/1,13/3Osiecza I
16. | Modernizacja wału przeciwpowodziowego lewostronnego rz. Warty w km 385,1-391,8, Polder Osiecza, m. Sławsk, gm. Rzgów, pow. Konin | wał. p.powodziowy | modernizacja wału | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2019.09 | 2020.12 | Warta | Sławsk, Osiecza I, Barłogi | Rzgów | Konin | Wielkopolskie | poczatek N: 52˚11̍43.4 koniec: N: 52˚11̍46.82̎ | poczatek: E:18˚3̍11.28̎ koniec E: 18˚7̍43.88̎ | -
17. | Modernizacja wału przeciwpowodziowego opaskowego m. Koła rzeki Warty w km 435,6-437,1, m. Koło, pow. Koło | wał. p.powodziowy | modernizacja wału | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2019.10 | 2020.12 | Warta | Koło | Koło | Koło | Wielkopolskie | poczatek N: 52˚ 11̍ 21̎ koniec:N: 52˚ 11̍ 48̎ | początek:E: 18˚ 38̍ 22̎ koniec E: 18˚ 37̍ 22̎ | -
18. | Modernizacja lewobrzeżnego wału p.powodziowego rzeki Warty na Polderze Janów - Radyczyny od km 39+250 do km 52+120, gm. Brudzew, Przykona, pow. Turecki, gm. Uniejów, pow. Poddębice | wał. p.powodziowy | zadanie polega na remoncie lewobrzeżnego obwałowania przeciwpowodziowego rzeki Warty na długości ok 14 km. Zakres rzeczowy prac obejmuje zmianę klasy wału z III-ciek na I-są co związane jest z podwyższeniem korony obwałowania oraz uszczelnieniem korpusu wału. | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2018.10 | 2019.12 | Warta | Kwiatków, Dąbrowo, Kozobów,Sarbice, Kuczki, Janów | Uniejów, Brudzew, Przykona | Turek, Poddebice | Wielkopolskie | początek N:52˚6̍ 44.58" koniec: N:52˚0̍ 26,86" | poczatek: E:18˚41̍ 6.89" koniec:E:18˚43̍ 50.04" | -
19. | Wał przeciwpowodziowy rz. Warty - wał opaskowy m. Konin | wał. p.powodziowy | zadanie związane jest z przebudową wału opaskowego na dł. 3.6 km. | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2019.12 | 2020.12 | Warta | Konin | Konin | Konin | Wielkopolskie | początek; N: 52 ˚ 12 ̍ 48.49 koniec: N:52˚ 12 ̍ 49.76 ̎ | poczatek:E: 18 ˚ 15 ̍ 17.82̎ koniec: E: 18˚15 ̍ 4.3 | -
20. | Wał przeciwpowodziowy rzeki Warty i Ner - Polder Krzykosy, gm. Dąbie, pow. Koło | wał. p.powodziowy | modernizacja wału | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2018.09 | 2019.05 | Warta i Ner | Augustów, Bród, Lutomirów,Gaj, Rzuchów, Dobrów | Dąbie, Koscielec | Koło | Wielkopolskie | początek N: 52˚ 7̍ 4̎ koniec: N: 52˚ 3̍ 57̎ | poczatek: E: 18˚43̍ 29̎ koniec E: 18˚ 43̍ 13̎ | -
21. | Podpiętrzenie jezior Skulskich, gm. Skulsk | prace pogłębiarskie i odmulanie | zadanie polega na regulacji koryta rzeki Lisewki na dł. 5 km, poprzez profilowanie koryta, umocnienie brzegów, odmulenie cieku oraz przebudowie przepustów. | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2018.04 | 2018.12 | rz. Lisewka | Lisewo, Przyłubie, Gawrony,Goplana,Kalina, | Skulsk | Konin | Wielkopolskie | początek: N: 52˚ 26 ̍ 57,2 ̎ koniec: N : 52 ˚ 26 ̍ 51,4 ̎ | poczatek: :E: 18˚ 22 ̍ 44,8 ̎ koniec:E: 18˚ 19 ̍ 58,3 ̎
22. | Rzeka Rgilewka w km 3+100 do 32+800, gmina Koło, Grzegorzew, Kłodawa, Chodów, powiat Koło - Etap II odbudowa koryta rzeki Rgilewki w km 9+000 do 32+800, gmina Grzegorzew, Kłodawa, Chodów, powiat Koło | prace pogłębiarskie i odmulanie | zakres inwestycji ma na celu udrożnienie i ustabilizowanie dotychczasowych przepływów rzeki na znacznym odcinku , czyli na prawie połowie długości rzeki Rgilewki. Prace obejmują modernizację oraz likwidację istniejących budowli hydrotechnicznych oraz budowę dwóch nowych jazów (bez przepławek), czyli przerwanie ciągłości morfologicznej rzeki. | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2017.06 | 2018.09 | rz. Rgilewka | Borysławice Zamkowe, Pomarzany Fabryczne,Łążek, Rycerzew, | Grzegorzew, Kłodawa, | Koło | Wielkopolskie | początek N: 52˚12̍̍4̎ koniec: N: 52˚ 12̍ 50̎ | poczatek: E: 18˚44̍ 35̎ koniec E: 18˚59̍ 29̎
23. | Regulacja Kanału Lubiny, gm. Koło | prace pogłębiarskie i odmulanie, zbiornik retencyjny | regulacja koryta cieku, poprzez kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego w km 0+000-6+122 oraz wybudowanie zbiornika retencyjnego. | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2018.09 | 2019.09 | Kanał Lubiny | Osiek Mały, Grądy, Ruchenna,Podlesie, Lubiny, m. Koło, | Koło,Osiek Mały, m. Koło | Koło | Wielkopolskie | początek N:52˚13̕ 40,715" koniec: N:52˚12̕ 17,138" | poczatek: E:18˚33̕ 21,744" koniec:E:18˚37̕ 24,359" | -
24. | Odbudowa Kanału B na Polderze Zagórów i Tarszewo w km 0+000 - 7+000, gm. Zagórów, pow. Słupca, gm. Rzgów, pow. Konin | prace pogłębiarskie i odmulanie | odmulenie cieku, częściowa rozbudowa cieku, umocnienie skarp, ustalenie właściwej rzędnej dna, wykup gruntów | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2019.10 | 2020.12 | Kanał B | Oleśnica Folwark, Olchowo, Skokum, Kopojno, Tarszewo, Świątniki | Zagórów, Rzgów | Konin, Słupca | Wielkopolskie | początek: N: 52˚ 10 ̍ 48 ̎ koniec: N: 52˚10̍ 6.16̎ | poczatek: E: 17˚55 ̍ 26 ̎ koniec :E: 18˚ 1̍ 12.7̎ | -
25. | Regulacja i odbudowa Kanału Bartosz w km 9+570 - 23+800, gm. Zagórów, pow. Słupca | prace pogłębiarskie i odmulanie | częsciowa rozbudowa cieku i mocienie skarp wraz z remontem 2 jazów piętrzących | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2019.10 | 2020.12 | Kanał Bartosz | Koszelewska łąka, Myszakówek, Łukom,Bukowe, Włodzimirów, Łaziński I | Zagórów | Słupca | Wielkopolskie | początek: N: 52˚ 6 ̍ 33 ̎ koniec: N: 52˚5̍ 40̎ | poczatek: E: 17˚46 ̍ 15 ̎ koniec:E:17˚54̍ 0̎ | -
26. | Regulacja Suchej Rzeki w km 5+755-13+880,powiat słupecki, gmina Słupca | prace pogłębiarskie i odmulanie | rozbudow cieku wraz z umocnienim skarp | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2019.10 | 2020.12 | Sucha Rzeka | Cienin Zaborny, Perze, Cienin Kościelny,Pokoje,Pępocin | Słupca | Słupca | Wielkopolskie | początek: N: 52˚ 15 ̍ 36 ̎ koniec: N: 52˚17̍̍ 38̎ | poczatek: E: 17˚56 ̍ 40 ̎ koniec:E:17˚59̍ 29̎ | -
27. | Odbudowa rzeki Meszny w km 0+000-10+530 wraz z odbudową jazów, powiat słupecki gmina Słupca, Lądek | prace pogłębiarskie i odmulanie | odbudowa umocnień wraz z odbudową 9 jazów | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2019.10 | 2020.12 | Rzeki Meszny | Policko, Dziedzice,Kąty, Borki, Gółkowo,m. Słupca, Wierzbno | Słupca, Lądek | Słupca | Wielkopolskie | początek: N: 52˚ 12 ̍ 30 ̎ koniec: N: 52˚17̍̍ 8̎ | poczatek:E: 17˚51 ̍ 16 koniec: E:17˚56̍ 40̎ | -
28. | Odbudowa Kanału Sierakowskiego w km 0+000 do 2+300,powiat słupecki, gmina Słupca | prace pogłębiarskie i odmulanie | zabezpieczenie koryta przed podmywaniem skarp i meandrowaniem | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2019.10 | 2020.12 | Kanał Sierakowski | m.Słupca, | Słupca | Słupca | Wielkopolskie | początek N: 52˚ 16̍ 44̎ koniec:N: 52˚ 17̍ 34̎ | poczatek:E: 17˚ 53̍ 3̎ koniec E: 17˚ 51̍ 16̎ | -
29. | Kiełbaska Duża i Kiełbaska Mała - modernizacja Kiełbaski Dużej 0+000 - 14+800 i Kiełbaski Małej 0+000 - 10+000, powiat kolski, gmina Kościelec | prace pogłębiarskie i odmulanie | uregulowanie koryta cieku wraz z remontem budowli hydrotechnicznych i budowa nowych | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2019.10 | 2020.12 | Kiełbaska Duża i Kiełbaska Mała | Waki, Trzęśniew, Gąsiorów, Kościelec, Białków Kościelny, Leszcze, Daniszew, Łęka, Police Mostowe, Straszków, Policeśrednie, Ruszków II,Dobrów | Kościelec | Koło | Wielkopolskie | Kiełbaska Duża: poczatek N: 52˚ 12̍ 14̎ koniec: N: 52˚ 7̍ 34̎ Kiełbaska Mała: poczatek: N:52˚ 10̍ 50̎ , koniec: N: 52˚ 7̍ 38̎ | Kiełbaska Duża: poczatek: E: 18˚ 30̍ 31̎ koniec E: 18˚38̍ 50̎ Kiełbaska Mała-poczatek: E:18˚34 ̍7̎ koniec: E: 18˚38̍ 50̎ | -
30. | Odbudowa rzeki Bawół w km 0+000 - 20+175 wraz z odbudową jazów, powiat słupecki, gmina Słupca i Strzałkowo | prace pogłębiarskie i odmulanie | umocnienie skarp i częściowa rozbudowa koryta cieku wraz z odbudowa 3 jazów | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2019.10 | 2020.12 | Rzeka Bawół | Kąty,Wierzbocicie,Skarboszewo,Graboszewo,Krępkowo,Staw,Brudzewo | Słupca i Strzałkowo | Słupca | Wielkopolskie | początek N: 52˚ 14̍ 5̎ koniec:N: 52˚ 22̍ 5̎ | poczatek: E: 17˚ 50̍ 20̎ koniec E: 17˚ 46̍ 31̎ | -
31. | Odbudowa Czarna Struga Defet w km 0+000 - 35+985,powiat koniński i słupecki gminy Rzgów, Rychwał, Grodziec, Lądek, Zagórów. | prace pogłębiarskie i odmulanie | korekcja progowa, odbudowa stopni wodnych, umocnienie skarp | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2019.10 | 2020.12 | Czarna Struga Defet | Mariantów, Szetlewek,Ratyńki, Kopojno,Tarszewo,Trąbczyn Dworski,Kurów,Biała,Grodziec, Biskupice,Junno,Królków | Rzgów, Grodziec, Rychwał, ladek | Konin, Słupca | Wielkopolskie | początek N: 52˚ 11̍ 9̎ koniec: N: 51˚59̍ 9.97̎ | poczatek: E: 17˚59̍ 37̎ koniec E: 18˚10̍ 5.9̎ | -
32. | Zimna Woda w km 3+932- 8+492, gm. Malanów, pow. Turek. | prace pogłębiarskie i odmulanie | regulacja koryta cieku, poprzez kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego wraz z budowlami hydrotechnicznymi | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2019.10 | 2020.12 | Zimna Woda | Poroże | Malanów | Turek | Wielkopolskie | początek: N:51˚54 ̕ 22.75̎ koniec: N:51 ˚55 ̍ 19,41 ̎ | poczatek: E: 18˚ 20̍ 58.95 ̎ koniec:E: 18˚23̍ 28,99 ̎ | -
33. | Rzeka Rgilewka w km 3+100 do 32+800. Etap I, odbudowa koryta rzeki Rgilewki od km 3+100 do 9+000, gm. Koło, Grzegorzew, pow. Koło | prace pogłębiarskie i odmulanie | Rozbudowie koryta cieku poprzez nadanie mu odpowiednich parametrów dna, oraz umocnienie skarp kiszką faszynową. | zakończona | 2014.04 | 2014.12 | rz. Rgilewka | Grzegorzew, Tarnówka, Skobielice, Przybyłów | Koło, Grzegorzew | Koło | Wielkopolskie | początek N: 52˚ 11̍14̎ koniec N: 52˚ 12̍ 4̎ | poczatek: E: 18˚ 42̍ 37̎ koniec E:18˚ 44̍ 35̎
34. | Rzeka Rów Polski - regulacja i obwałowanie w km 0+000 - 8+100 | wały przeciwpowodziowe | regulacja i obustronne obwałowanie na długości 8,1 km | zakończona | 2009.11 | 2011.11 | Rów Polski | Henrykowo, Tarnowałąka, Kłoda | Święciechowa, Rydzyna | Leszczyński | Wielkopolskie | początek N: 51045'57,36" koniec N: 51046'53" | początek E: 6032'29,73" koniec E: 16039'09"
35. | Budowa zbiornika wodnego Jutrosin | zbiorniki retencyjne | zbiornik retencyjny o poj. 2,1 mln m3 oraz regulacja i obwałowanie rzek Orli na dług. 1,596 km i Radęcy na dług. 1,939 km z przełożeniem trasy koryta Radęcy i budową 2 jazów (po 1 na Orli i Radęcy) | zakończona | 2010.05 | 2011.11 | Zbiornik wodny Jutrosin, rz. Orla, rz. Radęca | Rogożewo, Pawłowo, Stary Sielec, Jutrosin | Jutrosin | Rawicki | Wielkopolskie | N: 51040'22,77" N: 51040'15,07" N: 51039'37,34" N: 51039'22,81" N: 51039'22,47" | E: 17010'57,62" E: 17011'04,13" E: 17009'55,59" E: 17010'03,89" E: 17010'14,78"
36. | Zbiornik wodny Rydzyna | zbiorniki retencyjne | zbiornik wodny o pojemnosci 0,963 mln m3 | zakończona | 2011.12 | 2013.05 | Zbiornik wodny Rydzyna | Dąbcze | Rydzyna | Leszczyński | Wielkopolskie | N: 51048'33,41" N: 51048'34,52" N: 51048'31,81" N: 51048'23,95" N: 51048'14,81" N: 51048'01,32" N: 51047'50,33" | E: 16038'50,57" E: 16038'59,22" E: 16039'09,59" E: 16038'53,28" E: 16039'12,13" E: 16039'05,51" E: 1603921,84"
37. | Jaz Kościan | jazy | km 2+890 Kościańskiego K. Obry | zakończona | 2012.11 | 2013.09 | Kościański Kanał Obry | Kiełczewo, Kościan | Kościan m. Kościan | Kościański | Wielkopolskie | N: 52005'46,277" | E: 16038'28,115
38. | Rów Polski - regulacja i obwałowanie w km 8+100 - 21+100 | wały przeciwpowodziowe | regulacja dług. 14,12 km, obwałowanie dług. 23,62 km, jazy 4 szt. | zakończona | 2013.10 | 2014.12 | Rów Polski | Kłoda, Rydzyna, Moraczewo, Tworzanice, Pomykowo, Przybiń, Robczysko, Janiszewo, Śmiłowo, Poniec | Rydzyna, Poniec | Leszczyński, Gostyński | Wielkopolskie | początek N: 51046'53" koniec N: 51046'04" | początek E: 16039'09" koniec E: 16048'43"
39. | Budowa zbiornika wodnego Rokosowo | zbiorniki retencyjne | inwestycja obejmuje budowę zbiornika retencyjnego o poj. 869 tys. m3 i regulację z obwałowaniem odcinka Rowu Polskiego na dług. 1,363 km | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2017.10 | 2019.10 | Zbiornik wodny Rokosowo, Rów Polski | Rokosowo | Poniec | Gostyński | Wielkopolskie | zbiornik N: 51046'47,89'' N: 51046'41,74'' N: 51046'17,25'' N: 51046'37,15'' Rów Polski Początek N: 51046'04'' Koniec N: 51046'42'' | E: 16054'31,19'' E: 16054'22,36'' E: 16054'46,83'' E: 16055'17,55'' początek E: 16054'32'' koniec E: 16055'15''
40. | Budowa zbiornika wodnego Miejska Górka | zbiorniki retencyjne | inwestycja obejmuje rozbudowę zbiornika retencyjnego do obj. 778 tys. m3 i regulację z obwałowaniem odcinka rz. Dąbroczni na dł. 812 m z budową nowego jazu | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2017.10 | 2019.10 | Zbiornik wodny Miejska Górka, Dabrocznia | Miejska Górka, Karolinki | Miejska Górka | Rawicki | Wielkopolskie | N: 51o39'37,737" N: 51o39'34,346" N: 51o39'30,574" N: 51o39'30,400" N: 51o39'20,637" N: 51o39'22,996" N: 51o39'35,321" | E: 16o57'06,456" E: 16o57'11,345" E: 16o57'10,029" E: 16o57'04,317" E: 16o56'58,830" E: 16o56'33,918" E: 16o56'33,823"
41. | Rów Polski - regulacja w km 21+100 - 28+200 | wały przeciwpowodziowe | regulacja dług. 7,1 km z odcinkowym obwałowaniem, jaz 1 szt. | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2017.10 | 2018.11 | Rów Polski | Poniec, Śmiłowo, Drzewce, Dzięczyna, Rokosowo | Poniec | Gostyński | Wielkopolskie | początek N: 51046'04" koniec N: 51046'07" | początek E: 16048'43" koniec E: 16054'32"
42. | Prut- regulacja i obwałowanie w km 0+000-3+722 | wały przeciwpowodziowe | regulacja dług. 3,722 km z obustronnym obwałowaniem | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2017.11 | 2019.06 | rz. Prut | Sepienko, Łagiewniki | Kościan | Kościański | Wielkopolskie | początek N: 52009'01,64" koniec N: 52008'15,73" | Początek E: 16037'40,81" Koniec E: 16034'44,32"
43. | Rów Krobski - regulacja w km 0+000 - 3+000 | progi | regulacja 3,0 km z zabudową progami | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2017.10 | 2018.10 | Rów Krobski | Pudliszki, Chumiętki, Krobia | Krobia | Gostyński | Wielkopolskie | początek N: 51046'53,049" koniec N: 51046'38,472" | poczatek E: 16056'01,098" koniec E: 16056'19,487"
44. | Orla - regulacja i obwałowanie w km 47+315 - 50+700 | budowle regulacyjne | regulacja 3,385 km, obwałowanie dotyczy odcinka cofkowego na dług. 0,24 km | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2017.10 | 2018.10 | Orla | Pawłowo | Jutrosin | Rawicki | Wielkopolskie | poczatek N: 51039'41,988" koniec N: 51040'35,226" | początek E: 17011'06,199'' koniec E: 17013'27,852''
45. | Odbudowa wału prawostronnego rzeki Prosny, gm. Gizałki | wały przeciwpowodziowe | przebudowa 7,2 km wału przeciwpowodziowego oraz umocnienie 14 przejazdów wałowych | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2017 | 2018 | Prosna | Gizałki, Członochów, Szymanowice, Tomice, Lisewo | Gizałki Pyzdry | Pleszewski, Wrzesiński | Wielkopolskie | początek N: 52°2`24,3`` koniec N: 52°4`24,33`` | początek E: 17°45`49,83`` koniec E: 17°41`40,58``
46. | Zbiornik wodny Jaraczewo | zbiorniki retencyjne | zbiornik wodny wraz z budowlą przelewowo-upustową o pojemności 0,798 mln m3 przy NPP | zakończona | 2014.05 | 2014.12 | Obra | Jaraczewo, Łobez, Wojciechowo | Jaraczewo | Jarociński | Wielkopolskie | N: 51°57`55,320`` | E: 17°18`32,910``
47. | Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prosnie województwo wielkopolskie, powiaty ostrowski, kaliski, ostrzeszowski | zbiorniki retencyjne | budowa zbiornika ma na celu zabezpieczenie terenów poniżej zapory przed skutkami powodzi, w tym redukcja przepływów w obrębie m. Kalisz , zabezpieczenie przed powodzią terenów rolnizczych w dolinie rz. Prosny i Warty, retencjonowanie wody w celu prowadzenia sterowanej gospodarki wodnej, zwiększenie przepływów minimalnych w rz. Prośnie , zapewnienie potrzeb wodnych do nawodnień rolniczych, ochrona przed suszą | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2019 | 2023 | Prosna | Wielowieś, Raduchów, Kania, Zamość, Biernacice, Giżyce, Mączniki, Kakawa Nowa, Przystajnia Folwark, Przystajnia Wieś, Przystajnia Kolonia, Ostrów Kaliski, Świerczyna | Sieroszewice, Brzeziny, Godziesze Wielkie, Grabów nad Prosną, Kraszewice | Ostrowki, Kaliski, Ostrzeszowski | Wielkopolskie | N:51°35`27,61`` | E: 18°8`8,39``
48. | Jaz 15-4 na rzece Lutyni | jaz | odbudowa jazu w celu pietrzenia wody cieku Lutynia w km 26+800 | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2018 | 2019 | Lutynia | Łuszczanów | Jarocin | Jarociński | Wielkopolskie | N: 52°01`26,72064`` | E: 17°32`43,31670``
49. | Odbudowa jazu Skórka | jazy | jaz żelbetowy z płytą przejazdową, światło jazu B= 3 x 3,0 m, wysokość piętrzenia hp= 2,59m, zamknięcia główne stalowe jednodzielne, konstrukcja płyty przejazdowej - dźwigary wykonane z żelbetowych belek długości 15 m, szerokość jezdni 5m + chodniki 2 x 1,0m, seminaturalna przepławka dla ryb długości 39,0 m, szerokość dna 1,5 m, ilość komór 15 szt. | zakończona | 2011.07 | 2012.08 | Rzeka Głomia | Skórka | Krajenka | Złotowski | Wielkopolskie | N:53.2205556 | E:16.863055555555558
50. | Odbudowa jazu Brzegi, | jazy | odbudowa jazu żelbetowego w km 4+900 rzeki Człapi, światło jazu: 3 x 1,5 m wysokość piętrzenia hp = 0,48 m, zamknięcia główne - zasuwy stalowe z ręcznymi mechanizmami wyciągowymi, zamknięcia remontowe - szandorowe | zakończona | 2011.10 | 2012.10 | Rzeka Człapia | Brzegi | Krzyż Wlkp. | Czarnkowsko-Trzcianecki | Wielkopolskie | N:52.8961111 | E:16.03638888888889
51. | Podpiętrzenie jeziora Królewskiego | inna | Budowla komunikacyjno piętrząca,wysokość piętrzenia H=0,55 m, światło budowli B= 3 x 2,00m =6,0 m, całkowita długość budowli wraz z umocnieniami -16,15 m, bystrze dla ryb w środkowym świetle budowli | zakończona | 2011.06 | 2012.08 | rzeka Człapia/Jezioro Królewskie | Łokacz Mały | Krzyż Wlkp. | Czarnkowsko-Trzcianecki | Wielkopolskie | N:52.8966667 | E:16.0025
52. | Odbudowa wału rzeki Noteć i Margoninki pow. pilski | wały przeciwpowodziowe | Modernizacja lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Noteć od km 0+ 046 do 1+927 i od km 5+124 do 7+010 L= 3,767 km, wału cofkowego od pompowni Antoniny od km 0+00 do km 0+270, szerokość korony wału 3,0 m, nachylenie skarpy odwodnej wału 1:3, nachylenie skarpy odpowietrznej wału 1:2.5; wał rzeki Margoninki: prawobrzeżny wał Margoninki od km 0+000 do km 1+884 L= 1,884 km szerokość korony wału - 3,0 m, nachylenie skarpy odwodnej wału - 1:2.5, nachylenie skarpy odpowietrznej wału - 1:2 | zakończona | 2011.11 | 2013.10 | Noteć, Margoninka | Szamocin, Białośliwie | Szamcin, Białośliwie | Chodzieski, Pilski | Wielkopolskie | N:53.072806 N:53.066333 | E:17.124139 E:17.025528 |  | ,
53. | Odbudowa rzeki Łużanki | inna | Odbudowa koryta rzeki Łużanki na odcinku od km 5+400 - 14+176, nachylenie skarp 1:1,5; szerokość dna b= 0,5 - 1,20 m, odbudowa i budowa nowych budowli | zakończona | 2012.12 | 2013.10 | Łużanka | Wiśniewka - Prochy, Stara Wiśniewka, Czernice, Ługi, Głomsk, Stare Potulice, Nowe Potulice | Zakrzewo, Lipka, | Złotowski | Wielkopolskie | Początek N:53.443816 Koniec N:53.454081 | Początek E:17.077523 Koniec E:17.204493
54. | Rzeka Stara Noteć II. Odbudowa budowli piętrzących szt. 5 | inna | Wykonanie prefabrykowanych przepustów skrzynkowych z piętrzeniem o wym. 250x150 cm w km 7+160,7+766,8+950,9+116, 11+792 rzeki Starej Noteć II ; umocnienie dna i skarp materacami gabionowymi | zakończona | 2012.12 | 2013.10 | Rzeka Stara Noteć | Zofiowo | Czarnków | Czarnkowsko-Trzcianecki | Wielkopolskie | N:52.8941667 N:52.8944444 N:52.8991667 N:52.8997222 N:52.9002778 | E:16.49416666666667 E:16.501944444444444 E:16.510555555555555 E:16.51222222222222 E:16.543055555555558
55. | Renowacja zbiornika małej retencji Łobżenica | zbiorniki retencyjne | Odmulenie czaszy zbiornika V= 23120 m3; umocnienie skarp narzutem kamiennym w płotkach z kiszek faszynowych na geowłókninie, powyżej umocnienie skarp geokratą, ułożenie chodnika , wykonanie barierek, stabilizacja dna na wlocie do zbiornika | zakończona | 2013.08 | 2013.12 | Łobzonka/Zbiornik Łobżenica | Łobżenica | Łobżenica | Pilski | Wielkopolskie | N:53.26 | E:17.259722222222223
56. | Odbudowa jazu Byszki | jazy | Rozbiórka i budowa nowego jazu, zmiana systemu zamknięć jazu - zamknięcia powłokowe, światło jazu: B=2x9,4=18,80 m, długość konstrukcji - 17,40 m, NNP = 51,40 m n.p.m., budowa przepławki dla ryb | zakończona | 2009.07 | 2012.03 | Rzeka Gwda | Byszki | Ujście | Pilski | Wielkopolskie | N:53.3494444 | E:17.02722222222222
57. | Odbudowa jazu Osiek - Pracz | jazy | Rozbiórka istniejącego jazu o świetle 4x1,55m; budowa nowego o świetle 3x3,00 w miejscu starego, budowa przepławki dla ryb; umocnienie górnego i dolnego stanowiska, wykonanie drogi dojazdowej | zakończona | 2014.03 | 2014.12 | Łobzonka | Osiek n/Notecią | Wyrzysk | Pilski | Wielkopolskie | N:53.1222222 | E:17.30888888888889
58. | Renowacja zbiornika wodnego Borowo | inne | Remont budowli piętrząco - przelewowej poprzez naprawę powierzchni betonowych oraz wymianę zamknięcia klapowego, z mechanizmem wyciągowym oraz zasuw z prowadnicami i ręcznymi mechanizmami wyciągowymi | zakończona | 2016.10 | 2016.11 | Młynówka Borowska, Zbiornik wodny Borowo | Borowo | Szamocin | Chodzieski | Wielkopolskie | N:53.0494444 | E:17.190555555555555
59. | Budowa przepławki z przebudową jazu w km 0+571 rzeka Człapia | jazy | Rozbiórka starej budowli i budowa nowej o parametrach: wysokość piętrzenia 0,55 m, światło budowli 3x2,50 m, całkowita szerokość (wraz z filarami) wynosi 8,10m, całkowita długość budowli 21,0 m; w środkowej części budowli - bystrze dla ryb | zakończona | 2016.07 | 2016.11 | rzeka Człapia | Łokacz Wielki | Krzyż Wlkp. | Czarnkowsko - Trzcianecki | Wielkopolskie | N:52.8902778 | E:15.980555555555556
60. | Renowacja zbiornika wodnego małej retencji Wyrzysk | inna | Odmulenie zbiornika refulerem, umocnienie skarpy materacem siatkowo - kamiennym | zakończona | 2015.10 | 2015.12 | Łobzonka, Zbiornik wodny Wyrzysk | Wyrzysk | Wyrzysk | Pilski | Wielkopolskie | N:53.154612, | E:17.265458
61. | Zabudowa wyrwy w skarpie rzeki Łobzonki | inna | Umocnienie stopy skarpy koszami gabionowymi o wym. 2,0 x 1,0 x 1,0 m długości 65 mb; zabudowa wyrwy w skarpie rzeki z umocnieniem materacami gabionowymi 4,0 x 1,0 x 0,3 m na długości 65 mb | zakończona | 2011.05 | 2011.06 | rzeka Łobzonka | Osiek nad Notecią | Wyrzysk | Pilski | Wielkopolskie | N:53.123314, N:53.123649 | E:17.306061 E:17.305015
62. | Odbudowa jazu Strużyska | jazy | Rozebranie starego jazu budowa nowego o parametrach, światło jazu 3 x 3,0 m, długość jazu z ponurem i poszurem 39,50 m, szerokość budowli 11,60m; wysokość stopnia 2,0m, wysokość piętrzenia hp= 3,15 m, zamknięcia dwudzielne stalowe o napędzie elektrycznym, ręcznym, budowa przepławki dla ryb oraz mostu dojazdowego do jazu | zakończona | 2014.03 | 2014.12 | rzeka Głomia | Skórka - osada Strużyska | Krajenka | Złotowski | Wielkopolskie | N:53.2283333 | E:16.813333333333333
63. | Odbudowa Kanału Motylewskiego | inna | Odbudowa Kanału na długości L= 10,454 km poprzez odtworzenie przekroju poprzecznego i podłużnego do parametrów: km 0+000 - 6+218 B= 2,0m; 6+520 - 10+444 B= 1,5 m; nachylenie skarp 1:1.5 na całej długości, rozbiórka i budowa budowli na trasie kanału, umocnienie stopy skarpy kiszką faszynową | zakończona | 2014.04 | 2014.12 | Kanał Motylewski | Piła, Ujście, Ługi Ujskie, Stobno | Ujście, Trzcianka, Piła | Pilski, Czarnkowsko - Trzcianecki | Wielkopolskie | N:53.059133 N:53.0902778 | E:16.650847 E:16.755277777777778
64. | Odbudowa Kanału Małgosia | inna | Odbudowa koryta Kanału Małgosia na całym odcinku L= 13,733 km rozbiórka i odbudowa budowli na trasie kanału | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2017.09 | 2018.12 | Kanał Małgosia | Biernatowo, Przyłęki, Siedlisko | Trzcianka | Czarnkowsko - Trzcianecki | Wielkopolskie | N:52.9577778 | E:16.268055555555556
65. | Odbudowa Jazu Klawek | jazy | Przewiduje się rozbiórkę istniejącego jazu wraz z połączonym z nim mostem drogowym, oraz budowę jazu i zintegrowanego z nim mostu. Parametry jazu: światło b= 3x4 m, wysokość stopnia 1,45 m, wysokość piętrzenia 2,64 m, zamknięcia główne: stalowe dwudzielne o napędzie ręcznym i budowę przepławki dla ryb.Parametry mostu: rozpiętość teoretyczna przęsła 12m, całkowita długość wraz z przyczółkami 14,80 m, całkowita szerokość obiektu 8,70 m | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2017.06 | 2017.12 | rzeka Łobzonka | Klawek | Wyrzysk | Pilski | Wielkopolskie | N:53.1766667 | E:17.268055555555556
66. | Podpiętrzenie Jeziora Falmierowskiego | zbiorniki retencyjne | Wykonanie budowli w postaci grobli ziemnej o wysokości 2,0 m długości 95,0m, szerokości korony 3,0 m, nachyleniu skarp odwodnej i odpowietrznej 1:3, wykonanie urządzenia upustowego z możliwością regulacji wielkości odpływu wody w celu zatrzymania procesu wysychania jeziora,oraz przywrócenia jego stanu pierwotnego | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2017.09 | 2017.12 | Jezioro Falmierowskie | Gromadno, Falmierowo | Wyrzysk | Pilski | Wielkopolskie | N:53.2080556 | E:17.22611111111111
67. | Odbudowa Kanału Zawada | inna | Odbudowa Kanału do parametrów: szerokość dna 0,8 - 2,0 m, nachylenie skarp 1:1.5 umocnienie stopy skarpy faszyną, remont i przebudowa budowli wodnych | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2018.03 | 2019.12 | Kanał Zawada | Drawsko, Zawada, Potrzebowice, Wrzeszczyna | Drawsko | Czarnkowsko - Trzcianecki | Wielkopolskie | N:52.8583333 N:52.8672222 | E:16.116388888888892 E:16.191111111111113
68. | Renowacja zbiornika Kamiennik | zbiorniki retencyjne | Odmulenie dna zbiornika, wyprofilowanie północno-zachodniej skarpy | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2017.06 | 2017.12 | Rzeka Miała, Zbiornik Wodny Kamiennik | Kamiennik | Drawsko | Czarnkowsko - Trzcianecki | Wielkopolskie | N:52.8113889 | E:15.974722222222223
69. | Odbudowa rzeki Gulczanki w km 0+00 do 19 100 (20+270) | inna | Odbudowa koryta rzeki na długości 19,236 km do parametrów: szerokość dna od 1,8 - 3,6 m; nachylenie skarp 1:1.5, ubezpieczenie stopy skarp kiszką faszynową, budowa 19 progów korekcyjnych, rozbiórka lub przebudowa wybranych budowli | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2018.04 | 2019.12 | rzeka Gulczanka | Rosko,Gulcz, Hamrzysko, Krucz, Antoniewo, Nowina | Lubasz, Wieleń | Czarnkowkso - Trzcianecki | Wielkopolskie | Początek N:52.8886111 Koniec N:52.83 | Początek E:16.348055555555554 Koniec E:16.46472222222222
70 | Rewitalizacja ujściowego odcinka rzeki Bukowej | inna | Przywrócenie dawnego stanu ujściowego odcinka koryta rzeki Bukowej do jeziora Straduń | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2018.06 | 2018.10 | rzeka Bukowa | Straduń | Trzcianka | Czarnkowsko - Trzcianecki | Wielkopolskie | N:53.0913889 | E:16.64
71. | Modernizacja pompowni Herburtowo | poldery przeciwpowodziowe | Remont budynku pompowni, wymiana agregatów pompowych, zmiana słupowego transformatora na kontenerowy, wykonanie szczelnego zbiornika bezodpływowego, remont instalacji elektrycznej, remont powierzchni betonowych, wykonanie sterowania pompownią | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2017.06 | 2017.12 | Kanał Czarna | Lubcz Wielki | Krzyż Wlkp. | Czarnkowsko-Trzcianecki | Wielkopolskie | N:52.8780556 | E:16.08222222222222
72. | Stabilizacja lustra wody jeziora Miejskiego | inna | Wykonanie budowli piętrzącej o stałym progu przelewowym o szerokiej koronie z lokalizacją na wypływie rzeki Głomi z jeziora Miejskiego wraz z przepławką dla ryb | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2018.06 | 2018.12 | Rzeka Głomia | Złotów | Złotów | Złotowski | Wielkopolskie | N:53.357249 | E:17.027900
73. | Modernizacja pompowmi Lubcz Mały | poldery przeciwpowodziowe | Przywrócenie do funkcjonalności pompowni, zamontowanie trzech pomp, naprawa części betonowych pompowni, wymiana instalacji elektrycznej. Parametry pompowni nie ulegną zmianie | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2018.05 | 2018.12 | K. Lubczanka | Lubcz Mały | Krzyż Wielkopolski | Czarnkowsko - Trzcianecki | Wielkopolskie | N:52.8763889 | E:16.07611111111111
74. | Budowa przepławki kanał Molita w km 3+300, 4+500 | jazy | Przebudowa budowli w km 3+300 kanału Molita poprzez jej poszerzenie, zwiększenie światła do 4,10 m i budowa przepławki dla ryb. Budowa przepławki dla ryb w km 4+500 | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2018.06 | 2018.12 | kanał Molita | Lubcz Mały | Krzyz Wielkopolski | Czarnkowsko - Trzcianecki | Wielkopolskie | N:52,53024 | E:16,52781
75. | Modernizacja pompowni Antoniny i Józefowice | poldery przeciwpowodziowe | Remont budynku pompowni, wymiana agregatów pompowych, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie kontenerowej stacji transformatorowej, wykonanie rozdzielnicy technologicznej, rozdzielnic pompowych, układu sterowania | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2018.05 | 2019.11 | Polder Antoniny Szamocin | Antoniny, Józefowice | Szamocin | Chodzieski | Wielkopolskie | N:53.0669444 N:53.0636111 | E:17.087777777777777 E:17.0527777777777
76. | Umocnienie skarp zbiornika małej retencji Łobżenica | zbiornik retencyjny | Wymiana zdekapitalizowanego betonowego ubezpieczenia stopy skarpy w południowej części zbiornika Łobżenica dla zabezpieczenia skarpy przed rozmyciem oraz poprawy walorów estetycznych zbiornika małej retencji Łobżenica | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2017.10 | 2017.12 | rzeka Łobzonka, zbiornik Łobżenica | Łobżenica | Łobżenica | Pilski | Wielkopolskie | N:53.2597222 N:53.26 | E:17.25888888888889 E:17.259722222222223
77. | Modernizacja prawostron. Obwałow. rz. Warty Krzykosy-Orzechowo-Szczodrzej.,gm. Krzykosy, Miłosław, N. Miasto, pow. Środa Wlkp., Września. | wały przeciwpowodziowe | 10,399 km | zakończona | 2011.10 | 2013.04 | Warta | Krzykosy, Orzechowo, Szczodrzejewo | Krzykosy, Miłosław, N. Miasto, | Średzki, Wrzesiński | Wielkopolskie | ETAP I: początek N: 52º 5' 38'' koniec N: 52º 6' 16'' Etap II : początek N: 52º 6' 18'' koniec N: 52º 7' 9'' dodatkowo: początek N: 52º 8' 31'' koniec N: 52º 8' 44'' | ETAP I: początek E: 17º 21' 5'' koniec E:17º 26' 2'' Etap II : początek E: 17º 27' 25'' koniec E: 17º 29' 11'' dodatkowo: początek E:17º 29' 59'' koniec E: 17º 30' 57''
78. | Odbudowa Kanału Biechowskiego, gm.Miłosław, pow. Września. | kanały | 12,054 km 31 przepustów 1 jazy | zakończona | 2011.11 | 2012.10 | Kanał Biechowski | Lipie, Gorzyce, Skotniki, Biechowo, Osowo, Obłaczkowo | Miłosław | Wrzesiński | Wielkopolskie | K. Biechowski A początek N: 52º 13' 18'' koniec N: 52º 18' 13'' K. Biechowski C początek N:52º 15' 49'' koniec N: 52º 15' 58'' | K. Biechowski A początek E: 17º 33' 10'' koniec E: 17º 32' 52'' K. Biechowski C początek E:17º 32' 50'' koniec E: 17º 32' 23''
79. | Odbudowa Kanału Grodziskiego, gm.Grodzisk, Kamieniec, pow. Grodzisk | kanały | 7,034 km 9 przepustów 1 zast. | zakończona | 2011.07 | 2012.04 | Kanał Grodziski | Grodzisk Wlkp., Chrustowo, Borzysław, Ujazd, Cykowo | Grodzisk, Kamieniec | Grodziski | Wielkopolskie | początek N:52º 13' 20,72'' koniec N: 52º 11' 26,1'' | początek E:16º 22' 1,13'' koniec E: 16º 27' 13,75''
80. | Odbudowa Kanału Białego 1 i 2, gm.Dolsk, Książ Wlkp., Borek Wlkp., pow. Śrem. | kanały | 10,889 km 43 przepustów 5 jazy | zakończona | 2011.07 | 2012.08 | Kanał Biały | Lipówka, Mchy, Włościejewice, Kołacin, Chwałkowo Kościelne, Studzianna | Dolsk, Książ Wlkp., Borek Wlkp. | Śremski | Wielkopolskie | K. Biały I początek N: 51º 58' 56,93'' koniec N: 51º 57' 16,31'' K. Biały II początek N:51º 59' 37,25'' koniec N: 51º 59' 7,07'' | K. Biały I początek E: 17º 12' 3,59'' koniec E: 17º 10' 24,23'' K. Biały II początek E:17º 18' 44,81'' koniec E: 17º 12' 40,55''
81. | Odbudowa zbiornika Miedzichowo,gm. Miedzichowo,pow. Nowy Tomyśl | zbiorniki retencyjne | 5,3 ha, 1 jaz | zakończona | 2012.06 | 2013.06 | Czarna Woda | Miedzichowo | Miedzichowo | Nowotomyski | Wielkopolskie | N:52º 22' 22,5'' | E:15º 57' 24,97''
82. | Pięczkowo, obwałowanie prawostronne rz. Warty, gm. Krzykosy, pow. Środa Wlkp. | wały przeciwpowodziowe | 1,7 km przej. w - 3 przep. w - 1 | zakończona | 2014.05 | 2014.11 | Warta | Pięczkowo, Witowo | Krzykosy | Średzki | Wielkopolskie | początek N:52º 6' 16'' koniec N: 52º 6' 18'' | początek E:17º 26' 2'' koniec E: 17º 27' 25''
83. | Zbiornik Przebędowo, gm. Murowana Goślina | zbiorniki retencyjne | 15,04 ha | zakończona | 2013.08 | 2014.11 | rz. Trojanka | Trojanowo, Przebędowo | Murowana Goślina | Poznański | Wielkopolskie | N:53º 35' 11,480'' | E:17º 1' 2,880''
84. | Odbudowa Kanału Kołaczkowskiego, gm. Kołaczkowo, Pyzdry, pow. wrzesiński, gm. Lądek, pow. Słupca, woj.. Wielkopolskie | kanały | 10,521 km przyg. umoc. 4,5 | zakończona | 2013.09 | 2014.09 | Kanał Kołaczkowski | Kołaczkowo, Borzykowo, Gorazdowo, Rataje, Samarzewo | Kołaczkowo, Pyzdry,Lądek | Wrześniński, Słupecki | Wielkopolskie | początek N :52º 13' 24'' koniec N: 52º 13' 37'' | początek E:17º 44' 33'' koniec E: 17º 36' 45''
85. | Odbudowa wałów prawostronnych i lewostronnych rz. Warty, gm. Śrem - etap I | wały przeciwpowodziowe | 6,297 km | zakończona | 2015.12 | 2015.08 | Warta | Śrem, Bystrzek, Łężek, | Śrem | Śremski | Wielkopolskie | odcinek I początek N:52º 05' 51,63'' koniec N: 52º 05' 53,65'' odcinek II początek N:52º 05' 49,71'' koniec N: 52º 05' 36,10'' odcinek III początek N:52º 06' 13,22'' koniec N: 52º 05' 48,38'' odcinek IV początek N:52º 05' 29,83'' koniec N: 52º 05' 40,30'' odcinek V początek N:52º 05' 09,45'' koniec N: 52º 05' 44,62' odcinek VI początek N:52º 05' 53,10'' koniec N: 52º 05' 52,45'' odcinek VII początek N:52º 05' 12,23'' koniec N: 52º 05' 02,89'' | odcinek I początek E:17º 00' 43,40'' koniec E: 17º 00' 43,29'' odcinek II początek E:17º 00'' 44,57'' koniec E: 17º 01' 03,51'' odcinek III początek E:17º 00' 36,35'' koniec E: 17º 00' 58,91'' odcinek IV początek E:17º 01' 18,63'' koniec E: 17º 03' 57,94'' odcinek V początek E:17º 01' 43,78'' koniec E: 17º 04' 29,48'' odcinek VI początek E:17º 06' 03,86'' koniec E: 17º 06' 29,05'' odcinek VII początek E:17º 08' 10,51'' koniec E: 17º 08' 28,40''
86. | Odbudowa wałów prawostronnych i lewostronnych rz. Warty, gm. Śrem - etap II | wały przeciwpowodziowe | km 3,6 7 przejazdów wałowych | zakończona | 2016.07 | 2016.12 | Warta | Śrem, Mechlin | Śrem | Śremski | Wielkopolskie | początek N:52º 05' 09,45'' koniec N: 52º 05' 44,62' | początek E:17º 01' 43,78'' koniec E: 17º 04' 29,48''
87. | Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Prosny Modlica - Lisewo od km 0+000 do km 8+330 gm. Pyzdry | wały przeciwpowodziowe | 8,330 km | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2017.12 | 2017.08 | Prosna | Ruda Komorska, Lisewo | Pyzdry | Wrześniński | Wielkopolskie | początek N:52º 8' 27,65'' koniec N: 52º 4' 26,34'' | początek E:17º 40' 5,06'' koniec E: 17º 41' 35,93''
88. | Zbiornik Laskownica, gm. Gołańcz | zbiorniki retencyjne | 111,30 ha | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2017.09 | 2020.11 | Struga Gołaniecka, Kanał Wapno - Laskownica | Gołańcz, Laskownica, Krzyżanki, Chawłodno | Gołańcz | Wągrowiecki | Wielkopolskie | N:52º 54' 35,800'' | E:17º 15' 36,430''
89. | Odbudowa rzeki Samy | kanały | rzeka Sama - 22 878,00 mb; Kanał Gałowski 3 540,00 mb; jazy - 6 sz.; | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2017.08 | 2019.11 | rzeka Sama, kanał Gałowski | Obrzycko - miasto, Słopanowo, Kobylniki, Mędzisko,Piotrkówko, Szczuczyn, Mutowo, Szamotuły – miasto, Gałowo, Piaskowo, Przyborówko, Myszkowo,Sycyn | Szamotuły, Obrzycko, Oborniki | Szamotulski, Obornicki | Wielkopolskie | początek N:52º 42' 34,75'' koniec N: 52º 33' 34,67' | początek E:16º 31' 08,65'' koniec E: 16º 35' 19,86''
90. | Zbiornik Tulce, gm. Kleszczewo, pow. poznański | zbiorniki retencyjne | 22,45 ha | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2017.07 | 2018.11 | rz. Męciny | Tulce, Komorniki | Kleszczewo | Poznański | Wielkopolskie | N:52º 20' 21,610'' | E:17º 5' 5,170''
91. | Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego | zbiorniki retencyjne | 1,70 ha | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2017.08 | 2018.11 | Rów Złotnicki | Poznań, Złotniki | Suchy Las | Poznański | Wielkopolskie | N:52º 28' 15,400'' | E:16º 49' 52,77''
Komentarz do pól ankiety: Krótki opis inwestycji: informacje na temat charakteru przeprowadzonej inwestycji (w przypadku, gdy nie wynika to jednoznacznie z nazwy inwestycji), w szczególności pod kątem wpływu na zmianę poziomu zagrożenia powodziowego Status realizacji: zakończona, w trakcie realizacji, planowana – zapewnione finansowanie, planowana – brak zapewnionego finansowania Data rozpoczęcia inwestycji: w przypadku inwestycji nierozpoczętych planowana data rozpoczęcia Data zakończenia inwestycji: w przypadku inwestycji nierozpoczętych oraz trwających planowana data zakończenia Lokalizacja inwestycji: dla inwestycji, dla których nie da się jednoznacznie przyporządkować lokalizacji należy podać nazwę cieku, zbiornika, miejscowości itd. najlepiej opisującą lokalizację, tj. najbliższą lub obejmującą większą część inwestycji Nazwa cieku/zbiornika wodnego: do wypełnienia dla inwestycji związanych z wodami powierzchniowymi Współrzędne geograficzne: • dla inwestycji liniowych: współrzędne początku i końca obiektu; • dla inwestycji powierzchniowych o małej powierzchni: przybliżone współrzędne środka obiektu; • dla inwestycji powierzchniowych o dużej powierzchni współrzędne wierzchołków wielokąta przybliżonego zasięgu inwestycji. W przypadku braku współrzędnych geograficznych możliwe jest: • podanie współrzędnych w innym układzie odniesienia, wraz z informacją o nazwie układu w polu Uwagi; • podanie numeru działki ewidencyjnej i obrębu, na której znajduje się dana inwestycja (w przypadku budowli mostowych, które nie są zlokalizowane na wydzielonej działce, należy podać nr działki drogi dojazdowej. Możliwe jest przekazanie plików wektorowych z lokalizacją inwestycji. W takim przypadku w polu uwagi podać nazwę i format przekazywanej warstwy wektorowej.

## lista
zakończona | budowle regulacyjne
w trakcie realizacji | budowle upustowe z przelewami i spustami
planowana – zapewnione finansowanie | jazy
planowana – brak zapewnionego finansowania | kanały
kanały ulgi
mury oporowe, bulwary, nabrzeża
poldery przeciwpowodziowe
prace pogłębiarskie i odmulanie
progi
przepusty wałowe
siłownie i elektrownie wodne
stopnie wodne
suche zbiorniki przeciwpowodziowe
śluzy żeglugowe
wały przeciwpowodziowe
wały przeciwsztormowe
wrota przeciwpowodziowe
wrota przeciwsztormowe
zapory przeciwrumowiskowe
zapory ziemne i betonowe
zbiorniki retencyjne
żłoby
inna