## ankieta
Dane ankietowanego podmiotu
Nazwa podmiotu
Starostwo Powiatowe w Wadowicach
Dane adresowe podmiotu (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość)
ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice
Imię i nazwisko osoby do kontaktu ws. ankiety
Mariusz Babulski
Numer telefonu osoby do kontaktu ws. ankiety
(33) 873 42 22
Adres poczty elektronicznej osoby do kontaktu ws. ankiety
pzd@powiat.wadowice.pl
Data wypełnienia ankiety
14.02.2017 r.
Tabela inwestycji realizowanych przez podmiot, które mają wpływ na zmianę poziomu zagrożenia powodziowego
Lp. | Nazwa inwestycji realizowanej przez podmiot | Krótki opis inwestycji | Status realizacji | Data rozpoczęcia inwestycji [rrrr.mm] | Data zakończenia inwestycji [rrrr.mm] | Lokalizacja inwestycji |  |  |  |  | Współrzędne geograficzne inwestycji (WGS 84) |  | Uwagi
[6 empty] | nazwa cieku/zbiornika wodnego | miejscowość | gmina | powiat | województwo | szerokość geograficzna [dd,dddddd] | długość geograficzna [dd,dddddd]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego w ciągu drogi powiatowej nr 1738K Rzyki - Praciaki | Rozbiórka istniejącego mostu drewniano -stalowego i budowa nowego żelbetowego | zakończona | 2009.05 | 2009.08 | p.Rzyczanka | Rzyki | Andrychów | wadowicki | małopolskie | 49.8147 | 19.3876 | _
2 | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1780K Wadowice- Wysoka | Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu | zakończona | 2011.08 | 2011.10 | p. Kleczanka | Klecza Dolna | Wadowice | wadowicki | małopolskie | 49.8841 | 19.5312 | _
3 | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1733K Gorzeń Górny- Koziniec- Świnna Poręba | Rozbiórka istniejącego mostu drewniano- stalowego i budowa nowego żelbetowego | zakończona | 2011.06 | 2011.09 | p. Bystrz | Koziniec | Mucharz | wadowicki | małopolskie | 49.8186 | 19.5023 | _
4 | Rozbiórka i budowa nowego mostu we Frydrychowicach w ciągu drogi powiatowej nr 1767K | Budowa nowego mostu w miejscu istniejącego wraz z wykonaniem umocnień brzegu i skarp za pomocą narzutu z głazów i wykonanie bruku kamiennego na skarpach. (zwiekszenie światła mostu) | zakończona | 2016.09 | 2016.12 | p. Frydrychówka | Frydrychowice | Wieprz | wadowicki | małopolskie | 49.8986 | 19.4249 | _
5 | Rozbiórka i budowa nowego mostu na potoku Cedron w ciągu drogi powiatowej nr 1729K | Rozbiórka istniejącego mostu drewniano- stalowego i budowa nowego żelbetowego (zwiększenie światła poziomego) | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2017.06 | 2017.11 | p. Cedron | Leśnica | Stryszów | wadowicki | małopolskie | 49.8584 | 19.6932 | _
6 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1738K Rzyki - Praciaki. | Budowa: ciągu pieszo- rowerowego, kładki dla pieszych, umocnienie dna i brzegów potoku Rzyczanka | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2018.05 | 2018.07 | p. Rzyczanka | Rzyki | Andrychów | wadowicki | małopolskie | 49,814619 49,804209 | 19,387612 19,388212 | _
Komentarz do pól ankiety: Krótki opis inwestycji: informacje na temat charakteru przeprowadzonej inwestycji (w przypadku, gdy nie wynika to jednoznacznie z nazwy inwestycji), w szczególności pod kątem wpływu na zmianę poziomu zagrożenia powodziowego Status realizacji: zakończona, w trakcie realizacji, planowana – zapewnione finansowanie, planowana – brak zapewnionego finansowania Data rozpoczęcia inwestycji: w przypadku inwestycji nierozpoczętych planowana data rozpoczęcia Data zakończenia inwestycji: w przypadku inwestycji nierozpoczętych oraz trwających planowana data zakończenia Lokalizacja inwestycji: dla inwestycji, dla których nie da się jednoznacznie przyporządkować lokalizacji należy podać nazwę cieku, zbiornika, miejscowości itd. najlepiej opisującą lokalizację, tj. najbliższą lub obejmującą większą część inwestycji Nazwa cieku/zbiornika wodnego: do wypełnienia dla inwestycji związanych z wodami powierzchniowymi Współrzędne geograficzne: • dla inwestycji liniowych: współrzędne początku i końca obiektu; • dla inwestycji powierzchniowych o małej powierzchni: przybliżone współrzędne środka obiektu; • dla inwestycji powierzchniowych o dużej powierzchni współrzędne wierzchołków wielokąta przybliżonego zasięgu inwestycji. W przypadku braku współrzędnych geograficznych możliwe jest: • podanie współrzędnych w innym układzie odniesienia, wraz z informacją o nazwie układu w polu Uwagi; • podanie numeru działki ewidencyjnej i obrębu, na której znajduje się dana inwestycja (w przypadku budowli mostowych, które nie są zlokalizowane na wydzielonej działce, należy podać nr działki drogi dojazdowej. Możliwe jest przekazanie plików wektorowych z lokalizacją inwestycji. W takim przypadku w polu uwagi podać nazwę i format przekazywanej warstwy wektorowej.

## lista
zakończona
w trakcie realizacji
planowana – zapewnione finansowanie
planowana – brak zapewnionego finansowania