## ankieta
Dane ankietowanego podmiotu
Nazwa podmiotu
Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
Dane adresowe podmiotu (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość)
ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek
Imię i nazwisko osoby do kontaktu ws. ankiety
Maciej Kwiotek
Numer telefonu osoby do kontaktu ws. ankiety
(54) 230-20-28
Adres poczty elektronicznej osoby do kontaktu ws. ankiety
maciej.kwiotek@kpzmiuw.pl
Data wypełnienia ankiety
09.02.2017
Tabela inwestycji realizowanych przez podmiot, które mogą mieć wpływ na zmianę poziomu zagrożenia powodziowego, obejmująca okres: 2011-2019 r.
Lp. | Nazwa inwestycji realizowanej przez podmiot | Typ inwestycji | Krótki opis inwestycji | Status realizacji | Data rozpoczęcia inwestycji [rrrr.mm] | Data zakończenia inwestycji [rrrr.mm] | Lokalizacja inwestycji |  |  |  |  | Współrzędne geograficzne inwestycji (WGS 84) |  | Uwagi
[7 empty] | nazwa cieku/zbiornika wodnego | miejscowość | gmina | powiat | województwo | szerokość geograficzna [dd,dddddd] | długość geograficzna [dd,dddddd]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Regulacja rzeki Wełny na odcinku od km 69+000 do km 78+026 wraz z budowlami piętrzącymi | jazy | Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego oraz układu poziomego cieku w celu usprawnienia przepływu wód i ochrony przed zalewami terenów przyległych. - regulacja koryta rzeki – 1,155 km, - budowa jazu w km 78+026, - przebudowa wlotu i wylotu na Strudze Bielawskiej (budowle) – 2 szt. | zakończona | 09.2010 | 08.2011 | rzeka Wełna | Mogilno | Janowiec Wielkopolski | żniński | Kujawsko-Pomorskie | 17,46381378 17,46477112 17,48064789 17,494468967 17,55920307 17,56029288 17,56048489 17,489435 17,4926002 | 52,75869297 52,75862697 52,75857083 52,760146107 52,77438562 52,77485258 52,77493724 52,758971 52,7550274
2 | Budowa zastawki na Kanale Głównym Świeckim w km 9+321 | budowle regulacyjne | budowa zastawki żelbetowej – szt. 1 | zakończona | 10.2011 | 11.2011 | Kanał Główny Świecki | Gruczno, Kosowo | Świecie | świecki | Kujawsko-Pomorskie | 18.3337 | 53.3456
3 | Regulacja rzeki Orli od km 62+291 do km 64+355 i Rowu Kawelskiego od km 0+000 do km 9+215 wraz z budowlami – etap I | budowle regulacyjne | Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego oraz układu poziomego cieku w celu usprawnienia przepływu wód i ochrony przed zalewami terenów przyległych. regulacja cieków – 8,707 km, przebudowa przepustu – 1 szt. | zakończona | 09.2011 | 11.2011 | rzeka Orla, Rów Kawelski | Świdwie, Grochowiec, Kawle, Wiśniewa, | Sępólno Krajeńskie | sępoleński | Kujawsko-Pomorskie | 17,561328454 17,561328501 | 53,4038221096 53,4289744982
4 | Przebudowa wału przeciwpowodziowego Grabowo-Świecie, odcinek wału wstecznego rzeki Wdy km 22+500-26+595, etap I km 22+500-23+857 | wały przeciwpowodziowe | Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów chronionych, poprawa parametrów technicznych wału, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej, przebudowa wału na odcinku długości 1357 m | zakończona | 10.2011 | 05.2012 | rzeka Wda | Świecie | Świecie | świecki | Kujawsko-Pomorskie | 18,448891981 18,46722253 | 53,4030711867 53,40617911
5 | Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Kcynki – etap I od km 10+057 do km 21+302 | budowle regulacyjne | Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego oraz układu poziomego cieku w celu usprawnienia przepływu wód i ochrony przed zalewami terenów przyległych. -regulacja rzeki – 11,245 km, -przebudowa przepustów – 8 szt., -remont przepustu w km 18+082. | zakończona | 10.2011 | 11.2012 | rzeka Kcynka | Dobieszewo, Smogulecka Wieś, Słupowa, Chwaliszewo, Sierniki, Miastkowo, Rozpętek, Grocholin, | Kcynia | nakielski | Kujawsko-Pomorskie | 17,3362686 17,425375881 | 53,0197393 52,9676310507
6 | Regulacja rzeki Orli od km 62+291 do km 64+355 i Rowu Kawelskiego od km 0+000 do km 9+215 wraz z budowlami – etap II przebudowa budowli na Rowie Kawelskim | budowle regulacyjne | Wykonanie przepustu ramowego w km 0+443, wykonanie przepustów ramowych z piętrzeniem w km 1+740, 2+124, 2+613, 3+253 i 4+401, wykonanie przepustów ramowych w km 3+713 i 4+055 | zakończona | 09.2012 | 11.2012 | rzeka Orla, Rów Kawelski | Świdwie, Grochowiec, Kawle, Wiśniewa | Sępólno Krajeńskie | sępoleński | Kujawsko-Pomorskie | 17,489407766 17,493700182 17,499235286 17,503194598 17,510075235 17,517292308 17,522960543 17,541280166 | 53,4149702518 53,4149992658 53,4149106345 53,4164267669 53,4196355961 53,4208685466 53,4208514875 53,4189043024
7 | Regulacja rzeki Orli od km 62+291 do km 64+355 i Rowu Kawelskiego od km 0+000 do km 9+215 wraz z budowlami – etap III przebudowa budowli na Rowie Kawelskim | budowle regulacyjne | Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego oraz układu poziomego cieku w celu usprawnienia przepływu wód i ochrony przed zalewami terenów przyległych. - regulacja Rowu Kawelskiego – 2,572 km, - przepusty ramowe w km 8+549, 9+142 i 5+976, -wylot melioracyjny w km 9+215 | zakończona | 09.2012 | 11.2012 | rzeka Orla, Rów Kawelski | Wiśniewa, Kawle | Sępólno Krajeńskie | sępoleński | Kujawsko-Pomorskie | 17,472083994 17,482143278 | 53,4195372883 53,4289744982
8 | Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 10+600 do km 16+000 | wały przeciwpowodziowe | Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów chronionych, poprawa parametrów technicznych wału, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej, przebudowa wału na odcinku 5,4 km | zakończona | 08.2011 | 11.2012 | rzeka Wisła | Bratwin, Michale, Dragacz, Wielki Lubień | Dragacz | świecki | Kujawsko-Pomorskie | 18,702572246 18,739316059 | 53,4698886815 53,5091737746
9 | Przebudowa Kanału Parchańskiego od km 14+540 do km 19+747 | budowle regulacyjne | Usprawnienie przepływu wód w cieku. Roboty ziemne i umocnieniowe – 5,160 km, rurociąg betonowy o śr 600 mm do stacji pomp „Słońsko” o dł. 1,1896 km przepusty o śr. 600 mm z klapą zwrotną w km 15+618, 16+433,5, 17+045, 17+070, 18+606, 19+221, 19+600, wyloty drenarskie | zakończona | 08.2012 | 10.2013 | Kanał Parchański | Słońsko, Marcinkowo, Balczewo, Gąski, Parchanie | Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław | inowrocławski | Kujawsko-Pomorskie | 18,408764 18,376217143 | 52,791946 52,8276968312
10 | Regulacja rzeki Niwki w km 9+248-20+890 | budowle regulacyjne | Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego oraz układu poziomego cieku w celu usprawnienia przepływu wód i ochrony przed zalewami terenów przyległych. - regulacja - 11,36 km, budowle piętrzące – 7 szt., budowle komunikacyjne – 23 szt. | zakończona | 09.2011 | 05.2013 | rzeka Niwka | Czamanin, Skaszyn, Sarnowo, Wiktorowo, Pasieka, Sokołowo, Józefowo | Topólka, Lubraniec, Izbica Kujawska | radziejowski, włocławski | Kujawsko-Pomorskie | 18,726555386 18,806455383 | 52,4539300622 52,411408246
11 | Zabezpieczenie wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe w km 18+480-18+820 | wały przeciwpowodziowe | Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów chronionych, poprawa parametrów technicznych wału, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej, przebudowa wału na odcinku 340 m. | zakończona | 10.2013 | 11.2013 | rzeka Wisła | Wielkie Zajączkowo | Dragacz | świecki | Kujawsko-Pomorskie | 18,744376225 18,743697739 | 53,5303174583 53,533315258
12 | Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej od km 0+000 do km 12+000. Etap II od km 8+505 do km 12+000 gm. Aleksandrów Kuj., woj. kujawsko-pomorskie. Część druga- Wykonanie modernizacji wału od km 10+000 do km 12+000 wraz z przebudową linii energetycznej i wykupem nieruchomości | wały przeciwpowodziowe | Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów chronionych, poprawa parametrów technicznych wału, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej, modernizacja wału przeciwpowodziowego – 2,00 km, przebudowa linii niskiego napięcia wraz z oświetleniem drogowym i przyłączami na długości 1667 m | zakończona | 09.2013 | 11.2013 | rzeka Wisła | Otłoczyn, Wołuszewo | Aleksandrów Kujawski | Aleksandrów Kujawski | Kujawsko-Pomorskie | 18,746269374 18,731823913 | 52,911571370 52,896888598
13 | Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe odcinek od km 0+000 do km 10+600 realizacja od km 0+000 do km 5+500 | wały przeciwpowodziowe | Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów chronionych, poprawa parametrów technicznych wału, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej, przebudowa wału na odcinku długości 5,5 km | zakończona | 11.2013 | 11.2014 | rzeka Wisła | Sartowice, Więskie Piaski, Wielkie Stwolno, Polskie Stwolno | Dragacz, Świecie | świecki | Kujawsko-Pomorskie | 18,573923 18,653036 | 53,435511 53,440548
14 | Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej od km 0+000 do km 12+000 gm. Aleksandrów Kuj. Część trzecia - wykonanie modernizacji wału od km 6+800 do km 10+000 wraz z wykupem nieruchomości | wały przeciwpowodziowe | Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów chronionych, poprawa parametrów technicznych wału, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej, modernizacja wału przeciwpowodziowego – 3,2 km | zakończona | 07.2014 | 11.2014 | rzeka Wisła | Wołuszewo, Słońsk Dolny | Aleksandrów Kujawski | Aleksandrów Kujawski | Kujawsko-Pomorskie | 18,79030754 18,746269374 | 52,90277310 52,911571370
15 | Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Jeleń od km 0+000 do km 14+790 | budowle regulacyjne | Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego oraz układu poziomego cieku w celu usprawnienia przepływu wód i ochrony przed zalewami terenów przyległych. Regulacja rzeki i kanałów – 12,767 km, przebudowa budowli komunikacyjnych – 18 szt., budowa zastawek drewnianych – 4 szt., remont budowli – zastawek i przepustów – 6 szt. | zakończona | 06.2013 | 08.2014 | Kanał Jeleń | Sypniewo, Jazdrowo, Jeleń, Iłowo, Nowy Dwór, Radońsk | Więcbork, Sępólno Krajeńskie | sępoleński | Kujawsko-Pomorskie | 17,27451505 17,41114969 | 53,38992103 53,42806997
16 | Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe odcinek od km 0+000 do km 10+600 realizacja od km 5+500 do km 7+015 | wały przeciwpowodziowe | Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów chronionych, poprawa parametrów technicznych wału, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej, przebudowa wału na odcinku długości- 1,515 km | zakończona | 02.2015 | 05.2015 | rzeka Wisła | Polskie Stwolno, Bratwin | Dragacz, Świecie | świecki | Kujawsko-Pomorskie | 18,653036 18,67222974 | 53,440548 53,44727535
17 | Budowa zbiornika wodnego małej retencji w Kotomierzu (rzeka Kotomierzyca) | zbiorniki retencyjne | budowa zbiornika małej retencji wodnej – szt. 1 | zakończona | 12.2014 | 05.2015 | rzeka Kotomierzyca | Kotomierz, Trzebień | Dobrcz | bydgoski | Kujawsko-Pomorskie | 18.116 | 53.297
18 | Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej od km 0+000 do km 12+000 gm. Aleksandrów Kuj. Część czwarta - wykonanie modernizacji wału od km 3+650 do km 6+800 wraz z wykupem nieruchomości | wały przeciwpowodziowe | Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów chronionych, poprawa parametrów technicznych wału, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej, modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku 3,15 km | zakończona | 06.2015 | 10.2015 | rzeka Wisła | Słońsk Dolny, Słońsk Górny, Ciechocinek | Aleksandrów Kujawski | Aleksandrów Kujawski | Kujawsko-Pomorskie | 18,824169452 18,79030754 | 52,887281063 52,90277310
19 | Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej od km 0+000 do km 12+000 gm. Aleksandrów Kuj. Część piąta - wykonanie modernizacji wału od km 0+000 do km 3+650 wraz z wykupem nieruchomości | wały przeciwpowodziowe | Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów chronionych, poprawa parametrów technicznych wału, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej, modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku 3,65 km, | zakończona | 08.2016 | 12.2016 | rzeka Wisła | Ciechocinek, Siarzewo, Podole | Raciążek, Ciechocinek | Aleksandrów Kujawski | Kujawsko-Pomorskie | 18,845756311 18,824169452 | 52,857791797 52,887281063
20 | Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 gmina miasto Bydgoszcz, Solec Kujawski, pow. bydgoski. Część pierwsza realizacja od km 0+000 do km 0+740 | wały przeciwpowodziowe | Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów chronionych, poprawa parametrów technicznych wału, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej, przebudowa wału na odcinku 740 m | zakończona | 11.2016 | 12.2016 | rzeka Wisła | Otorowo | miasto Bydgoszcz, Solec Kujawski | bydgoski | Kujawsko-Pomorskie | 18,1810537 18,18931594 | 53,0865013 53,08273266
21 | Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego oraz przebudowa i naprawa budowli na rzece Okalewka w km 0+000 - 15+850 | inna | rozbudowa przekroju poprzecznego i podłużnego na dł. 15,850 km wraz z robotami umocnieniowymi, przebudowa 42 przepustów, wykonanie 10 zastawek i przepustozastawek, wykonanie rurociągu śr. 600 mm i dł. 92m, wykonanie piaskownika i osadnika rumowiska | zakończona | 02.2010 | 08.2011 | Okalewka | Szczawno, Szustek, Okalewo, Zofiewo, Zasadki, Zasady Stare, Zasady Nowe | Skrwilno, Świedziebnia | rypiński, brodnicki | kujawsko-pomorskie | 53,028072 53,110733 | 19,643022 19,523425
22 | Regulacja rzeki Młynówki w km 0+000-8+400 - odcinek km 2+485 do 8+400 | inna | kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki wraz z wykonaniem umocień koryta na dł. 5,615 km, budowa 4 przepustów, budowa 6 bystrotoków, budowa 1 zastawki piętrzącej, odbudowa 1 zastawki pietrzącej | zakończona | 06.2010 | 09.2011 | Młynówka | Ruda, Maly Rudnik, Wałdowo Szlacheckie, Sztynwag | Grudziądz | grudziądzki | kujawsko-pomorskie | 53,415386 53,384347 | 18,693441 18,722236
23 | Regulacja rzeki Fryby w km 13+632 - 27+095 | inna | rozbudowa przekroju poprzecznego i podłużnego na długości 13,463 km wraz z robotami umocnieniowymi, budowa 21 stopni z GZ-4 i materacy gabionowych, przebudowa 10 przepustów, wykonanie 2 zastawek dokowych B-2,5 m | zakończona | 05.2010 | 10.2011 | Fryba | Małe Czyste, Jeleniec, Kijewo Królewskie, Napole, Bajerze, Parowa Falęcka, Nawra, Bogusławki, Głuchowo, Trzebcz Królewski, Trzebcz Szlachecki | Stolno, Kijewo Królewskie, Papowo Biskupie, Chełmża | chełmiński, toruński | kujawsko-pomorskie | 53,292769 53,201877 | 18,470886 18,521902
24 | Regulacja rzeki Lutryny w km 8+500 - 19+000 dla poprawy warunków korzystania z wód i ochrony przeciwpowodziowej | inna | kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego wraz z umocnieniami skarp na dł. 10,500 km, wykonanie 8 stopni | zakończona | 08.2010 | 10.2011 | Lutryna | Szczepanki, Jabłonowo Zamek, Jabłonowo Pomorskie, Kitnówko | Jabłonowo Pomorskie, Świecie n/Osą | brodnicki, grudziądzki | kujawsko-pomorskie | 53,408477 53,352294 | 19,129391 19,199380
25 | Usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010r. - Przepust wałowy przy stacji pomp Chełmno w km 20+033 wału przeciwpowodziowego Podmiejskiej Niziny Chełmińskiej | przepust wałowy | wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej w osi wału z zastosowaniem technologii "jet grouting" o dł. 30m, remont 2 zasuw przepusty wraz z mechanizmem wyciągowym i napędem, remont powierzchni betonowych przepustu wałowego o pow. 605,8 m2, remont ubezpieczeń Kanału Głównego Wiejskiej Niziny Cherłmińskiej - 240 m2 | zakończona | 10.2011 | 11.2011 | Wisła | Chełmno | Chełmno | chełmiński | kujawsko-pomorskie | działki ew. nr: 13, 20/2, 21 obręb Chełmno
26 | Regulacja Strugi Toruńskiej w km 7+676-26+186 na terenie gminy Lubicz, Łysomice, Chełmża i miasta Toruń | inna | rozbudowa przekroju poprzecznego i podłuznego na długości 18,510 km wraz z robotami umocnieniowymi, przebudowa 10 budowli komunikacyjnych, pogłębienie pod 6 mostami | zakończona | 08.2010 | 11.2011 | Struga Toruńska | Toruń, Grębocin, Rogowo, Papowo Toruńskie, Kamionki Duże, Lipniczki, Gostkowo, Mirakowo | Toruń, Lubicz, Łysomice, Chełmża | toruński | kujawsko-pomorskie | 536,046605 53,136533 | 18,70275 18,709488
27 | Przebudowa wału przeciwpowodziowego Miejskiej Niziny Chełmińskiej w km 21+250 - 43+890 etap I | wały przeciwpowodziowe | Wykonanie przeciwfiltracyjnej przesłony bentonitowo - cementowej metodą wgłębnego mieszania w osi wału (szer. >30cm, głębokość 11m) - 74250m2, wykonanie przeciwfiltrayjnej przesłony bentonitowo - cementowej metoda iniekcji strumieniowej w osi wału - 792m2, umocnienie korony wału płytami JOMB - 6858mb, przebudowa 3 przepustów wałowych | zakończona | 08.2011 | 11.2012 | Wisła | Nowe Dobra, Kolno, Ostrów Świecki, Łęg, Dorposz Chełmiński, Sosnówka, Rozgarty | Chełmno, Grudziądz | chełmiński, grudziądzki | kujawsko-pomorskie | działki ew. nr: 19 obr. Chełmno, 503, 507 obr. Nowe Dobra, 257, 240/1, 240/2, 240/3 obr. Kolno, 254, 258, 269, 270, 259, 260, 261, 262, 263, 271, 272, 264, 265, 266, 273, 267, 268, 274 obr. Ostrów Świecki, 132 obr. Łęg, 8 obr. Dorpsz Chełmiński, 19/1 Sosnówka, 72/6 Rozgarty
28 | Przebudowa wału przeciwpowodziowego Dolnej Niziny Toruńskiej w km 0+000 - 25+000 | wały przeciwpowodziowe | wykonanie przeciwfiltracyjnej pzresłony bentonitowo - cementowej metodą wgłębnego mieszania w osi wału - 28600m2, rozbudowa wału (ława przywałowa) - 51200m3, budowa i modernizacja 12 budowli komunikacyjnych (przejazdy i podjazdy walowe) | zakończona | 10.2012 | 11.2013 | Wisła | Zławieś Wielka, Pędzewo, Czarnowo, Górsk, Toporzysko | Zławieś Wielka | toruński | kujawsko-pomorskie | działki ew. nr: 431/1, 348, 432, 341/1, 347/1 obr. Pędzewo, 295 obr. Górsk, 297 obr. Toporzysko, 427, 277/1, 400/1, 401/1, 402/1, 403/1, 404/1, 405/1, 406/1, 407/1, 408/1, 409/1, 469, 470 obr. Zławieś Wielka
29 | Przebudowa wału przeciwpowodziowego Podmiejskiej Niziny Chełmińskiej w km 16+180 - 21+150. Zadanie I - km 16+180 - 19+880 (gmina Chełmno) | wały przeciwpowodziowe | Wykonanie ławy przywałowej - 3644mb, wykonanie wzmocnienia korony walu płytami drogowymi - 3644mb, wykonanie 4 zjazdów, wykonanie 3 mijanek, uszczelnienie podłoża i korpusu wału - 1109 mb | zakończona | 09.2013 | 11.2014 | Wisła | Starogród, Chełmno | Chełmno | chełmiński | kujawsko-pomorskie | 53,340183 53,366194 | 18,373588 18,430691
30 | Przebudowa waqłu przeciwpowodziowego Podmiejskiej Niziny Chełmińskiej w km 16+180 - 21+150 -realizacja w km 19+880 - 21+150 | wały przeciwpowodziowe | ława przywałowa - 914mb, wzmocnienie korony walu płytami drogowymi - 914m, 3 zjazdy, uszczelnienie podłoża i korpusu wału - 203 mb | zakończona | 07.2013 | 10.2014 | Wisła | Chełmno | Chełmno | chełmiński | kujawsko-pomorskie
31 | Przebudowa wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej | wały przeciwpowodziowe | uszczelnienie wału za pomoca pionowej przesłony przeciwfiltracyjnej w technologii DSM, uszczelnienie wału za pomocą pionowej przesłony przeciwfiltracyjnej metoda jet-grouting, zagęszczenie korpusu wału w technologii Impulse Compaction, droga eksploatacyjna w koronie walu | zakończona | 01.2015 | 06.2015 | Wisła | Cierpice, Mała Nieszawka, Wielka Nieszawka | Wielka Nieszawka | toruński | kujawsko-pomorskie | 52,999819 53,003888 | 18,560805 18,463277
32 | Zabezpieczenie lewego walu wstecznego rzeki Osy w km 0+000-4+100 | wały przeciwpowodziowe | uszczelnienie wału za pomocą ekranu przeciwfiltracyjnego z bentomaty na dł. 900mb, uszczelnienie walu za pomocą pionowej przesłony przeciwfiltracyjnej w technologii DSM na dł. 1630mb, uszczelnienie wału za pomocą pionowej przesłony przeciwfiltracyjnej metodą jet grounting na dł. 20m, podniesienie korony wału na dł. 830mb, wykonanie drogi eksploatacyjnej za zawalu na dł. 600mb, wykonanie drogi eksploatacyjnej w koronie wału na dł. 885mb | zakończona | 09.2015 | 12.2015 | Osa | Nowa Wieś, Świerkocin, Zakurzewo | Grudziądz | grudziądzki | kujawsko-pomorskie | 53,528833 53,551944 | 18,816027 18,772388
33 | Przebudowa stacji pomp Czarnowo | inna | rozbiórka komory wylotowej, roboty ziemne związane z rozebraniem i następnie odbudową wału przeciwpowodziowego Wisły, wykonanie stalowej ścianki szczelnej w osi wału (przesłona przeciwfiltracyjna), przystosowanie budynku do zainstalowania nowych pomp – obniżenie dna komór czerpnych, zakup i montaż nowych pomp zatapialnych, wymiana transformatorów na większe, wykonanie nowych linii kablowych zasilających niskiego napięcia, wymiana szaf zasilająco-sterowniczych pomp z wyniesieniem ponad poziom wielkiej wody, wykonanie nowej instalacji zasilania i sterowania pomp, remont istniejącego budynku stacji pomp | zakończona | 10.2014 | 04.2015 | Kanał Dolny Niziny Toruńskiej | Czarnowo | Zławieś Wielka | toruński | kujawsko-pomorskie | działki ew. nr: 120, 101/1, 103, 110, 136/9, 355/1, 356 obręb Czarnowo
34 | Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 gmina miasto Bydgoszcz, Solec Kujawski, pow. bydgoski. Realizacja od km 0+740 do km 1+080 | wały przeciwpowodziowe | Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów chronionych, poprawa parametrów technicznych wału, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej, przebudowa wału na odcinku 340 m | w trakcie realizacji | 12.2016 | 02.2017 | rzeka Wisła | Otorowo | miasto Bydgoszcz, Solec Kujawski | bydgoski | Kujawsko-Pomorskie | 18,1810537 18,176118741 | 53,0865013 53,087205803
35 | Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe odcinek od km 0+000 do km 10+600 realizacja od km 7+075 do km 10+600 | wały przeciwpowodziowe | Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów chronionych, poprawa parametrów technicznych wału, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej, przebudowa wału na odcinku 3,525 km | planowana – zapewnione finansowanie | 08.2017 | 09.2018 | rzeka Wisła | Bratwin, Michale | Dragacz, Świecie | świecki | Kujawsko-Pomorskie | 18,672926061 18,702572246 | 53,447618468 53,4698886815
36 | Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 gmina miasto Bydgoszcz, Solec Kujawski, pow. bydgoski. Część druga realizacja od km 1+080 do km 5+600 | wały przeciwpowodziowe | Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów chronionych, poprawa parametrów technicznych wału, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej, przebudowa wału na odcinku 3,525 km | planowana – brak zapewnionego finansowania | 08.2017 | 09.2018 | rzeka Wisła | Otorowo, Łęgnowo | miasto Bydgoszcz, Solec Kujawski | bydgoski | Kujawsko-Pomorskie | 18,176118741 18,131593872 | 53,087205803 53,113547469 | planowane finansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
37 | Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000 | budowle regulacyjne | Zwiększenie zdolności retencyjnych cieku poprzez regulację Kanału Bachorza Duża – 14 km, przebudowa przepustu z piętrzeniem w km 4+845, przebudowa mostu w km 7+797 na przepust z piętrzeniem, wypłycenia koryta w km 3+200 z narzutu kamiennego | planowana – brak zapewnionego finansowania | 08.2017 | 09.2019 | Kanał Bachorza Duża | Skotniki, Papros, Konary, Dziewa, Radojewice, Wola Wapowska, Bachorze Łęgi, Karczyn, Szarlej Kruszwica, Grodztwo, Kobylniki | Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław | inowrocławski | Kujawsko-Pomorskie | 18,3217178 18,5025147 | 52,6866849 52,7095778 | złozono wniosek aplikacyjny o dofinansowania w ramach RPO
38 | Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Kcynki – etap II od km 21+302 do km 33+962 | budowle regulacyjne | Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego oraz układu poziomego cieku w celu usprawnienia przepływu wód i ochrony przed zalewami terenów przyległych. - regulacja rzeki – 12,66 km, przebudowa przepustów betonowych na przepusty ramowe z piętrzeniem i bez piętrzenia – 10 szt., obniżenie i umocnienie dna na istniejących przepustach betonowych i pod mostami w km 26+650, 27+520 | planowana – brak zapewnionego finansowania | 07.2018 | 10.2020 | rzeka Kcynka | Grocholin, Panigródz, Głogowiniec, Grocholin, Palmierowo, Żurawia, Kcynia, Malice, Miastowice, Turzyn | Kcynia | nakielski | Kujawsko-Pomorskie | 17,425375881 17,568481297 | 52,9676310507 52,9789067100
39 | Odbudowa budowli piętrzącej na cieku Panna Północna w km 10+184 – rozbiórka istniejącej zastawki oraz budowa nowego urządzenia piętrzącego na wypływie z jeziora Wiecanowskiego | jazy | Stabilizacja poziomu wody w jeziorze wraz z możliwością regulacji pojemności użytecznej w celu częściowego przejęcia wód powodziowych. - rozbiórka istniejącej zastawki, odbudowa zastawki, budowa przepławki, budowa przepustu | planowana – brak zapewnionego finansowania | 07.2018 | 11.2018 | rzeka Panna | Szerzawy, Mogilno | Mogilno | mogileński | Kujawsko-Pomorskie | 17.9469 | 52.6746
40 | Budowa jazu piętrzącego na rzece Panna w km 7+537 | jazy | Stabilizacja poziomu wody w jeziorze wraz z możliwością regulacji pojemności użytecznej w celu częściowego przejęcia wód powodziowych. rozebranie istniejącego drewnianego jazu zastawkowego w km 7+537, budowa w km 7+537 3-przęsłowego jazu ruchomego, budowa przepławki | planowana – brak zapewnionego finansowania | 07.2017 | 12.2017 | rzeka Panna | Mogilno, Żabno | Mogilno | mogileński | Kujawsko-Pomorskie | 17.9614 | 52.6431 | złozono wniosek aplikacyjny o dofinansowania w ramach RPO
41 | Przebudowa wału przeciwpowodziowego Grabowo-Świecie od km 0+000 do km 22+500 i od km 23+857 do km 26+595 | wały przeciwpowodziowe | Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów chronionych, poprawa parametrów technicznych wału, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej, | planowana – brak zapewnionego finansowania | 08.2019 | 11.2022 | rzeka Wisła | Grabowo, Grabówko, Topolno, Topolinek, Chrystkowo, Kosowo, Niedźwiedź, Głogówko Królewskie, Świecie | Świecie, Dobrcz | świecki, bydgoski | Kujawsko-Pomorskie | 18,272499217 18,46722253 18,449111815 18,41272247 | 53,256309829 53,40617911 53,4031334350 53,40129479
42 | Rzeka Lubcza – stabilizacja poziomu wody w jeziorach: Zakrzewskie, Ostrowo, Gardzinowo, Koniczne | progi | Stabilizacja poziomu wody w jeziorach, znajdujących się w ciągu rzeki Lubcza, poprzez wybudowanie progów stabilizujących w km 3+075, 4+192, 5+200 i 5+900 w celu przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatycznym | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2019 | 2020 | Lubcza | Jeleń, Lubcza | Więcbork | sępoleński | Kujawsko-Pomorskie | dz. nr 179 – obręb Jeleń, dz. 218, 66 i 57/2 – obręb Lubcza
43 | Stabilizacja poziomu wody w Jeziorze Jezuickim | progi | Stabilizacja poziomu wody w Jeziorze Jezuickim poprzez wybudowanie progu stabilizującego o wysokości 0,55 m przy ujściu wód jeziora do Strugi Jezuickiej w celu przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatycznym | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2019 | 2020 | Struga Jezuicka | Brzoza | Nowa Wieś Wielka | bydgoski | Kujawsko-Pomorskie | dz. nr 11 (Jez. Jezuickie) dz. nr 338/2 (Str. Jezuicka) – obręb Brzoza
44 | Przebudowa wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej od km 0+000-3+390 | wały przeciwpowodziowe | doszczelnienie korpusu wału oraz przeciwdziałanie nadmiernej filtracji w podłożu gruntowym pod korpusem wału poprzez zastosowanie przesłony przecifiltracyjnej, zagęszczenie korony wału dla umożliwienia przejazdu podczas trwania akcji przeciwpowodziowej, umocnienie korony wału, umocnienie 4 przejazdów wałowych | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2018 | 2019 | Wisła | Toruń | Toruń | toruński | kujawsko-pomorskie | 53,000932 52,999814 | 18,609861 18,561136
45 | Przebuwowa wału przeciwpowodziowego Wiejskiej Niziny Chełmińskiej w km 0+000 - 16+180 | wały przeciwpowodziowe | uszczelnienie korpusu i podłoża wału, umocnienie korony wały płytami drogowymi, wykonanie dróg powodziowych | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2019 | 2020 | Wisła | Starogród, Bieńkówka, Borówno, Czarże | Dabrowa Chełmińska, Unisław, Chełmno | bydgoski, chełmiński | kujawsko-pomorskie | 53,342808 53,222836 | 18,380805 18,264780
46 | Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 – 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody | zbiorniki retencyjne | Budowa trzech zbiorników wodnych małej retencji w układzie kaskadowym na rzece Bętlewiance w km 0+719 ÷ 1+950, wykonanie mini stopnia faszynowo - kamiennego h = 3 x 0,15 m na wylocie istniejącego przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Krojczyn – Glewo – odc. rzeki km 0+635÷0+652, kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego doliny i koryta rz. Bętlewianki w km 0+682÷2+000 | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2017 | 2018 | Bętlewianka | Krępa, Krojczyn, Grochowalsk | Dobrzyń n/Wisłą | lipnowski | kujawsko-pomorskie | działki ew. nr: 184/7, 184/8, 189/4, 197, 201, 202, 179/1, 186 obręb Krojczyn, 76/6, 76/5, 75, 74, 73, 72/1, 70/1, 70/2, 70/3, 60/2, 60/3, 61/1, 58, 68, obręb Krępa, 1/1 obręb Grochowalsk |  | złozono wniosek aplikacyjny o dofinansowania w ramach RPO
47 | Stabilizacja jeziora Tupadłowskiego poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km 13+000 rzeki Bętlewianki | inna | Odbudowa budowli piętrzącej - zastawki na wypływie z jeziora Tupadłowskiego dla ustabilizowania poziomu zwierciadła wód oraz ochrona przeciwpowodziowa poprzez zwiększenie zdolności retencyjnych jeziora | planowana – brak zapewnionego finansowania | 2019 | 2020 | Bętlewianka | - | Wielgie | lipnowski | kujawsko-pomorskie | 19,293407 52,735601
Komentarz do pól ankiety: Krótki opis inwestycji: informacje na temat charakteru przeprowadzonej inwestycji (w przypadku, gdy nie wynika to jednoznacznie z nazwy inwestycji), w szczególności pod kątem wpływu na zmianę poziomu zagrożenia powodziowego Status realizacji: zakończona, w trakcie realizacji, planowana – zapewnione finansowanie, planowana – brak zapewnionego finansowania Data rozpoczęcia inwestycji: w przypadku inwestycji nierozpoczętych planowana data rozpoczęcia Data zakończenia inwestycji: w przypadku inwestycji nierozpoczętych oraz trwających planowana data zakończenia Lokalizacja inwestycji: dla inwestycji, dla których nie da się jednoznacznie przyporządkować lokalizacji należy podać nazwę cieku, zbiornika, miejscowości itd. najlepiej opisującą lokalizację, tj. najbliższą lub obejmującą większą część inwestycji Nazwa cieku/zbiornika wodnego: do wypełnienia dla inwestycji związanych z wodami powierzchniowymi Współrzędne geograficzne: • dla inwestycji liniowych: współrzędne początku i końca obiektu; • dla inwestycji powierzchniowych o małej powierzchni: przybliżone współrzędne środka obiektu; • dla inwestycji powierzchniowych o dużej powierzchni współrzędne wierzchołków wielokąta przybliżonego zasięgu inwestycji. W przypadku braku współrzędnych geograficznych możliwe jest: • podanie współrzędnych w innym układzie odniesienia, wraz z informacją o nazwie układu w polu Uwagi; • podanie numeru działki ewidencyjnej i obrębu, na której znajduje się dana inwestycja (w przypadku budowli mostowych, które nie są zlokalizowane na wydzielonej działce, należy podać nr działki drogi dojazdowej. Możliwe jest przekazanie plików wektorowych z lokalizacją inwestycji. W takim przypadku w polu uwagi podać nazwę i format przekazywanej warstwy wektorowej.

## lista
zakończona | budowle regulacyjne
w trakcie realizacji | budowle upustowe z przelewami i spustami
planowana – zapewnione finansowanie | jazy
planowana – brak zapewnionego finansowania | kanały
kanały ulgi
mury oporowe, bulwary, nabrzeża
poldery przeciwpowodziowe
prace pogłębiarskie i odmulanie
progi
przepusty wałowe
siłownie i elektrownie wodne
stopnie wodne
suche zbiorniki przeciwpowodziowe
śluzy żeglugowe
wały przeciwpowodziowe
wały przeciwsztormowe
wrota przeciwpowodziowe
wrota przeciwsztormowe
zapory przeciwrumowiskowe
zapory ziemne i betonowe
zbiorniki retencyjne
żłoby
inna