- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

NA WYKONANIE ZADANIA

pn.

„Działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu

Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK) i planów gospodarowania wodami (aPGW) na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania”

- Zatwierdzam

Prezes

Krajowego Zarządu

Gospodarki Wodnej

kwiecień 2017 r.

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Adres strony internetowej: www.kzgw.gov.pl

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), oznaczone jest przez Zamawiającego numerem referencyjnym: KZGW/DPiZW/edu/1/2017. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na powyższe oznaczenie.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 i art. 39 Ustawy.

- Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja na rzecz Zamawiającego zadania pn. „Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych projektu pn.: Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania”.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest prowadzone 
w ramach projektu realizowanego w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w latach 2016 – 2022 pn. „Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania”, współfinansowanego ze środków europejskich, pochodzących z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020, II osi priorytetowej - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1 - Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

- Wspólny Słownik Zamówień – kod CPV:

39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne;

79342200-5 Usługi w zakresie promocji;

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zamówień ani podpisania umowy ramowej.

- Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia wynosi 904 065,04 netto (słownie: dziewięćset cztery tysiące sześćdziesiąt pięć złotych 04/100), tj. 1 112 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion sto dwanaście tysięcy złotych).

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znane) w części II sekcja D JEDZ).

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej jednej osoby, skierowanej do realizacji zamówienia, na każdym ze stanowisk wskazanych w pkt 5.1. ppkt 1) lit. b) pkt 1, 2 i 5 SIWZ przez cały okres obowiązywania Umowy.

- W przypadku zlecenia w części lub w całości przez Wykonawcę realizacji Umowy podwykonawcom, ust. 8 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie musi zatrudnić przy wykonywaniu zamówienia, najpóźniej w ciągu 30 dni od podpisania Umowy, co najmniej 1 osobę bezrobotną, co oznacza osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 
z późn. zm.) lub co najmniej 1 osobę niepełnosprawną, co oznacza osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.) lub co najmniej 1 uchodźcę realizującego indywidualny program integracji w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.). Zatrudnienie powinno obejmować czas realizacji zamówienia i może dotyczyć osób niewymienionych jako członków Zespołu w Wykazie osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę bezrobotną/niepełnosprawną/uchodźcę lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia, w ciągu 45 dni licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, na to miejsce innej osoby bezrobotnej/niepełnosprawnej/uchodźcy. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osoby bezrobotnej/niepełnosprawnej/uchodźcy lub potwierdzającej czynności zmierzające do zatrudnienia takiej osoby (przy uwzględnieniu określonych powyżej terminów), natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 7 dni licząc od dnia wystąpienia Zamawiającego.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia rozpocznie się w dniu podpisania Umowy 
z Wykonawcą, a zakończy 31 marca 2022 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, że:

a) wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum następujące zamówienia:

Warunek 1

Dwie usługi polegające na prowadzeniu działań informacyjnych lub promocyjnych, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto każda (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100.

Warunek 2

Dwie usługi polegające na realizacji filmów promocyjnych, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto każda (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Wyżej wymienione usługi mogą być wykonane w ramach jednego lub odrębnych zamówień. 
W przypadku, gdy w ramach wykazanych zamówień realizowany był szerszy zakres prac, należy bezwzględnie podać wartość całego zamówienia wraz z wyszczególnieniem wartości prac potwierdzających spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku w przypadku żądania dokumentów Wykonawca będzie zobowiązany załączyć dokument potwierdzający, że zostały one wykonane należycie oraz podać dane teleadresowe do firmy/instytucji/jednostki, która wystawiła dokument, 
w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania weryfikacji podanych informacji.

UWAGA:

Dowodami, o których mowa powyżej są:

- poświadczenia,

- oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, 
o których mowa powyżej.

W celu porównania spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia wartości podanych 
w walucie innej niż polski złoty (PLN) po kursie średnim NBP obowiązującym na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE. Jeśli publikacja ogłoszenia 
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE nastąpi w dniu, w którym Narodowy Bank Polski nie publikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
w Dzienniku Urzędowym UE.

b) dysponują osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

Wykonawca musi wykazać, że w trakcie realizacji zamówienia dysponować będzie zespołem, 
w skład którego wchodzić będą co najmniej osoby o następujących kwalifikacjach:

| L.p. | Stanowisko w projekcie (minimalna wymagana liczba osób) | Wymagania Zamawiającego - Doświadczenie | Zakres informacji, jaką powinien przedstawić Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kierownik projektu (1) | - specjalista ds. komunikacji społecznej lub reklamy, - wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu dziennikarstwa, reklamy, socjologii lub public relations, - minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji działań informacyjno-promocyjnych, - doświadczenie w kierowaniu projektami podczas realizacji co najmniej 5 prac/projektów o podobnym charakterze, o wartości co najmniej 300 000 zł brutto każda, - ccertyfikat potwierdzający wiedzę i kompetencje w zakresie zarządzania projektami zakończony egzaminem | - Oświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe (zawierające wskazanie Klienta/ Pracodawcy, nazwy/tytuły i okres realizacji prac, zakres obowiązków), - Oświadczenie potwierdzające wykształcenie wyższe (ze wskazaniem kierunku i specjalizacji/specjalności), - Oświadczenie potwierdzające doświadczenie w kierowaniu projektami (zawierające nazwy/tytuły i okres realizacji projektów, zakres obowiązków w projekcie), - Oświadczenie o posiadanych certyfikatach z zakresu zarządzania projektami (daty uzyskania i ważności certyfikatów, nazwy certyfikatów). |
| 2. | Specjalista ds. rozwoju stron internetowych i Internetu (1) | - wykształcenie wyższe, - posiada minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe2 w zakresie tworzenia stron internetowych i bannerów, - uczestniczył w realizacji przynajmniej 5 projektów. | - oświadczenie potwierdzające wykształcenie wyższe, - dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy u którego/których zdobył doświadczenie zawodowe,2 - informacja o projektach, w których brał udział (nazwa projektu, okres realizacji projektu, szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z projektów). |
| 3. | Specjalista w dziedzinie komunikacji społecznej (1) | - wykształcenie wyższe, - posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe2 w przeprowadzeniu działań public relations, - uczestniczył w realizacji co najmniej 5 projektów. | - oświadczenie potwierdzające wykształcenie wyższe, - dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy u którego/których zdobył doświadczenie zawodowe,2 - informacja o projektach, w których brał udział (nazwa projektu, okres realizacji projektu, szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z projektów). |
| 4. | Specjalista w dziedzinie grafiki (1) | - wykształcenie wyższe, - posiada 3-letnie doświadczenie zawodowe2 w przygotowywaniu materiałów promocyjnych do druku, - uczestniczył w realizacji przynajmniej 5 prac. | - oświadczenie potwierdzające wykształcenie wyższe, - dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy u którego/których zdobył doświadczenie zawodowe,2 - informacja o projektach, w których brał udział (nazwa projektu, okres realizacji projektu, szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z projektów). |
| 5. | Specjalista ds. eventów (1) | - wykształcenie wyższe, - posiada 3-letnie doświadczenie zawodowe2 w organizacji imprez, targów, wydarzeń specjalnych, - uczestniczył w realizacji przynajmniej 5 wydarzeń o charakterze ogólnopolskim. | - oświadczenie potwierdzające wykształcenie wyższe, - dane teleadresowe Klienta/ Pracodawcy u którego/których zdobył doświadczenie zawodowe,2 - informacja o projektach, w których brał udział (nazwa projektu, okres realizacji projektu, szczegółowy opis zakresu obowiązków w każdym z projektów). |
| Wymagania opisane w powyższych podpunktach muszą być spełnione łącznie. |  |  |  |

Zamówienie będzie realizowane w języku polskim. Wykonawca musi zapewnić możliwość komunikowania się Wykonawcy i osób wykonujących zamówienie z Zamawiającym w języku polskim oraz sporządzania dokumentacji w języku polskim, w tym zapewnić tłumaczenie symultaniczne w przypadku konieczności komunikacji bezpośredniej oraz tłumaczenie 
w przypadku sporządzenia dokumentów w języku obcym. Wykonawca informacyjnie 
w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskaże sposób komunikowania się danej osoby z Zamawiającym (np.: w języku polskim, za pośrednictwem tłumacza).

Żadna z osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie może pełnić więcej niż jednej z funkcji, zdefiniowanych przez Zamawiającego stanowiskiem w projekcie.

Wszelkie zmiany w składzie osobowym Zespołu wykonującego zamówienie w stosunku do wykazanego w ofercie są możliwe jedynie pod warunkiem zachowania wymogów dotyczących potencjału kadrowego Wykonawcy określonych w SIWZ oraz po wcześniejszym, pisemnym poinformowaniu Zamawiającego o konieczności zmiany w składzie osobowym Zespołu wykonującego zamówienie, wraz z przekazaniem kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia wskazane w SIWZ, nowo wskazanych osób. Każdorazowo Zamawiający musi wyrazić pisemną akceptację dokonanych zmian personalnych.

      - spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. wykażą, że:

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, to jest posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

- W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż polska (PLN) Zamawiający dla celów przeliczeniowych przyjmie średni kurs tej waluty ogłoszony przez NBP i obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
w Dzienniku Urzędowym UE. Jeśli publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE nastąpi w dniu, w którym Narodowy Bank Polski nie publikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE.

- W związku z jawnością postępowania (art. 8 ust. 1 Ustawy) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione przez Zamawiającego, muszą być nie później niż w terminie składania ofert zastrzeżone przez Wykonawcę wraz z uzasadnieniem, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, przy czym Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.

- Poleganie na zasobach innych podmiotów:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 4 Ustawy.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotów udostępniających Wykonawcy swoje zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, w zakresie, w którym powoływał się na zasób podmiotu trzeciego.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) muszą wykazać, że warunki określone w pkt 5.1. SIWZ spełniają łącznie.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- ocena spełniania warunków dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia,

- niespełnienie co najmniej jednego z warunków udziału w postępowaniu wskazanych w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

- Przesłanki wykluczenia Wykonawców:

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 pkt 1 
i 4 w związku z art. 24 ust. 7 i 8 Ustawy.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 i ust. 5 pkt 1 i 4 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 2 powyżej.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) muszą wykazać, że żaden z nich z osobna (odrębnie) nie podlega wykluczeniu.

- Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeśli w odniesieniu do któregokolwiek z podwykonawców zostaną stwierdzone przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 4 Ustawy.

- OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY

- Wraz z Formularzem ofertowym (wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

  - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. U. UE L z dnia 28.03.2014 r.).

  - Pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) i do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, jeśli umocowanie do podpisania dokumentów i oświadczeń nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może informacje w przedmiotowym zakresie uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to w JEDZ.

  - Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

  - Dowód wniesienia wadium zgodnie z pkt 8 SIWZ.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć dowody, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 
o którym mowa w pkt 6.1. ppkt 1) SIWZ – JEDZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenie, o którym mowa w art. 25a) ust. 1 Ustawy, dotyczące tych podmiotów, w formie JEDZ.

  - Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wypełnić w tym zakresie JEDZ, wskazując części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy firm podwykonawców. Brak informacji będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę.

  - Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa dokumenty JEDZ dotyczące podwykonawców.

- Wykonawca w terminie 3 (trzech) dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.kzgw.gov.pl informacji dotyczących:

- kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach,

przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.

1) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy 
z Wykonawców.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej oraz na załączonym nośniku optycznym (CD lub DVD) w formacie PDF (dodatkowo w edytowalnym formacie źródłowym, np. MS Word lub równoważny, należy złożyć na załączonym nośniku optycznym wykaz usług oraz wykaz osób):

  - w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

    - wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wykaz ma potwierdzać spełnianie warunków wskazanych w pkt 5.1. SIWZ);

    - dowodów określających, czy usługi opisane w pkt 5.1. SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku usług o charakterze ciągłym lub okresowym są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku oświadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert;

    - wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację 
o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz ma potwierdzać spełnianie warunków wskazanych w pkt 5.1. SIWZ);

    - dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 5.1. SIWZ (dokumenty mają potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu wskazanego w pkt 5.1. SIWZ);

    - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, 
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert 
w wysokości określonej przez Zamawiającego w pkt 5.1. SIWZ (dokumenty mają potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu wskazanego w pkt 5.1. SIWZ).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych dokumentów wskazanych w pkt 6.3. ppkt 1) lit. d) – e) SIWZ wówczas dopuszczalne jest złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

    - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

    - oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy;

    - oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składanek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności.

Uwaga!

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. ppkt 2) SIWZ.

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest przedstawić dokumenty wskazane w pkt 6.3. ppkt 2) SIWZ.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

    - pkt 6.3. ppkt 2) lit. a) oraz 6.3. ppkt 2) lit. b) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy;

    - pkt 6.3. ppkt 2) lit. c) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

  - Dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. ppkt 3), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3. ppkt 3), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 6.3. ppkt 4) zdanie pierwsze powyżej stosuje się odpowiednio.

  - Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.3. ppkt 2) lit. a) oraz lit. b). SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.3. ppkt 3) lit. a) SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 6.3. ppkt 4) stosuje się odpowiednio.

- Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę.

- Dokument sporządzony w języku obcym musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku, gdy Wykonawca przekaże kopię jakiegoś dokumentu, musi ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę podpisującą ofertę.

- W przypadku, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez Strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:

- pisemnie na adres:

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

- faksem na numer: +48 22 37 20 290

- drogą elektroniczną na adres: Ryszard.Wojciechowski@kzgw.gov.pl

Do kontaktowania się z Wykonawcami ubiegającymi się o zamówienie jest uprawniony ze strony Zamawiającego pan Ryszard Wojciechowski, Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych, Biuro Administracyjno-Prawne, tel. +48 22 37 20 273.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

Uwaga!

Oświadczenia, o których mowa w pkt. 6 dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, składane są w oryginale.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 6, inne niż oświadczenia w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) z 26 lipca 2016 roku, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

8.1. Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP 30 1010 1010 0033 8813 9120 0000. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać:

Wadium – przetarg nieograniczony: 
„Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych projektu pn.: Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania”

Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna, należy złożyć w oryginale jako odrębny załącznik do oferty, umożliwiający łatwe oddzielenie od pozostałych dokumentów ofertowych. Do oferty powinna być dołączona kopia tego dokumentu.

8.3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

8.4. Niewniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

8.5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8.10.

8.6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8.7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8.10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

8.11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1)	odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie;

2)	nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)	przyczynił się do sytuacji gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 Ustawy).

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w walucie polskiej (PLN).

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie 
w formie pisemnej oraz dodatkowo na załączonym nośniku optycznym (CD lub DVD) w formacie PDF i MS Word (lub równoważnym). Format MS Word (lub równoważny) dotyczy Formularza ofertowego, opisu sposobu realizacji usługi zarządzania projektem, koncepcji działań informacyjno-promocyjnych. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią oferty 
w formie pisemnej, a treścią oferty na nośniku optycznym decydująca jest treść oferty 
w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Propozycje rozwiązań częściowych lub wariantowych zostaną uznane za niezgodność z treścią SIWZ.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem przypadków określonych w Ustawie.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Formularz ofertowy powinien zostać przygotowany przez Wykonawcę na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ w formie wydruku komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionego ręcznie dokumentu. Wykonawca nie ma obowiązku korzystania ze wzorów dokumentów zawartych w SIWZ, jednak zobowiązany jest – w przypadku nie korzystania ze wzorów – złożyć oświadczenia i przekazać informacje w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

- Zaleca się, aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

- Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony były ponumerowane, parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy uprawnione/upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub dołączonego do oferty pełnomocnictwa.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany, muszą być parafowane przez Wykonawcę.

- W celu zapewnienia poufności i zapobieżeniu przedwczesnemu otwarciu ofertę wraz 
z załącznikami należy opakować w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią bez naruszenia opakowania. Zamawiający proponuje umieszczenie oferty wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie opisanej:

Nazwa i adres Wykonawcy Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa piętro VI, pok. 636 „Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych projektu pn.: Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania” Numer postępowania: KZGW/DPiZW/edu/1/2017 Nie otwierać przed dniem ……………..… godz. …….,

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie oferty nie oznaczonej zgodnie z SIWZ.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 Ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.), jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone w ofercie, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” lub spięte, zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia 
i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta. Informację o wprowadzeniu zmian należy oznaczyć jak ofertę oraz dodatkowo oznaczyć „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

- Informacja o wycofaniu bądź zmianie powinna być podpisana przez osobę upoważnioną w dokumentach rejestracyjnych firmy lub osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo.

- W przypadkach opisanych powyżej (w pkt 11.13-11.15 SIWZ), do pisma z informacją 
o wycofaniu bądź zmianie, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny dokument, 
z którego wynikają zasady reprezentacji i określone są osoby umocowane do działania 
w imieniu Wykonawcy lub stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- W przypadku gdy wymagania opisane powyżej (w pkt 11.13-11.16 SIWZ) nie zostaną spełnione, Zamawiający będzie uprawniony do uznania wycofania lub zmiany za nieskuteczne.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy na bieżąco monitorowali zmiany dotyczące prowadzonego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego http://www.kzgw.gov.pl [miejsce: zamówienia publiczne/ ogłoszenia o zamówieniach publicznych].

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2017 r., do godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Grzybowska 80/82 w Warszawie, VI piętro, pok. 636 (Kancelaria).

- Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.04.2017  r., o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. Informacje te nie mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

- Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

| Lp. | Nazwa kryterium | Znaczenie kryterium (w %) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | 40% |
| 2. | Koncepcja przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych | 60% |

- Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta, na którą składają się punkty uzyskane z oceny poszczególnych kryteriów, wynosi 100 pkt.

- Punkty za kryterium „Cena brutto” zostaną obliczone według wzoru:

liczba punktów

- W ramach kryterium „Koncepcja przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych” ocenie podlegać będzie przedstawienie następujących elementów:

    - Wstępna koncepcja działania biura prasowego projektu (0-15 pkt);

    - Identyfikacja celów operacyjnych działań informacyjno-promocyjnych (0-15 pkt);

    - Analiza ryzyk projektowych i propozycja działań zaradczych (0-10 pkt);

    - Segmentacja odbiorców kampanii i interesariuszy projektu oraz dobór adekwatnych kanałów oraz narzędzi dotarcia (0-15 pkt);

    - Przykładowa informacja prasowa na temat zrównoważonego rozwoju 
w gospodarowaniu wodami (maksymalna liczba znaków: 3 600) (0-5 pkt).

Kryterium 13.5.1., 13.5.2. i 13.5.4. będą oceniane zgodnie z poniższą tabelą:

| Stopień wypełnienia przez Wykonawcę poszczególnych elementów kryterium | Liczba punktów |
| --- | --- |
| Słabo - Wykonawca w sposób niewystarczający, skrótowo, bez dogłębnej analizy, w sposób niejasny opisał lub przygotował element kryterium. Nie zostały spełnione wszystkie wymagania wynikające z dokumentacji przetargowej. | 0 |
| Dobrze - Wykonawca w sposób zadowalający, jasny, rzetelny opisał lub przygotował element kryterium. Zostały spełnione wszystkie wymagania wynikające z dokumentacji przetargowej. | 8 |
| Bardzo dobrze - Wykonawca w sposób wyczerpujący, szczegółowo, przejrzyście, spójnie, zrozumiale, wykazując dogłębną analizę i znajomość zagadnień opisał lub przygotował element kryterium. Zostały spełnione wszystkie wymagania wynikające z dokumentacji przetargowej, a dodatkowo element kryterium zawiera wartości dodane, innowacyjne, wykraczające poza zakres dokumentacji przetargowej, które mają istotny wpływ na jakość i realizację przedmiotu zamówienia. | 15 |

Kryterium 13.5.3. będzie oceniane zgodnie z poniższą tabelą:

| Stopień wypełnienia przez Wykonawcę poszczególnych elementów kryterium | Liczba punktów |
| --- | --- |
| Słabo - Wykonawca w sposób niewystarczający, skrótowo, bez dogłębnej analizy, w sposób niejasny opisał lub przygotował element kryterium. Nie zostały spełnione wszystkie wymagania wynikające z dokumentacji przetargowej. | 0 |
| Dobrze - Wykonawca w sposób zadowalający, jasny, rzetelny opisał lub przygotował element kryterium. Zostały spełnione wszystkie wymagania wynikające z dokumentacji przetargowej. | 5 |
| Bardzo dobrze - Wykonawca w sposób wyczerpujący, szczegółowo, przejrzyście, spójnie, zrozumiale, wykazując dogłębną analizę i znajomość zagadnień opisał lub przygotował element kryterium. Zostały spełnione wszystkie wymagania wynikające z dokumentacji przetargowej, a dodatkowo element kryterium zawiera wartości dodane, innowacyjne, wykraczające poza zakres dokumentacji przetargowej, które mają istotny wpływ na jakość i realizację przedmiotu zamówienia. | 10 |

Kryterium 13.5.5. będzie oceniane zgodnie z poniższą tabelą:

| Stopień wypełnienia przez Wykonawcę poszczególnych elementów kryterium | Liczba punktów |
| --- | --- |
| Słabo - Wykonawca w sposób niewystarczający, skrótowo, bez dogłębnej analizy, w sposób niejasny opisał lub przygotował element kryterium. Nie zostały spełnione wszystkie wymagania wynikające z dokumentacji przetargowej. | 0 |
| Dobrze - Wykonawca w sposób zadowalający, jasny, rzetelny opisał lub przygotował element kryterium. Zostały spełnione wszystkie wymagania wynikające z dokumentacji przetargowej. | 3 |
| Bardzo dobrze - Wykonawca w sposób wyczerpujący, szczegółowo, przejrzyście, spójnie, zrozumiale, wykazując dogłębną analizę i znajomość zagadnień opisał lub przygotował element kryterium. Zostały spełnione wszystkie wymagania wynikające z dokumentacji przetargowej, a dodatkowo element kryterium zawiera wartości dodane, innowacyjne, wykraczające poza zakres dokumentacji przetargowej, które mają istotny wpływ na jakość i realizację przedmiotu zamówienia. | 5 |

- Nie dopuszcza się przyznawania punktów pośrednich.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów przyznaną w ramach kryteriów oceny ofert.

- SPOSÓB OBLICZANIA CENY

- Cena oferty uwzględniać musi koszty wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszej SIWZ oraz wszelkie inne koszty składające się na realizację zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków oraz ewentualnych rabatów i upustów.

- Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich, z dokładnością do pełnych groszy, przy czym grosze podać należy w postaci ułamkowej złotego, np. 01/100.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w pieniądzu (walucie) Rzeczpospolitej Polskiej (PLN).

- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Osoby podpisujące umowę w imieniu Wykonawcy zobowiązane są wykazać umocowanie do zawarcia Umowy w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

  - Postanowienia ustalone w SIWZ nie podlegają negocjacjom.

  - Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, o terminie podpisania Umowy, na warunkach zgodnych z SIWZ.

  - Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w pkt 6.3. SIWZ, w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii zawieranej Umowy.

  - Przed zawarciem Umowy Wykonawcy występujący wspólnie przedstawią Zamawiającemu, na jego żądanie, sporządzoną w formie pisemnej umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Zamawiający zaleca, aby w umowie wskazać co najmniej:

    - oznaczenie stron (nazwa firmy, adres, forma organizacyjno-prawna, wskazanie rejestrów lub ewidencji działalności gospodarczej),

    - cel gospodarczy,

    - zakresy zadań poszczególnych Wykonawców,

    - odpowiedzialność solidarną Wykonawców za realizację zamówienia i jako wierzycieli Zamawiającego,

    - zasady partycypacji w zyskach oraz kosztach związanych z realizacją wspólnego celu gospodarczego,

    - okres obowiązywania Umowy,

    - określenie sposobu reprezentacji Wykonawców wobec Zamawiającego,

    - zakaz dokonywania zmian Umowy bez zgody Zamawiającego.

  - Przed zawarciem Umowy Wykonawcy prowadzący wspólnie działalność na podstawie Umowy spółki cywilnej na żądanie Zamawiającego zobowiązani są do przedstawienia Umowy spółki cywilnej.

  - Niezłożenie przez Wykonawcę wskazanych w niniejszym punkcie dokumentów Zamawiający będzie mógł potraktować jako uchylanie się Wykonawcy od podpisania Umowy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnie z art. 148 ust. 1 Ustawy:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP 30 1010 1010 0033 8813 9120 0000 z podaniem tytułu: „Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych projektu pn.: Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania”.

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej:

    - z jej treści winno wynikać, że Gwarant gwarantuje nieodwołalnie 
i bezwarunkowo zapłatę wszelkich należności w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym zapłatę należności z tytułu kar umownych, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego;

    - winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- 80% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, poświadczone podpisanym przez Strony protokołem odbioru końcowego, potwierdzającym wykonanie całego przedmiotu Umowy.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione 
w pieniądzu, Zamawiający zwróci 80% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, poświadczone podpisanymi przez Strony protokołem odbioru końcowego, potwierdzającym wykonanie całego przedmiotu Umowy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Pozostałe 20% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy podlega zwrotowi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci 20% wartości zabezpieczenia podlega zwrotowi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- WZÓR UMOWY STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

  - Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian:

- w przypadku, gdy wprowadzenie zmian w sposobie realizacji usług jest uzasadnione 
i niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a zaistniała sytuacja była niemożliwa wcześniej do przewidzenia;

- w przypadku zmiany w innych, powiązanych z przedmiotem zamówienia przedsięwzięciach realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez Zamawiającego, których to zmian nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu zamówienia;

- w przypadku zmian w organizacji Zamawiającego, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji zamówienia;

- zmiany zakresu, sposobu lub terminu realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli taka zmiana wynika 
z nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz zmiana ta nie powoduje ograniczenia korzyści Zamawiającego;

- inne zmiany wynikające ze zmian/wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  - Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy:

- zmiana danych teleadresowych;

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr. rachunku bankowego).

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, są określone w Dziale VI Ustawy.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem terminu.

  - Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

  - Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

  - Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.6 i w pkt 18.7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  - Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

  - W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania z ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

  - W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 3 – Wzór Wykazu wykonanych zamówień;

Załącznik nr 4 – Wzór Wykazu osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia;

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia w sprawie przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej;

Załącznik nr 6 - Wzór Umowy

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TYTUŁ

„Działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu

Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK) i planów gospodarowania wodami (aPGW) na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania”

- CEL PRACY

Celem zamówienia jest przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych projektu pn.: „Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania”.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 w ramach II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem 
i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Projekt ten realizowany jest w trybie pozakonkursowym w okresie IV kwartał 2016 r. - II kwartał 2022 r.

- PRZEDMIOT PRACY

Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących dokumentów planistycznych, związanych z wypełnieniem zobowiązań wynikających 
z wdrażania Dyrektywy 2000/60/WE tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz przepisów ustawy – Prawo wodne w tym w szczególności II aPWŚK oraz II aPGW oraz przygotowanie
 i przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych dla projektów ww. planów, zgodnie 
z wymaganiami art. 14 RDW.

Zgodnie z art. 113 ustawy – Prawo wodne jednymi z podstawowych dokumentów planistycznych 
w gospodarowaniu wodami są program wodno-środowiskowy kraju i plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Dokumenty te stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi w przyszłości. Ponadto służą między innymi koordynowaniu działań mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wody zależnych, poprawę stanu zasobów wodnych, poprawę możliwości korzystania z wód, zmniejszenie ilości wprowadzanych do wód lub do ziemi substancji mogących negatywnie oddziaływać na wody, poprawę ochrony przeciwpowodziowej.

Działania informacyjno-promocyjne muszą uwzględniać działania centralne – ogólnokrajowe oraz regionalne z uwzględnieniem podziału kraju na obszary działania regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Część prowadzonych działań będzie miała charakter ciągły i będzie realizowana przez cały okres trwania umowy do 2022 r.

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania usługi, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i jej załącznikami oraz przestrzegania i stosowania obowiązujących przepisów krajowych i unijnych, w szczególności zasad polityk unijnych dotyczących konkurencji, pomocy publicznej, ochrony środowiska, równych szans oraz wytycznych w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

- ZAKRES PRACY

Planowane przedsięwzięcie zrealizowane zostanie przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego – zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Działania informacyjno-promocyjne są jednym z zadań projektu pn.: „Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK) i planów gospodarowania wodami (aPGW) na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania”. Zadanie to realizowane jest na podstawie umowy z dnia 13.12.2016 r. (nr POIS.02.01.00-00-0016/16-00) zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej i Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej.

Tabela wszystkich zadań w projekcie wraz z harmonogramem przedstawiona została poniżej:

| l.p | Nazwa zadania | planowany termin wszczęcia postępowania przetargowego | planowany termin zakończenia zadania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zarządzanie Projektem | I kwartał 2017 | II kwartał 2022 |
| 2 | Analiza i aktualizacja jednostek do planowania z uwzględnieniem MPHP10 | I kwartał 2017 | IV kwartał 2017 |
| 3 | Identyfikacja presji w regionach wodnych i na obszarach dorzeczy | I kwartał 2017 | II kwartał 2019 |
| 4 | Wdrożenie metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce | I kwartał 2017 | III kwartał 2018 |
| 5 | Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wraz ze sporządzeniem raportu dla KE (z I aktualizacji PWŚK) | IV kwartał 2017 | IV kwartał 2018 |
| 6 | Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód wraz z opracowaniem rejestru wykazów obszarów chronionych | IV kwartał 2017 | IV kwartał 2019 |
| 7 | Opracowanie krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych | IV kwartał 2018 | I kwartał 2020 |
| 8 | Analiza znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu na stan wód oraz ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych | IV kwartał 2018 | I kwartał 2020 |
| 9 | Opracowanie II aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju wraz z metodyką | IV kwartał 2019 | IV kwartał 2021 |
| 10 | Opracowanie projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aPGW) wraz z metodykami* | IV kwartał 2019 | I kwartał 2022 |
| 11 | Działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu | I kwartał 2017 | I kwartał 2022 |
| 12 | Usługi wsparcia merytorycznego oraz kontroli jakości | I kwartał 2017 | I kwartał 2022 |

* W ramach zadania prowadzone będą półroczne konsultacje społeczne projektów II aPGW – zakładany termin: listopad 2020 r. – kwiecień 2021 r. Termin konsultacji może ulec zmianie.

W ramach zamówienia zostaną zrealizowane następujące działania informacyjno-promocyjne:

- Organizacja strony internetowej projektu „Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania” i zasilanie jej treścią;

- Przygotowanie 2 banerów internetowych;

- Przygotowanie, produkcja i dystrybucja 2 rodzajów ulotek informacyjnych;

# Przygotowanie, produkcja i dystrybucja broszury informacyjnej;

- Organizacja spotkań konsultacyjnych lokalnych;

- Organizacja konferencji prasowych lokalnych;

- Organizacja konferencji ogólnokrajowej;

- Organizacja konferencji prasowej podsumowującej proces konsultacji II aPGW;

- Przygotowanie, produkcja i dystrybucja 2 rodzajów plakatu informacyjnego;

- Prowadzenie działań Public Relations;

- Przygotowanie i publikacja artykułów sponsorowanych;

- Realizacja krótkiego filmu informacyjnego dotyczącego projektu „Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania”;

- Realizacja filmu promocyjnego dotyczącego procesu konsultacji społecznych projektów II aPGW;

- Przygotowanie materiałów wspierających działania informacyjno-promocyjne;

- Przygotowanie, produkcja i dystrybucja instrukcji, jak zgłaszać uwagi do projektów II aPGW;

- Opracowanie instrukcji, jak zgłaszać inwestycje do II aPGW;

- Przygotowanie wersji niespecjalistycznej II a PGW;

- Przygotowanie wkładów merytorycznych do II aPGW oraz podsumowania prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych

Całość materiałów, która powstanie na potrzeby kampanii informacyjnej (w tym także na konferencje, spotkania itp.) projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) wymaga oznakowania zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 oraz zasadami zawartymi w wymaganiach dot. komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 (https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/).

Zakres zamówienia obejmuje w następujące działania:

# Organizacja strony internetowej projektu „Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania” 
i zasilanie jej treścią.

Na potrzeby zamówienia Wykonawca zaadaptuje istniejące serwisy (www.rdw.kzgw.gov.pl oraz www.apgw.kzgw.gov.pl ), przearanżuje oraz wdroży i poprowadzi jeden uspójniony serwis internetowy. Wizualizacja i nowa organizacja strony internetowej musi prezentować informacje związane z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce  z podziałem na 3 cykle planistyczne, w przypadku trzeciego cyklu planistycznego (lata 2016-2021) uwzględniać podział na poszczególne zadania projektu.

Projekt wizualizacji i nowej organizacji strony musi zostać przedstawiony Zamawiającemu w terminie 2 tygodni od podpisania umowy, a po jego akceptacji niezwłocznie wdrożony do realizacji (nie później niż 30 dni od zaakceptowania projektu). Strona zostanie następnie przetestowana przez Zamawiającego w trakcie 2 dni od otrzymania informacji o gotowości do testów), zgłoszone poprawki powinny zostać uwzględnione i zaprezentowane przez Wykonawcę przed ostateczną akceptacją całości prac związanych z uruchomieniem strony.

Serwis www musi zostać przygotowany z wykorzystaniem systemu zarządzania treścią Wordpress (lub innego otwartego systemu CMS). W layoucie strony należy wykorzystać wzory (tzw. „template”) opracowane przez Fundację widzialni.org lub o identycznej funkcjonalności, a serwis musi być w pełni zgodny ze standardem WCAG 2.0. W trakcie trwania projektu Wykonawca zarządzał będzie stroną 
z zachowaniem najwyższych standardów i na bieżąco aktualizował system CMS natychmiast po opublikowaniu poprawek przez producenta.

Oprogramowanie musi wspierać publikację między innymi:

        - aktualności dot. projektu i Zamawiającego (z archiwum wiadomości),

        - bibliotek dokumentów związanych z projektem (dokumenty w formacie pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx),

        - bibliotek/galerii dokumentów graficznych,

        - dokumentów dot. PWŚK i aPGW z możliwością zgłaszania uwag konsultacyjnych do publikowanych dokumentów oraz publikowania odpowiedzi do zgłoszonych uwag (patrz niżej – ankiety),

        - publikację banerów,

        - publikację odnośników do innych stron Zamawiającego, w tym innych stron i aplikacji internetowych, zrealizowanych w ramach Projektu,

        - wysyłkę newslettera e-mail oraz obsługę systemu RSS,

        - publikację w wersji elektronicznej ankiet niezbędnych do zgłaszania uwag do planów, udostępniać możliwość wypełniania i przesyłania ankiet on-line (formularze aktywne)

        - publikacji zestawień zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag wraz z udzielonymi odpowiedziami. Zestawienie podstawowe powinno zawierać wyłącznie zgłoszone uwagi i umożliwiać rozszerzenie/rozwinięcie uwagi o treść odpowiedzi

Oprogramowanie musi wspierać raportowanie dotyczące:

        - rejestracji odwiedzin (w tym licznik unikalnych odwiedzin),

        - pobieranych plików,

        - rejestracji zgłaszanych uwag w ankietach on-line i przedstawiania ich w pojedynczym pliku.

Serwis musi być opatrzony logotypami Zamawiającego oraz logotypem właściwego programu finansowego UE, zgodnie z dokumentami określającymi obowiązki beneficjentów tego programu, w tym z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oraz z załącznikiem 9 do umowy o dofinansowanie, a także stopką zawierającą adres i dane kontaktowe KZGW.

Przygotowany system musi wspierać  zaawansowaną  edycję treści i wyglądu strony, w tym, między innymi:

        - edycję zawartości w trybie graficznym (WYSIWYG) oraz w html,

        - obsługę udostępniania linków do plików (w tym udostępnianie plików przez html, ftp),

        - manager plików pozwalający na zdalne zarządzanie plikami na serwerze z poziomu panelu administracyjnego,

        - dostosowanie layoutu,

        - dodawanie i usuwanie banerów,

        - wprowadzenie czasowych zmian kolorystyki,

        - wprowadzenia zmian w logotypie i nazwie strony – w przypadku planowanych zmian w ustawie regulującej pracę Zamawiającego,

        - autoryzację użytkowników pozwalającą na udostępnianie treści wybranym użytkownikom,

        - panel administracyjny do zarządzania serwisem (z możliwością przypisywania użytkownikom indywidualnych praw dostępu do edycji, publikacji, zarządzania),

        - obsługa skryptów Java Script, PHP, Flash, Ajax,

        - śledzenie statystyk strony z wykorzystaniem Google Analitics lub innego narzędzia 
o równoważnej funkcjonalności.

Serwis zostanie stworzony i będzie administrowany przez Wykonawcę na serwerach Wykonawcy przez czas trwania projektu (z uwzględnieniem okresu gwarancyjnego), a po tym czasie Zamawiający powinien mieć możliwość bezkosztowego przejęcia zarządzania serwisem. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania używanego obecnie serwera, na którym utrzymywane są obie ww. strony internetowe. Warunkiem jest nie przekroczenie obecnie zajmowanej przez te strony łącznej powierzchni dyskowej (ok. 13,2 GB). W przypadku, gdyby przestrzeń dyskowa wymagana dla utrzymania tych stron miała przekroczyć wielkośc 13,5 GB Wykonawca będzie utrzymywał tą stronę na własnym serwerze bądź we własnym zakresie wykupi u operatora odpowiednią pulę przestrzeni dyskowej celem składowania danych wraz z konieczną przestrzenią na backup danych (nie mniej niż 5 cykli backupowych).

Wykonawca przygotuje dokumentację dotyczącą obsługi, w tym zaawansowanej edycji serwisu, 
a także przeprowadzi szkolenie dla minimum 4 osób wskazanych przez Zamawiającego z obsługi CMS. Szkolenie musi uwzględniać wszystkie aspekty związane z edycją strony. Na szkolenie Wykonawca przygotuje materiały szkoleniowe zawierające informacje stanowiące przedmiot szkolenia.  Dokumentacja dotycząca obsługi oraz materiały szkoleniowe powinny być opracowane w języku polskim.

Wykonawcza przeprowadzi szkolenie z zarządzania serwisem dla oddelegowanych specjalistów Zamawiającego.  Szkolenie musi uwzględniać wszystkie aspekty zarządzania serwisem – w tym edycja szablonu, edycja struktury, zarządzanie zawartością (struktura plików i bibliotek serwisu).

Serwis musi zostać dostosowany do parametrów serwerów Zamawiającego zgodnie z podaną specyfikacją i umożliwiać bezproblemowe aktualizacje oprogramowania serwera i serwisu w miarę pojawiania się poprawek związanych z bezpieczeństwem.

Aktualna specyfikacja serwera:

        - serwer Apache 2.2.22

        - PHP 5.4.4

        - MySQL 5.5.46

Każda podstrona w ramach serwisu ma być opracowywana w dwóch wersjach językowych: polskiej 
i angielskiej, z zastosowaniem kodowania umożliwiającego poprawne wyświetlanie tekstu z polskimi znakami.

Rozdzielczość serwisu: strony w technologii responsywnej dla czterech rodzajów urządzeń/rozdzielczości:

        - 1170px dla szerokości 1200px i więcej (szerokie ekrany),

        - 970px dla szerokości  992px-1200px (standardowe ekrany),

        - 750px dla szerokości 768-992px (tablety),

        - pełna szerokość danego ekranu dla rozdzielczości poniżej 768px (telefony).

Część płynna serwisu dostosowana do 80% szerokości okna przeglądarki.

W ramach organizacji serwisu internetowego przewidziane są następujące zadania:

        - stałe zasilanie treścią stron w języku polskim i angielskim (również w trybie ad hoc),

        - opracowanie koncepcji uzupełnienia treści strony internetowej oraz realizacja zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji na stronie głównej oraz na wybranych podstronach,

        - przygotowanie treści materiałów informacyjnych m.in. na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego,

        - opracowanie graficzne i tekstowe materiałów informacyjnych na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego,

        - przetłumaczenie materiałów informacyjnych na stronę internetową na język angielski,

        - Wykonawca dokona korekty językowej i stylistycznej wszelkich teksów przed ostatecznym umieszczeniem w sieci.

Wszystkie materiały informacyjne, w tym ich treść oraz forma graficzna, przed publikacją na stronie muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany zostanie do umieszczania na stronie w zakładce „Aktualności” na bieżąco informacji o spotkaniach i/lub konferencjach organizowanych w ramach Projektu oraz innych konferencjach i/lub spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego. Dodatkowo zamieszczona będzie ogólna informacja nt. prowadzonych działań informacyjnych dotyczących w szczególności wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego, planów zarządzania ryzykiem powodziowym, w celu skoordynowania działań w zakresie procesu planowania w gospodarowania wodami.

Na stronie powinien znaleźć się e-mail kontaktowy, podany przez Zamawiającego.

W trakcie trwania projektu powinien być dostępny helpdesk, który w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia będzie w stanie przywrócić serwis do poziomu użytkowego sprzed awarii lub, jeśli to nie będzie możliwe, wypracuje i wdroży równoległe rozwiązanie zastępcze w przeciągu 72 h, a podczas całości awarii na stronie będzie pojawiał się odpowiedni komunikat. Zgłoszenie awarii odbywać się będzie na zaproponowany przez Wykonawcę adres e-mail.

  - Przygotowanie newslettera (biuletynu informacyjnego) w formie e-mailingów służących do informowania o wszystkich działaniach w projekcie

Wykonawca podczas realizacji zamówienia będzie docierał z informacją do interesariuszy. Wykonawca przygotuje projekt listy interesariuszy, do których planuje rozsyłać newsletter i przedłoży go do akceptacji Zamawiającego w terminie  14 dni od podpisania umowy.

Wykonawca:

        - zaproponuje (w terminie do 30 dni od podpisania umowy) oraz po, zaakceptowaniu przez Zamawiającego, wykona (w terminie 7 dni od akceptacji) szablon newslettera, który będzie zawierał niezbędne informacje, jakie powinien zawierać e-mailing, w tym możliwość wypisania się z usługi, oraz będzie zawierał linki łączące newsletter bezpośrednio z informacjami na stronie internetowej projektu,

        - stworzy harmonogram wysyłania newslettera (do akceptacji Zamawiającego do 30 dni po podpisaniu umowy, harmonogram może ulec zmianie i będzie korygowany na bieżąco),

        - na bieżąco będzie przygotowywał treść każdego z newsletterów i przedkładał

        - do akceptacji Zamawiającemu,

        - zapewni formatowanie newslettera w formie akceptowalnej przez różne programy pocztowe i skrzynki portali internetowych,

        - przed ostateczną wysyłką newslettera, Wykonawca roześle go w formie testu

        - do podanej przez Zamawiającego grupy testowej i dopiero po otrzymaniu akceptacji

        - ze strony Zamawiającego roześle do interesariuszy,

        - powiadomi interesariuszy, o możliwości rezygnacji z otrzymywania newslettera poprzez stosowny komunikat np. Powyższa wiadomość wysyłana jest

        - do instytucji, których adresy są ogólnodostępne. Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywania informacji przesyłanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, prosimy o odesłanie wiadomości zwrotnej o temacie NIE. Wiązać się to będzie

z automatycznym usunięciem adresu internetowego z rozdzielnika.

Newslettery powinny być rozsyłane w dni robocze między godziną 8.00 a 17.00. Wykonawca zapewni należyty przebieg procesu wysyłki oraz zgodność procesu z obowiązującym prawem, będzie także rozpatrywał reklamacje związane z tym procesem, przy czym o każdej z nich poinformuje Zamawiającego.

  - Wykonawca przygotuje zgodnie z zaleceniami Zamawiającego wzór ankiet on-line – aktywne formularze do publikacji na stronach projektu. Po zatwierdzeniu wzoru przez Zamawiającego, Wykonawca opublikuje ankiety na stronach internetowych projektu i umożliwi dostęp do nich użytkownikom serwisu.

Ankiety pozwolą na zgłaszanie uwag do opublikowanych projektów dokumentów planistycznych. Ankiety powinny umożliwiać zaznaczenie lub wpisanie:

- nazwy planu, którego dotyczy

- sekcji dokumentu / zakresu merytorycznego uwagi

- opisu problemów wynikających z projektu aktualizacji planu,

- propozycji zmian,

- uzasadnienie propozycji zmian,

- danych zgłaszającego (dla instytucji lub osób prywatnych- z zaznaczeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych)

Dodatkowo ankieta powinna zawierać:

- mechanizm zabezpieczający przed zgłaszaniem przez automaty / boty / hurtowym zgłaszaniem / spamowaniem

- instrukcję postępowania z ankietą po jej wypełnieniu,

- informację, gdzie będzie podana ewentualna odpowiedź

- oznakowanie zgodne z wymaganiami projektu.

Ankieta powinna być możliwie zbieżna z ankietą papierową, opisaną w punkcie 15.

Ankiety on-line powinny być łatwo dostępne dla osób czytających poszczególne dokumenty planistyczne. Wykonawcy opublikuje ankietę jako niezależną stronę serwisu oraz jako „pływające” okno, które można wywołać w trakcie czytania dokumentów planistycznych.

Wykonawca opracuje również system pozwalający na zbieranie zgłoszonych, za pośrednictwem ankiet, uwag w jednym pliku i przekazywanie go do Zamawiającego.

Wykonawca opracuje system publikacji zgłoszonych uwag wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami. System musi umożliwiać opublikowanie pierwszych uwag natychmiast po ich przekazaniu przez Zamawiającego, dodawanie kolejnych zestawów uwag z odpowiedziami do już opublikowanych oraz wyszukiwanie opublikowanych uwag według kryteriów:

- data zgłoszenia

- dokument planistyczny, którego uwaga dotyczy

- zakres merytoryczny.

- Przygotowanie 2 banerów internetowych

Wykonawca przygotuje identyfikację wizualną dla celów informacyjnych i promocyjnych w oparciu 
o wytyczne Zamawiającego, przekazane niezwłocznie po podpisaniu umowy. Pierwszy baner zostanie przygotowany na potrzeby całego projektu, drugi zaś – na potrzeby półrocznych konsultacji społecznych II a PGW (termin realizacji: październik 2020 r.)

Wykonawca przygotuje po 3 wzory banerów do publikacji w internacie, zawierających logo i hasło, 
w krzywych (w formacie grafiki wektorowej). Wykonawca po wyborze i akceptacji wersji docelowej przez Zamawiającego dokona ich przeformatowania na wszystkie uzgodnione z Zamawiającym formaty i rozmiary. Wykonawca zapewni dostosowanie banera do co najmniej 10 różnych rozmiarów.

- Przygotowanie, produkcja i dystrybucja 2 rodzajów ulotek informacyjnych

Wykonawca przygotuje ulotkę informacyjną na potrzeby konsultacji społecznych projektu: „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej opracowywanych zgodnie z art. 14 ust. 1. pkt. b RDW” (2 500 sztuk) oraz ulotkę informacyjną na potrzeby konsultacji społecznych zadania: „Opracowanie projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z metodykami” (2 500 sztuk).

  - Treść ulotki informacyjnej na potrzeby konsultacji społecznych „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej opracowywanych zgodnie z art. 14 ust. 1. pkt. b RDW” (2 500 sztuk), opracowanego w ramach zadania „Analiza znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu na stan wód oraz ryzkiem nieosiągnięcia celów środowiskowych” w zakresie merytorycznym zostanie uzgodniona z Wykonawcą tego zadania.

Projekt ulotki zostanie przedstawiony Zamawiającemu nie później niż 18 lutego 2019 r. Zamawiający wniesie uwagi do projektu ulotki w ciągu 5 dni, a Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia. Ostateczna wersja ulotki do druku musi zostać przekazana Zamawiającemu do 6 marca 2019 r. Ulotka w liczbie 2500 sztuk musi zostać wydrukowana w terminie do 20 marca 2019 r., następnie Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, dokona dystrybucji ulotek.

Nakład ulotki: 2 500 sztuk. Wykonawca będzie również odpowiedzialny za dystrybucję ulotek.

Zakładany termin rozpoczęcia konsultacji społecznych: kwiecień 2019 r. (termin rozpoczęcia konsultacji może ulec zmianie).

  - Treść ulotki w zakresie merytorycznym zostanie uzgodniona z Wykonawcą zadania pn. „Opracowanie projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z metodykami”. Ulotki zostaną przygotowane na potrzeby półrocznych konsultacji społecznych II aPGW, prowadzonych zgodnie z art. 14 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Projekt ulotki zostanie przedstawiony Zamawiającemu nie później niż 26 października 2020 r. Zamawiający wniesie uwagi do projektu ulotki w ciągu 5 dni, a Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia. Ostateczna wersja ulotki do druku musi zostać przekazana Zamawiającemu do 
9 listopada 2020 r. Ulotka w liczbie 2500 musi zostać wydrukowana w terminie do 16 listopada 2020 r., następnie Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, dokona dystrybucji ulotek.

Nakład ulotki: 2 500 sztuk. Wykonawca będzie również odpowiedzialny za dystrybucję ulotek.

Zakładany termin rozpoczęcia konsultacji społecznych: listopad 2020 r.

  - W ramach tego zadania Wykonawca zobowiązany jest do następujących czynności, dotyczących obu ulotek: zaprojektowania, przygotowania, produkcji i dystrybucji ulotek, w tym m.in. do:

- opracowania koncepcji kreatywnej ulotki wraz z wizualizacją,

- przygotowania treści ulotki w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- przekazania treści ulotki do akceptacji przez Zamawiającego,

- opracowania graficznego i tekstowego ulotki wraz z wizualizacją w języku polskim (m. in. 
na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego),

- opracowania graficznego i tekstowego ulotki wraz z wizualizacją w języku angielskim,

- redakcji językowej wraz z korektą tekstów (wersji w języku polskim oraz w języku angielskim),

- składu, łamania, przygotowania do druku ulotki (wersji w języku polskim oraz w języku angielskim),

- obróbki kolorystycznej zdjęć i wydruków próbnych,

- druku ulotki (tylko w języku polskim),

- dystrybucji ulotki (tylko w języku polskim),

- Wykonawca przekaże szablony ulotki w języku polskim i angielskim w wersji pdf i w wersji edytowalnej umożliwiającej dodruk ulotki  w jakości odpowiadającej ulotce wydrukowanej 
w ramach niniejszej pracy,

- Wykonawca przekaże potwierdzenia wysłania ulotki do wszystkich uzgodnionych 
z Zamawiającym podmiotów,

- Wykonawca opublikuje ulotkę w serwisie internetowym poświęconym projektowi.

Koncepcja kreatywna ulotki powinna zawierać propozycję grafiki: znaków, haseł, kolorystyki i jej związku z treścią ulotki i tematyki, której dotyczy. Projekt graficzny ulotki powinien być spójny 
z grafiką zastosowaną w serwisie projektu. Na ulotce nie może znaleźć się logo Wykonawcy. Parametry ulotki:

- papier: kreda mat 150 g/m2

- format: A5

- kolor: CMYK

- objętość: 2 strony

Wykonawca dokona opracowania graficznego i tekstowego ulotek wraz z wizualizacją 
na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, z uwzględnieniem poniższych zasad:

- Zamawiający przekaże Wykonawcy logo i elementy identyfikujące Zamawiającego;

- Opracowanie graficzne ulotki obejmuje wykonanie przez Wykonawcę layoutu 
oraz autorskich elementów graficznych, a także komputerowy skład i łamanie 
oraz przygotowanie do druku w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję kreatywną zgodną z całością komunikacji;

- Ulotka zawierać będzie logo Zamawiającego i oznakowanie znakiem UE i znakiem Funduszy Europejskich, zgodnie z dokumentami określającymi obowiązki beneficjentów odpowiedniego programu, w tym z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”;

- Wykonawca dokona składu, łamania i opracowania komputerowego ulotki zgodnie z „Zasadami składu tekstów w języku polskim” (PN-83/P-55366);

- Autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do wszystkich tekstów, zdjęć i elementów graficznych (rysunków i innej grafiki) zamieszczonych w ulotce  przez Wykonawcę przechodzą na Zamawiającego;

- Zamawiający przekaże Wykonawcy fotografie (wraz z ich opisem merytorycznym), które Wykonawca będzie mógł zamieścić w ulotce lub, jeśli będzie to konieczne, Wykonawca zakupi fotografie wraz z nieograniczonymi prawami na wszystkie pola eksploatacji na czas nieokreślony 
i sceduje je na Zamawiającego;

- Koncepcja kreatywna, wizualizacja ulotki, treść ulotki, opracowanie graficzne i tekstowe ulotki oraz redakcja językowa i korekta tekstów podlegają konsultacjom z Zamawiającym. Do uznania prac na każdym z ww. etapów za zakończone wymagana jest akceptacja Zamawiającego. Wykonawca przekazuje do akceptacji materiały w formie elektronicznej i w formie wydruku 
w docelowym rozmiarze.

Dystrybucja ulotek

Wykonawca dostarczy ulotki do uzgodnionych z Zamawiającym jednostek, m. in.:

- Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,

- regionalnych zarządów gospodarki wodnej,

- urzędów marszałkowskich i wojewódzkich

- Ministerstwa Środowiska, Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska, wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, zarządów melioracji i urządzeń wodnych.

Każdą wysyłkę opatrzy listem informacyjnym uzgodnionym z Zamawiającym. Do czasu wysyłki ulotek Zamawiający będzie magazynował je na własny koszt. Wykonawca musi prowadzić ewidencję posiadanych materiałów w formie umożliwiającej Zamawiającemu bieżącą weryfikację stanu ilościowego. Podział liczby ulotek pomiędzy uzgodnione z Zamawiającym jednostki zostanie wskazany przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy.

Dystrybucja polega na: załadunku, transporcie i wyładunku zgodnie z harmonogramem, sporządzonym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy. Szczegółowy tryb dostarczenia (przekazania) ulotek będzie przedmiotem uzgodnień roboczych. Wykonawca zapewnia rozładunek ulotek, wniesienie do siedziby placówki i zabezpieczy w tym celu ludzi i sprzęt (np. wózki). Wykonawca zapewni dystrybucję ulotek co najmniej do uzgodnionych instytucji, w czasie trwania umowy, w stanie nie gorszym niż tym przekazanym Zamawiającemu do akceptacji. Wykonawca pokryje wszelkie dodatkowe koszty związane z dostarczeniem ulotek.

- Przygotowanie, produkcja i dystrybucja broszury informacyjnej

Przygotowanie broszury informacyjnej w ramach zadania „Opracowanie projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach wraz z metodykami”. Treść broszury w zakresie merytorycznym zostanie uzgodniona z Wykonawcą ww. zadania. Broszury zostaną przygotowane na potrzeby półrocznych konsultacji społecznych II aPGW, prowadzonych zgodnie z art. 14 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Projekt broszury zostanie przedstawiony Zamawiającemu nie później niż 26 października 2020 r. Zamawiający wniesie uwagi do projektu broszur w ciągu 5 dni, a Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia. Ostateczna wersja broszury do druku musi zostać przekazana Zamawiającemu do 9 listopada 2020 r. Broszura w liczbie 1 000 musi zostać wydrukowana w terminie do 16 listopada 2020 r., następnie Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, dokona dystrybucji broszur.

W ramach tego zadania Wykonawca zobowiązany jest do następujących czynności: zaprojektowanie, przygotowanie, produkcja i dystrybucja broszur dotyczących II aktualizacji aPGW, w tym m.in. do:

- opracowania koncepcji kreatywnej broszury do dystrybucji wraz z wizualizacją,

- przygotowania treści broszury w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- przekazania treści broszury do akceptacji przez Zamawiającego,

- opracowania graficznego i tekstowego broszury wraz z wizualizacją w języku polskim (m. in. na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego),

- opracowania graficznego i tekstowego broszury wraz z wizualizacją w języku angielskim.

- redakcji językowej wraz z korektą tekstów (wersji w języku polskim oraz w języku angielskim),

- składu, łamania, przygotowania do druku broszury (wersji w języku polskim oraz w języku angielskim),

- obróbki kolorystycznej zdjęć i wydruków próbnych,

- druku broszury (tylko w języku polskim),

- dystrybucji broszury (tylko w języku polskim),

- Wykonawca przekaże szablon broszury w języku polskim i angielskim wersji pdf i w wersji edytowalnej umożliwiającej dodruk broszury w jakości odpowiadającej broszurze wydrukowanej w ramach niniejszej pracy,

- Wykonawca przekaże potwierdzenia wysłania materiałów informacyjnych do wszystkich uzgodnionych z Zamawiającym podmiotów,

- Wykonawca opublikuje broszurę w serwisie internetowym poświęconym projektowi.

Koncepcja kreatywna broszury powinna zawierać propozycję grafiki: znaków, haseł, kolorystyki i jej związku z powyższą tematyką. Projekt graficzny broszury powinien być spójny z grafiką zastosowaną na stronie projektu oraz zawierać logo Zamawiającego i wszelkie znaki wymagane w materiałach finansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na broszurze nie może znaleźć się logo Wykonawcy.

Specyfikacja broszury:

- Nakład: ok. 1 000 sztuk

- Format: A5

- Objętość: 10 stron

- Kolor okładki i środków: 4+4 (pełny kolor - CMYK)

- Oprawa: zszycie

- Papier środka: papier ekologiczny 130g/m2 lub ewentualnie kreda 130g/m2

- Papier okładki: ekologiczny karton 250 g/m2, wykończenie jednostronnie folia błysk

Na broszurze powinna znaleźć się informacja: wykonano na papierze z recyklingu.

Wykonawca dokona opracowania graficznego i tekstowego broszury wraz z wizualizacją 
na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, z uwzględnieniem poniższych zasad:

- Zamawiający przekaże Wykonawcy logo i elementy identyfikujące Zamawiającego.

- Opracowanie graficzne broszury obejmuje wykonanie przez Wykonawcę layoutu 
oraz autorskich elementów graficznych, a także komputerowy skład i łamanie 
oraz przygotowanie do druku w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję kreatywną zgodną z całością komunikacji.

- Broszura zawierać będzie oprócz loga KZGW, wszelkie znaki wymagane w materiałach finansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zgodnie 
z wytycznymi w zakresie promocji i informacji.

- Wykonawca dokona składu, łamania i opracowania komputerowego broszury zgodnie z „Zasadami składu tekstów w języku polskim” (PN-83/P-55366).

- Autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do wszystkich tekstów, zdjęć i elementów graficznych (rysunków i innej grafiki) zamieszczonych w broszurze 
przez Wykonawcę przechodzą na Zamawiającego.

- Wykonawca zakupi fotografie wraz z nieograniczonymi prawami na wszystkie pola eksploatacji na czas nieokreślony i sceduje je na Zamawiającego.

- Treść broszury powinna zawierać QR Cod przenoszący bezpośrednio do adresu strony projektu.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania tekstów w porozumieniu z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w tekście w trakcie opracowywania tekstów przez Wykonawcę. Po opracowaniu tekstu, Wykonawca przedkłada do akceptacji Zamawiającego konspekt z informacją o zawartości tekstowej, o pomysłach na uatrakcyjnienie przekazu słownego. Wykonawca dokona korekty językowej i stylistycznej tekstów umieszczonych 
w projekcie broszury przed ostateczną akceptacją projektu broszury do druku. Zamawiający dokona weryfikacji tekstu oraz innych informacji zawartych w broszurze. Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia uwag po powyższej weryfikacji i przedstawienia Zamawiającemu do ostatecznej akceptacji ponownie projektu broszury do druku.

Broszura powinna zostać napisana prostym i nietechnicznym językiem. Jeśli będą użyte w nich pojęcia branżowe/techniczne, powinny zostać wyjaśnione w przypisach. Dostosowując strukturę 
i treść dokumentów do potencjalnego odbiorcy należy pamiętać, iż materiały powinny być czytelne, przejrzyste oraz zrozumiałe dla osób niezajmujących się gospodarką wodną. Materiały będą zamieszczone na stronach internetowych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Dystrybucja broszur

Wykonawca dostarczy broszury do uzgodnionych z Zamawiającym jednostek, w tym:

- Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,

- regionalnych zarządów gospodarki wodnej,

- urzędów marszałkowskich i wojewódzkich,

- Ministerstwa Środowiska, Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska, wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, zarządów melioracji i urządzeń wodnych.

Każdą wysyłkę opatrzy listem informacyjnym uzgodnionym z Zamawiającym. Do czasu wysyłki broszur Wykonawca będzie je magazynował na własny koszt. Do czasu wysyłki ulotek Zamawiający będzie magazynował je na własny koszt. Wykonawca musi prowadzić ewidencję posiadanych materiałów w formie umożliwiającej Zamawiającemu bieżącą weryfikację stanu ilościowego.

Dystrybucja polega na: załadunku, transporcie i wyładunku zgodnie z harmonogramem, sporządzonym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy. Szczegółowy tryb (dostarczenia) przekazania będzie przedmiotem uzgodnień roboczych. Wykonawca zapewnia rozładunek broszur, wniesienie do siedziby placówki i zabezpieczy w tym celu ludzi i sprzęt (np. wózki). Wykonawca zapewni dystrybucję broszur co najmniej do uzgodnionych instytucji, w czasie trwania umowy, w stanie nie gorszym niż tym przekazanym Zamawiającemu do akceptacji. Wykonawca pokryje wszelkie dodatkowe koszty związane z dostarczeniem broszur.

- Organizacja spotkań konsultacyjnych lokalnych

Wykonawca zobowiązany jest do organizacji spotkań konsultacyjnych lokalnych w trakcie trwania półrocznych konsultacji społecznych projektów II a PGW (przewidywany termin: listopad 2020-kwiecień 2021). Wykonawca odpowiedzialny będzie za przygotowanie spotkań pod względem logistycznym i technicznym, za merytoryczną część spotkań odpowiedzialny będzie Wykonawca zadania „Opracowanie projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami wraz 
z metodykami”. Wykonawcy obu zadań będą zobowiązani do ścisłej współpracy w tym zakresie.

Wykonawca zorganizuje co najmniej 15 spotkań (miejsce i dokładny termin spotkań zostaną uzgodnione z Zamawiającym). Każde spotkanie będzie ograniczone do około 100-osobowej grupy uczestników. Każde ze spotkań będzie trwało po ok. 6 godzin.

Wykonawca przygotuje, zorganizuje, obsłuży i podsumuje powyższe spotkania (podsumowanie zawierać będzie w szczególności liczbę uczestników, liczbę rozdanych materiałów informacyjnych, liczbę wypełnionych ankiet, zestawienie tabelaryczne zgłoszonych uwag wraz z autorami uwag). Podsumowania przekazywać będzie w ciągu 3 dni od daty spotkania.

W celu organizacji każdego ze spotkań Wykonawca zapewni:

Wynajęcie sal konferencyjnych oraz innych pomieszczeń i powierzchni

Wykonawca zapewni sale wraz z odpowiednim wyposażeniem, umożliwiające organizację spotkań. Spotkania te powinny się odbywać w miejscach odpowiednich do obszaru, którego dotyczą. Każde 
z nich przewiduje około 100 uczestników. Wykonawca w salach konferencyjnych zapewni ustawienie miejsc w literę „u”, przy czym środek zostanie wypełniony stołami tak, żeby można było tam udostępnić wszelkie potrzebne materiały w postaci map, dokumentów roboczych itd. Ponadto Wykonawca zapewni klimatyzację, odpowiednie nagłośnienie, wskaźnik laserowy, projektor multimedialny, laptop, ekran o rozmiarach min. 2x2 m wraz obsługą techniczną instalowanych urządzeń w celu prawidłowego przebiegu spotkania (łącznie z montażem i demontażem), co najmniej 2 mikrofony bezprzewodowe, zaplecze sanitarne, szatnię, miejsce do przerw kawowych raz miejsce na obiad dla wszystkich uczestników spotkania.

Terminy i miejsca spotkań muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający kierować się będzie mi.n. odległością od przystanków komunikacji  niepublicznej, liczbą miejsc parkingowych, w tym dla osób niepełnosprawnych. Miejsca spotkań muszą posiadać udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Zaproszenia i gwarancja obecności uczestników spotkań.

W spotkaniach konsultacyjnych uczestniczyć będą m.in. przedstawiciele administracji samorządowej, rządowej, organizacji pozarządowych, instytucji związanych bezpośrednio lub pośrednio 
z gospodarką wodną, mieszkańcy oraz wszyscy zainteresowani poruszaną tematyką.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia i ewentualnego uzupełnienia listę potencjalnych uczestników.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przygotuje pismo przewodnie i agendę spotkania wraz ze wzorem formularza zgłoszeniowego oraz roześle je pocztą elektroniczną lub faksem.

Wykonawca przeprowadzi rekrutację oraz rejestrację i będzie potwierdzał udział uczestników spotkań. Zadaniem wykonawcy będzie aktualizowanie listy uczestników, weryfikacja dotychczasowej listy potencjalnych uczestników pod kątem instytucji oraz osób zaproszonych na spotkania. Zgłoszenie na spotkanie odbywa się poprzez przesłanie formularzy zgłoszeniowych przez zaproszone osoby na mail stworzony na potrzeby spotkań, który będzie obsługiwany przez Wykonawcę oraz dostępny do wglądu dla Zamawiającego. Wykonawca dokona potwierdzenia uczestnictwa wśród osób zaproszonych.

Przygotowanie materiałów

Na każdym ze spotkań konsultacyjnych Wykonawca udostępni projekt aPGW 
wraz ze wszystkimi materiałami informacyjnymi (np. broszurą) do wglądu oraz zapewni moderatora spotkania, który musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

Wykonawca w porozumieniu z Wykonawcą zadania „Opracowanie projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z metodykami” przygotuje agendę spotkania z uwzględnieniem 1 przerwy kawowej oraz obiadu.

Wykonawca wydrukuje materiały dla uczestników spotkania (broszury, ulotki, instrukcje, jak zgłaszać uwagi i inwestycje, ankieta). Prezentacje merytoryczne zostaną przygotowane przez Wykonawcę zadania „Opracowanie projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z metodykami”. Wykonawca przygotuje szablon prezentacji o grafice wypracowanej w ramach projektu.

Wykonawca skompletuje wszystkie materiały w jeden zestaw dla każdego z uczestników spotkania (również z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego).

Inne zobowiązania Wykonawcy:

Zapewnienie parkingu dla Zamawiającego (co najmniej 4 miejsca), gdzie będą odbywały się spotkania.

Zapewnienie usług gastronomicznych dla uczestników konferencji:

- jedna przerwa kawowa

- dwudaniowy obiad.

Zapewnienie całości obsługi spotkań przy udziale min. 1 hostessy, przygotowanie i druk tabliczek dla każdego z ekspertów, udzielanie uczestnikom spotkania wszelkich informacji organizacyjnych przed oraz w trakcie spotkań, udostępnianie mikrofonów bezprzewodowych do dyskusji w trakcie trwania spotkań itd.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej z przebiegu spotkań i przekazanie Zamawiającemu materiałów na nośniku CD/DVD z pełnymi prawami do wykorzystywania zdjęć najpóźniej 7 dni po zakończeniu spotkań.

Wyznaczenie koordynatora, bezpośrednio odpowiedzialnego za obsługę, kontakty 
i koordynację organizacji konferencji, zarządzającego zespołem osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia. Sprawowanie nadzoru nad całością przebiegu konferencji. Oddelegowanie 1 osoby do obsługi na czas trwania spotkań, która będzie dysponować telefonem komórkowym z numerem dostępnym dla Zamawiającego. Wykonawca zapewni moderatora na każdym spotkaniu 
(w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz z właściwym RZGW) posiadającego doświadczenie 
w prowadzeniu spotkań dotyczących gospodarki wodnej. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego listę uczestników na spotkania.

Wykonawca przygotuje również materiał do opublikowania na stronach internetowych projektu. Projekt treści informacji na stronę zostanie przekazany Zamawiającemu najpóźniej do 3 dni po spotkaniu.

- Organizacja konferencji prasowych lokalnych

Wykonawca zorganizuje 7 konferencji prasowych lokalnych, towarzyszących wybranym spotkaniom konsultacyjnym lokalnym. W konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego oraz przynajmniej dwóch ekspertów pracujących nad projektami dokumentów w ramach zadania „Opracowanie projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z metodykami”.

Wynajęcie sali konferencyjnych oraz innych pomieszczeń i powierzchni

Wykonawca zapewni salę wraz z odpowiednim wyposażeniem umożliwiającym organizację konferencji dla 30 osób. Wykonawca w sali konferencyjnej zapewni ustawienie krzeseł w układzie teatralnym, stół prezydialny na min. 3 osoby, mównicę, klimatyzację, odpowiednie nagrywanie całości konferencji, nagłośnienie, wskaźnik laserowy, projektor multimedialny, laptop, ekran o rozmiarach min. 2x2 m wraz z obsługą techniczną zainstalowanych urządzeń w celu prawidłowego przebiegu konferencji (łącznie z montażem i demontażem), co najmniej 2 mikrofony bezprzewodowe oraz co najmniej 2 małe mikrofony na stół prezydialny, możliwość podłączenia uczestników konferencji do źródła dźwięku, zaplecze sanitarne, szatnię, poczęstunek kawowego oraz obiad dla wszystkich uczestników konferencji.

Wykonawca roześle zaproszenia do mediów na konferencję, zgodnie z zaakceptowaną wcześniej przez Zamawiającego listą uczestników, przeprowadzi rejestrację i będzie potwierdzał udział uczestników konferencji.

Przygotowanie materiałów prasowych

Na konferencji zostaną przedstawione informacje odnośnie do projektów II a PGW. Końcowa część konferencji powinna zawierać sesję pytań i odpowiedzi oraz dyskusję.

Wykonawca przygotuje i wydrukuje materiały prasowe dla uczestników spotkania (prezentacje, materiały informacyjne, agendę spotkania).

Wykonawca przekaże uczestnikom (podczas procesu rejestracji przed rozpoczęciem konferencji) skompletowane i odpowiednio zapakowane materiały.

Inne zobowiązania Wykonawcy:

- Prowadzenie recepcji konferencji przy udziale min. 2 hostess (w tym m.in. rejestracja uczestników, dystrybucja materiałów prasowych, przygotowanie i druk tabliczek na stole prezydialnym, udzielanie uczestnikom wszelkich informacji organizacyjnych w trakcie spotkania, udostępnianie mikrofonów bezprzewodowych do dyskusji w trakcie trwania konferencji, itd.).

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej przebiegu konferencji i przekazanie Zamawiającemu materiałów na nośniku CD/DVD z pełnymi prawami do wykorzystywania zdjęć najpóźniej 7 dni po zakończeniu spotkań.

- Organizacja konferencji ogólnopolskiej

Wykonawca zorganizuje jednodniową (ok. 6-godzinną) konferencję merytoryczną na poziomie krajowym. Wykonawca odpowiedzialny będzie za przygotowanie konferencji pod względem logistycznym i technicznym, za merytoryczną część odpowiedzialny będzie Wykonawca zadania „Opracowanie projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z metodykami”. Wykonawcy obu zadań będą zobowiązani do ścisłej współpracy w tym zakresie.

Konferencja stanowić będzie podsumowanie procesu konsultacji społecznych. Przewidywany termin: maj/czerwiec 2021 r.

W celu organizacji każdej z konferencji Wykonawca zapewni:

Wynajęcie sali konferencyjnej oraz innych pomieszczeń i powierzchni

Wykonawca zapewni salę wraz z odpowiednim wyposażeniem umożliwiające organizację konferencji dla 120-150 osób. Konferencja będzie zorganizowana w centrum Warszawy. Miejsce konferencji zostanie zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający kierować się będzie m.in. odległością od przystanków komunikacji niepublicznej, liczbą miejsc parkingowych, w tym dla osób niepełnosprawnych. Miejsca spotkań muszą posiadać udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Wykonawca w sali konferencyjnej zapewni ustawienie krzeseł z rozkładanymi stolikami w układzie teatralnym, stół prezydialny na min. 3 osoby, mównicę, klimatyzację, nagrywanie całości konferencji, nagłośnienie, wskaźnik laserowy, projektor multimedialny, laptop, ekran o rozmiarach min. 2x2 m wraz z obsługą techniczną zainstalowanych urządzeń w celu prawidłowego przebiegu konferencji (łącznie z montażem i demontażem), co najmniej 2 mikrofony bezprzewodowe oraz co najmniej 
2 małe mikrofony na stół prezydialny, zaplecze sanitarne, szatnię, miejsce do poczęstunku kawowego oraz miejsce na obiad dla wszystkich uczestników konferencji.

Zaproszenia i gwarancja obecności uczestników konferencji.

Konferencja kierowana będzie do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, organizacji zrzeszających przedstawicieli przemysłu i usług, organizacji zajmujących się ochroną środowiska, środowisk eksperckich.

Wykonawca zapewni moderatora konferencji, zaakceptowanego przez Zamawiającego. Udział prelegentów/ekspertów zapewni Wykonawca zadania „Opracowanie projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z metodykami”. Wykonawcy obu zadań będą zobowiązani do ścisłej współpracy w tym zakresie. Tematy wystąpień zostaną również uzgodnione z Zamawiającym.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia i ewentualnego uzupełnienia listę zaproszonych gości/instytucji. Wykonawca sporządzi pismo przewodnie i agendę konferencji wraz ze wzorem formularza zgłoszeniowego w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Wykonawcą zadania „Opracowanie projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z metodykami”, a także roześle je pocztą elektroniczną lub faksem. Dla wybranych gości (nie więcej niż 30) zostaną przygotowane i rozesłane zaproszenia papierowe, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Wykonawca przeprowadzi rekrutację oraz rejestrację i będzie potwierdzał udział uczestników konferencji. Zadaniem Wykonawcy będzie aktualizowanie listy uczestników – nazwiska, weryfikacja dotychczasowej listy potencjalnych uczestników pod kątem instytucji oraz osób zaproszonych na spotkania. Zgłoszenie na spotkanie odbywa się poprzez przesłanie formularzy zgłoszeniowych przez zaproszone osoby na mail stworzony na potrzeby konferencji, który będzie obsługiwany przez Wykonawcę oraz dostępny do wglądu dla Zamawiającego. Wykonawca dokona potwierdzenia uczestnictwa wśród osób zaproszonych.

W przypadku, gdy liczba uczestników przekroczy limit miejsc, o udziale w Konferencjach decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczną listę zaproszonych weryfikuje Zamawiający.

Przygotowanie materiałów do konferencji

- Na konferencji zostaną przedstawione szczegółowe informacje odnośnie do II aPGW. Końcowa część konferencji powinna zawierać sesję pytań i odpowiedzi oraz dyskusję.

- Wykonawca przygotuje agendę konferencji wraz z rozpisaniem godzinowym poruszanych tematów, z uwzględnieniem 2 przerw kawowych oraz obiadu.

- Wykonawca przygotuje i wydrukuje materiały informacyjne dla uczestników spotkania (prezentacje, materiały z wyłączeniem drukowanych projektów prognoz oddziaływania 
na środowisko, agendę spotkania). Materiały informacyjne zostaną skonsultowane 
z Zamawiającym.

- Wykonawca na spotkania dokonana składu prezentacji dla prelegentów. Wykonawca przygotuje szablon prezentacji o grafice nawiązującej do grafiki projektu oraz wypełni treścią na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego i zgodnie z tematyką poruszaną na spotkaniach. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzania zmian w prezentacjach.

- Wykonawca przekaże uczestnikom (podczas procesu rejestracji na konferencji) skompletowane i odpowiednio zapakowane materiały (m.in. ulotki, broszury, ankiety, materiały wspierające itp.).

Inne zobowiązania Wykonawcy:

- Zapewnienie parkingu dla Zamawiającego oraz dla prelegentów w miejscu (co najmniej 
10 miejsc), gdzie będzie odbywała się konferencja.

- Zapewnienie usług gastronomicznych dla uczestników konferencji:

- 2 przerwy kawowe

- obiad – dwudaniowy obiad.

- Prowadzenie recepcji konferencji przy udziale min. 2 hostess (w tym m.in. rejestracja uczestników spotkań, dystrybucja materiałów informacyjnych, przygotowanie i druk tabliczek na stole prezydialnym, udzielanie uczestnikom wszelkich informacji organizacyjnych w trakcie spotkań, udostępnianie mikrofonów bezprzewodowych do dyskusji w trakcie trwania spotkań, itd.).

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej przebiegu konferencji i przekazanie Zamawiającemu materiałów na nośniku CD/DVD z pełnymi prawami do wykorzystywania zdjęć najpóźniej 7 dni po zakończeniu spotkań.

- Przygotowanie informacji na strony internetowe projektu oraz stronę Zamawiającego podsumowującą konferencję (najpóźniej następnego dnia po zakończeniu konferencji), zatwierdzenie treści z Zamawiającym i publikacja (z wysyłką w formie komunikatu prasowego do mediów regionalnych lub centralnych włącznie).

- Wyznaczenie koordynatora, bezpośrednio odpowiedzialnego za obsługę, kontakty 
i koordynację organizacji konferencji, zarządzającego zespołem osób zaangażowanych 
w realizację przedsięwzięcia. Sprawowanie nadzoru nad całością przebiegu konferencji. Oddelegowanie 1 osoby do obsługi na czas trwania spotkań, która będzie dysponować telefonem komórkowym z numerem dostępnym dla Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje refundacji kosztów podróży i hotelu uczestnikom konferencji. Wykonawca zapewni moderatora posiadającego doświadczenie w prowadzeniu spotkań dotyczących gospodarki wodnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji moderatora. Prelegentów zapewni Wykonawca zadania „Opracowanie projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z metodykami”.

- W trakcie trwania konferencji zostaną rozdystrybuowane materiały informacyjne (m.in. broszury, ulotki, ankiety) oraz wyłożone projekty dokumentów. Wykonawca zapewni zbieranie ankiet podczas  konferencji. Wykonawca przygotuje podsumowanie konferencji (podsumowanie zawierać będzie w szczególności liczbę uczestników, liczbę rozdanych materiałów informacyjnych, liczbę wypełnionych ankiet). Podsumowanie przekazane będzie w ciągu 3 dni od daty konferencji.

- Organizacja konferencji prasowej podsumowującej proces konsultacji II aPGW

Wykonawca zorganizuje konferencję prasową (briefing prasowy), która towarzyszyła będzie ogólnopolskiej konferencji merytorycznej. Wykonawca przygotuje do uzgodnień z zamawiającym:

- listę dziennikarzy do zaproszenia

- plan konferencji

- propozycję materiałów do zestawu prasowego

- propozycje (oznakowanego logo projektu i zamawiającego) nośników danych na materiały 
w wersji elektronicznej.

Po zatwierdzeniu projektu, Wykonawca przygotuje niezbędne materiały, zabezpieczy od strony logistycznej wydarzenie (sala, sprzęt, możliwość podłączenia uczestników konferencji do źródła dźwięku, zaproszenia), uzgodni z prelegentami treść i formę prezentacji, zajmie się rejestracją 
i obsługą zaproszonych dziennikarzy i zabezpieczy od strony technicznej wydarzenie.

- Przygotowanie, produkcja i dystrybucja 2 rodzajów plakatu informacyjnego

  - Wykonawca opracuje plakat informacyjny na temat projektu: „„Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania” (1000 sztuk)  oraz na potrzeby konsultacji społecznych projektów II aPGW (1000 sztuk).

W ramach tego zadania Wykonawca zobowiązany jest do następujących czynności: zaprojektowania, przygotowania, produkcji i dystrybucji plakatu dotyczącego projektu, w tym m.in. do:

- opracowania koncepcji kreatywnej plakatu wraz z wizualizacją,

- przygotowania treści plakatu w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- przekazania treści plakatu do akceptacji przez Zamawiającego,

- opracowania graficznego i tekstowego plakatu wraz z wizualizacją (m. in. na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego),

- redakcji językowej wraz z korektą tekstów,

- składu, łamania, przygotowania do druku plakatu,

- obróbki kolorystycznej zdjęć i wydruków próbnych,

- druku plakatu,

- dystrybucji plakatu,

- Wykonawca przekaże szablon plakatu w wersji pdf i w wersji edytowalnej umożliwiającej dodruk plakatu  w jakości odpowiadającej plakatowi wydrukowanemu w ramach niniejszej pracy,

- Wykonawca przekaże potwierdzenia wysłania plakatu do wszystkich uzgodnionych 
z Zamawiającym podmiotów.

- Wykonawca opublikuje plakat w serwisie internetowym poświęconym projektowi.

Koncepcja kreatywna plakatu powinna zawierać propozycję grafiki: znaków, haseł, kolorystyki i jej związku z powyższą tematyką. Projekt graficzny plakatu powinien być spójny z grafiką zastosowaną na stronach projektu. Na plakacie nie może znaleźć się logo Wykonawcy.

  - Projekt plakatu dotyczącego realizacji projektu: „Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz 
z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania” musi zostać przekazany do akceptacji Zamawiającemu do 14 dni po podpisaniu umowy. Zamawiający wniesie uwagi do projektu plakatu w ciągu 3 dni, a Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia. Ostateczna wersja plakatu do druku musi zostać przekazana Zamawiającemu do 20 dni od daty podpisania umowy. Plakat w liczbie 1000 musi zostać wydrukowany w terminie do 30 dni od podpisania umowy, następnie Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, dokona dystrybucji plakatów.

Projekt plakatu na potrzeby konsultacji społeczny projektów II aPGW musi zostać przekazany do akceptacji Zamawiającemu do 14 września 2020 r. Zamawiający wniesie uwagi do projektu plakatu 
w ciągu 3 dni, a Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia. Ostateczna wersja plakatu do druku musi zostać przekazana Zamawiającemu do 12 października 2020 r. Plakat w liczbie 1000 musi zostać wydrukowany w terminie do 20 października 2020 r., następnie Wykonawca, po uzgodnieniu 
z Zamawiającym, dokona dystrybucji plakatów.

Parametry plakatu:

- papier: fotograficzny 212g/m2

- format: B1

- kolor: jednostronnie CMYK

- objętość: 1 strona

Nakład łączny:

2 000 szt.

Wykonawca dokona opracowania graficznego i tekstowego plakatu wraz z wizualizacją 
na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, z uwzględnieniem poniższych zasad:

- Zamawiający przekaże Wykonawcy logo i elementy identyfikujące Zamawiającego;

- Opracowanie graficzne plakatu obejmuje wykonanie przez Wykonawcę layoutu 
oraz autorskich elementów graficznych, a także komputerowy skład i łamanie 
oraz przygotowanie do druku w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję kreatywną zgodną z całością komunikacji;

- Plakat zawierać będzie logo Zamawiającego i oznakowanie znakiem UE i znakiem Funduszy Europejskich, zgodnie z dokumentami określającymi obowiązki beneficjentów odpowiedniego programu, w tym z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”;

- Wykonawca dokona składu, łamania i opracowania komputerowego plakatu zgodnie z „Zasadami składu tekstów w języku polskim” (PN-83/P-55366);

- Autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do wszystkich tekstów, zdjęć i elementów graficznych (rysunków i innej grafiki) zamieszczonych na plakacie 
przez Wykonawcę przechodzą na Zamawiającego;

- Zamawiający przekaże Wykonawcy fotografie (wraz z ich opisem merytorycznym), które Wykonawca będzie mógł zamieścić na plakacie lub, jeśli będzie to konieczne, Wykonawca zakupi fotografie wraz z nieograniczonymi prawami na wszystkie pola eksploatacji na czas nieokreślony 
i sceduje je na Zamawiającego.

- Koncepcja kreatywna, wizualizacja plakatu, treść plakatu, opracowanie graficzne i tekstowe plakatu oraz redakcja językowa i korekta tekstów podlegają konsultacjom z Zamawiającym. 
Do uznania prac na każdym z ww. etapów za zakończone wymagana jest akceptacja Zamawiającego. Wykonawca przekazuje do akceptacji materiały w formie elektronicznej 
i w formie wydruku w docelowym rozmiarze.

Dystrybucja plakatów

Wykonawca dostarczy plakaty (1000 sztuk) do uzgodnionych z Zamawiającym jednostek, w tym:

- Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

- Wszystkich regionalnych zarządów gospodarki wodnej

- urzędów marszałkowskich i wojewódzkich,

- Ministerstwa Środowiska, Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska, wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, zarządów melioracji i urządzeń wodnych.

Do czasu wysyłki plakatów Wykonawca będzie je magazynował na własny koszt. Do czasu wysyłki ulotek Zamawiający będzie magazynował je na własny koszt. Wykonawca musi prowadzić ewidencję posiadanych materiałów w formie umożliwiającej Zamawiającemu bieżącą weryfikację stanu ilościowego. Dystrybucja polega na: załadunku, transporcie i wyładunku zgodnie z harmonogramem, sporządzonym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy. Szczegółowy tryb dostarczenia (przekazania) plakatów będzie przedmiotem uzgodnień roboczych. Wykonawca zapewnia rozładunek plakatów, wniesienie do siedziby placówki i zabezpieczy w tym celu ludzi i sprzęt (np. wózki). Wykonawca zapewni dystrybucję plakatów co najmniej do uzgodnionych instytucji, w czasie trwania umowy, w stanie nie gorszym niż tym przekazanym Zamawiającemu do akceptacji. Wykonawca pokryje wszelkie dodatkowe koszty związane z dostarczeniem plakatów.

- Prowadzenie działań Public Relations

Prowadzenie działań public relations obejmuje:

- przygotowanie i dystrybucję informacji prasowych, w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego propozycję współpracy z mediami ogólnopolskimi i lokalnymi,

- wsparcie Zespołu Komunikacji Społecznej KZGW w przygotowaniu zakresu tematycznego 
i zaplanowanie wywiadów z przedstawicielami KZGW/RZGW;

- przygotowanie we współpracy z RZGW list mediów do współpracy przy okazji wydarzeń lokalnych;

- wsparcie Zespołu Komunikacji Społecznej KZGW w organizacji spotkań z przedstawicielami PR 
w RZGW, KZGW i wykonawców dla zaplanowania i podsumowania działań w ramach projektu;

- prowadzenie biura prasowego projektu, w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję działania biura prasowego.

Wykonawca będzie opracowywać na bieżąco informacje dotyczące realizacji projektu dla prasy (tzw. komunikaty prasowe), w tym co najmniej trzy komunikaty prasowe, które będą publikowane 
w mediach ogólnopolskich i w mediach regionalnych, z wyłączeniem prasy branżowej. Wykonawca jest zobowiązany do przetłumaczenia wszystkich komunikatów prasowych na język angielski. Dystrybucja komunikatów odbędzie się w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym harmonogram oraz bazę mediów.

Projekty komunikatów prasowych podlegają konsultacjom z Zamawiającym. Przed przekazaniem do publikacji ww. projekty muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do informowania o pojawieniu się artykułu oraz dostarczania co najmniej po 1 kopii opublikowanych materiałów do Zamawiającego (w tym także publikacje internetowe - linki). Po zakończeniu całości projektu Wykonawca dostarczy, zaprezentuje i przekaże raport zbiorczy dotyczący wszelkich aktywności PR związanych z przedsięwzięciem.

- Przygotowanie i publikacja artykułów sponsorowanych

Niezależnie od artykułów powstających w ramach standardowych działań PR, Wykonawca opracuje 15 artykułów sponsorowanych (o objętości 1 strony) na temat projektu oraz zapewni ich publikację 
w mediach ogólnopolskich i mediach regionalnych, w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym zakres tematyczny, harmonogram oraz plan publikacji.

Projekty artykułów sponsorowanych podlegają konsultacjom z Zamawiającym. Przed przekazaniem do publikacji ww. projekty muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do informowania o pojawieniu się artykułu oraz dostarczania co najmniej po 1 kopii opublikowanych materiałów do Zamawiającego.

| l.p | Nazwa zadania | liczba artykułów sponsorowanych | przewidywany termin publikacji artykułu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zarządzanie Projektem | 2 | III kw. 2017 I kw. 2022 |
| 2 | Wdrożenie metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce | 1 | II kwartał 2018 |
| 3 | Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wraz ze sporządzeniem raportu dla KE (z I aktualizacji PWŚK) | 1 | IV kwartał 2018 |
| 4 | Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód wraz z opracowaniem rejestru wykazów obszarów chronionych | 1 | IV kwartał 2019 |
| 5 | Opracowanie krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych | 1 | IV kwartał 2019 |
| 6 | Analiza znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu na stan wód oraz ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych | 2 | II kwartał 2019 IV kwartał 2019 |
| 7 | Opracowanie projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aPGW) wraz z metodykami | 7 | 2 artykuły I kwartał 2021 r. 2 artykuły w II kwartale 2021 1 artykuł w III kwartale 2021 r 2 artykuły w IV kwartale 2021 r |

- Realizacja krótkiego filmu informacyjnego dotyczącego projektu „Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania”.

Film powinien być krótką formą przedstawiającą zwięzłą charakterystykę projektu „Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania”.

Film powinien trwać od 2 do 3 minut, powinien oprócz obrazu posiadać dźwięk, powinien być także opatrzony narracją. Film powinien być możliwy do odtwarzania zarówno 
na konferencjach, spotkaniach informacyjnych, jak i być dostępny i możliwy do odtworzenia na stronie internetowej w ramach serwisów internetowych Zamawiającego oraz powinien, po uzgodnieniu z Zamawiającym, być zamieszczony w internecie, np. w serwisie Youtube. Film ten również powinien zwierać logo Zamawiającego oraz być oznakowany zgodnie z wytycznymi projektów finansowanych z POIiŚ 2014-2020.

Propozycja scenariusza filmu musi zostać przekazana do akceptacji Zamawiającemu 
1 grudnia 2017 r. Uwagi do projektu scenariusza zostaną przekazane przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od otrzymania. Projekt filmu zostanie przedstawiony Zmawiającemu do uwag w terminie do 30 dni od akceptacji scenariusza (nie później niż 15 stycznia 2018 r.). Zamawiający ma prawo do wniesienia uwag do projektu filmu, a Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia. Ostateczna wersja filmu musi zostać przekazana Zamawiającemu do 5 lutego 2018 r.

Film zostanie przekazany w pliku pozwalającym na otwarcie / uruchomienie na komputerach z dowolnym z systemów operacyjnych: Windows, Linux, MacOS, Unix bez specjalistycznego oprogramowania.

Film po zakończeniu projektu będzie własnością Zamawiającego z pełnymi prawami do wyświetlania i używania go.

- Realizacja filmu promocyjnego dotyczącego procesu konsultacji społecznych projektów II aPGW

Film powinien być krótką formą zachęcającą do udziału w konsultacjach społecznych projektów II aPGW, tłumaczyć potrzebę zaangażowania społeczeństwa i interesariuszy w proces konsultacji, pokazywać rangę tych dokumentów planistycznych, wyjaśniać proces i możliwości zgłaszania uwag do projektów. Jego celem jest wzbudzenie zainteresowania tematem i zaangażowanie społeczeństwa w proces konsultacji.

Film powinien trwać od 3 do 5 minut, powinien oprócz obrazu posiadać dźwięk, powinien być także opatrzony narracją (wskazane jest zaangażowanie rozpoznawalnego lektora / prowadzącego, który wytłumaczy wagę konsultacji społecznych). Film powinien być możliwy do odtwarzania zarówno na konferencjach, spotkaniach konsultacyjnych, , jak i być dostępny i możliwy do odtworzenia na stronie internetowej w ramach serwisów internetowych Zamawiającego oraz powinien, po uzgodnieniu 
z Zamawiającym, być zamieszczony w internecie, np. w serwisie Youtube. Film ten również powinien zwierać logo Zamawiającego i być oznakowany zgodnie z wytycznymi projektów finansowanych 
z POIiŚ 2014-2020.

Propozycja scenariusza filmu musi zostać przekazana do akceptacji Zamawiającemu 28 czerwca 2020r. Uwagi do projektu scenariusza zostaną przekazane przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od otrzymania. Projekt filmu zostanie przedstawiony Zmawiającemu do uwag w terminie do 30 dni od akceptacji scenariusza (nie później niż 14 sierpnia 2020 r.). Zamawiający ma prawo do wniesienia uwag do projektu filmu, a Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia. Ostateczna wersja filmu musi zostać przekazana Zamawiającemu do 21 września 2020 r.

Film zostanie przekazany w pliku pozwalającym na otwarcie / uruchomienie na komputerach 
z dowolnym z systemów operacyjnych: Windows, Linux, MacOS, Unix bez specjalistycznego oprogramowania.

Film po zakończeniu projektu będzie własnością Zamawiającego z pełnymi prawami do wyświetlania 
i używania go.

- Przygotowanie materiałów wspierających działania informacyjno-promocyjne

W lipcu 2020 r. Wykonawca przedstawi listę proponowanych materiałów wspierających działania informacyjno-promocyjne (np. materiały piśmiennicze, nośniki danych, opakowania na zestawy materiałów informacyjnych podczas konferencji, roll-upy). Materiały wspierające powinny nawiązywać do grafiki przyjętej dla całego projektu. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego ostatecznej listy materiałów oraz planu dystrybucji, Wykonawca dokona zakupu, brandowania oraz dystrybucji do wskazanych przez Zamawiającego miejsc, zgodnie z przyjętą koncepcją działań oraz ustalonym harmonogramem. Produkcja materiałów wspierających musi zakończyć się w sierpniu 2020 r.

Materiały muszą posiadać oznakowanie zgodne z aktualną „Instrukcją oznakowania przedsięwzięć finansowanych ze środków POIiŚ 2014-2020” oraz posiadać logo Zamawiającego. Na materiałach nie może znaleźć się logo Wykonawcy.

- Przygotowanie, produkcja i dystrybucja instrukcji, jak zgłaszać uwagi do projektów II aPGW

Wykonawca opracuje instrukcję informującą zainteresowanych, jak zgłaszać uwagi do projektów II aPGW w ramach półrocznych konsultacji społecznych, prowadzonych zgodnie z art. 14 RDW.

Instrukcja przeznaczona będzie do wszystkich zainteresowanych udziałem w procesie konsultacji, 
w związku z tym musi być napisana językiem niespecjalistycznym i zrozumiałym dla szerokiego grona odbiorców. Instrukcja powinna krótko charakteryzować specyfikę konsultowanych dokumentów, przedstawiać informacje o sposobie prezentowania danych w dokumentach (tj. np. bazy danych , mapy, zestawienia), wskazywać sposób zgłaszania uwag do konsultowanych dokumentów (np. pisemnie, ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia projektów dokumentów), elektronicznie, 
w trakcie spotkań). W instrukcji zostaną przedstawione terminy i miejsca (również w postaci mapy) spotkań konsultacyjnych lokalnych, konferencji ogólnokrajowych. Instrukcja będzie zawierać QR Code, przenoszący do strony projektu.

Instrukcji towarzyszyć będzie ankieta, która posłuży do zbierania opinii/uwag do konsultowanych dokumentów. Ankieta przygotowana zostanie zarówno w formie papierowej jak i w wersji elektronicznej – plik pdf ankiety papierowej (do wydrukowania przez zainteresowanych) dostępny na stronie projektu. Ankiecie papierowej i ankiecie w wersji pdf towarzyszyła będzie ankieta w wersji cyfrowej w formie aktywnego formularza na stronie internetowej projektu (opisana w pkt. dot. strony internetowej).

Projekt instrukcji wraz z ankietą zostanie przedstawiony Zamawiającemu nie później niż 
26 października 2020 r. Zamawiający wniesie uwagi do projektu instrukcji w ciągu 5 dni, a Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia. Ostateczna wersja instrukcji do druku musi zostać przekazana Zamawiającemu do 9 listopada 2020 r. Instrukcja w liczbie 2500 szt. musi zostać wydrukowana w terminie do 16 listopada 2020 r., następnie Wykonawca, po uzgodnieniu 
z Zamawiającym, dokona dystrybucji instrukcji.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania ankiety, która ma zawierać co najmniej takie elementy, jak:

- tytuł ankiety,

- znacznik aktualizacji planu, którego dotyczy ankieta, a w wersji wydrukowanej miejsce na wpisanie nazwy planu, którego ankieta dotyczy,

- miejsce na opis problemów wynikających z projektu aktualizacji planu,

- miejsce na wpisanie propozycji zmian,

- miejsce na uzasadnienie propozycji zmian,

- miejsce na dane uczestnika konsultacji oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

- instrukcje postępowania z ankietą po jej wypełnieniu,

- pola obowiązkowe,

- informację, gdzie będzie podana ewentualna odpowiedź

- oznakowanie projektu.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania papierowej wersji ankiety oraz wydrukowania jej 
i dystrybucji polegającej na udostępnieniu jej w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (500 egzemplarzy) oraz we wszystkich rzgw (po 500 egzemplarzy w każdym). Ankieta w wersji do druku powinna zostać opracowana w formacie A5, maksymalnie 2 strony.

Każda z opracowanych ankiet dot. II aPGW powinna zawierać dokładnie takie same pola. Wykonawca zaproponuje rozwiązanie zgodne z aktualnym prawodawstwem. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wydrukowanych i uzupełnionych ankiet w jedno uzgodnione z Zamawiającym miejsce. Po otrzymaniu wypełnionej ankiety w wersji papierowej przekaże ją Wykonawcy zadania „Opracowanie projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aPGW) wraz z metodykami” i Wykonawcą zadania „Opracowanie II aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju wraz z metodyką”.

Szczegółowa wizualizacja i treść ankiety zostaną zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Opracowanie instrukcji, jak zgłaszać inwestycje do II aPGW

Wykonawca opracuje instrukcję, jak zgłaszać inwestycje do II aPGW (jak uzyskać derogację). Instrukcja skierowana będzie do inwestorów planujących realizację inwestycji mogących powodować nieosiągnięcie celów środowiskowych, o których mowa w art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Instrukcja będzie przedstawiona w postaci animacji 2D, która trwać będzie od 2 do 4 minut oraz jako seria kolejnych grafik z najważniejszymi zagadnieniami instrukcji. Animacja przedstawi ścieżkę postępowania z punktu widzenia inwestora, tj. zakres potrzebnych danych i informacji niezbędnych do umieszczenia w II aPGW, sposób ich przekazania do Zamawiającego, terminy zgłoszenia. Animacja przedstawi również ewentualne konsekwencje nieuwzględnienia inwestycji w II aPGW.

Wkład merytoryczny (w postaci pliku tekstowego) do opracowania instrukcji zostanie przygotowany przez Wykonawcę zadania „Opracowanie projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aPGW) wraz z metodykami”.

Propozycja scenariusza animacji musi zostać przekazana do akceptacji Zamawiającemu do 5 listopada 2018 r. Uwagi do projektu scenariusza zostaną przekazane przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od otrzymania. Projekt animacji zostanie przedstawiony Zmawiającemu do uwag w terminie do 14 dni od akceptacji scenariusza (nie później niż 3 grudnia 2018 r.). Zamawiający ma prawo do wniesienia uwag do projektu filmu, a Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia. Ostateczna wersja animacji musi zostać przekazana Zamawiającemu do 21 grudnia 2018 r.

Wykonawca przekaże instrukcję Zamawiającemu w formie pliku wykonywalnego lub pliku filmowego (pozwalającego na otwarcie / uruchomienie na komputerach z systemem Windows, Linux, MacOS, Unix bez specjalistycznego oprogramowania). Wykonawca opublikuje instrukcję również na stronach internetowych projektu.

Wykonawca przygotuje również wersję nieanimowaną instrukcji, zawierającą najważniejsze grafiki 
z animacji, która pozwoli na zapoznanie się z instrukcją użytkownikom, którzy nie będą mogli skorzystać z animacji. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt instrukcji nieanimowanej i naniesie uwagi zgłaszane przez Zamawiającego. Po akceptacji, Wykonawca opublikuje na stronach internetowych projektu instrukcję w wersji graficznej – jako alternatywną dla wersji animowanej.

Instrukcja po przekazaniu Zamawiającemu będzie własnością Zamawiającego z pełnymi prawami do wyświetlania, używania jej i wykorzystywania w całości lub we fragmentach.

- Przygotowanie wersji niespecjalistycznej projektów II a PGW

Wykonawca we współpracy z Zamawiającym i Wykonawcą zadania „Opracowanie projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aPGW) wraz z metodykami” przygotuje wersję niespecjalistyczną dokumentów planistycznych wskazanych przez Zamawiającego. Wersja niespecjalistyczna będzie dokumentem wspierającym proces konsultacji społecznych projektów II aPGW, w związku z tym powinna zostać napisana prostym i nietechnicznym językiem. Jeśli będą użyte w niej pojęcia branżowe/techniczne, powinny zostać wyjaśnione w przypisach. Dostosowując strukturę i treść dokumentów do potencjalnego odbiorcy należy pamiętać, iż materiały powinny być czytelne, przejrzyste oraz zrozumiałe dla osób niezajmujących się gospodarką wodną oraz nieznających tematyki Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Materiały będą zamieszczone na stronie internetowej projektu oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Wersja niespecjalistyczna zostanie opracowana dla projektów II aPGW Wisły, Odry oraz pozostałych dorzeczy (w sumie 3 rodzaje opracowań). Przeznaczona będzie do publikacji wersji elektronicznej, ale wykonawca powinien zaprojektować dokument w sposób pozwalający na wydruk na standardowej drukarce A4.

Objętość dokumentu musi zostać dostosowana do dokumentu projektu głównego aPGW dla danego obszaru dorzecza, ale nie powinna przekraczać 16 stron A4.

Projekt wersji niespecjalistycznej zostanie przedstawiony Zamawiającemu nie później niż 26 października 2020 r. Zamawiający wniesie uwagi do projektu w ciągu 5 dni, a Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia. Ostateczna wersja do druku musi zostać przekazana Zamawiającemu do 9 listopada 2020 r. Wersja niespecjalistyczna w liczbie 1 000 musi zostać wydrukowana w terminie do 16 listopada 2020 r., następnie Wykonawca, po uzgodnieniu 
z Zamawiającym, dokona dystrybucji broszur.

- Przygotowanie wkładów merytorycznych do II aPGW oraz podsumowania prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych

  - Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia wkładu merytorycznego do  rozdziałów do poszczególnych II aPGW, o których mowa w załączniku VII Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) zawierających podsumowanie podejmowanych środków/działań służących informowaniu społeczeństwa i prowadzenia konsultacji oraz uzupełnienie go po przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektów aPGW. Informacje te przygotowane zostaną z podziałem dla poszczególnych dorzeczy 
w terminie do 3 tygodni po zakończeniu półrocznych konsultacji społecznych i przekazane do Zamawiającego w celu akceptacji. Opis wyników konsultacji społecznych i dokonanych na tej podstawie zmian w planie opracowane zostaną przez Wykonawcę zadania „Opracowanie projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aPGW) wraz z metodykami”, który to Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie rozdziału 
w aktualizacji planów dot. podsumowania procesu konsultacji.

  - Wykonawca jest zobowiązany również do przygotowania podsumowania prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych w okresie całego trwania umowy, w tym wyodrębnionych półrocznych konsultacji społecznych  projektów II aPGW. Podsumowanie zawierać będzie m.in. statystyki (np. liczba zgłoszonych uwag z podziałem na obszary dorzecza, liczba uczestników 
z podziałem na obszary dorzecza, liczba uwag z każdej grupy docelowej itp.) oraz rekomendacje na następnych cykl planistyczny (co do sposobu prowadzenia działań, użytych narzędzi itp.).

4.	MONITOROWANIE POSTĘPÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Postęp realizacji zamówienia będzie monitorowany przez Zamawiającego począwszy od dnia podpisania umowy. Wykonawca w sprawozdaniach sporządzanych kwartalnie przedstawiał będzie Zamawiającemu informacje o pracach realizowanych w danym okresie sprawozdawczym, powodach zadań niewykonanych, zdiagnozowanych problemach, i podjętych działaniach w celu ich rozwiązania, pozyskanych danych Sprawozdanie będzie przekazywane Zamawiającemu 
w pierwszym dniu roboczym nowego kwartału.

- W przypadku zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, zastrzega on sobie prawo do jednorazowej zmiany identyfikującego go logotypu.

- Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca doprecyzuje informacje zawarte w przygotowanych sprawozdaniach kwartalnych. Sprawozdania przekazywane będą m.in. członkom Grupy roboczej ds. konsultacji społecznych i edukacji ekologicznej. Sprawozdania będą podpisane przez Wykonawcę.

- Ponadto, na prośbę Zamawiającego Wykonawca przygotuje, w ciągu 14 dni od przekazania wniosku przez Zamawiającego, sprawozdanie na zadany temat dotyczący realizacji zamówienia. Zamawiający zakłada nie więcej niż 5 tego typu sprawozdania w trakcie realizacji pracy.

- Opcjonalnie, na wniosek Zamawiającego, Wykonawca przedstawi sprawozdanie opisujące postęp w realizacji zadań z całego zakresu zamówienia.

- Na każdym etapie pracy, na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany udostępnić do wglądu każdy z elementów pracy, celem oceny jakości i stopnia zaawansowania prac.

- W przypadku stwierdzenia opóźnień w realizacji poszczególnych działań, mogących mieć wpływ na terminowe opracowanie całości zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zintensyfikowania prowadzonych prac i przygotowania planu naprawczego.

5. UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE

- Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w zakresie merytorycznym podczas całego okresu trwania umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do współpracy ze wszystkimi Wykonawcami zadań w ramach projektu „Opracowania II aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania”. Współpraca dotyczyć będzie m.in. uwzględniania wkładów merytorycznych przekazywanych na potrzeby realizacji zamówienia.

- Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia ma obowiązek rozpatrywania uwag Zamawiającego do wszystkich elementów zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego i wprowadzanie zmian/poprawek w przygotowywanych materiałach.

- Wykonawca, najpóźniej na pierwszym spotkaniu z Zamawiającym po podpisaniu umowy, udostępni dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) do osób wymienionych 
w Wykazie osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w celu umożliwienia Zamawiającemu bezpośrednich kontaktów ze specjalistami wykonującymi zamówienie 
i usprawnienia bieżącej współpracy.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania proponowanych rozwiązań z Zamawiającym lub/i Grupą roboczą ds. konsultacji społecznych i edukacji ekologicznej i uwzględnienia jej rekomendacji. Członkowie Grupy roboczej będą również uczestniczyć w niektórych spotkaniach dotyczących projektu z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.

- W ramach zamówienia odbywać się będą spotkania Zamawiającego i Wykonawcy. Ze strony Wykonawcy w każdym spotkaniu będzie brał udział Kierownik zespołu oraz co najmniej 
2 specjalistów przedstawionych w Wykazie osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. W uzasadnionych przypadkach Kierownik zespołu może wyznaczyć osobę zastępującą spośród wymienionych w Wykazie osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy (jeżeli jego siedziba zlokalizowana będzie w Warszawie), z możliwością udziału za pośrednictwem wideokonferencji. O terminach i miejscach spotkań będzie decydował i informował Zamawiający, po uzgodnieniu z Wykonawcą. Z każdego spotkania będzie sporządzana przez Wykonawcę notatka. Po zaakceptowaniu jej treści przez obie strony, ustalenia w niej zawarte będą wiążące. Dopuszcza się możliwość rejestracji spotkań w formie nagrania dźwiękowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na spotkania z podmiotami zewnętrznymi, które dotyczą istotnych kwestii związanych z realizacją niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestniczenia w tych spotkaniach.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego w przypadku publicznego prezentowania treści dotyczących niniejszego zamówienia.

- Wszystkie koszty delegacji przedstawicieli Wykonawcy w ramach zamówienia pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca zachowa poufność odnośnie do jakichkolwiek informacji, czy dokumentów ujawnionych, odkrytych, zgromadzonych lub opracowanych w trakcie realizacji zamówienia. Zobowiązuje się, że informacje te będą wykorzystane jedynie do celów realizacji zamówienia i nie zostaną ujawnione osobom trzecim oraz że zostaną zniszczone/usunięte po zakończeniu pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich przypadkach samodzielnego występowania o dane na potrzeby realizacji projektu.

- Opracowania, będące wynikiem realizacji zamówienia, muszą uwzględniać obowiązujący stan prawny na czas realizacji zamówienia, w tym m.in następujące akty prawne:

- Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 roku ustanawiające ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej UE, zwana Ramową Dyrektywą Wodną (RDW);

- ustawę Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) wraz 
z aktami wykonawczymi.

- ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.)

- WARUNKI PRZEKAZANIA WYKONAWCY DOKUMENTÓW I DANYCH

- Dokumenty i dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia.

- Wszelkie dokumenty oraz dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również informacje, materiały, mapy, dane zebrane, opracowane lub zakupione przez Wykonawcę na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, stanowią własność Zamawiającego.

- Wszelkie przekazane przez Zamawiającego dane, Wykonawca ma obowiązek traktować jako poufne zarówno w trakcie realizacji Umowy, jak i po jej ustaniu.

- Wykonawca zapewni we własnym zakresie stosowną ochronę udostępnionych materiałów przed dostępem do nich osób trzecich.

- W przypadku otrzymania od Zamawiającego jakichkolwiek danych w wersji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich kopii otrzymanych danych z pamięci komputerów i innych nośników magnetycznych i optycznych, oraz zwrotu otrzymanych kopii danych do zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli usunięcia danych w siedzibie Wykonawcy. W przypadku otrzymania danych w wersji papierowej Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych materiałów po zakończeniu realizacji zamówienia.

- Wykonawca nie ma prawa przekazywać lub udostępniać osobom trzecim otrzymanych od Zamawiającego dokumentów oraz danych za wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca zleca część pracy podmiotowi wskazanemu w ofercie. W razie niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wyrządzoną w tym zakresie szkodę w pełnej wysokości.

- WYMAGANIA TECHNICZNE

- Każdy dokument tekstowy stanowiący przedmiot zamówienia zostanie przygotowany z uwzględnieniem następujących wymagań:

  - będzie opracowaniem kompletnym i wyczerpującym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

  - będzie zawierać przywołania zamiast cytowania (przepisywania) tekstów analizowanych 
i powszechnie dostępnych;

  - zostanie przygotowany w języku polskim zgodnie z obowiązującymi zasadami gramatyki, ortografii i interpunkcji,

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie użyte w dokumentacji rysunki, wykresy, notatki ze spotkań i prezentacje i inne opracowania wykonane w ramach przedmiotu zamówienia 
w postaci umożliwiającej ich edycję (format źródłowy).

- Każdy egzemplarz wydruku materiału oraz nośnik CD/DVD/dysk zewnętrzny powstały w ramach zamówienia musi zawierać znak Unii Europejskiej i znak Funduszy Europejskich oraz dodatkowo logo Zamawiającego. Ponadto, wszystkie Produkty będące wynikiem realizacji zamówienia muszą zostać oznakowane zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”, dostępnym na stronie Ministerstwa Rozwoju:                                                                                                                                             (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji). Na materiałach i nośnikach nie może być umieszczona nazwa i logo Wykonawcy.

- Wszystkie elementy opracowania, które były przygotowywane i/lub wykonane w wersji elektronicznej muszą zostać przekazane w wersji elektronicznej.

- Nazwy plików i folderów (katalogów) powinny odzwierciedlać w sposób czytelny ich zawartość.

- Na każdym nośniku elektronicznym musi znajdować się spis i opis jego zawartości, zapisany 
w pliku .docx (MS Word) i/lub Open Document (OpenOffice/Libre Office). Należy podać zawartość plików i folderów znajdujących się na nośniku.

- Całość elektronicznej wersji opracowania musi być dostarczonaw następujących formatach:

- w formacie .pdf (odpowiadający wersji opracowania, jaka została wydrukowana);

- w edytowalnym formacie źródłowym (w którym opracowanie zostało wykonane), 
w szczególności jeżeli zostaną wytworzone w trakcie realizacji niniejszego zamówienia:

- dokumenty opisowe – wymaga się formatu .docx (MS Word) i/lub Open Dokument (OpenOffice/Libre Office),

- zestawienia tabelaryczne – wymaga się formatu .xlsx (MS Excel) i/lub Open Dokument (OpenOffice/Libre Office),

- pliki graficzne (wektorowych i rastrowych, za wyjątkiem map cyfrowych) – wymaga się formatu .tif (.tiff)/.gif/.jpg (.jpeg)/.pdf,

- w przypadku kompresji plików – jako format plików do kompresji należy używać jeden 
z następujących formatów: .7z, .zip, .rar, .gz (.gzip), tar.gz (spakowany gzip’em tar).

  - W przypadku nośników elektronicznych dopuszcza się przekazywanie materiałów na płycie CD, DVD lub dysku zewnętrznym (nośniki będzie musiał zagwarantować Wykonawca),

- OKRES REALIZACJI (TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA) I FORMA ODBIORU PRAC

Termin rozpoczęcia: niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Termin zakończenia: 31.03.2022 r.

Szczegółowe terminy realizacji zamówienia i forma odbioru prac

| ROK REALIZACJI ZAMÓWIENIA | RODZIAJ DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH | TERMIN REALIZACJI | FORMA AKCJEPTACJI PRAC W DANYM ROKU | MAKSYNALNA WARTOŚĆ WYNAGRODZENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Organizacja strony internetowej projektu "Opracowanie II aPWŚK i II aPGW (...)" i zasilanie jej treścią | uruchomienie strony internetowej: 40 dni od podpisania umowy. Zasilanie treścią: przez cały czas trwania zamówienia | Podstawą do wypłaty środków Wykonawcy w 2017 r. jest przyjęty raport z wykonanych prac. Raport ten Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 15 sierpnia 2017 r. | 70 000 zł |
|  | Prowadzenie działań PR | Działania ciągłe |  |  |
|  | Przygotowanie banera internetowego | 14 dni od podpisania umowy |  |  |
|  | Przygotowanie, produkcja i dystrybucja plakatu informacyjnego (na temat projektu "Opracowanie II aPWŚK i II aPGW (…)" | projekt plakatu: 14 dni od podpisania umowy ostateczna wersja: 20 dni od podpisania umowy wydrukowane plakaty: 30 dni od podpisania umowy |  |  |
|  | Przygotowanie i publikacja artykułów sponsorowanych | III kwartał 2017 r. |  |  |
|  | Realizacja krótkiego filmu informacyjnego dot. projektu "Opracowanie II aPWŚK i II aPGW (...)" | projekt scenariusza filmu: 1 grudnia 2017 r. |  |  |
| 2018 | Organizacja strony internetowej projektu "Opracowanie II aPWŚK i II aPGW (...)" i zasilanie jej treścią | Zasilanie treścią: przez cały czas trwania zamówienia | Podstawą do wypłaty środków Wykonawcy w 2018 r. jest przyjęty raport z wykonanych prac. Raport ten Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 15 października 2018 r. | 84 000 zł |
|  | Prowadzenie działań PR | Działania ciągłe |  |  |
|  | Realizacja krótkiego filmu informacyjnego dot. projektu "Opracowanie II aPWŚK i II aPGW (...)" | projekt filmu: 15 stycznia 2018 r. ostateczna wersja filmu: 5 lutego 2018 r. |  |  |
|  | Przygotowanie i publikacja artykułów sponsorowanych (przepływy +raport tymczasowy) | II kwartał 2018 r. IV kwartał 2018 r. |  |  |
|  | Opracowanie instrukcji, jak zgłaszać inwestycje do II aPGW | projekt scenariusza instrukcji (animacji): 5 listopada 2018 r. projekt instrukcji (animacji): 3 grudnia 2018 r. ostateczna wersja instrukcji (animacji): 21 grudnia 2018 r. |  |  |
| 2019 | Organizacja strony internetowej projektu "Opracowanie II aPWŚK i II aPGW (...)" i zasilanie jej treścią | Zasilanie treścią: przez cały czas trwania zamówienia | Podstawą do wypłaty środków Wykonawcy w 2019 r. jest przyjęty raport z wykonanych prac. Raport ten Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 15 października 2019 r. | 44 000 zł |
|  | Prowadzenie działań PR | Działania ciągłe |  |  |
|  | Przygotowanie i publikacja artykułów sponsorowanych (AP, cele, renaturyzacja, istotne) | 1 artykuł w II kwartale 2019 r. 3 artykuły w IV kwartale 2019 r. |  |  |
|  | Przygotowanie , produkcja i dystrybucja ulotek informacyjnych (na potrzeby konsultacji społecznych Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej) | projekt ulotek: 18 lutego 2019 r. ostateczna wersja ulotek: 6 marca 2019 r. wydrukowane ulotki: 20 marca 2019 r. |  |  |
| 2020 | Organizacja strony internetowej projektu "Opracowanie II aPWŚK i II aPGW (...)" i zasilanie jej treścią | Zasilanie treścią: przez cały czas trwania zamówienia | Podstawą do wypłaty środków Wykonawcy w 2020 r. są przyjęte dwa raporty z wykonanych prac. Pierwszy raport Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 15 maja 2020 r. Drugi raport Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 15 października 2020 r. | 175 000 |
|  | Prowadzenie działań PR | Działania ciągłe |  |  |
|  | Przygotowanie banera internetowego | październik 2020 |  |  |
|  | Przygotowanie, produkcja i dystrybucja plakatu informacyjnego (na potrzeby konsultacji społecznych II aPGW) | projekt plakatu: 14 września 2020 ostateczna wersja: 12 października 2020 r. wydrukowane plakaty: 20 października 2020 r. |  |  |
|  | Przygotowanie , produkcja i dystrybucja ulotek informacyjnych (na potrzeby konsultacji społecznych projektów II aPGW) | projekt ulotek: 26 października 2020 r. ostateczna wersja ulotek: 9 listopada 2020 r. wydrukowane ulotki: 16 listopada 2020 r. |  |  |
|  | Przygotowanie materiałów wspierających działania informacyjno-promocyjne | lista proponowanych materiałów wspierających: lipiec 2020 r. materiały wspierające (produkcja): sierpień 2020 r. |  |  |
|  | Realizacja filmu promocyjnego dot. procesu konsultacji społecznych projektów II aPGW | projekt scenariusza filmu: 29 czerwca 2020 r. projekt filmu: 14 sierpnia 2020 r. ostateczna wersja filmu: 21 września 2020 r. |  |  |
|  | Przygotowanie, produkcja i dystrybucja instrukcji, jak zgłaszać uwagi do projektów II aPGW | projekt instrukcji wraz z ankietą : 26 października 2020 r. ostateczna wersja instrukcji wraz z ankietą: 9 listopada 2020 r. wydrukowana instrukcja wraz z ankietą: 16 listopada 2020 r. |  |  |
|  | Przygotowanie wersji niespecjalistycznych projektów II aPGW | projekt wersji niespecjalistycznej: 26 października 2020 r. ostateczna wersja niespecjalistyczna: 9 listopada 2020 r. wydrukowane wersje niespecjalistyczne: 16 listopada 2020 r. |  |  |
|  | Przygotowanie, produkcja i dystrybucja broszury informacyjnej | projekt broszury: 26 października 2020 r. ostateczna wersja broszury: 9 listopada 2020 r. wydrukowane broszury: 16 listopada 2020 r. |  |  |
| 2021 | Organizacja strony internetowej projektu "Opracowanie II aPWŚK i II aPGW (...)" i zasilanie jej treścią | Zasilanie treścią: przez cały czas trwania zamówienia | Podstawą do wypłaty środków Wykonawcy w 2021 r. są przyjęte dwa raporty z wykonanych prac. Pierwszy raport Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 15 maja 2021 r. Drugi raport Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 15 października 2021 r. | 719 000 zł |
|  | Prowadzenie działań PR | Działania ciągłe |  |  |
|  | Przygotowanie i publikacja artykułów sponsorowanych (o aPGW) | 2 artykuły I kwartał 2021 r. 2 artykuły w II kwartale 2021 r. 1 artykuł w III kwartale 2021 r. 2 artykuły w IV kwartale 2021 r. |  |  |
|  | Organizacja spotkań konsultacyjnych lokalnych | terminy i miejsca spotkań do uzgodnienia z zamawiającym - przewidywany termin spotkań to listopad 2020 r.- czerwiec 2021 r. |  |  |
|  | Organizacja konferencji prasowych lokalnych | terminy i miejsca spotkań do uzgodnienia z zamawiającym - przewidywany termin konferencji to listopad 2020 r.- czerwiec 2021 r. |  |  |
|  | Organizacja konferencji ogólnopolskiej | maj/czerwiec 2021 r. |  |  |
|  | Organizacja konferencji prasowej podsumowującej proces konsultacji społecznych II aPGW | maj/czerwiec 2021 r. |  |  |
|  | Przygotowanie wkładów merytorycznych do II aPGW | czerwiec 2021 r. |  |  |
| 2022 | Organizacja strony internetowej projektu "Opracowanie II aPWŚK i II aPGW (...)" i zasilanie jej treścią | Zasilanie treścią: przez cały czas trwania zamówienia | Podstawą do wypłaty środków Wykonawcy w 2022 r. jest przyjęty raport z wykonanych prac. Raport ten Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 15 marca 2022 r. | 20 000 zł |
|  | Przygotowanie i publikacja artykułów sponsorowanych (kończący) | I kwartał 2022 r. |  |  |
|  | Przygotowanie podsumowania prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych | I kwartał 2022 r. |  |  |

Załącznik nr 2

# WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

Ja niżej podpisany/a

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

działając w imieniu i na rzecz

(firma (nazwa lub nazwisko) oraz adres Wykonawcy lub pieczęć nagłówkowa firmy z adresem)

(adres e-mail do kontaktów)

w odpowiedzi na ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego na:

„DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE DLA PROJEKTU

OPRACOWANIE II AKTUALIZACJI PROGRAMU WODNO-ŚRODOWISKOWEGO KRAJU (APWŚK) I GOSPODAROWANIA WODAMI (APGW) NA OBSZARACH DORZECZY WRAZ Z DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI STANOWIĄCYMI PODSTAWĘ DO ICH OPRACOWANIA”

składamy niniejszą ofertę.

Oferujemy realizację zamówienia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, według następujących warunków cenowych:

Cena netto całości zamówienia wynosi: ……………………………………………………… PLN

(słownie: ……………………………………………………………………………………………)

Kwota podatku VAT całości zamówienia wynosi: ……………………………………………  PLN

(słownie: ……………………………………………………………………………………………)

(sławka podatku VAT ………  %)

Cena brutto (z VAT) całości zamówienia wynosi: ……………………………………………  PLN

(słownie: ……………………………………………………………………………………………)

Następujące części zamówienia zostaną wykonane przez podwykonawców:

(należy podać zakres powierzonych im prac, jeśli brak podwykonawców proszę punkt skreślić)

1. ……………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………,

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

______________________________________

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

|  | , | dnia |  | r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (miejscowość) |  |  | (data) |  |

Załącznik nr 3

Wzór formularza wykaz wykonanych zamówień

| (pieczęć Wykonawcy) | - WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „„DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE DLA PROJEKTU

OPRACOWANIE II AKTUALIZACJI PROGRAMU WODNO-ŚRODOWISKOWEGO KRAJU (APWŚK) I GOSPODAROWANIA WODAMI (APGW) NA OBSZARACH DORZECZY WRAZ Z DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI STANOWIĄCYMI PODSTAWĘ DO ICH OPRACOWANIA”” oświadczamy, że wykonaliśmy następujące zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia:

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA | DATA WYKONANIA | ODBIORCY (NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie ww. zamówień

Miejscowość………....……….....….dnia …....…………..

..............................................................

(podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub osiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 4

Wzór formularza wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

| (pieczęć Wykonawcy) | ###### WYKAZ OSÓB ###### KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie pracy pt.: „„DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE DLA PROJEKTU OPRACOWANIE II AKTUALIZACJI PROGRAMU WODNO-ŚRODOWISKOWEGO KRAJU (APWŚK) I GOSPODAROWANIA WODAMI (APGW) NA OBSZARACH DORZECZY WRAZ Z DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI STANOWIĄCYMI PODSTAWĘ DO ICH OPRACOWANIA”” oświadczamy, że w celu wykonania zamówienia dysponujemy/będziemy dysponować następującymi osobami:

| L.p. | Imię, Nazwisko | Rola w zespole realizującym pracę | Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe | Wykaz prac i projektów | Podstawa do dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Miejscowość………....……….....….dnia …....…………..

…….................................................................

(podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5

WZÓR OŚWIADCZENIA

w sprawie przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie pracy pn. DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE DLA PROJEKTU

OPRACOWANIE II AKTUALIZACJI PROGRAMU WODNO-ŚRODOWISKOWEGO KRAJU (APWŚK) I GOSPODAROWANIA WODAMI (APGW) NA OBSZARACH DORZECZY WRAZ Z DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI STANOWIĄCYMI PODSTAWĘ DO ICH OPRACOWANIA

ZAMAWIAJĄCY:

- …………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………

- WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

Informuję, że:

- Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229)*

- Należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229), do której należą podmioty wymienione w poniższej liście*

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (nazwa i adres podmiotu):

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

(…)

*	odpowiednie zaznaczyć

|  | , | dnia |  | r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (miejscowość) |  |  | (data) |  |

______________________________________

- podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

- WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

Informuję, że:

- Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.)*

- Należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.), do której należą podmioty wymienione w poniższej liście*

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (nazwa i adres podmiotu):

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

(…)

*	odpowiednie zaznaczyć

_______________________________________

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

|  | , | dnia |  | r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (miejscowość) |  |  | (data) |  |

Wzór umowy

UMOWA

Nr KZGW/DPiZW/edu/1/2017

zawarta w Warszawie, w dniu ..........................................................................…. r. pomiędzy:

Skarbem Państwa – Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-844) przy ul. Grzybowskiej 80/82 (NIP: 701-002-18-98), reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................

- zwanym dalej Zamawiającym

a

…..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

numer identyfikacji podatkowej NIP: ……..................................................................................

adres: ..........................................................................................................................................reprezentowanym przez:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- zwanym dalej Wykonawcą

Niniejsza umowa (dalej „Umowa”) zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.), zwanej dalej Pzp.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego zadanie pn. „Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych projektu pn.: „Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania”, w terminie do 31 marca 2022 r.

- Strony zgodnie ustalają, że za szczegółowe terminy wykonania zamówienia przyjmuje się datę przekazania raportów z wykonania prac w terminie wynikającym z ust. 1 i w terminach i formie określonej w pkt. 8 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Przekazane wyniki prac podlegają procedurze odbioru określonej w § 9.

- Projekt „Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych projektu pn.: „Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania” jest współfinansowany ze środków UE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

- Zawarcie umowy nastąpi w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

- Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określają:

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1,

  - Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami – Załącznik nr 2,

które stanowią integralną część niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi, w szczególności zasadami polityk unijnych dotyczących konkurencji, pomocy publicznej, ochrony środowiska, równych szans, wytycznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz zgodnie z umową o dofinansowanie i jej załącznikami.

- Wykonawca zobowiązuje się do terminowej realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z SIWZ oraz niniejszą Umową.

- Jeżeli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że przedmiot Umowy nie zostanie wykonany w terminie określonym w ust. 1, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, wskazując prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. Powiadomienie nie uchyla terminu wykonania przedmiotu Umowy wskazanego w ust. 1 i nie wyłącza możliwości żądania przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa w § 6 i 7.

ZESPÓŁ WYKONAWCY

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się obowiązującymi wytycznymi w zakresie wdrażania projektów współfinansowanych z funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie 
i środki materialne oraz urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu Zamówienia oraz zobowiązuje się do jego wykonania z zachowaniem należytej staranności wymaganej w stosunku do tego rodzaju usług.

- W celu wykonania Umowy Wykonawca wyznaczy zespół specjalistów z odpowiednim doświadczeniem, zgodnie z punktem 5.1. ppkt 1) lit. b) SIWZ.

- Wszelkie zmiany w składzie osobowym Zespołu wykonującego Zamówienie, o którym mowa w § 1, w stosunku do wykazanego w ofercie, możliwe są jedynie pod warunkiem zachowania wymogów dotyczących potencjału kadrowego Wykonawcy określonego w SIWZ oraz po wcześniejszym, pisemnym poinformowaniu Zamawiającego o konieczności zmiany w składzie osobowym Zespołu wykonującego zamówienie, wraz z przekazaniem kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia wskazane w SIWZ, nowo wskazanych osób.

- Każdorazowo Zamawiający musi wyrazić pisemną akceptację dokonanych zmian personalnych.

- Zmiana składu osobowego Zespołu nie stanowi zmiany Umowy.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę innym podmiotom wykonania Umowy 
w całości lub w części, Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania tych podmiotów, jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca nie może dokonać powierzenia pracy, o którym mowa w ust. 6 bez wiedzy i pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych przez niego w związku z zawarciem Umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy ww. informacji przez podmioty, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

WSPÓŁPRACA MIĘDZY STRONAMI

§ 3

Wykonawca i Zamawiający będą realizować zamówienie w ścisłej współpracy ze sobą oraz Wykonawcami zadań w ramach Projektu nr POIS.02.01.00-00.0016/16 w ramach projektu pn.: „Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania”.

WYNAGRODZENIE

§ 4

- Strony ustalają, że maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, wynosi: brutto………………..…………………………zł (słownie:  ............................................................................................................................).

- Wynagrodzenie całkowite obejmuje wszystkie koszty i opłaty poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym wszelkie opłaty i podatki, w tym podatek VAT, oraz wartość przeniesienia autorskich praw majątkowych na wszelkich polach eksploatacji do produktów dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu umowy i zostaje ustalone na cały okres obowiązywania umowy.

- Podatek od towarów i usług VAT naliczany będzie zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia Faktury VAT. W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto, określone w niniejszym paragrafie nie ulegnie zmianie. Jednocześnie w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu.

- Koszty i opłaty, o których mowa w ust. 2, zostaną poniesione zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn.: „Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania” i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

ZASADY PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA

§ 5

- Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 4, jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

- Strony akceptują fakt, iż wypłata kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1, nastąpi zgodnie z procedurami przyjętymi dla zadań współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

- Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 4 ust. 1, będzie wypłacana w ratach z dołu, przez cały okres realizacji Umowy, na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru raportu z wykonanych prac bez wad, zgodnie z procedurą określoną w § 9. Wysokość rat została określona w pkt. 8 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona płatności kwoty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ………………………….………….…………………………….., w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Zamawiający ma prawo zakwestionowania prawidłowości przedstawionych dokumentów księgowych, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości, przekazanie środków na pokrycie zakwestionowanej faktury będzie wstrzymane, bez skutków finansowych dla Zamawiającego.

- W rozliczeniu będą uwzględniane jedynie wypłaty uzasadnione, tj. nie zawierające opłat z tytułu kar umownych za opóźnienie. Bez względu na wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury na pełną wartość pracy stanowiącej przedmiot odbioru.

- Za datę realizacji faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5 następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia przez Wykonawcę i nie wymaga aneksu do Umowy.

- Wykonawca ponosi wszelkie wydatki związane z wykonaniem swoich zobowiązań 
w ramach niniejszej Umowy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 6

- W przypadku zakończenia Umowy z jakiejkolwiek przyczyny, na żądanie Zamawiającego Wykonawca wyda wszelkie dokumenty otrzymane od Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy lub zniszczy takie dokumenty. W przypadku zniszczenia dokumentów Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia ich zniszczenia. Powyższe nie dotyczy kopii dokumentów, których pozostawienie w aktach Wykonawcy jest konieczne dla udokumentowania wydanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego opinii, udzielonych porad oraz sporządzonych opracowań.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w części, Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego Protokół inwentaryzacji na dzień odstąpienia od Umowy. Wykonawca ma obowiązek przy podpisaniu Protokołu inwentaryzacji przekazać wykonaną część prac, przy czym z chwilą przekazania tych prac i ich protokolarnego odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów przekazanych Zamawiającemu w ramach wykonanej części Umowy oraz udziela zezwoleń, o których mowa w § 11, na wskazanych tam polach eksploatacji i we wskazanym tam zakresie.

- Odbiór prac o których mowa w ust. 2 powyżej, zostanie potwierdzony podpisaniem odpowiedniego Protokołu odbioru. Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie obliczone w oparciu o stopień zaawansowania prac, określony w Protokole inwentaryzacji w stosunku do Wynagrodzenia całkowitego wynikającego z Umowy.

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części (wg własnego wyboru) po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania Umowy i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu, z zagrożeniem odstąpienia od Umowy po bezskutecznym upływie tego terminu, w następujących przypadkach:

- naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy, jeżeli naruszenie takie nie zostanie naprawione w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszenia,

- zwłoki Wykonawcy w stosunku do jakiegokolwiek terminu określonego zgodnie z Umową przekraczającą 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych,

- naruszenia przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy praw własności intelektualnej podmiotów trzecich,

- nie przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia na dalszy okres obowiązywania Umowy, na co najmniej 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych przed upływem okresu ważności zabezpieczenia.

- Odstąpienie od umowy z przyczyn opisanych w ust. 4 powyżej, może nastąpić w terminie 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od daty upływu czasu wyznaczonego Wykonawcy na usuniecie naruszeń Umowy.

- Niezależnie od powyższego Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

- zaistnienia sytuacji określonej w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- zmiany, rozwiązania, wypowiedzenia, wygaśnięcia umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania”,

- naruszenia postanowień § 13 umowy.

- Oświadczenie Strony o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcy przysługuje, część wynagrodzenia wypłaconego do dnia zakończenia Umowy, po podpisaniu przez Strony protokołu dotyczącego wykonanej części Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zwrotu Wykonawcy wszystkiego, co Wykonawca świadczył na podstawie Umowy oraz do żądania zwrotu w całości kwot zapłaconych Wykonawcy w zakresie odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

- Wszelkie opóźnienia będą liczone w odniesieniu do terminów wskazanych w § 1 Umowy.

- Odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające z gwarancji i rękojmi, o których mowa w § 12 Umowy, w zakresie wykonanego do chwili odstąpienia przedmiotu Umowy.

KARY UMOWNE

§ 7

- W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w całości lub w części, w szczególności jeżeli Wykonawca nie podjął lub przerwał realizację Umowy bez uzasadnionych przyczyn albo jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób naruszający postanowienia Umowy, Zamawiający może:

- w przypadku opóźnienia po stronie Wykonawcy – żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% Wynagrodzenia całkowitego, określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

albo

- wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie części Umowy, której dotyczy opóźnienie, a w przypadku nie dotrzymania dodatkowego terminu, Zamawiający ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% Wynagrodzenia całkowitego, określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Kary umowne podlegają sumowaniu, tj. naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy.

- W przypadku, gdyby Zamawiający poniósł szkodę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, może on dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Za nieprzekazanie najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy Zamawiającemu danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) osób wskazanych w ofercie w celu umożliwienia Zamawiającemu bezpośrednich kontaktów ze specjalistami wykonującymi zamówienia i usprawnienia bieżącej współpracy, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2% Wynagrodzenia całkowitego, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po dniu, w którym Umowa została podpisana.

- Za niedopełnienie obowiązku uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego, o której mowa w § 2 ust. 4 Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia całkowitego określonego w § 4 ust. 1.

- W razie opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu stosownego aneksu lub wniesienia dodatkowego zabezpieczenia, zgodnie z § 8 ust. 7 Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% Wynagrodzenia całkowitego określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- Za niedopełnienie obowiązku uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego, o której mowa w § 2 ust. 7, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 5% Wynagrodzenia całkowitego określonego w § 4 ust. 1.

- Za niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt 3 ppkt 9) SIWZ Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2% Wynagrodzenia całkowitego określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień okresu w ramach którego ów obowiązek nie był spełniony.

- W przypadku niezatrudnienia (w okresie i na warunkach, o których mowa w pkt 3 ppkt 11) SIWZ) przy realizacji Umowy, na stanowisku specjalisty lub pomocniczym, przez Wykonawcę 1 osoby bezrobotnej/niepełnosprawnej/uchodźcy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej 0,1% Wynagrodzenia całkowitego określonego w § 4 ust. 1 za każdy rok kalendarzowy, chyba że wykaże, że przedstawił zgłoszenie oferty pracy urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osoby bezrobotnej/niepełnosprawnej/uchodźcy nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy będzie uznawany brak osób bezrobotnych/niepełnosprawnych/uchodźców zdolnych do wykonywania zamówienia lub odmowa podjęcia pracy przez taką osobę bezrobotną/niepełnosprawną/uchodźcę.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych 
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kwoty kar umownych.

- Strony postanawiają, że zastrzeżone kary umowne pozostają w mocy pomimo odstąpienia od Umowy i mogą być dochodzone na drodze postępowania sądowego.

- W przypadku naruszenia postanowień § 13 umowy Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 30.000,00 złotych brutto.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 8

- Wykonawca oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (zwane dalej „zabezpieczeniem”) przed podpisaniem niniejszej Umowy w wysokości: ………...…............................................................................................zł brutto, słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
w formie ................................................................................................. (dopuszczone są formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone w art. 148 ust. 1 pkt 1)-5) ustawy Prawo zamówień publicznych)

- Wartość zabezpieczenia stanowi 10% Wynagrodzenia całkowitego, określonego
w § 4 ust. 1.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy i ewentualne potrącenia tytułem nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie nieodwołalna, bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Kwota w wysokości 70 % wartości zabezpieczenia podlega zwrotowi w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od zakończenia realizacji przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego, że przedmiot Umowy został należycie wykonany, przez co należy rozumieć podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego wykonania prac, o którym mowa w § 9 ust. 5. Zwrot ten zostanie dokonany, o ile zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego.

- Pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 15 (piętnastu) dni od dnia upłynięcia okresu rękojmi za wady, o czym mowa w § 12, o ile nie zostanie zaliczona na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego.

- Jeżeli zabezpieczenie, które nie zostało wniesione w pieniądzu, wygasłoby przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego wykonania prac, Wykonawca na 14 (czternaście) dni roboczych przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu stosowny aneks lub nowe zabezpieczenie spośród wymienionych w art. 148 ust. 1 pkt 2)-5) ustawy Prawo zamówień publicznych lub wpłacić odpowiednie zabezpieczenie w pieniądzu.

- W trakcie realizacji Umowy dopuszczalna jest zmiana formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 pkt 1)-5) ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 pkt 2)-5) ustawy Prawo zamówień publicznych, dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia powinien spełniać wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania, w wyniku którego zawarta została Umowa.

PROCEDURA AKCEPTACJI WYNIKÓW PRACY

§ 9

1.	Wykonawca zobowiązany jest przekazać w formie raportu z wykonanych prac Zamawiającego wyniki prac, zgodnie z tabelą w pkt. 8 SOPZ. Prace w ramach każdego roku trwania umowy podlegać będą pisemnej akceptacji przez Zamawiającego w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

2.	Przystępując do przeprowadzenia odbioru zadania, Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od momentu przekazania raportów sprawdza prawidłowość ich wykonania i może podjąć następujące czynności:

1)	przyjąć prace bez uwag i uznać je za wykonane zgodnie z umową. Za datę odbioru uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego prac bez wad. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego prac bez wad kończy procedurę odbioru;

2)	uznać, że przekazane prace nie spełniają postawionych przez niego wymagań. W takiej sytuacji Zamawiający zwróci przekazane prace Wykonawcy, wraz z pisemnymi uwagami, w celu wprowadzenia poprawek. Wykonawca dokona poprawek i przekaże prace Zamawiającemu niezwłocznie, wraz z tabelą opisującą sposób rozpatrzenia każdej zgłoszonej uwagi (tzw. tabela rozbieżności), nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia zwrotu przez Zamawiającego prac z uwagami.

3.	Przystępując do przyjęcia raportu z wykonanych prac Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od momentu przekazania prac sprawdza prawidłowość ich wykonania i może podjąć odpowiednio czynności, o których mowa w ust. 2.

4. 	Podpisanie protokołu zdawczo–odbiorczego z raportu końcowego zadania „Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych projektu pn.: „Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania” bez wad jest równoznaczne z podpisaniem protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy.

5.	Odbiór, o którym mowa w ust. 3, dokonywany jest przy udziale Wykonawcy, przez komisję, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia na odbiór osób trzecich, a w szczególności przedstawicieli instytucji finansujących oraz ekspertów merytorycznych.

6.	Ustalenia komisji, o której mowa w ust. 6, spisywane są w protokole zdawczo-odbiorczym, podpisywanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

7.	Każde podlegające odbiorowi prace, o których mowa w ust. 2, będą dokonywane przez komisję złożoną z przedstawicieli Zamawiającego.

8.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania przedmiotu zamówienia do recenzji przez wskazanych przez Zamawiającego ekspertów, a Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego odniesienia się do uwag recenzentów i nieodpłatnego wprowadzenia stosownych uzupełnień, w ramach procedury odbiorowej, o której mowa w ust. 3.

KONTROLA WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

§ 10

- Zamawiający ma prawo kontrolowania sposobu wykonywania przedmiotu umowy i w tym celu Wykonawca zapewni Zamawiającemu wgląd w realizację pracy na każdym jej etapie.

- Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy, na jego wystąpienie, niezbędnych konsultacji i wyjaśnień, dotyczących realizacji pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest także do uwzględnienia ewentualnych uwag Zamawiającego dotyczących sposobu wykonywania przedmiotu Umowy. Uwagi te oraz wyznaczony termin na ich analizę i uwzględnienie przedstawione będą Wykonawcy w formie pisemnej.

- Zamawiający ma prawo zażądać osobistego spotkania z dowolną osobą wskazaną w ofercie Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, a Wykonawca ma obowiązek zorganizować spotkanie ze wskazaną osobą w siedzibie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego żądania.

- W szczególnych przypadkach, po przekazaniu przez Wykonawcę pisemnego uzasadnienia termin, o którym mowa w ust. 4 może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego do 14 (czternastu) dni kalendarzowych.

- Strony umowy wyznaczają po jednym swoim przedstawicielu do bezpośrednich kontaktów między nimi w osobach:

- ze strony Zamawiającego: ........................................................................................................

- ze strony Wykonawcy: .............................................................................................................

- Zmiana osób kontaktowych, wskazanych w ust. 6, nie wymaga zmiany Umowy.

PRAWA AUTORSKIE

§ 11

  - W przypadku, gdy w ramach realizacji przedmiotu Umowy powstanie wytwór działalności twórczej, który może stanowić przedmiot prawa autorskiego lub praw pokrewnych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do niego, w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) na następujących polach eksploatacji:

    - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu w całości lub części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

    - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

    - w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

  - Wykonawca wraz z przeniesieniem praw autorskich udziela zezwolenia Zamawiającemu na wykonywanie prawa zależnego oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.

  - Wynagrodzenie z tytułu przekazania autorskich praw majątkowych, o których mowa w Umowie, ujęte jest w wynagrodzeniu określonym w § 4 ust. 1 Umowy.

  - Wykonawca oświadcza, że osoby trzecie nie uzyskają autorskich praw majątkowych do prac powstałych w ramach Umowy, ani że nie naruszą one praw osób trzecich.

  - Wszelkie dokumenty oraz dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również dane zebrane lub opracowane przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszego zamówienia stanowią własność Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przetwarzania wyników pracy, jako swojej własności.

  - W przypadku otrzymania od Zamawiającego jakichkolwiek danych w wersji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich kopii otrzymanych danych z pamięci komputerów i innych nośników magnetycznych i optycznych oraz zwrotu otrzymanych kopii danych Zamawiającemu. W przypadku otrzymania danych w wersji papierowej Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu oryginałów Zamawiającemu oraz zniszczenia wszelkich kopii w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

  - Wykonawca nie ma prawa przekazywać lub udostępniać osobom trzecim otrzymanych od Zamawiającego dokumentów oraz danych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca zleca część pracy podmiotowi wskazanemu w ofercie. W razie niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wyrządzoną w tym zakresie szkodę w pełnej wysokości.

  - Zapisy ust. 1-5 powyżej, dotyczą również innych podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie Umowy w całości bądź w części.

GWARANCJA I RĘKOJMA

§ 12

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na funkcjonowanie serwisu internetowego na okres 24 miesięcy, lat liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 5.

      - Wykonawca w ramach gwarancji usunie ewentualne błędy ujawnione w tym okresie, podejmie się wykonania prac mających na celu zminimalizowanie konsekwencji tych błędów oraz w razie zaistnienia potrzeby, udzieli Zamawiającemu stosownych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia.

      - Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji ponosi Wykonawca.

      - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w okresie gwarancji, wad lub usterek udzielona gwarancja podlega przedłużeniu o czas niezbędny do usunięcia błędów.

      - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek, zgłoszonych w ramach gwarancji w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego wezwania.

      - W uzasadnionych przypadkach termin na usunięcie wad lub usterek może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego do 30 dni.

      - Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady fizyczne i prawne wykonanych usług w ramach przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 6 Umowy w okresie 24 miesięcy.

      - Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

      - Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych przez niego w związku z zawarciem i realizacją Umowy, w tym informacji o Zamawiającym oraz regionalnych zarządach gospodarki wodnej.

      - W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do:

1)	przestrzegania wytycznych Zamawiającego o ochronie udostępnianych informacji;

2)	przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

      - Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie. Zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy jest możliwe tylko za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

      - Wszystkie dokumenty, plany oraz ich nośniki oraz ich ewentualne kopie, jeśli były sporządzane, przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy pozostają własnością Zamawiającego i po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek zwrócić je Zamawiającemu za pokwitowaniem najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy.

      - Postanowienia o poufności, zawarte powyżej, nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana na piśmie przez Zamawiającego, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie znanych.

      - Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez swoich pracowników i podwykonawców.

      - Jeżeli w związku z realizacją prac będących przedmiotem umowy zaistnieje konieczność uzyskania przez Wykonawcę informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową Zamawiającego, pracownicy Wykonawcy oraz jego podwykonawców spełnią wszystkie wymagania, wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących i wprowadzonych na ich podstawie regulacji obowiązujących u Zamawiającego, niezbędne do uzyskania dostępu do tych informacji.

§ 14

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdej zmianie swego adresu lub siedziby.

- W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca wyraża zgodę na wysyłanie wszelkich pism na adres ostatnio przez Wykonawcę podany, ze skutkiem doręczenia.

§ 15

- Zamawiający ma prawo podawać do publicznej wiadomości informacje o finansowanym przedsięwzięciu, jego Wykonawcy oraz o źródle dofinansowania.

- Wykonawca wyraża zgodę na udzielanie przez Zamawiającego informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, aprobując powszechną do nich dostępność.

- Zamawiający informuje, że dane osobowe przekazane Instytucji Wdrażającej przez Zamawiającego są przetwarzane przez Instytucję Wdrażającą w celu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dane mogą być przetwarzane także w celach archiwalnych i statystycznych. Dane osobowe, które dotyczą Wykonawcy, mogą być przetwarzane przez Instytucję Wdrażającą w określonym wyżej celu.

- W związku z realizacją projektu Zamawiający może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, powierzone Zamawiającemu przez Instytucję Wdrażającą. Zakres danych osobowych, powierzonych do przetwarzania, nie może być szerszy niż zakres określony w umowie o dofinansowanie projektu.

- Zamawiający jest umocowany do powierzenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Zamawiający jest umocowany do wydawania, odwoływania imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

- Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu.

§ 16

- Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zasadami oznakowania projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

- W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zaprzestania naruszeń oraz podjęcia działań niezbędnych do usunięcia skutków tych naruszeń.

§ 17

Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380).

§ 18

- Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian:

- w przypadku, gdy wprowadzenie zmian w sposobie realizacji pracy jest uzasadnione i niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a zaistniała sytuacja była niemożliwa wcześniej do przewidzenia,

- w przypadku zmiany w innych, powiązanych z przedmiotem zamówienia przedsięwzięciach realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez Zamawiającego, których to zmian nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu zamówienia,

- w przypadku zmian w organizacji Zamawiającego, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji zamówienia,

- zmiany zakresu, sposobu lub terminu realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli taka zmiana wynika z nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz zmiana ta nie powoduje ograniczenia korzyści Zamawiającego,

- inne zmiany wynikające ze zmian/wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają wpływ na realizację Umowy i z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień Umowy, w szczególności dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

- Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- zmiana danych teleadresowych;

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

- zmiana w składzie osobowym zespołu, o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają do swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie wystąpienia sporu związanego z realizacją Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać go w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spór zostanie skierowany na drogę postępowania sądowego.

- Sądem właściwym do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikłych z Umowy będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Umowę sporządzono i podpisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

| WYKONAWCA |  | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- | --- |

Załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami

) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia