## Tabela produktów czI
[17 empty] | Data faktycznego dostarczenia produktu do Zamawiającego | Forma dostarczenia produktu | Wersja produktu | Opis produktu | Dostawca produktu | Lokalizacja w BP | PRODUKTY POWIĄZANE
1 | Część I – opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych, w tym planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych | [21 empty] | Produkty cząstkowe | Produkty następcze | Planowany/ W realizacji | Data wcześniejszych uzgodnienień / akceptacji / zatwierdzeń |  |  | Przekazany do odbioru przez Zamawiającego | Odrzucenie w wyniku uwag |  |  |  | Akceptacja Zamawiającego (odbiór)
WBS | Nazwa zadania | Nazwa produktu | Termin dostarczenia produktu/ów wg harmonogramu z 1.10.2014 | Termin dostarczenia produktu/ów wg SIWZ | Liczba produktów | Produkt kluczowy | Typ produktu | Termin na zgłoszenie uwag Zamawiającego (dni robocze) | Wymagane uzgodnienia zew. na etapie tworzenia produktu (przed przekazaniem go KZGW do odbioru) | Zakres wymaganych uzgodnień zew. na etapie tworzenia produktu | Wymagana dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie uzgodnień zew. (załączniki do protokołu zdawczo-odbiorczego) | Uwagi | Liczba produktów wg SIWZ | Wartość wskaźnika produktu (wg PoD) | Etap (wg SIWZ) | Zadanie (wg PoD) | [9 empty] | Zatwierdzenie Przewodniczącego KSOD | Zatwierdzenie Dyrektora RZGW / Przewodzniczącego KSRW | Zatwierdzenie Dyrektora UM |  | Odrzucony w wyniku zgłoszonych uwag | Data odrzucenia | Uwagi / Wymagane poprawki | Termin poprawek | Zaakceptowany | Data Akceptacji | Strona akceptująca
1.2 | Etap I: Zdiagnozowanie problemów zarządzania ryzykiem powodziowym
1.2.5.1 |  | Raport z ewentualnych zmian do "Metodyki PZRP" | 2014-07-16 | NA | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW |  | 1 | NA | I | 1
1.2.5.2 |  | Raport z przeprowadzonych analiz i diagnozy problemów | 2014-09-09 | 2014-09-08 | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW |  | 1 |  | I | 1
1.3 | Etap II: Przypisanie działań do celów
1.3.3.1 |  | Raport z zestawieniem działań z list ujętych w Master Planach | 2014-08-18 | NA | 1 | NIE | dokument | 10 | NIE | [5 empty] | II | 2
1.3.3.2 |  | Raport z uzasadnieniem celów, schematem możliwości ich osiągnięcia, zestawieniem wszystkich wyselekcjonowanych działań oraz zestawieniem działań z nadanymi im priorytetami, pierwsza selekcja działań | 2014-09-09 | 2014-09-08 | [10 empty] | II | 2
|  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | NIE |  |  |  | 1 | 1
|  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | NIE |  |  |  | 1 | 1
|  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | NIE |  |  |  | 1 | 1
|  | dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | 1
|  | dla Regionu Wodnego Warty |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | 1
|  | dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | 1
|  | dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | 1
|  | dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | 1
|  | dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | 1
|  | dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | 1
|  | dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | 1
|  | dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | 1
1.4 | Etap III: Wskazanie instrumentów zarządzania ryzykiem powodziowym
1.4.3.1 |  | Raport wskazujący instrumenty zarządzania ryzykiem powodziowym | 2014-11-10 | 2014-10-31 | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPRW i Dyrektora UM; Zatwierdzony przez PKSRW; Zaakceptowany przez Kierownika GPOD; Zatwierdzony przez PKSOD | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW lub protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW oraz KSOD |  | 1 |  | III | 3
1.5 | Etap IV: Opracowanie programów działań.
1.5.4.1 |  | Przygotowane warianty planistyczne | 2014-09-23 | 2014-09-30 | [10 empty] | IV | 4
|  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD | - |  | 1 | NA
|  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD | - |  | 1 | NA
|  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD | - |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Warty |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
1.5.4.2 |  | Ocena skuteczności i efektywności działań inwestycyjnych wchodzących w skład wariantów planistycznych w ograniczaniu ryzyka powodziowego | 2014-11-10 | 2014-09-30 | [7 empty] | Produkt składający się z podproduktów 1.5.4.2.1 i 1.5.4.2.2 |  |  | IV | 4
1.5.4.2.1 |  | Raport z oceny skuteczności i efektywności działań inwestycyjnych wchodzących w skład wariantów planistycznych w ograniczaniu ryzyka powodziowego | 2014-11-10 | 2014-09-30 | [10 empty] | IV | 4
|  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD | - |  | NA | NA
|  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD | - |  | NA | NA
|  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD | - |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Warty |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
1.5.4.2.2 |  | Dane wejściowe i wyjściowe oraz dane składające się na modele hydrodynamiczne służące do oceny skuteczności i efektywności działań inwestycyjnych wchodzących w skład wariantów planistycznych w ograniczaniu ryzyka powodziowego | 2014-11-10 | 2014-09-30 | [10 empty] | IV | 4
|  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  | NA | NIE | pliki | 10 | NIE |  |  | Pliki dla obszaru dorzecza stanowią komplet odpowiednich zestawów z regionów wodnych (zaakceptowanych na poziomie RW) | NA | NA
|  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  | NA | NIE | pliki | 10 | NIE |  |  | Pliki dla obszaru dorzecza stanowią komplet odpowiednich zestawów z regionów wodnych (zaakceptowanych na poziomie RW) | NA | NA
|  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  | NA | NIE | pliki | 10 | NIE |  |  | Pliki dla obszaru dorzecza stanowią komplet odpowiednich zestawów z regionów wodnych (zaakceptowanych na poziomie RW) | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  | NA | NIE | pliki | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW | Liczba dostarczonych plików zróżnicowana w zależności od ilości przeprowadzonych badań modelowych. Należy dostarczyć wszystkie opracowane w ramach projektu modele i dane. | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Warty |  |  | NA | NIE | pliki | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW | Liczba dostarczonych plików zróżnicowana w zależności od ilości przeprowadzonych badań modelowych. Należy dostarczyć wszystkie opracowane w ramach projektu modele i dane. | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  | NA | NIE | pliki | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW | Liczba dostarczonych plików zróżnicowana w zależności od ilości przeprowadzonych badań modelowych. Należy dostarczyć wszystkie opracowane w ramach projektu modele i dane. | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  | NA | NIE | pliki | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW | Liczba dostarczonych plików zróżnicowana w zależności od ilości przeprowadzonych badań modelowych. Należy dostarczyć wszystkie opracowane w ramach projektu modele i dane. | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  | NA | NIE | pliki | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW | Liczba dostarczonych plików zróżnicowana w zależności od ilości przeprowadzonych badań modelowych. Należy dostarczyć wszystkie opracowane w ramach projektu modele i dane. | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  | NA | NIE | pliki | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW | Liczba dostarczonych plików zróżnicowana w zależności od ilości przeprowadzonych badań modelowych. Należy dostarczyć wszystkie opracowane w ramach projektu modele i dane. | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  | NA | NIE | pliki | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW | Liczba dostarczonych plików zróżnicowana w zależności od ilości przeprowadzonych badań modelowych. Należy dostarczyć wszystkie opracowane w ramach projektu modele i dane. | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  | NA | NIE | pliki | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW | Liczba dostarczonych plików zróżnicowana w zależności od ilości przeprowadzonych badań modelowych. Należy dostarczyć wszystkie opracowane w ramach projektu modele i dane. | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  | NA | NIE | pliki | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW | Liczba dostarczonych plików zróżnicowana w zależności od ilości przeprowadzonych badań modelowych. Należy dostarczyć wszystkie opracowane w ramach projektu modele i dane. | NA | NA
1.5.4.3 |  | Hierarchia wariantów planistycznych wg kryteriów kosztów i korzyści | 2014-11-10 | 2014-09-30 | [10 empty] | IV | 4
|  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD | - |  | 1 | NA
|  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD | - |  | 1 | NA
|  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD | - |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Warty |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
1.5.4.4 |  | Raport z analizy i oceny zgodności przyjętych ostatecznych wariantów planistycznych z wymogami prawnymi i środowiskowymi | 2014-11-10 | 2014-09-30 | [10 empty] | IV | 4
|  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD | - |  | 1 | NA
|  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD | - |  | 1 | NA
|  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD | - |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Warty |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
1.5.4.5 |  | Raport opisujący wybraną metodę analizy wielokryterialnej | 2014-09-09 | 2014-09-08 | 1 |  | dokument | 10 | TAK | Zatwierdzony przez Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW |  | 1 | NA | IV | 4
1.5.4.6 |  | Raport opisujący wyniki analizy wielokryterialnej ze wskazaniem optymalnego wariantu planistycznego | 2014-12-22 | 2014-09-30 | [10 empty] | IV | 4
|  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD Zatwierdzony przez PKSOD | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSOD - jeśli zatw. podczas spotkania |  | 1 | NA
|  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD Zatwierdzony przez PKSOD | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSOD - jeśli zatw. podczas spotkania |  | 1 | NA
|  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD Zatwierdzony przez PKSOD | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSOD - jeśli zatw. podczas spotkania |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW i Dyrektora UM Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Warty |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW i Dyrektora UM Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS |  | 1 | NA
|  | dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS |  | 1 | NA
1.5.4.7 |  | Raport podsumowujący weryfikację i opis optymanego wariantu planistycznego | 2015-03-31 | 2014-09-30 | [10 empty] | IV | 4
|  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD Zatwierdzony przez PKSOD | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSOD - jeśli zatw. podczas spotkania |  | NA | 1
|  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD Zatwierdzony przez PKSOD | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSOD - jeśli zatw. podczas spotkania |  | NA | 1
|  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD Zatwierdzony przez PKSOD | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSOD - jeśli zatw. podczas spotkania |  | NA | 1
|  | dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW i Dyrektora UM Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS |  | NA | 1
|  | dla Regionu Wodnego Warty |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS |  | NA | 1
|  | dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS |  | NA | 1
|  | dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS |  | NA | 1
|  | dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS |  | NA | 1
|  | dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW i Dyrektora UM Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS |  | NA | 1
|  | dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS |  | NA | 1
|  | dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS |  | NA | 1
|  | dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS |  | NA | 1
1.5.4.8 |  | Projekt relacyjnej bazy danych z określeniem struktury każdej z klas i ich wzajemnych powiązań | 2014-08-05 | 2014-09-30 | 1 | NIE | model danych (pliki pdf i "do edycji") | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW |  | 1 | NA | IV | 4
1.5.4.9 |  | Baza danych wypełniona danymi | 2014-11-20 | 2014-09-30 | 1 | TAK | [5 empty] | Baza danych wypełniona danymi z każdego z wymienionych RW i OD | 1 | NA | IV | 4
|  | dla całego kraju |  |  | NA | TAK | pliki danych | 10 | NIE |  |  |  | NA
|  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  | NA | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Zaakceptowana przez Kierownika GPOD | - |  | NA | NA
|  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  | NA | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Zaakceptowana przez Kierownika GPOD | - |  | NA | NA
|  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  | NA | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Zaakceptowana przez Kierownika GPOD | - |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  | NA | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Warty |  |  | NA | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  | NA | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  | NA | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  | NA | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  | NA | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  | NA | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  | NA | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  | NA | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
1.5.4.10 |  | Weryfikacja wypełnionej danymi bazy danych | 2015-03-30 | 2014-09-30 | 1 | TAK | [5 empty] | Baza danych wypełniona danymi z każdego z wymienionych RW i OD
|  | dla całego kraju |  |  | NA | TAK | pliki danych | 10 | NIE
|  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  | NA | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Zaakceptowana przez Kierownika GPOD | - |  | NA | NA
|  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  | NA | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Zaakceptowana przez Kierownika GPOD | - |  | NA | NA
|  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  | NA | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Zaakceptowana przez Kierownika GPOD | - |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  | NA | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Warty |  |  | NA | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  | NA | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  | NA | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  | NA | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  | NA | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  | NA | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  | NA | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  | NA | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
1.5.4.11 |  | Kompletne geometrycznie warstwy danych przestrzennych zawierające wszystkie działania (z katalogu działań) wynikające z planów zarządzania ryzykiem powodziowym | 2014-11-20 | 2014-09-30 | [10 empty] | IV | 4
|  | dla całego kraju |  |  | 1 | TAK | pliki danych | 10 | NIE |  |  |  | NA | NA
|  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  | 1 | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Zaakceptowana przez Kierownika GPOD | - |  | NA | NA
|  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  | 1 | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Zaakceptowana przez Kierownika GPOD | - |  | NA | NA
|  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  | 1 | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Zaakceptowana przez Kierownika GPOD | - |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  | 1 | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Warty |  |  | 1 | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  | 1 | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  | 1 | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  | 1 | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  | 1 | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  | 1 | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  | 1 | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  | 1 | TAK | pliki danych | 10 | TAK | Uzgodniona z Kierownikami ZPZ Zaakceptowana przez Kierownika GPRW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
1.5.4.12 |  | Pliki metadanych (w formacie XML) dla opracowanych w ramach pracy zbiorów danych | 2014-11-20 | 2014-09-30 | [7 empty] | Liczba dostarczonych plików zróżnicowana w zależności od ilości opracowanych zbiorów danych. Należy dostarczyć pliki metadanych dla wszystkich opracowanych w ramach projektu zbiorów danych. |  |  | IV | 4
|  | dla całego kraju |  |  | NA | NIE | pliki metadanych | 10 | NIE
|  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  | NA | NIE | pliki metadanych | 10 | NIE |  |  |  | NA | NA
|  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  | NA | NIE | pliki metadanych | 10 | NIE |  |  |  | NA | NA
|  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  | NA | NIE | pliki metadanych | 10 | NIE |  |  |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  | NA | NIE | pliki metadanych | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Warty |  |  | NA | NIE | pliki metadanych | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  | NA | NIE | pliki metadanych | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  | NA | NIE | pliki metadanych | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  | NA | NIE | pliki metadanych | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  | NA | NIE | pliki metadanych | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  | NA | NIE | pliki metadanych | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  | NA | NIE | pliki metadanych | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  | NA | NIE | pliki metadanych | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
1.5.4.13 |  | Mapy do PZRP dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych | 2014-11-25 | 2014-09-30 | [7 empty] | Liczba dostarczonych map zróżnicowana w zależności od poszczególnych PZRP. Należy dostarczyć mapy dla wszystkich PZRP. |  |  | IV | 4
|  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  | NA | NIE | pliki, dokumenty | 10 | NIE |  |  |  | NA | NA
|  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  | NA | NIE | pliki, dokumenty | 10 | NIE |  |  |  | NA | NA
|  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  | NA | NIE | pliki, dokumenty | 10 | NIE |  |  |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  | NA | NIE | pliki, dokumenty | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Warty |  |  | NA | NIE | pliki, dokumenty | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  | NA | NIE | pliki, dokumenty | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  | NA | NIE | pliki, dokumenty | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  | NA | NIE | pliki, dokumenty | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  | NA | NIE | pliki, dokumenty | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  | NA | NIE | pliki, dokumenty | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  | NA | NIE | pliki, dokumenty | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
|  | dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  | NA | NIE | pliki, dokumenty | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | NA | NA
1.6 | Etap V: Sporządzenie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym
1.6.4.1 |  | Uzgodnione i zaakceptowane przez komitety sterujące regionów wodnych projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych | 2014-12-03 | 2014-10-31 17:00 | [10 empty] | V | 5
|  | dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  | 1 | TAK | dokument | 5 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW i Dyrektora UM Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS i Dyrektora UM/ MIR |  | 1 | 1
|  | dla Regionu Wodnego Warty |  |  | 1 | TAK | dokument | 5 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS |  | 1 | 1
|  | dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  | 1 | TAK | dokument | 5 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS |  | 1 | 1
|  | dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  | 1 | TAK | dokument | 5 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS |  | 1 | 1
|  | dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  | 1 | TAK | dokument | 5 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS |  | 1 | 1
|  | dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  | 1 | TAK | dokument | 5 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW i Dyrektora UM Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS i Dyrektora UM/ MIR |  | 1 | 1
|  | dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  | 1 | TAK | dokument | 5 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS |  | 1 | 1
|  | dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  | 1 | TAK | dokument | 5 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS |  | 1 | 1
|  | dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  | 1 | TAK | dokument | 5 | TAK | Uzgodniony z Kierownikami ZPZ Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS |  | 1 | 1
1.6.4.2 |  | Uzgodnione i zaakceptowane przez komitety sterujące obszarów dorzeczy projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy | 2014-12-22 | 2014-12-15 17:00 | [10 empty] | V | 5
|  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  | 1 | TAK | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD Zatwierdzony przez PKSOD | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSOD - jeśli zatw. podczas spotkania |  | 1 | 1
|  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  | 1 | TAK | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD Zatwierdzony przez PKSOD | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSOD - jeśli zatw. podczas spotkania |  | 1 | 1
|  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  | 1 | TAK | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD Zatwierdzony przez PKSOD | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSOD - jeśli zatw. podczas spotkania |  | 1 | 1
1.6.4.3 |  | Projekty planów przetłumaczone na języki państw sąsiednich | 2014-12-22 | 2014-12-15 17:00 | [7 empty] | Ilość wymaganych tłumaczeń oraz języki państw biorących udział w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko zostaną wskazane przez Wykonawcę części II |  |  | V | 5
|  | dla Obszaru Dorzecza Wisły na język … |  |  | TBD | NIE | dokument | 5 | NIE
|  | dla Obszaru Dorzecza Odry na język … |  |  | TBD | NIE | dokument | 5 | NIE
|  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły na język … |  |  | TBD | NIE | dokument | 5 | NIE
1.7 | Etap VI: Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów planów oraz kampanii informacyjnej
1.7.19.1 |  | Regulamin funkcjonowania KS i GP poszczególnych obszarów dorzeczy i regionów wodnych oraz ZPZ | 2014-07-15 | NA | 1 | NIE | dokument | 15 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektorów RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW | Produkt stanowi załacznik do Raportu ze zmian do metodyki PZRP (1.2.5.1) | 1 | NA | VI | 6
1.7.19.2 |  | Harmonogram spotkań | 2014-07-15 | NA | [10 empty] | VI | 6
|  | dla KS, GP OD Wisły, Odry i Pregoły |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | NIE |  |  |  | 1 | NA
|  | dla KS, GP RW Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz ZPZ tego regionu |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | dla KS, GP RW Warty oraz ZPZ tego regionu |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | dla KS, GP RW Środkowej Odry oraz ZPZ tego regionu |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | dla KS, GP RW Górnej Odry oraz ZPZ tego regionu |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | dla KS, GP RW Środkowej Wisły oraz RW Łyny i Węgorapy oraz ZPZ tego regionu |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | dla KS, GP RW Dolnej Wisły oraz ZPZ tego regionu |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | dla KS, GP RW Małej Wisły oraz ZPZ tego regionu |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | dla KS, GP RW Górnej Wisły oraz ZPZ tego regionu |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
1.7.19.3 |  | Spotkania KS, GP, ZPZ | 2015-09-30 | 2015-09-30 | [10 empty] | VI | 6
|  | dla KS OD Wisły, Odry i Pregoły |  |  | 3 | NIE | spotkanie | 5 | NIE |  |  |  | 3 | 2
|  | dla KS RW Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  | 3 | NIE | spotkanie | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Protokół / notatka z posiedzenia KSRW |  | 3 | 2
|  | dla KS RW Warty |  |  | 3 | NIE | spotkanie | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Protokół / notatka z posiedzenia KSRW |  | 3 | 2
|  | dla KS RW Środkowej Odry |  |  | 3 | NIE | spotkanie | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Protokół / notatka z posiedzenia KSRW |  | 3 | 2
|  | dla KS RW Górnej Odry |  |  | 3 | NIE | spotkanie | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Protokół / notatka z posiedzenia KSRW |  | 3 | 2
|  | dla KS RW Środkowej Wisły oraz RW Łyny i Węgorapy |  |  | 3 | NIE | spotkanie | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Protokół / notatka z posiedzenia KSRW |  | 3 | 2
|  | dla KS RW Dolnej Wisły |  |  | 3 | NIE | spotkanie | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Protokół / notatka z posiedzenia KSRW |  | 3 | 2
|  | dla KS RW Małej Wisły |  |  | 3 | NIE | spotkanie | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Protokół / notatka z posiedzenia KSRW |  | 3 | 2
|  | dla KS RW Górnej Wisły |  |  | 3 | NIE | spotkanie | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Protokół / notatka z posiedzenia KSRW |  | 3 | 2
|  | dla GP OD Wisły, Odry i Pregoły |  |  | 5 | NIE | spotkanie | 5 | NIE |  |  |  | 5 | NA
|  | dla GP RW Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  | 5 | NIE | spotkanie | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Protokół / notatka ze spotkania GPRW |  | 5 | NA
|  | dla GP RW Warty |  |  | 5 | NIE | spotkanie | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Protokół / notatka ze spotkania GPRW |  | 5 | NA
|  | dla GP RW Środkowej Odry |  |  | 5 | NIE | spotkanie | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Protokół / notatka ze spotkania GPRW |  | 5 | NA
|  | dla GP RW Górnej Odry |  |  | 5 | NIE | spotkanie | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Protokół / notatka ze spotkania GPRW |  | 5 | NA
|  | dla GP RW Środkowej Wisły oraz RW Łyny i Węgorapy |  |  | 5 | NIE | spotkanie | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Protokół / notatka ze spotkania GPRW |  | 5 | NA
|  | dla GP RW Dolnej Wisły |  |  | 5 | NIE | spotkanie | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Protokół / notatka ze spotkania GPRW |  | 5 | NA
|  | dla GP RW Małej Wisły |  |  | 5 | NIE | spotkanie | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Protokół / notatka ze spotkania GPRW |  | 5 | NA
|  | dla GP RW Górnej Wisły |  |  | 5 | NIE | spotkanie | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Protokół / notatka ze spotkania GPRW |  | 5 | NA
|  | dla każdego z 51 ZPZ |  |  | 357 | NIE | spotkanie | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Protokół / notatka ze spotkania ZPZ |  | 357 | NA
1.7.19.4 |  | Dodatkowe wstępne spotkania informacyjne KS, GP, ZPZ | 2014-08-29 | 2014-07-30 | [10 empty] | VI | 6
1.7.19.4.1 |  | dla KS |  |  | 1 | NIE | spotkanie | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektorów RZGW | Protokół / notatka z posiedzenia KS |  | NA | NA
1.7.19.4.2 |  | Raport z organizacji dodatkowych wstępnych spotkań informacyjnych dla GP oraz ZPZ |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektorów RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW |  | NA | NA
1.7.19.5 |  | Szczegółowy wykaz interesariuszy | 2014-08-08 | 2014-08-08 | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW |  | 1 | NA | VI | 6
1.7.19.6 |  | Harmonogram kampanii informacyjnej oraz konsultacji społecznych | 2014-08-29 | 2014-07-22 | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektorów RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW |  | 1 | NA | VI | 6
1.7.19.7 |  | Modernizacja strony www (1) | 2014-10-01 | 2014-06-02 | 1 | NIE | podstrona www | 10 | NIE |  |  |  | 1 | NA | VI | 6
1.7.19.8 |  | Modernizacja strony www (2) | 2014-12-18 | 2014-10-17 | 1 | NIE | podstrona www | 10 | NIE |  |  |  | 1 | NA | VI | 6
1.7.19.9 |  | Modernizacja strony www (3) | 2015-06-18 | 2015-05-25 | 1 | NIE | podstrona www | 10 | NIE |  |  |  | 1 | NA | VI | 6
1.7.19.10 |  | Ankieta w wersji analogowej | 2014-10-31 | NA | 1 | NIE | dokument | 10 | NIE |  |  |  | 3500 | NA | VI | 6
1.7.19.11 |  | Ankieta w wersji cyfrowej | 2014-10-31 | NA | 1 | NIE | projekt elektronicznej ankiety | 10 | NIE |  |  |  | NA | NA | VI | 6
1.7.19.12 |  | System do zarządzania ankietami | 2014-10-31 | NA | 1 | NIE | aplikacja | 10 | NIE |  |  |  | NA | NA | VI | 6
1.7.19.13 |  | Szkolenia z obsługi systemu do zarządzania ankietami | 2014-10-31 | NA | 1 | NIE | szkolenie | 10 | NIE |  |  |  | NA | NA | VI | 6
1.7.19.14 |  | Propozycja planu mediowego | 2014-09-12 | NA | 1 | NIE | dokument | 10 | NIE |  |  |  | NA | NA | VI | 6
1.7.19.15 |  | Raport z realizacji planu mediowego | 2015-12-01 | NA | 1 | NIE | dokument | 10 | NIE |  |  |  | NA | NA | VI | 6
1.7.19.16 |  | Materiały promocyjne i reklamowe | [6 empty] | NIE |  |  | Rodzaje i ilości materiałów promocyjnych i reklamowych zgodne z zatwierdzonym produktem 1.7.19.14
1.7.19.16.1 |  | propozycje 3 linii kreatywnych | 2014-10-03 | NA | 3 | NIE | dokument | 5 | NIE |  |  | j.w. | NA | NA | VI | 6
1.7.19.16.2 |  | roll-upy | 2014-12-22 | NA | TBD | NIE | roll-upy | 5 | NIE |  |  | j.w. | NA | NA | VI | 6
1.7.19.16.3 |  | plakaty | 2014-12-22 | NA | TBD | NIE | plakaty | 5 | NIE |  |  | j.w. | NA | NA | VI | 6
1.7.19.16.4 |  | gadgety reklamowe | 2014-12-22 | NA | TBD | NIE | gadgety reklamowe | 5 | NIE |  |  | j.w. | NA | NA | VI | 6
1.7.19.17 |  | Newsletter (e-mailing) | 2015-12-01 | NA | TBD | NIE | dokument elektroniczny | 5 | NIE |  |  | Liczba produktów oraz częstotliwość ich przekazywania zgodna z zatwierdzonym produktem 1.7.19.6 | NA | NA | VI | 6
1.7.19.18 |  | Film reklamowy | 2014-11-04 | NA | 1 | NIE | film | 5 | NIE |  |  |  | 1 | NA | VI | 6
1.7.19.19 |  | Broszura informacyjna | 2014-12-19 | NA | 1 | NIE | dokument | 5 | NIE |  |  |  | 20000 | NA | VI | 6
1.7.19.20 |  | Konferencje | 2015-06-10 | NA | 8 | NIE | spotkanie | 5 | NIE |  |  | Terminy poszczególnych konferencji zgodne z zatwierdzonym produktem 1.7.19.6 | 8 | 8 | VI | 6
1.7.19.20.1 |  | dokumentacja fotograficzna przebiegu konferencji | 2015-06-10 | NA | 8 | NIE | dokument | 5 | NIE |  |  | element produktu 1.7.19.20 | 8 | NA
1.7.19.21 |  | Spotkania konsultacyjne | 2015-06-01 | NA | 21 | NIE | spotkanie | 5 | NIE |  |  | Terminy poszczególnych spotkań zgodne z zatwierdzonym produktem 1.7.19.6 | 21 | 21 | VI | 6
1.7.19.21.1 |  | raport ze spotkania konsultacyjnego | 2015-06-01 | NA | 21 | NIE | dokument | 5 | NIE |  |  | element produktu 1.7.19.21 | 21 | NA
1.7.19.21.3 |  | dokumentacja fotograficzna przebiegu spotkań konsultacyjnych | 2015-06-01 | NA | 21 | NIE | dokument | 5 | NIE |  |  | element produktu 1.7.19.21 | 21 | NA
1.7.19.21.4 |  | podsumowanie wszystkich spotkań do opublikowania na stronie internetowej | 2015-06-01 | NA | 1 | NIE | dokument | 5 | NIE |  |  | element produktu 1.7.19.21 | 1 | NA
1.7.19.22 |  | Forum Wodne 2015 | 2015-04-15 | NA | 1 | NIE | spotkanie | 5 | NIE |  |  | Termin organizacji Forum Wodnego zgodny z zatwierdzonym produktem 1.7.19.6 | 1 | 1 | VI | 6
1.7.19.22.1 |  | dokumentacja fotograficzna przebiegu KFW | 2015-04-15 | NA | 1 | NIE | dokument | 5 | NIE |  |  | element produktu 1.7.19.22 | 1 | NA
1.7.19.23 |  | Badania jakościowe dot. projektów PZRP | [6 empty] | NIE
1.7.19.23.1 |  | spotkania grup fokusowych | 2015-04-20 | NA | 12 | NIE | spotkanie | 5 | NIE |  |  |  | 12 | NA | VI | 6
1.7.19.23.2 |  | raporty ze spotkań grup fokusowych | 2015-04-20 | NA | 12 | NIE | dokument | 5 | NIE |  |  |  | 12 | NA | VI | 6
1.7.19.24 |  | Internetowe badanie ilościowe | [6 empty] | NIE
1.7.19.24.1 |  | ankiety internetowe | 2015-05-29 | NA | 1 | NIE | dokument elektroniczny | 10 | NIE |  |  |  | 1300 | NA | VI | 6
1.7.19.24.2 |  | raport z wnioskami z badania | 2015-05-29 | NA | 1 | NIE | dokument | 5 | NIE |  |  |  | 1 | NA | VI | 6
1.7.19.25 |  | Publikacje prasowe | [9 empty] | Terminy poszczególnych publikacji zgodne z zatwierdzonym produktem 1.7.19.14
1.7.19.25.1 |  | komunikaty prasowe w języku polskim | 2015-12-01 | NA | 3 | NIE | dokument | 5 | NIE |  |  |  | 3 | NA | VI | 6
1.7.19.25.2 |  | komunikaty prasowe w języku angielskim | 2015-12-01 | NA | 3 | NIE | dokument | 5 | NIE |  |  |  | 3 | NA | VI | 6
1.7.19.25.3 |  | plan publikacji prasowych | 2015-12-01 | NA | 1 | NIE | dokument | 5 | NIE |  |  |  | 1 | NA | VI | 6
1.7.19.25.4 |  | publikacje w prasie ogólnopolskiej | 2015-12-01 | NA | 15 | NIE | dokument | 5 | NIE |  |  |  | 15 | NA | VI | 6
1.7.19.25.5 |  | publikacje w prasie branżowej | 2015-12-01 | NA | 6 | NIE | dokument | 5 | NIE |  |  |  | 6 | NA | VI | 6
1.7.19.25.6 |  | publikacje w prasie regionalnej | 2015-12-01 | NA | 9 | NIE | dokument | 5 | NIE |  |  |  | 9 | NA | VI | 6
1.7.19.25.7 |  | publikacje internetowe | 2015-12-01 | NA | 20 | NIE | dokument | 5 | NIE |  |  |  | 20 | NA | VI | 6
1.7.19.25.8 |  | raport zbiorczy w zakresie PR projektu | 2015-12-01 | NA | 1 | NIE | dokument | 5 | NIE |  |  |  | 1 | NA | VI | 6
1.7.19.26 |  | Program edukacyjny | 2015-12-01 | NA | 1 | NIE | dokument elektroniczny | 10 | NIE |  |  |  | 1 | NA | VI | 6
1.7.19.27 |  | Raport z konsultacji społecznych | 2015-07-06 | NA | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW |  | 1 | 1 | VI | 6
1.8 | Etap VII: Przygotowanie ostatecznej wersji projektów planów do przyjęcia przez Radę Ministrów
1.8.12.1 |  | Zestawienie wszystkich uwag oraz uzasadnień/opinii merytorycznych do uwag zgłaszanych do projektów planów dla poszczególnych obszarów dorzeczy i regionów wodnych | 2015-08-19 | NA | [10 empty] | VII | 8
|  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowane przez Kierowników GPRW Zaakceptowane przez Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM Zaakceptowane przez Kierownika GPOD | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM/ MIR |  | 1 | NA
|  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowane przez Kierowników GPRW Zaakceptowane przez Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM Zaakceptowane przez Kierownika GPOD | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM/ MIR |  | 1 | NA
|  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowane przez Kierowników GPRW Zaakceptowane przez Dyrektorów RZGW Zaakceptowane przez Kierownika GPOD | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW |  | 1 | NA
1.8.12.2 |  | Ostateczna wersja PZRP dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych (uwzględniająca uwagi) | 2015-08-31 | NA | [10 empty] | VII | 8
|  | dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  | 1 | TAK | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPRW i Dyrektora UM Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS i Dyrektora UM/ MIR |  | 1 | 1
|  | dla Regionu Wodnego Warty |  |  | 1 | TAK | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS |  | 1 | 1
|  | dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  | 1 | TAK | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS |  | 1 | 1
|  | dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  | 1 | TAK | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS |  | 1 | 1
|  | dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  | 1 | TAK | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS |  | 1 | 1
|  | dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  | 1 | TAK | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPRW i Dyrektora UM Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS i Dyrektora UM/ MIR |  | 1 | 1
|  | dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  | 1 | TAK | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS |  | 1 | 1
|  | dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  | 1 | TAK | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS |  | 1 | 1
|  | dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  | 1 | TAK | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPRW Zatwierdzony przez PKSRW | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSRW lub pismo (ew. email) od Przewodniczącego KS |  | 1 | 1
|  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  | 1 | TAK | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD Zatwierdzony przez PKSOD | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSOD - jeśli zatw. podczas spotkania |  | 1 | 1
|  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  | 1 | TAK | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD Zatwierdzony przez PKSOD | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSOD - jeśli zatw. podczas spotkania |  | 1 | 1
|  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  | 1 | TAK | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowany przez Kierownika GPOD Zatwierdzony przez PKSOD | Protokół / notatka / uchwała z posiedzenia KSOD - jeśli zatw. podczas spotkania |  | 1 | 1
1.8.12.3 |  | Podsumowanie sposobu uwzględnienia wyników strategicznych SOOŚ | 2015-09-14 | NA | [10 empty] | VII | 8
|  | PZRP dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowane przez Kierowników GPRW Zaakceptowane przez Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM Zaakceptowane przez Kierownika GPOD | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowane przez Kierowników GPRW Zaakceptowane przez Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM Zaakceptowane przez Kierownika GPOD | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowane przez Kierowników GPRW Zaakceptowane przez Dyrektorów RZGW Zaakceptowane przez Kierownika GPOD | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW |  | 1 | NA
1.8.12.4 |  | Streszczenia poszczególnych projektów planów oraz ostatecznych wersji planów w języku polskim | 2015-09-14 | NA | [10 empty] | VII | 8
|  | PZRP dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Regionu Wodnego Warty |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | NIE |  |  |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | NIE |  |  |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | NIE |  |  |  | 1 | NA
1.8.12.5 |  | Streszczenia poszczególnych projektów planów oraz ostatecznych wersji planów w języku angielskim | 2015-09-14 | NA | [10 empty] | VII | 8
|  | PZRP dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Regionu Wodnego Warty |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | NIE |  |  |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | NIE |  |  |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | NIE |  |  |  | 1 | NA
1.8.12.6 |  | PZRP uwzględniające wyniki procedury zatwierdzania planów przez członków Rady Ministrów | 2015-12-01 | 2015-12-01 | [10 empty] | VII | 8
|  | PZRP dla Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW i Dyrektora UM/ MIR |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Regionu Wodnego Warty |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Regionu Wodnego Środkowej Odry |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Regionu Wodnego Górnej Odry |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Regionu Wodnego Łyny i Węgorapy |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW i Dyrektora UM | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW i Dyrektora UM/ MIR |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Regionu Wodnego Małej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Regionu Wodnego Górnej Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektora RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektora RZGW |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | NIE |  |  |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | NIE |  |  |  | 1 | NA
|  | PZRP dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  | 1 | NIE | dokument | 5 | NIE |  |  |  | 1 | NA
1.8.12.7 |  | Raport dot. metod i sposobu prowadzenia monitoringu | 2015-08-19 | NA | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW |  | 1 | NA | VII | 8
1.9 | Etap VIII: Opracowanie raportu przekazywanego do KE z realizacji opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy
1.9.2.1 |  | Raport dla KE w języku polskim | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 1 | TAK | dokument | 10 | NIE |  |  |  | 1 | NA | VIII | 9
1.9.2.2 |  | Raport dla KE w języku angielskim | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 1 | NIE | dokument | 10 | NIE |  |  |  | 1 | NA | VIII | 9
Razem wskaźniki produktów cz I (wg PoD):
[14 empty] | 49 | dokument
[14 empty] | 48 | spotkanie
Note on U2: askweres: odniesienie do właściwego dokumentu Opisu produktu
Note on AK4: akacperczyk: Osoba akceptująza ze strony Zamawiającego
Note on AB6: askweres: należy wpisać daty zatwierdzenia przez każdego z Dyrektorów RZGW
Note on AC6: askweres: należy wpisać daty zatwierdzenia przez każdego z Dyrektorów UM
Note on AB92: askweres: należy wpisać daty zatwierdzenia przez każdego z Dyrektorów RZGW
Note on AC92: askweres: należy wpisać daty zatwierdzenia przez każdego z Dyrektorów UM
Note on AB119: askweres: należy wpisać daty zatwierdzenia przez każdego z Dyrektorów RZGW
Note on AC119: askweres: należy wpisać daty zatwierdzenia przez każdego z Dyrektorów UM
Note on AB210: askweres: należy wpisać daty zatwierdzenia przez każdego z Dyrektorów RZGW
Note on AB242: askweres: należy wpisać daty zatwierdzenia przez każdego z Dyrektorów RZGW
Note on AB243: askweres: należy wpisać daty zatwierdzenia przez każdego z Dyrektorów RZGW
Note on AB244: askweres: należy wpisać daty zatwierdzenia przez każdego z Dyrektorów RZGW
Note on AC244: askweres: należy wpisać daty zatwierdzenia przez każdego z Dyrektorów UM
Note on AB245: askweres: należy wpisać daty zatwierdzenia przez każdego z Dyrektorów RZGW
Note on AB287: askweres: należy wpisać daty zatwierdzenia przez każdego z Dyrektorów RZGW
Note on AC287: askweres: należy wpisać daty zatwierdzenia przez każdego z Dyrektorów UM
Note on AB290: askweres: należy wpisać daty zatwierdzenia przez każdego z Dyrektorów RZGW
Note on AC290: askweres: należy wpisać daty zatwierdzenia przez każdego z Dyrektorów UM
Note on AB291: askweres: należy wpisać daty zatwierdzenia przez każdego z Dyrektorów RZGW
Note on AC291: askweres: należy wpisać daty zatwierdzenia przez każdego z Dyrektorów UM
Note on AB292: askweres: należy wpisać daty zatwierdzenia przez każdego z Dyrektorów RZGW
Note on AB307: askweres: należy wpisać daty zatwierdzenia przez każdego z Dyrektorów RZGW
Note on AC307: askweres: należy wpisać daty zatwierdzenia przez każdego z Dyrektorów UM
Note on AB308: askweres: należy wpisać daty zatwierdzenia przez każdego z Dyrektorów RZGW
Note on AC308: askweres: należy wpisać daty zatwierdzenia przez każdego z Dyrektorów UM
Note on AB309: askweres: należy wpisać daty zatwierdzenia przez każdego z Dyrektorów RZGW
Note on AB349: askweres: należy wpisać daty zatwierdzenia przez każdego z Dyrektorów RZGW
Note on AC349: askweres: należy wpisać daty zatwierdzenia przez każdego z Dyrektorów UM

## Produkty dla ZPZ (hidden)
|  |  | [WBS][nazwa produktu] |  | WBS i Nazwa produktu
LP | Zespół Planistyczny Zlewni | RZGW | Data przekazania produktu dla zlewni | Data uzgodnienia z ZPZ | Data przekazania produktu dla zlewni | Data uzgodnienia z ZPZ
1 | Zespół Planistyczny Zlewni Skawy i Soły | Kraków
2 | Zespół Planistyczny Zlewni Raby | Kraków
3 | Zespół Planistyczny Zlewni Dunajca | Kraków
4 | Zespół Planistyczny Zlewni Wisłoki Krakowskiej | Kraków
5 | Zespół Planistyczny Zlewni Wisłoki | Kraków
6 | Zespół Planistyczny Zlewni Sanu i Wisłoki | Kraków
7 | Zespół Planistyczny Zlewni Wisły Sandomierskiej z Nidą i Czarną Staszowską | Kraków
8 | Zespół Planistyczny Zlewni Bugu Granicznego | Warszawa
9 | Zespół Planistyczny Zlewni Bugu | Warszawa
10 | Zespół Planistyczny Zlewni Narwi | Warszawa
11 | Zespół Planistyczny Zlewni Wkry | Warszawa
12 | Zespół Planistyczny Zlewni Pilicy | Warszawa
13 | Zespół Planistyczny Zlewni Bzury | Warszawa
14 | Zespół Planistyczny Zlewni Wieprzy | Warszawa
15 | Zespół Planistyczny Zlewni Kamiennej | Warszawa
16 | Zespół Planistyczny Zlewni Wisły Mazowieckiej | Warszawa
17 | Zespół Planistyczny Zlewni Wisły Lubelskiej | Warszawa
18 | Zespół Planistyczny Zlewni Łyny i Węgorapy | Warszawa
19 | Zespół Planistyczny Zlewni Dolnej Wisły | Gdańsk
20 | Zespół Planistyczny Zlewni Brdy, Wdy i Wierzycy | Gdańsk
21 | Zespół Planistyczny Zlewni Drwęcy i Osy | Gdańsk
22 | Zespół Planistyczny Zlewni Żuław i Zalewu Wiślanego | Gdańsk
23 | Zespół Planistyczny Zlewni Rzek Przymorza | Gdańsk
24 | Zespół Planistyczny Zlewni Górnej Odry | Gliwice
25 | Zespół Planistyczny Zlewni Przemszy | Gliwice
26 | Zespół Planistyczny Zlewni Małej Wisły | Gliwice
27 | Zespół Planistyczny Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego | Gliwice
28 | Zespół Planistyczny Zlewni Odry (do ujścia Nysy Kłodzkiej), Małej Panwi, Osobłogi i Stobrawy | Wrocław
29 | Zespół Planistyczny Zlewni Nysy Kłodzkiej | Wrocław
30 | Zespół Planistyczny Zlewni Odry (ujście Nysy Kłodzkiej - ujście Kaczawy), Oławy, Ślęzy, Widawy | Wrocław
31 | Zespół Planistyczny Zlewni Bystrzycy i Kaczawy | Wrocław
32 | Zespół Planistyczny Zlewni Odry (do ujścia Nysy Łużyckiej), Baryczy i Obrzycy | Wrocław
33 | Zespół Planistyczny Zlewni Bobru | Wrocław
34 | Zespół Planistyczny Zlewni Nysy Łużyckiej | Wrocław
35 | Zespół Planistyczny Zlewni Obszaru rz. Odry na odcinku od ujścia rz. Nysy Łużyckiej do ujścia rz. Warty | Szczecin
36 | Zespół Planistyczny Zlewni Obszaru rz. Odry na odcinku od ujścia rz. Warty do ujścia rz. Gunicy, wraz z ujściowym odcinkiem rz. Gunicy (km. 0-2) | Szczecin
37 | Zespół Planistyczny Zlewni Obszaru Zalewu Szczecińskiego, Cieśniny Świna i ujściowego odcinka rz. Świniec (km. 0-2) | Szczecin
38 | Zespół Planistyczny Zlewni Obszaru rz. Iny (na odcinku w km. 0-100) | Szczecin
39 | Zespół Planistyczny Zlewni Obszar rz. Regi (na odcinku w km. 0-150) | Szczecin
40 | Zespół Planistyczny Zlewni Obszar rz. Parsęty (na odcinku w km. 0-66), rz. Radwi (na odcinku w km. 0-9) i rz. Błotnicy (na odcinku w km 0-9) | Szczecin
41 | Zespół Planistyczny Zlewni Obszar rz. Wieprzy (na odcinku w km. 0-81) i rz. Grabowej (na odcinku w km. 0-63) | Szczecin
42 | Zespół Planistyczny Zlewni Górnej Warty i Zlewni Liswarty bez Kocinki | Poznań
43 | Zespół Planistyczny Zlewni Warty od Liswarty do Widawki i Zlewni Widawki | Poznań
44 | Zespół Planistyczny Zlewni Warty od Widawki do Neru i Zlewni Neru | Poznań
45 | Zespół Planistyczny Zlewni Warty od Neru do Prosny i Zlewni Warty od Prosny do Kanału Mosińskiego | Poznań
46 | Zespół Planistyczny Zlewni Prosny | Poznań
47 | Zespół Planistyczny Zlewni Poznańskiego Dorzecza Warty i Zlewni Wełny | Poznań
48 | Zespół Planistyczny Zlewni Warty od Obrzycka do Noteci i Zlewni Obry | Poznań
49 | Zespół Planistyczny Zlewni Noteci Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, Zlewni Drawy i Zlewni Dolnej Warty | Poznań
50 | Zespół Planistyczny Zlewni Górnej Noteci | Poznań
51 | Zespół Planistyczny Zlewni Noteci Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej i Zlewni Gwdy | Poznań

## Tabela produktów czII
[17 empty] | Data faktycznego dostarczenia produktu do Zamawiającego | Forma dostarczenia produktu | Wersja produktu | Opis produktu | Dostawca produktu | Lokalizacja w BP | PRODUKTY POWIĄZANE
2 | Część II - Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym | [21 empty] | Produkty cząstkowe | Produkty następcze | Planowany/ W realizacji | Data wcześniejszych uzgodnienień / akceptacji / zatwierdzeń |  |  | Przekazany do odbioru przez Zamawiającego | Odrzucenie w wyniku uwag |  |  |  | Akceptacja Zamawiającego (odbiór)
WBS | Nazwa etapu | Nazwa podetapu | Nazwa produktu | Termin dostarczenia produktu/ów wg harmonogramu v20140919 | Termin dostarczenia produktu/ów wg SIWZ | Liczba produktów | Produkt kluczowy | Typ produktu | Termin na zgłoszenie uwag Zamawiającego (dni robocze) | Wymagane uzgodnienia zew. na etapie tworzenia produktu (przed przekazaniem go KZGW do odbioru) | Zakres wymaganych uzgodnień zew. na etapie tworzenia produktu | Wymagana dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie uzgodnień zew. (załączniki do protokołu zdawczo-odbiorczego) | Uwagi | Liczba produktów wg SIWZ | Wartość wskaźnika produktu (wg PoD) | [10 empty] | Zatwierdzenie Przewodniczącego KSOD | Zatwierdzenie Dyrektora RZGW / Przewodzniczącego KSRW | Zatwierdzenie Dyrektora UM |  | Odrzucony w wyniku zgłoszonych uwag | Data odrzucenia | Uwagi / Wymagane poprawki | Termin poprawek | Zaakceptowany | Data Akceptacji | Strona akceptująca
2.2 | Etap I: Opracowanie projektów prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy
Podetap 0: Prace przygotowawcze
2.2.4.1 |  |  | Plan realizacji projektu | 2014-09-15 |  | 1 | NIE | dokument | 10 | NIE |  |  |  | NA | NA
Podetap I: Działania wstępne
2.2.4.2 |  |  | Zaktualizowany harmonogram prac | 2014-08-20 |  | 1 | NIE | dokument | 10 | NIE |  |  |  | NA | NA
2.2.4.3 |  |  | Metodyka przygotowania prognoz | 2014-10-20 |  | 1 | NIE | dokument | 10 | NIE |  |  |  | NA | NA
2.2.4.4 |  |  | Raport z uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości prognoz oddziaływania na środowisko uzgodniony z instytucjami odpowiedzialnymi za opracowanie PZRP | 2014-10-29 |  | 1 | NIE | dokument | 10 | NIE |  |  |  | NA | NA
2.2.4.5 |  |  | Wniosek o wydanie opinii w sprawie zakresu prognoz do GDOŚ | 2014-11-03 |  | 1 | NIE | dokument | 10 | NIE |  |  |  | NA | NA
2.2.4.6 |  |  | Raport z uzgodnień zakresu I stopnia szczegółowości prognoz oddziaływania na środowisko uzgodniony z instytucjami i GDOŚ | 2014-12-12 |  | 1 | NIE | dokument | 10 | NIE |  |  |  | NA | NA
2.2.4.7 |  |  | Plan konsultacji społecznych | 2014-12-30 |  | 1 | NIE | dokument | 10 | NIE |  |  |  | NA | NA
2.2.4.8 |  |  | Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania prognoz | 2015-01-16 |  | 1 | NIE | dokument | 10 | NIE |  |  |  | NA | NA
2.2.4.9 |  |  | Raport zawierający opis procedury dotyczącej transgranicznego oddziaływania na środowisko | 2014-12-01 |  | 1 | NIE | dokument | 10 | NIE |  |  |  | NA | NA
Podetap II: Opracowanie projektów prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów PZRP dla obszarów dorzeczy, w tym planów dla regionów wodnych
2.2.4.10 |  |  | Wstępna wersja projektów prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów PZRP regionów wodnych i obszarów dorzeczy | 2015-06-01 | 2015-03-02
|  |  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektorów RZGW oraz Dyrektorów UM | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM |  | 1 | 1
|  |  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektorów RZGW oraz Dyrektorów UM | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM |  | 1 | 1
|  |  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  | 1 | NIE | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektorów RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW |  | 1 | 1
2.2.4.11 |  |  | Projekty prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów PZRP obszarów dorzeczy Wisły, Odry i Pregoły | 2015-06-30 | 2015-03-02
|  |  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  | 1 | TAK | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektorów RZGW oraz Dyrektorów UM | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM |  | 1 | 1
|  |  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  | 1 | TAK | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektorów RZGW oraz Dyrektorów UM | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM |  | 1 | 1
|  |  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  | 1 | TAK | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektorów RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW |  | 1 | 1
2.3 | Etap II: Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy
Podetap I: Opiniowanie projektów prognoz oddziaływania na środowisko przez właściwe organy
2.3.6.1 |  |  | Wniosek do właściwych organów o wydanie opinii | 2015-07-01 |  | 1 | NIE | dokument | 10 | NIE |  |  |  | NA | NA
2.3.6.2 |  |  | Podsumowanie opinii właściwych organów | 2015-08-05 |  | 1 | NIE | dokument | 10 | NIE |  |  |  | NA | NA
Podetap II: Przygotowanie, przeprowadzenie i czynny udział w konsultacjach społecznych projektów prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów PZRP dla obszarów dorzeczy, w tym planów dla regionów wodnych
2.3.6.3 |  |  | Projekt strony internetowej | 2015-02-18 |  | 1 | NIE | dokument | 10 | NIE |  |  |  | NA | NA
2.3.6.4 |  |  | Zawiadomienie o planowanych konferencjach oraz miejscach publikacji i wyłożenia dokumentów | 2015-06-30 |  | 1 | NIE | dokument | 10 | NIE |  |  |  | NA | NA
2.3.6.5 |  |  | Spotkania konsultacyjne | 2015-07-22 |  | 7 | NIE | spotkanie | 5 | NIE |  |  |  | NA | NA
2.3.6.6 |  |  | Konferencje | 2015-07-22 |  | 4 | NIE | spotkanie | 5 | NIE |  |  |  | NA | 4
2.3.6.7 |  |  | Raport z konsultacji społecznych projektów prognoz | 2015-08-05 |  | 1 | NIE | dokument | 10 | NIE |  |  |  | NA | 1
Podetap III: Uwzględnienie w prognozie projektów planów uwag do projektów PZRP dla obszarów dorzeczy, w tym dla i regionów wodnych
2.3.6.8 |  |  | Raport z podsumowaniem uwzględnienia w prognozie projektów PZRP uwag do projektów PZRP wniesionych w ramach półrocznych konsultacji społecznych | 2015-07-27 |  | 1 | NIE | dokument | 10 | NIE |  |  |  | NA | NA
2.3.6.9 |  |  | Produkty ponownych konsultacji społecznych projektów prognoz (opcjonalne) | 2015-09-22 |  | 1 | NIE | dokument | 10 | NIE |  |  |  | NA | NA
Podetap IV: Sporządzenie wersji końcowych prognoz, w tym uzasadnienia uwzględniającego uwagi
2.3.6.10 |  |  | Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektów PZRP obszarów dorzeczy Wisły, Odry i Pregoły | 2015-08-19 | 2015-07-01
|  |  | dla Obszaru Dorzecza Wisły |  |  | 1 | TAK | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektorów RZGW oraz Dyrektorów UM | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM |  | 1 | 1
|  |  | dla Obszaru Dorzecza Odry |  |  | 1 | TAK | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektorów RZGW oraz Dyrektorów UM | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW i Dyrektorów UM |  | 1 | 1
|  |  | dla Obszaru Dorzecza Pregoły |  |  | 1 | TAK | dokument | 10 | TAK | Zaakceptowane przez Dyrektorów RZGW | Pismo (ew. email) od Dyrektorów RZGW |  | 1 | 1
Podetap V: Sporządzenie pisemnego podsumowania o sposobie uwzględnienia wyników SOOŚ
2.3.6.11 |  |  | Pisemne podsumowanie dotyczące sposobu uwzględnienia wyników strategicznych ocen oddziaływania na środowisko | 2015-09-16 |  | 1 | NIE | dokument | 10 | NIE |  |  |  | NA | NA
Razem wskaźniki produktów cz II (wg PoD):
[15 empty] | 10 | dokument
[15 empty] | 4 | spotkanie
Note on U2: askweres: odniesienie do właściwego dokumentu Opisu produktu
Note on AK4: akacperczyk: Osoba akceptująza ze strony Zamawiającego
Note on D45: Efekt rzeczowy w umowie: Projekt dokumentu podsumowującego, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy ooś

## Wskaźniki
Nazwa wskaźnika wg Porozumienia o dofinansowaniu | Typ wskaźnika | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa
Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów | Produktu | szt. | 0 | 55
Liczba spotkań, konferencji, seminariów | Produktu | szt. | 0 | 50
Plan wg harmonogramu
Nazwa wskaźnika wg Porozumienia o dofinansowaniu | Typ wskaźnika | część I | część II | RAZEM
Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów | Produktu | 49 | 7 | 56
Liczba spotkań, konferencji, seminariów | Produktu | 48 | 4 | 52