## pgw
AKCEPTUJĘ
Harmonogram i program prac związanych ze sporządzeniem II aPGW (cykl planistyczny 2016-2021)
Nr zadania | Nr podzadania | Nazwa zadania | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | Grupa robocza wspierająca realizację
|  |  | kwartał |  |  |  | kwartał |  |  |  | kwartał |  |  |  | kwartał |  |  |  | kwartał |  |  |  | kwartał |  |  |  | kwartał
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 |  | Opracowanie harmonogramu i programu prac związanych ze sporzadzeniem II aPGW wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych | [28 empty] | GR PGW | bar: kwartał I to kwartał II
2 |  | Wdrożenie metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce | [28 empty] | GR CCW | bar: kwartał I to kwartał III
3 |  | Analiza i aktualizacja jednostek do planowania z uwzględnieniem MPHP10 | [28 empty] | GR CCW | bar: kwartał I to kwartał IV
4 |  | Przegląd i weryfikacja metodyk wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód wraz ze wstępnym i ostatecznym wyznaczeniem | [28 empty] | GR CCW | bar: kwartał III to kwartał I
5 | Identyfikacja presji w regionach wodnych i na obszarach dorzeczy | [29 empty] | GR AP
| 5.1 | Inwentaryzacja i wykonanie bazy danych presji oraz ich zobrazowanie przestrzenne | bar: kwartał I to kwartał II
| 5.2 | Utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych wód | bar: kwartał I to kwartał IV
6 |  | Analiza znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu na stan wód oraz ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych | [28 empty] | GR AP | bar: kwartał I to kwartał I
7 |  | Przeglady istotnych problemów gospodarki wodnej na obszarach dorzeczy wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych | [28 empty] | GR PGW | bar: kwartał I to kwartał IV
8 | Wykazy obszarów chronionych | [29 empty] | GR CCW
| 8.1 | Przegląd i aktualizacja wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych substancji powodujących zanieczyszczenie, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości w regionach wodnych | bar: kwartał IV to kwartał IV
| 8.2 | Przegląd i aktualizacja wykazu obszarów przeznaczonych do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w regionach wodnych | bar: kwartał IV to kwartał IV
| 8.3 | Przegląd i aktualizacja wykazu części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych w regionach wodnych | bar: kwartał IV to kwartał IV
9 | Cele środowiskowe i wykazy obszarów chronionych | [29 empty] | GR CCW
| 9.1 | Ustalenie celów środowiskowych dla wszystkich jcw i obszarów chronionych | bar: kwartał I to kwartał IV
| 9.2 | Sporządzenie wykazu obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie | bar: kwartał I to kwartał IV
| 9.3 | Opracowanie rejestru wykazów obszarów chronionych | bar: kwartał IV to kwartał II
10 |  | Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wraz ze sporzadzeniem raportu dla KE (z I aktualizacji PWŚK) | [28 empty] | GR PGW | bar: kwartał I to kwartał IV
11 |  | Opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych | [28 empty] | GR CCW | bar: kwartał I to kwartał I
12 |  | Analiza zwrotu kosztów za usługi wodne wraz z prognozą rozwoju dla regionów wodnych i obszarów dorzeczy oraz analiza zwrotu kosztów środowiskowych i zasobowych w regionach wodnych i na obszarach dorzeczy | [28 empty] | GR PGW | bar: kwartał II to kwartał III
13 | Opracowanie II aPWŚK | [29 empty] | GR PGW
| 13.1 | Opracowanie projektu II aktualizacji Programu-wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK) wraz z metodyką | bar: kwartał I to kwartał IV
| 13.2 | Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko II aPWŚK wraz z przeprowadzeniem konsultacji | bar: kwartał I to kwartał III
| 13.3 | Opracowanie ostatecznej wersji aPWŚK | bar: kwartał III to kwartał IV
14 | Opracowanie II aPGW | [29 empty] | GR PGW
| 14.1 | Opracowanie projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aPGW) wraz z metodykami | bar: kwartał I to kwartał IV
| 14.2 | Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko II aPGW wraz z przeprowadzeniem konsultacji | bar: kwartał I to kwartał III
| 14.3 | Przeprowadzenie półrocznych konsultacji społecznych projektów II aPGW wraz z analizą uwag | bar: kwartał IV to kwartał II
| 14.4 | Opracowanie ostatecznych wersji II aPGW wraz z przygotowaniem raportu dla KE | bar: kwartał III to kwartał IV
| 14.5 | Przekazanie raportu do KE z II aPGW | bar: kwartał I
15 |  | Działania informacyjno-promocyjne | [28 empty] | GR EDU | bar: kwartał I to kwartał I
16 | Zadania RZGW wynikające z aPWŚK (wskazano terminy końcowe)
| 16.1 | Objęcie obszaru szczególnie narażonego na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych ustanowionego Rozporządzeniem Dyrektora RZGW programem działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych | bar: kwartał IV
| 16.2 | Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu wód w zlewni | bar: kwartał IV
| 16.3 | Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu wód z uwagi na stan chemiczny | bar: kwartał IV
| 16.4 | Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu wód z uwagi na stan fizyko-chemiczny | bar: kwartał IV
| 16.5 | Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu zaplanowania działań ukierunkowanych na redukcję fosforu | bar: kwartał IV
| 16.6 | Weryfikacja ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych | bar: kwartał IV
| 16.7 | Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni | bar: kwartał IV
| 16.8 | Weryfikacja warunków korzystania z wód zlewni | bar: kwartał IV
| 16.9 | Opracowanie dokumentacji na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych | bar: kwartał IV
| 16.10 | Wydanie rozporządzenia na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych | bar: kwartał IV
| 16.11 | Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni (wody przejściowe i przybrzeżne) | bar: kwartał I
| 16.12 | Opracowanie dokumentacji na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (GZWP) | bar: kwartał IV
| 16.13 | Opracowanie projektu rozporządzenia na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (GZWP) | bar: kwartał IV
| 16.14 | Wydanie rozporządzenia na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (GZWP) | bar: kwartał IV
| 16.15 | Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu ustalenia przyczyn słabego stanu wód (JCWPd) | bar: kwartał IV
| 16.16 | Opracowanie dokumentacji na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych | bar: kwartał IV
| 16.17 | Wydanie rozporządzenia na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych | bar: kwartał IV